## 예정공정표
예 정 공 정 표
구 분 |  |  | 9월 | [5 empty] | 10월 | [5 empty] | 11월 | [5 empty] | 비 고 | 공 종 | 금 액 | 보할
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
고기근린공원조성공사 | 조경 | 1.식재공 | 9월 10: 1구간카카오경계 추가식재; 10월 20: 초화원식재 (미스트구간); 11월 5: 교목,관목,초화식재 |  | 2. 조경(식재공) | 466655984 | #REF!
|  | 2.시설물공 | 9월 25: 전망스텐드 폴리싱마감; 10월 20: 새활용운동장조성; 11월 5: 휴게쉼터,등의자설치 |  | 3. 조경(시설물공) | 229674641 | #REF!
|  | 3.포장공 | 9월 5: 보행로경계석설치; 11월 5: 인조화강석블럭포장(보행로); 11월 20: 콘크리트포장(주동선) |  | 4. 조경(포장공) | 284853382 | #REF!
|  | 4.수경시설 | 9월 20: 기반공사(기계실구쳬,수조,연못기반); 10월 15: 인조암설치,설비공사; 10월 31: 식재공사,미스트설치,포장공사
| 토목 | 1.철거공 | 9월 10: 주택철거 |  | 6. 토목(토공 및 철거공) | 116641789 | #REF!
|  | 2.토공 | 9월 5: 초화원보행로 기반공사
|  | 3. 우수,오수,상수공 | 9월 5: 상수관부설; 9월 10: 오수관로 |  | 7. 토목(우수,오수,상수공) | 191954042 | #REF!
|  | 4. 포장공 | 9월 10: 주차장경계석설치; 11월 20: 아스콘포장 |  | 8. 토목(포장공) | 89294102 | #REF!
|  | 5.부대공 | [19 empty] | 9. 토목(부대공) | 60909389 | #REF!
| 건축 | 1. 화장실 | 9월 5: 바닥기초타설; 9월 10: 정화조설치; 9월 20: 화장실구체설치; 10월 5: 외부마감공사 |  | 10. 건축(화장실) | 185702351 | #REF!
| 행정 |  | 9월 5: 실정보고
| 전기 |  | 9월 5: 수경시설 관련 전기 실정보고(3상전기인입),조성공사 변경사항 반영(공사계획변경사항) |  | 10. 건축(화장실) | 185702351 | #REF!
| 통신 |  | 9월 5: 조성공사 변경사항 반영(공사계획변경사항) |  | 10. 건축(화장실) | 185702351 | #REF!
도시숲 조성공사 (고기동) | 1.철거공사 |  | 9월 15: 옹벽철거; 9월 20: 가드레일설치 |  | 2. 조경(식재공) | 466655984 | #REF!
| 2.식재공 |  | 9월 25: 교목,관목,초화식재 |  | 3. 조경(시설물공) | 229674641 | #REF!
| 3.부대공 |  | 9월 25: 반사경,아스콘포장 |  | 4. 조경(포장공) | 284853382 | #REF!
| 행정 |  | 9월 5: 폐기물반출신고,실정보고
도시숲 리모델링공사 | 1.철거 및 이설공 |  | 9월 5: 재활용장철거 폐기물반출 |  | 2. 조경(식재공) | 466655984 | #REF!
| 2.식생기반공사 |  | 9월 5: 토사반입; 9월 10: 기반조성 |  | 3. 조경(시설물공) | 229674641 | #REF!
| 3.식재공 |  | 10월 25: 교목,관목식재 |  | 2. 조경(식재공) | 466655984 | #REF!
| 4.시설물공 |  | 10월 10: 전망데크설치; 10월 20: 숲캐노피설치 |  | 3. 조경(시설물공) | 229674641 | #REF!
| 5.포장공 |  | 10월 5: 원지반다짐,마사토포장; 10월 20: 흙콘크리트포장 |  | 4. 조경(포장공) | 284853382 | #REF!
6.우수공
| 7.숲가꾸기 |  | 9월 5: 1차벌목; 9월 15: 2차벌목 |  | 4. 조경(포장공) | 284853382 | #REF!
| 행정 |  | 9월 5: 폐기물,반출신고,실정보고
-. 기타사항
가. 카카오 행사 : 10월,13,14일
나. 추 석 : 9월24 ~ 9월 27일