## 정산서
( 7)월 정산보고서
[ 2026년 07월 01일 ~ 2026년 07월 31일 ]
1. 공사현황 | [15 empty] | 구문 | 공급가액 | 부가세 | 계 | 정산보험료
공 사 명 |  | 고기근린공원(사회공헌) 조성공사 |  | 구 분 | 당초 |  | 변경 |  | 증감 |  | - 기타내용 |  |  |  |  | 당초 | 2311115236 | 231111524 | 2542226760 | 135344361
계 약 금 액 (VAT포함) |  | 3148621360 |  | 계약금액 (VAT,보험료제외) | 2238883607 |  | 2702127749 |  | 463244142 | [6 empty] | 변경 | 2862383055 | 286238305 | 3148621360 | 169688561
발 주 처 |  | 용인시 |  | 실행금액 | 1739102351 |  | 1928600000 |  | 189497649
공 사 기 간 |  | 24.11.22 ~ '26.09.15 |  | 공사이익 | 499781256 |  | 773527749 |  | 273746493
도 급 사 |  | ㈜ 아 산 |  | 실행율 | 77.68% |  | 71.37%
2. 기성 대 투입내역 | [14 empty] | VAT별도 |  |  |  |  | 499781256.7768
구 분 |  | 기성액(A) | 선급금 | 공사원가(B) | 원가율(%) | 투입내역 | [8 empty] | 손익(A-B=C)
|  |  | (수령액/공제액) |  |  | 수목대 | 자재비 | 외주비 (직영) | 외주비 하도급) | 노무비 | 장비비 | 안전관리비 | 경비 | 간접비
전회 | 전년까지 |  | 727272727 | 0 | [10 empty] | 727272727 |  |  |  |  | 0
| 전월까지 | 1326482909 |  | 868111805 | 45.01% | 46937900 | 46937900 | 51937900 | 130904700 | 53637900 | 48787900 | 53258400 | 46937900 | 388771305 | 458371104 |  |  |  |  | 868111805
| 소계 | 1326482909 | 727272727 | 868111805 | 45.01% | 46937900 | 46937900 | 51937900 | 130904700 | 53637900 | 48787900 | 53258400 |  | 388771305 | 1185643831 |  |  |  |  | 821173905
당월 | 입출금 | 6630000 |  | 518048579 | 26.86% | 0 | 1200000 | 492564700 | 0 | 6630000 | 6450000 | 0 | 4762500 | 6441379 | -511418579 |  |  |  |  | 518048579
| 미지급 |  |  | 13878500 | 0.7196% | 0 | 0 | 0 | 11938500 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | -13878500 |  |  |  |  | 13878500
| 계 | 6630000 |  | 531927079 | 27.58% |  | 1200000 | 492564700 | 11938500 | 8350000 | 6450000 | 0 | 4762500 | 6661379 | -525297079 |  |  |  |  | 531927079
합계 |  | 1333112909 | 727272727 | 1400038884 | 72.59% | 46937900 | 48137900 | 544502600 | 142843200 | 61987900 | 55237900 | 53258400 | 4762500 | 395432684 | 660346752 |  |  |  |  | 1353100984
|  | 2060385636 | [17 empty] | 46937900
3. 특기사항

## 입,출금내역서
과목별 입,출금내역서(7월)
날 짜 | 상대처 | 내용 | 입,출금내역 |  |  | 직접공사비 | [8 empty] | 간접공사비 | [8 empty] | 비고
|  |  | 공급가액 | 부 가 세 | 계 | 계 | 수목대 | 자재비 | 외주비 (직영) | 외주비 (하도급) | 노무비 | 장비비 | 안전관리비 | 경비 | 계 | 급여 | 법인카드 | 지급수수료 | 건강,연금,퇴직 | 복리후생비 | 현장관리비 | 사무용품비 | 임차보증금
전월까지 |  |  | 868111805 | 49471596.6 | 917583401.6 | 479340500 | 46937900 | 46937900 | 51937900 | 130904700 | 53637900 | 48787900 | 53258400 | 46937900 | 388771305 | 57830960 | 46937900 | 48097995 | 47752050 | 47009900 | 46937900 | 47266700 | 46937900
07/03 | 본사 | 급여 | 5446530 |  | 5446530 | 0 | [8 empty] | 5446530 | 5446530 | [8 empty] | 4283620
07/03~27 | 본사 | 6월미지급금 | 421413200 | 42141320 | 463554520 | 420977200 |  | 1200000 | 408564700 |  |  | 6450000 |  | 4762500 | 436000 |  |  |  | 100000 | 216000 |  | 120000 |  |  | 4283620
07/07 | 근로복지공단 | 건강보험료 | 340020 |  | 340020 | 0 | [8 empty] | 340020 |  |  |  | 340020 | [5 empty] | 4283620
07/10 | 근로복지공단 | 퇴직공제부금 | 208000 |  | 208000 | 0 | [8 empty] | 208000 |  |  |  | 208000 | [5 empty] | 4283620
07/13 | 농협 | 지역개발채권 | 10829 |  | 10829 | 0 | [8 empty] | 10829 |  |  | 10829 | [6 empty] | 4283620
07/14 | 카카오 | 노무비기성입금 | 6630000 | 663000 | 7293000 | 0
07/14 | 본사 | 6월미지급금(노무비직불) | 6630000 |  | 6630000 | 6630000 |  |  |  |  | 6630000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4283620
07/20 | ㈜탑이앤씨 | 선급금 | 84000000 | 8400000 | 92400000 | 84000000 |  |  | 84000000 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 4283620
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 4283620
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 4283620
0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
계(당월입금내역) |  |  | 6630000 | 663000 | 7293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계(당월출금내역) |  |  | 518048579 | 50541320 | 568589899 | 511607200 | 0 | 1200000 | 492564700 | 0 | 6630000 | 6450000 | 0 | 4762500 | 6441379 | 5446530 | 0 | 10829 | 648020 | 216000 | 0 | 120000 | 0
-568589899
Note on B2: 데이터 검색하세요 클릭하면 나옵니다.
Note on C2: 업체명 및 내용을 작성합니다
Note on D3: 직접 입력합니다.
Note on E3: user: 부가세가 포함되는 내용은 금액표기를 합니다

## 미지급금내역서
과목별 미지급금 내역서(7월)
날 짜 | 상대처 | 내용 | 입,출금내역 |  |  | 직접공사비 | [8 empty] | 간접공사비 | [8 empty] | 비고
|  |  | 공급가액 | 부 가 세 | 계 | 계 | 수목대 | 자재비 | 외주비 (직영) | 외주비 (하도급) | 노무비 | 장비비 | 안전관리비 | 경비 | 계 | 급여 | 법인카드 | 지급수수료 | 건강,연금,퇴직 | 복리후생비 | 현장관리비 | 사무용품비 | 임차보증금
07/19 | ㈜스마일 | 복사기임대료 | 120000 | 12000 | 132000 | 0 | [8 empty] | 120000 | [6 empty] | 120000
07/24 | (주)영대개발 | 장비임차료 | 3140000 | 314000 | 3454000 | 3140000 |  |  |  | 3140000 |  |  |  |  | 0
07/24 | 천금건설중기 | 장비사용료 | 8000000 | 800000 | 8800000 | 8000000 |  |  |  | 8000000 |  |  |  |  | 0
07/24 | ㈜세진에프앤비 | 간식대 | 543500 | 54350 | 597850 | 543500 |  |  |  | 543500 |  |  |  |  | 0
07/24 | 한양석재산업 | PE 우수관, 우수집수정 | 255000 | 25500 | 280500 | 255000 |  |  |  | 255000 |  |  |  |  | 0
07/31 | 휴먼인택 | 단말기임대료 | 100000 | 10000 | 110000 | 0 | [8 empty] | 100000 |  |  |  | 100000
07/31 | 오부택 | 노무비 | 750000 | 75000 | 825000 | 750000 |  |  |  |  | 750000 |  |  |  | 0
07/31 | 하해군 | 노무비 | 400000 | 40000 | 440000 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4283620
07/31 | 김방수 | 노무비 | 570000 | 57000 | 627000 | 570000 |  |  |  |  | 570000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4283620
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 4283620
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 13878500 | 1387850 | 15266350 | 13658500 | 0 | 0 | 0 | 11938500 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 120000 | 0
Note on B2: 데이터 검색하세요 클릭하면 나옵니다.
Note on C2: 업체명 및 내용을 작성합니다
Note on D3: 직접 입력합니다.
Note on E3: user: 부가세가 포함되는 내용은 금액표기를 합니다

## 자금청구서
자 금 청 구 서 ( 7월)
※ 현 장 명 : 고기근린공원(사회공헌)조성공사
구분 | 상 호 | 적 요 | 청 구 액 |  |  | 계좌번호 |  |  | 전화번호 | 비 고 (지급요청일)
|  |  | 공급가액 | V.A.T | 계 | 은행명 | 예금주 | 계좌번호
직영 | ㈜스마일 | 복사기임대료 | 120000 | 12000 | 132000 | 농협 | ㈜스마일 | 301-0297-5722-81
| 휴먼인택 | 단말기임대료 | 100000 | 10000 | 110000
| 오부택 | 노무비 | 750000 |  | 750000 |  |  |  |  | 발주처직불
| 하해군 | 노무비 | 400000 |  | 400000
| 김방수 | 노무비 | 570000 |  | 570000
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| 소계 |  | 1940000 | 22000 | 1962000
외주비 | (주)영대개발 | 장비임차료 | 3140000 | 314000 | 3454000 | 농협 | 영대개발 | 301-0254-5476-11
| 천금건설중기 | 장비사용료 | 8000000 | 800000 | 8800000 | 농협 | 지성환 | 351-1171-1667-53
| ㈜세진에프앤비 | 간식대 | 543500 | 54350 | 597850 | 신한은행 | 세진에프앤비 | 140-011-713475
| 한양석재산업 | PE 우수관, 우수집수정 | 255000 | 25500 | 280500 | 하나은행 | (쥬)한양석재산업 | 125-818782-91904
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| 소계 |  | 11938500 | 1193850 | 13132350
계 | 계 |  | 13878500 | 1215850 | 15094350
| 발주처직불금액 |  | 0 |  | 0
| 본사집행(노무비 직불제외) |  | 13878500 | 1215850 | 15094350
1387850
-172000

## 하도급정산서(웅백)
( 07월 ) 외주비(시설물) 정산서
공 종 | 토목/조경시설물공 |  |  | 업체명 | 웅백
도급금액 | 1530197248 |  |  | 계약금액 | 1235235000
조경/토목 | 692971673 | 837225575 |  | 조경/토목 | 545235000 | 690000000
기타내용 | 기성 및 투입 직불처리 |  |  | 도급대비 (%) | 80.72%
기성금액
구분 | 전회까지 | 당월 |  | 누계 |  | 잔액
조경 | 373500000 |  |  | 373500000 |  | 171735000
토목 | 563700000 |  |  | 563700000 |  | 126300000
계 | 937200000 | 0 |  | 937200000 |  | 298035000
지급 및 청구내역(부가세별도)
전월까지 |  | 당월청구 |  | 합계 |  | 잔액
937200000 |  | 11938500 |  | 949138500 |  | 286096500
날짜 | 업체및 내용 | 지급 및 청구내역 |  |  | 직불 | 발주처직불 | 비고
|  | 공급가액 | 부가세 | 계
당월 |  | 11938500 | 1193850 | 13132350 | 13132350 | 0 |  | 0
07/24 | (주)영대개발 | 3140000 | 314000 | 3454000 | 3454000
07/24 | 천금건설중기 | 8000000 | 800000 | 8800000 | 8800000
07/24 | ㈜세진에프앤비 | 543500 | 54350 | 597850 | 597850
07/24 | 한양석재산업 | 255000 | 25500 | 280500 | 280500
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
날짜 | 업체및 내용 | 지급 및 청구내역 |  |  | 직불 | 발주처직불 | 비고
|  | 공급가액 | 부가세 | 계
전월까지 |  | 937200000 | 92331400 | 1029531400 | 433775750 | 7510000 |  | 441285750
03/24 | 사무실 및 숙소임대비용(6개월) | 9000000 | 900000 | 9900000 | 9900000 |  |  | -588245650
05/14 | 오세창 | 3200000 | 0 | 3200000 |  | 3200000
05/23 | ㈜한양석재산업 | 9593000 | 959300 | 10552300 | 10552300
05/23 | 세방건설중기(동인건기) | 14000000 | 1400000 | 15400000 | 15400000
05/23 | ㈜영대개발 | 1200000 | 120000 | 1320000 | 1320000
05/23 | ㈜세진에프엔비 | 975000 | 97500 | 1072500 | 1072500
05/23 | 남도집밥 | 832000 | 83200 | 915200 | 915200
06/25 | 오세창 | 2960000 |  | 2960000 |  | 2960000
06/25 | 남도집밥 | 48000 | 4800 | 52800 | 52800
06/26 | 고려크레인 | 700000 | 70000 | 770000 | 770000
06/30 | ㈜한양석재개발 | 5895500 | 589550 | 6485050 | 6485050
06/30 | ㈜영대개발 | 1200000 | 120000 | 1320000 | 1320000 |  |  | 618958500
06/30 | 태산중기 | 16050000 | 1605000 | 17655000 | 17655000
06/30 | 하나물차 | 600000 | 120000 | 720000 | 720000
06/30 | 남도집밥 | 904000 | 132800 | 1036800 | 1036800
06/30 | ㈜세진에프앤비 | 753000 | 75300 | 828300 | 828300
06/30 | ㈜가원조경 | 30000000 | 3000000 | 33000000 | 33000000
06/30 | ㈜웅백 | 189089500 | 18908950 | 207998450 | 207998450
08/25 | 아쿠아랜드 | 2000000 | 200000 | 2200000 | 2200000
08/25 | 한양석재산업 | 625000 | 62500 | 687500 | 687500
08/25 | 삼환건설기계 | 700000 | 70000 | 770000 | 770000
08/25 | 세진유통 | 841500 | 84150 | 925650 | 925650
08/25 | 원창에스티 | 13500000 | 1350000 | 14850000 | 14850000
08/25 | 일성골재 | 2839000 | 283900 | 3122900 | 3122900
08/25 | 천금건설중기 | 8900000 | 890000 | 9790000 | 9790000
08/25 | 한길종합중기 | 500000 | 50000 | 550000 | 550000
08/25 | 남도밥집 | 1336000 | 133600 | 1469600 | 1469600
09/25 | 한양석재산업 | 1268500 | 126850 | 1395350 | 1395350
09/25 | 일성골재 | 3604000 | 360400 | 3964400 | 3964400
09/25 | 세방건설중기 | 3762500 | 376250 | 4138750 | 4138750
09/25 | 천금건설중기 | 4650000 | 465000 | 5115000 | 5115000
09/25 | 한주중기 | 1800000 | 180000 | 1980000 | 1980000
09/25 | 대형건기 최현수 | 2800000 | 280000 | 3080000 | 3080000
09/25 | 세진유통 | 570000 | 57000 | 627000 | 627000
09/25 | 남도밥집 | 1216000 | 121600 | 1337600 | 1337600
09/25 | 오부택 | 750000 | 0 | 750000 |  | 750000
09/25 | 류시현 | 600000 | 0 | 600000 |  | 600000
09/29 | 세방건설중기 | 5400000 | 540000 | 5940000 | 5940000
09/29 | 아쿠아랜드테크 | 4000000 | 400000 | 4400000 | 4400000
09/29 | 가마이엔씨 | 24180000 | 2418000 | 26598000 | 26598000
09/29 | ㈜가원조경 | 27350000 | 2735000 | 30085000 | 30085000
날짜 | 업체및 내용 | 지급 및 청구내역 |  |  | 직불 | 발주처직불 | 비고
|  | 공급가액 | 부가세 | 계
10/24 | 하나물차 | 600000 | 60000 | 660000 | 660000
10/24 | ㈜한양석재산업 | 105000 | 10500 | 115500 | 115500
10/24 | 남도밥집 | 584000 | 58400 | 642400 | 642400
10/24 | ㈜세진에프엔씨 | 277000 | 27700 | 304700 | 304700
12/24 | 한양석재산업 | 2202000 | 220200 | 2422200 | 2422200
12/24 | 세방건설중기 허연숙 | 10000000 | 1000000 | 11000000 | 11000000
12/24 | 영대개발 | 1425000 | 142500 | 1567500 | 1567500
12/24 | 신화건설중기 | 3000000 | 300000 | 3300000 | 3300000
12/24 | 삼오건설중기 | 1200000 | 120000 | 1320000 | 1320000
12/24 | 세진유통 | 406000 | 40600 | 446600 | 446600
12/24 | 남도집밥 | 808000 | 80800 | 888800 | 888800 |  |  | 20945100
01/23 | 남도집밥 | 272000 | 27200 | 299200 | 299200
01/23 | 세방건설중기 | 4200000 | 420000 | 4620000 | 4620000
01/23 | 한길종합중기 | 2200000 | 220000 | 2420000 | 2420000
04/24 | 세중건설증기(김은하) | 700000 | 70000 | 770000 | 770000
04/24 | 태산중기(지영근) | 5600000 | 560000 | 6160000 | 6160000
04/24 | ㈜영대개발(김대성) | 1020000 | 102000 | 1122000 | 1122000
04/24 | ㈜한양석재산업 | 8346500 | 834650 | 9181150 | 9181150
04/24 | ㈜일성골재 | 782000 | 78200 | 860200 | 860200
04/24 | 남도집밥 | 306000 | 33000 | 339000 | 339000
04/24 | ㈜세진에프앤비 | 442500 | 44250 | 486750 | 486750
05/29 | 종합중기(윤정희) | 3500000 | 350000 | 3850000 | 3850000
05/29 | 태산중기(지영근) | 18900000 | 1890000 | 20790000 | 20790000
05/29 | ㈜영대개발(김대성) | 12420000 | 1242000 | 13662000
05/29 | 동서산업 | 11928800 | 1192880 | 13121680 | 13121680
05/29 | 남도집밥 | 864000 | 92000 | 956000 | 956000
05/29 | ㈜세진에프앤비 | 494500 | 49450 | 543950
05/29 | 강근식 | 3300000 |  | 3300000 |  | 3300000
06/30 | 한양석재산업 | 4893000 | 489300 | 5382300
06/30 | 태산중기(지영근) | 16800000 | 1680000 | 18480000
06/30 | ㈜영대개발(김대성) | 2820000 | 282000 | 3102000
06/30 | 팔달건설기계 | 2800000 | 280000 | 3080000
06/30 | 남도집밥 | 528000 | 52800 | 580800
06/30 | ㈜세진에프앤비 | 538500 | 53850 | 592350
06/30 | 강근식 | 4180000 |  | 4180000
07/03 | 영대개발 | 7880000 | 788000 | 8668000
07/03 | 천금건설중기 | 11400000 | 1140000 | 12540000
07/03 | 피제이개발 | 9500000 | 950000 | 10450000
07/03 | 웅백 | 369226500 | 36922650 | 406149150
07/03 | 동서산업 | 2020200 | 202020 | 2222220
07/03 | 가원조경 | 1440000 | 144000 | 1584000
07/03 | 남도집밥 | 8000 | 800 | 8800
날짜 | 업체및 내용 | 지급 및 청구내역 |  |  | 직불 | 발주처직불 | 비고
|  | 공급가액 | 부가세 | 계
07/06 | 유로랜드디자인 | 4762500 | 476250 | 5238750
07/06 | ㈜세진에프앤비 | 857500 | 85750 | 943250
07/06 | 한양석재산업 | 1470000 | 147000 | 1617000
| 0 |  |  |  |  | 0
0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
토목/조경시설물공 = [8]미지급금내역서!B27
토목/조경시설물공 = '[13]입,출금내역서'!B65

## 간지
증 빙 철
( 미지급내역 ) | 3.+
증 빙 철
( 출금내역 ) | 3.+

## 기성 대 투입내역 상세 (hidden)
3. 기성 대 투입내역 상세 | [12 empty] | VAT별도
구 분 |  | 입금내역 | 공사원가 |  |  | 내 역 | [6 empty] | 손익(A-B=C)
|  |  | 계 | % |  | 수목대 | 자재비 | 외주비 | 노무비 | 장비비 | 경 비 | 간접비(급여외)
2024 | 3월[입출금내역] |  | 917660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 367660
2024 | 4월[입출금내역] | 340909000 | 39280460 |  |  | 4242000 | 4391300 | 22400000 | 4990000 | 2800000 | 142300 | 314860
2024 | 5월[입출금내역] |  | 49557510 |  |  | 3930000 | 3992100 | 26700000 | 7455000 | 1040000 | 0 | 6440410
2024 | 6월[입출금내역] |  | 16380000 |  |  | 0 | 2680000 | 5490000 | 7960000 | 0 | 0 | 250000
2024 | 7월[입출금내역] |  | 1680000 |  |  |  | 1680000
2024 | 8월[입출금내역] |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
합 계① |  | 340909000 | #REF! |  | #REF! | 8172000 | #REF! | 54590000 | #REF! | #REF! | 142300 | 7372930 | #REF!
2024 | 8월[미지급내역] |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
0
합 계② |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0
합 계(①+②) |  | 340909000 | #REF! |  |  | 8172000 | #REF! | 54590000 | #REF! | #REF! | 142300 | 7372930 | #REF!

## 기성및수금현황 (hidden)
총괄기성현황표(유지관리공사)
1. 기 성 금 액
업 체 명 | 계약금액 | 구 분 | 선급금 |  | 24.03 | 제1회 기성 |  |  | 제2회 기성 |  |  | 제3회 기성 |  |  | 제4회 기성 |  |  | 제5회 기성 |  |  | 제6회 기성 |  |  | 누계기성 | 잔여기성 | 비 고
|  |  | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 공급가액 | 부가세 | 합계
㈜ 아 산 | #REF! | 기성금 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  | 선급금정산 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 합 계 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 청구내역서(미산) (hidden)
자 금 청 구 서 (10월 미산)
※ 현 장 명 : |  | #REF!
거래처 | 상 호 | 대표자 | 적 요 | 청 구 액 |  |  | 현금 수취계좌 |  |  | 전화번호 | 비 고 (지급 요청일)
|  |  |  | 공급가액 | V.A.T | 계 | 수취인 (대표자) 성명 | 은행명 | 계좌번호
노무비 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
외주공사비 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
자재비 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
장비비 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
경비 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
#REF!

## 계정과목(출력X) (hidden)
지출계정과목 | 회계 계정과목
수목대 | 구 분 | 개 념 | 적 용 대 상
자재비 | 원재료비 | 완제품을 제조 가공할 목적으로 구입하는 원료 재료등. | 아스콘, 레미콘, 골재대, 유류대(장비에 제공한 유류), 철근대, 시멘트, 철물대,파이프대,잔디,목재등의 자재대 등.
외주비
노무비 | 급여 | 노동력 제공에 대한 대가로서 현장직원에 대하여 지급되는 | 현장 관리 직원 급여.
장비비 |  | 급여를 말한다.
경비 | 일용노임 | 공원 기타의 노무자가 제공한 노동력에 대하여 지급되는 | 일용노무비, 현채원등.
안전관리비 |  | 급여를 말한다.
급여 | 중기임차료 | 당해 공사에 사용되는 중기,기계 및 기구 등을 빌려 쓰고 지 | 장비대(운수, 화물 제외)
법인카드 |  | 급하는 사용료(임차료)를 말한다.
지급수수료 | 외주비 | 하도급 계약에 의하여 공사의 일부를 타건설업자에 재도급하 | 하도급 계약에 의한 공사비등.
도서인쇄비 |  | 는 경우 하도급자에게 지급하는 공사비용을 말한다.
건강,연금,퇴직 | 수도광열비 | 수도료, 전력료, 가스대, 중유, 석탄 기타의 연료대 등에 소요 | 수도요금, 전기요금, 가스요금, 난방용 중유 연료대, 부동산 임차시 수도세와 전기세등.
복리후생비 |  | 되는 비용을 말한다.
현장관리비 | 운반비 | 판매와 관련하여 제품이나 상품을 거래처에 운반해주는 과정 | 택배비, 퀵서비스료, 화물 배송비, 선박운임, 항공운임, 상하차비(덤프사용료,업태:운수,운보),탁송료,예인선 사용료등.
기타
세금과공과 |  | 에서 발생하는 비용을 말한다.
운반비 | 수선비 | 유형자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위해 지출하는 | 건물, 기계장치, 구축물, 공구와 기구, 비품, 공사시공과정에서 발생한 차량운반구등의 수리비등.
|  | 비용을 말한다.(자본적 지출, 수익적 지출) | * 비품= 컴퓨터, 프린터기, 책상, 케비넷, 전자제품등.
| 차량유지비 | 업무상 보조할 자기운전에 소요되는 비용, 건설현장에 근무 | 유류대, 세차비, 주차비, 차량 수리비, LPG충전등.
하는 임직원 또는 현장직원 차량운반구의 운행에 소요되는
경비도 이에 포함한다.
| 사무용품비 | 사무처리에 필요한 비품의 구입에 지출되는 비용을 말한다. | 컴퓨터,프린터기,복사기,팩시밀리,전화기,카메라,무전기,사무실집기 등.
| 소모품비 | 공사현장에서 사용되는 소모공구비품 및 사무용소모품을 | 문방구, 장부대, 각종서식대, 사무용품, 기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑,소모자재대,복사기,팩스부품교체비,전구등의
|  | 구입하기 위하여 소모되는 비용을 말한다. | 구입비용을 말한다.
| 도서인쇄비 | 도서나 출판물 구입,건설신문등의 월간지나 주간지등. | 신문등의 구독료,사진인화대,도서,지도구입비,도장,고무인,명함제작비,복사비등.
| 세금과공과 | 국가또는 지방단체가 부과하는 국세,지방세,공공단체,조합, | 자동차세,사업소세,분담금지급,재산세,국민연금회사부담액,계약용 인지대,적십자회비,협회및조합비,환경개선부담금,
|  | 등의 공과금과 벌금,과태,과징금등을 말한다. | 과태료및 범칙금등.
| 임차료 | 토지,건물등의 부동산이나 기계장치,운반구등 동산을 타인으 | 현장사무실임차료,복사기 팩스임차료,차량랜탈비,창고 주차장임차료,기계장치리스료등.
로부터 임차함으로 지급하는 비용을 말한다.
| 보험료 | 건물,비품,차량운반구 등에 대한 화재 내지 손해보험 등의 | 화재및 도난보험,자동차종합보험,중기보험,대물보험,산재보험료,보증보험료등.
보험료,판매와관련된 해상보험료,재고자산에 대한 화재 보험.
| 복리후생비 | 근로환경의 개선 및 근로의욕의 향상 등을 위하여 지출. | 식대,작업복,작업모,작업화,임직원경조사비,위생약품대,정기건강진단비,회식대,생수대,건강진단비,진료비,회식대,현장
야근작업시숙박비등.
| 여비교통비 | 종업원 및 임원의 여비나 교통비등. | 출장(운임,일당,숙박료,식사대등),교통비,고속도로통행료,주차료등.
| 통신비 | 전화,전신료,우편료,전신 전화장치등의 유지를 위한 비용. | 전화요금,우편요금,유선방송요금,정보통신비,수하물수수료,전화회선유지보수비등.
| 지급수수료 | 법률로 규정되어 있거나 의무화된 수수료. | 송금수수료,특허권사용료,등본열람수수료,수입증지대,법률자문비,전기가스점검수수료,보증서발급수수료,제품테스트비,
검사수수료,등본열람수수료,검교정검사비,시험검사료,지연이자,시험검사료등.
| 광고선전비 | 상품및 제품의 판매촉진을 위하여 불특정다수인을 상대로 선 | 신문,잡지,TV,라디오 등의 광고료등.
전효과를 얻고자 지출하는 비용.
| 용역비 | 기업외부에 위탁하여 처리하는 비용. | 청소,설계,지질조사,계측,측량,프로그램개발,경비용역비,전기안전관리대행료,폐기물처리비,유지보수비,정기안전점검비등
| 안전관리비 | 산업재해및 건강장해 예방을 위하여 법령에 의하여 요구되는 | 안전관리자등의 인건비 및 각종업무수당,안전시설비(플래카드,표지판),개인보호구 및 안전장구구입,사업장의 안전진단비,
|  | 의무적 지출비용을 말한다. | 안전보건교육비 및 행사비,근로자의 건강관리비,건설재해예방 기술지도비등.
| 기술개발비 | 기술개발과 고급인력을 확충하는데 소용되는 비용. | 새로운 공사시공방법을 탐구하기 위한 기술개발비,기술정보비,기술훈련비등.
| 잡비 | 애매모호하거나 빈번히 발생하지않고 금액이 소량일 경우. | 열쇠복제,대외(조화,화환)등

## 결재란(출력X) (hidden)
결 재 | 담 당 | 과 장 | 차 장 | 부 장 | 이 사 | 상 무 | 대표이사 | 현 장 | 담 당 | 부 장 | 현장소장