## 착공계(갑지)
착 공 계
국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
㈜ 아 산

## 목차
목 차
1. | 착 공 신 고 서
2. | 현장기술자지정신고서
3. | 현장조직도
4. | 예정공정표
5. | 동원인원계획표
6. | 장비투입계획서
7. | 착공전 사진대지
8. | 공사도급계약서 사본 및 계약내역서
9. | 품질시험계획서
10. | 안전관리계획서
11. | 환경관리계획서
12. | 교통처리계획서
13. | 직접시공계획서
14. | 노무비세부사항합의서
15. | 기타서류(사업자등록증 외)

## 간지
1. | 착 공 신 고 서 | 2. | 현장기술자지정신고서 | 3. | 현장조직도 | 4. | 예정공정표 | 5. | 동원인원계획표 | 6. | 장비투입계획서 | 7. | 착공전사진대지 | 8. | 공사도급계약서 사본 및 계약내역서 | 9. | 품질시험계획서 | 10. | 안전관리계획서 | 11. | 환경관리계획서 | 12. | 교통처리계획서 | 13. | 직접시공계획서 | 14. | 노무비세부사항합의서 | 15. | 기타서류(사업자등록증 외)

## 착공신고서
착 공 신 고 서
경유 : 책임건설사업관리자 한 상 태 (인)
1. | 공 사 명 | : | 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물 보수공사
2. | 계약금액 | : | 일금 오억칠천일백이만이천칠백원정 |  |  | ( | \ | 571022700 | )
3. | 위 치 | : | 경기도 남양주시 호평동 [호평IC교(상)]
경기도 가평군 청평면 대성리 [신구운교(춘천)]
경기도 가평군 가평면 외서면 청평 [조종교]
경기도 남양주시 평내동 [사능1교(상)]
경기도 남양주시 평내동 [사능1교(하)]
경기도 남양주시 진건읍 적성교
경기도 남양주시 호평동 [호평IC교(하)]
4. | 계약년월일 | : | 2026-03-27
5. | 착공년월일 | : | 2026-04-01
6. | 준공년월일 | : | 2026-07-29
상기와 같이 착공신고서를 제출합니다.
2026-04-01
경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
주식회사 아 산
대표이사 진 익 주 (인)
의정부국토관리사무소장 귀하

## 현장기술자 지정신고서
현장기술자 지정신고서
1. | 공사명 | : | 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
2. | 기술자 현황
| 구분 |  | 현장대리인 | 안전관리자 | 품질관리자 | 비고
| 성 명 |  | 유병화 | 추후 선임 예정 | 이인근
| 생년월일 |  | 1963.06.12 |  | 1961.02.28
| 주소 |  | 경기 남양주시 화도읍 수레로1120번길 33-1 |  | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 15
| 자격종목 및 등급 |  | 토목 고급 |  | 품질 초급
| 자격번호 |  | 92201020128R (#0004539) |  | 23401290936B (#1003999)
| 첨 부 | : | 1. 건설기술자 경력증명서
2. 자격증사본
의정부국토관리사무소장 귀하

## 현장대리인선임계
현장대리인선임계
1. | 성 명 | : | 유병화
2. | 생년월일 | : | 1963.06.12
3. | 주 소 | : | 경기도 남양주시 화도읍 수레로1120번길 33-1
4. | 자격증번호 | : | 92201020128R(#0004539)
5. | 종목 및 등급 | : | 토목 고급
상기인을 " 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물보수공사" 의 현장대리인으로
선정하고 이에 현장대리인 선임계를 제출합니다.
2026-04-01
경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
주식회사 아 산
대표이사 진 익 주 (인)
의정부국토관리사무소장 귀하
Note on F29: ahvoc:

## 안전보건총괄책임자 선임계
안전보건총괄책임자 선임계
1. | 성 명 | : | 유병화
2. | 생년월일 | : | 1963.06.12
3. | 주 소 | : | 경기도 남양주시 화도읍 수레로1120번길 33-1
4. | 자격증번호 | : | 92201020128R(#0004539)
5. | 종목 및 등급 | : | 토목 고급
상기인을 " 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물보수공사" 의 안전보건총괄책임자로
선정하고 이에 안전보건총괄책임자 선임계를 제출합니다.
2026-04-01
경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
주식회사 아 산
대표이사 진 익 주 (인)
의정부국토관리사무소장 귀하
Note on F29: ahvoc:

## 재직증명서(현대)
재 직 증 명 서
성명 | 유병화 | 생 년 월 일 | 1963.06.12
주소 | 경기도 남양주시 화도읍 수레로1120번길 33-1
부서명 | 시 공 부 | 직 책 | 이 사
재직기간 | 2021-12-01 | 부터 현재까지
사용용도 | 현장대리인 선임계
위와 같이 당사에 재직하고 있음을 증명함.
2026-04-01
경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
주식회사 아 산
대표이사 진 익 주 (인)
의정부국토관리사무소장 귀하

## 품질관리자선임계
품질관리자선임계
1. | 성 명 | : | 이인근
2. | 생년월일 | : | 1961.02.28
3. | 주 소 | : | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 15
4. | 자격증번호 | : | 23401290936B(#1003999)
5. | 종목 및 등급 | : | 품질 초급
상기인을 " 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물보수공사" 의 품질관리자로
선정하고 이에 품질관리자 선임계를 제출합니다.
2026-04-01
경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
주식회사 아 산
대표이사 진 익 주 (인)
의정부국토관리사무소장 귀하
Note on F29: ahvoc:

## 재직증명서(품질)
재 직 증 명 서
성명 | 이인근 | 생 년 월 일 | 1961.02.28
주소 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 15
부서명 | 시 공 부 | 직 책 | 이 사
재직기간 | 2022-02-07 | 부터 현재까지
사용용도 | 품질관리자 선임계
위와 같이 당사에 재직하고 있음을 증명함.
2026-04-01
경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
주식회사 아 산
대표이사 진 익 주 (인)
의정부국토관리사무소장 귀하

## 현장조직도
현장조직도
현장기구조직도
국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
현장대리인
|  |  |  | 소 장 | 유 병 화
010-5217-4996
| 품질관리 |  |  |  |  | 공사관리
| 이 사 | 이 인 근 |  |  |  | 이 사 | 유 병 훈
| 010-7103-0038 |  |  |  |  | 010-6313-1916
| 공무담당 |  |  |  |  | 안전관리
| 차 장 | 진경원
010-9428-5169
Note on E5: ahvoc:

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사
공 종 |  | 보 할 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 비 고
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
1. 국도46호선 호평IC교(상) |  | 63.37% |  |  | 15.84% | 15.84% | 15.84% | 15.84%
자재 및 현장준비
2. 국도46호선 신구운교등 |  | 36.63% |  |  | 9.158% | 9.158% | 9.158% | 9.158%
자재 및 현장준비
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
장 곡 교 | 1) 신축이음장치교체 | 0% | 0% | 0%
| 2) 포장공 | 0% |  | 0% | 0%
| 3) 단면보수공 | 0% |  |  |  |  | 0%
| 4) 도장공 | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 5) 기타보수공 | 0% | [5 empty] | 0%
| 6) 부대공 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
소 계 | 소 계 | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
누 계 | 누 계 |  | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 주 소 : | 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
[5 empty] | 상호 : | 주식회사 아 산
[5 empty] | 대표자 : | 진 익 주 (인)

## 동원인원계획표
예 정 공 정 표
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사
공 종 |  | 보 할 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 비 고
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
1. 국도46호선 호평IC교(상) |  | 63.37% |  |  | 15.84% | 15.84% | 15.84% | 15.84%
2. 국도46호선 신구운교등 |  | 36.63% |  |  | 9.158% | 9.158% | 9.158% | 9.158%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0% | 0%
[7 empty] | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
장 곡 교 | 1) 신축이음장치교체 | 0% | 0% | 0%
| 2) 포장공 | 0% |  | 0% | 0%
| 3) 단면보수공 | 0% |  |  |  |  | 0%
| 4) 도장공 | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
| 5) 기타보수공 | 0% | [5 empty] | 0%
| 6) 부대공 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
소 계 | 소 계 | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
누 계 | 누 계 |  | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
동 원 인 력 산 출 표
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사
공 종 |  | 계 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 비 고
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0
보통인부 |  | 213 |  |  | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 0 | 0 | 0
특별인부 |  | 407 |  |  | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 0 | 0 | 0
소 계 |  | 620 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0
누 계 |  | 620 | 0 | 0 | 155 | 310 | 465 | 620 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 주 소 : | 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
[5 empty] | 상호 : | 주식회사 아 산
[5 empty] | 대표자 : | 진 익 주 (인)

## 장비투입계획서
장비투입계획서
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
장비명 | 착수20일 | 착수40일 | 착수60일 | 착수80일 | 착수100일 | 착수120일 | 계 | 비고
노면파쇄기 |  |  | 1 |  |  |  | 1
로더(타이어) |  |  | 5 |  |  |  | 5
아스팔트 피니셔 |  |  | 1 |  |  |  | 1
머캐덤롤러 |  |  | 1 |  |  |  | 1
타이어롤러 |  |  | 1 |  |  |  | 1
탠덤롤러 |  |  | 1 |  |  |  | 1
굴착기(타이어) |  |  | 3 |  |  |  | 3
쿠커 |  |  | 10 |  |  |  | 10
살수차 |  |  | 1 |  |  |  | 1
QRA장비 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
유압잭 |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 165
|  |  |  | 주 소 : | 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층
|  |  |  | 상호 : | 주식회사 아 산
|  |  |  | 대표자 : | 진 익 주 (인)

## 착공전사진 (hidden)
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 호평IC교
내 용 | 호평IC교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 호평IC교
내 용 | 호평IC교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 신구운교
내 용 | 신구운교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 신구운교
내 용 | 신구운교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 조종교
내 용 | 조종교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 조종교
내 용 | 조종교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 사능1교
내 용 | 사능1교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 사능1교
내 용 | 사능1교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 적성교
내 용 | 적성교
착공전사진대지
공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 |  | 10cm/13cm
내 용 | 적성교
내 용 | 적성교