# ASAN ERP 사용자 매뉴얼

대상 시스템: Construction ERP (construction-erp)
대상 회사: 주식회사 아산
대상 사용자: CEO / HQ(본사) / FIELD(현장)
핵심 철학:

“기준선(Baseline)과 실적(Actual)을 분리하고,
승인·마감·감사를 통해 숫자가 흔들리지 않는 ERP를 만든다.”

## 0. 시스템 전체 구조 한눈에 보기

### 0.1 사용자 역할과 책임

| 권한 | 핵심 역할 | 시스템 책임 |
| --- | --- | --- |
| CEO | 최종 의사결정 | 승인, KPI, 마감 |
| HQ | 통제·관리 | 계약·예산·WBS·승인·마스터 |
| FIELD | 실적 입력 | 진행률·원가·보고서·출역·자재 |

### 0.2 데이터 흐름 요약

[기준 데이터]

CBS / 창고 / 품목 / 직종·단가

↓

[프로젝트 등록]

계약 → 예산 → WBS 기준선(v1)

↓

[현장 실적]

진행률 / 원가 / 보고서 / 출역 / 자재투입

↓

[본사 승인]

검토 → 승인/반려

↓

[마감]

월 마감 → 정정(필요 시) → 프로젝트 마감

↓

[CEO KPI]

기준선 vs 실적 / 품질 배지

1. 로그인 및 공통 사용법

### 1.1 로그인 + 2FA

URL

http://127.0.0.1:8000/login/

절차

- ID / PW 입력

- OTP(2FA) 인증

- 성공 시 /app/로 이동

중요 정책

- 로그아웃 후 뒤로가기 → 재진입 불가

- 로그인 유지 상태에서 홈페이지 → ERP 이동 시 재로그인 없음

## 2. 데모 시나리오: 조경 주력 회사 (3개 현장)

### 2.1 프로젝트 개요

| 코드 | 현장명 | 공종 | 계약금액 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ-001 | 다산중앙로 보도정비 | 조경 | 18억 | 2~7월 |
| PRJ-002 | 하천 정비·식생복원 | 토목+조경 | 26억 | 3~10월 |
| PRJ-003 | 근린공원 리뉴얼 | 조경 | 9억 | 2~6월 |

## 3. HQ 최초 세팅 (가장 중요)

❗  이 순서를 어기면 나중에 KPI가 틀어집니다

### 3.1 CBS(원가구조) 세팅

URL : /app/hq/master/cbs/

예시

| CBS 코드 | 공종 | 항목명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| L-110 | 조경 | 식재공 | 활성·잠금 |
| L-120 | 조경 | 시설물 | 활성·잠금 |
| G-910 | 공통 | 간접비 | 활성·잠금 |
| LABOR-GENERAL | 공통 | 인건비 | 활성·잠금 |

정책

- FIELD는 활성 CBS만 선택 가능

- 잠긴 CBS는 이름 변경 불가 → alias 사용

### 3.2 창고 / 품목

#### 3.2.1 창고

URL : /app/hq/inventory/warehouses/

| 창고코드 | 유형 | 연결 프로젝트 |
| --- | --- | --- |
| WH-HQ | 본사 | - |
| WH-001 | 현장 | PRJ-001 |
| WH-002 | 현장 | PRJ-002 |
| WH-003 | 현장 | PRJ-003 |

#### 3.2.2 품목

URL : /app/hq/inventory/items/

| 품목코드 | 품명 | 단위 | 표준단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-PL-001 | 느티나무 | 주 | 320,000 |
| IT-PL-010 | 영산홍 | 주 | 5,500 |
| IT-MT-100 | 경계석 | m | 18,000 |

## 4. 프로젝트 등록 (HQ)

### 4.1 계약 등록

URL : /app/hq/projects/new/

입력 예시

- 현장명: 다산중앙로 보도정비

- 계약금액: 1,800,000,000

- 기간: 2026-02-01 ~ 2026-07-31

- 계약서: contract_prj001.pdf (필수)

### 4.2 예산(BudgetItem)

URL : /app/hq/projects/PRJ-001/budget/

| CBS | 예산 |
| --- | --- |
| L-110 식재 | 4.2억 |
| L-120 시설 | 3.8억 |
| G-910 간접 | 1.2억 |

### 4.3 WBS 기준선 v1

URL : /app/hq/projects/PRJ-001/wbs/

| 단계 | 작업 |
| --- | --- |
| 1 | 착공준비 |
| 2 | 토공 |
| 3 | 포장 |
| 4 | 식재 |

⚠️ 수정 불가
변경 시 → WBS 변경 요청 → CEO 승인 → v2 생성

## 5. FIELD 현장 운영 (매일 사용)

### 5.1 진행률 입력

URL : /app/field/progress/

입력 예시

| WBS | 계획 | 실적 | 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 식재 | 10% | 8% | 관목 식재 시작 |

- [임시저장] → 수정 가능

- [제출] → 수정 불가

### 5.2 보고서 (별도 보고)

URL : /app/field/reports/

같은 날 다건 가능

| 날짜 | 제목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 3/5 | 주간 안전점검 | 제출 |
| 3/5 | 민원 대응 보고 | 임시저장 |

### 5.3 원가 입력

URL : /app/field/costs/

입력 예시

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| CBS | L-110 식재 |
| 금액 | 1,250,000 |
| 메모 | 영산홍 200주 |
| 증빙 | invoice_0305.pdf |

- 금액: 정수(원)

- 제출 후 폼 자동 초기화

### 5.4 자재 투입 (재고 연동)

URL : /app/field/inventory/issue/

| 품목 | 수량 | CBS |
| --- | --- | --- |
| 경계석 | 80m | L-120 |
| 영산홍 | 200주 | L-110 |

→ 재고 감소 + 원가 자동 생성

### 5.5 출역부 (Timesheet)

URL : /app/field/labor/timesheets/

| 직종 | 인원 | 단가 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조경기능공 | 2.0 | 180,000 | 360,000 |
| 보통인부 | 1.0 | 140,000 | 140,000 |

→ 제출 → HQ 승인 후 확정

## 6. HQ 승인 / 통제

### 6.1 승인 목록

URL : /app/hq/approvals/

- 원가

- 출역부

- 변경요청

- 급여배부

### 6.2 급여 배부 (월)

URL : /app/hq/labor/payroll/

예시 (2026-03)

| 프로젝트 | CBS | 금액 |
| --- | --- | --- |
| PRJ-001 | LABOR | 13,000,000 |
| PRJ-002 | LABOR | 9,000,000 |

합계 = 총급여 → 제출 가능

## 7. CEO 대시보드

URL : /app/ceo/dashboard/

### 7.1 KPI 카드 예시

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 진행률 | 12% |
| 원가(실적) | 14.5억 |
| 예산 | 9.2억 |
| 인건비 | 2.25억 |
| 데이터 품질 | ✅ OK |

### 7.2 월/주 그래프

- 월 마감 구간 → 확정치

- 미마감 구간 → 추정치

## 8. 마감 / 정정 / 프로젝트 마감

### 8.1 월 마감

URL : /app/hq/closing/

- HQ 요청 → CEO 승인

- 마감 후 입력 전면 차단

### 8.2 정정 (Adjustment)

- 마감 후 수정 필요 시

- 기존 데이터 수정 ❌

- 정정분 생성 → CEO 승인

### 8.3 프로젝트 마감

URL : /app/hq/projects/PRJ-001/close/

- 종료월 월마감 선행

- 프로젝트 CLOSED 후 모든 입력 차단

## 9. 운영 체크리스트 (요약)

### 매일(FIELD)

- 진행률 / 원가 / 보고서 / 출역 제출

### 매일(HQ)

- 승인 대기 처리

### 매월

- 급여 배부

- 월 마감

### 종료 시

- 프로젝트 마감

## 10. 핵심 운영 원칙 (가장 중요)

- 기준선은 함부로 바꾸지 않는다

- 제출 전은 자유, 제출 후는 통제

- 마감은 숫자를 고정시키는 장치

- 정정은 기록을 남기는 수정

- CEO는 ‘숫자 + 품질’을 동시에 본다