ASAN ERP 운영 매뉴얼

(조경 주력 회사 · 3개 현장 운영 시나리오 기준)

0. 매뉴얼 전제 요약

회사 설정(가상)

- 회사명: ASAN

- 업종: 조경 주력 (토목 30 / 조경 60 / 건축 10)

- 운영 월: 2026년 2월

- 현장 3개:

  - P1: ASAN-조경1 (공원 리모델링)

  - P2: ASAN-토목1 (우수관 정비)

  - P3: ASAN-건축1 (관리동 증축)

사용자 역할

| 역할 | 설명 |
| --- | --- |
| FIELD | 현장 입력 담당 |
| HQ | 본사 검토·승인·통제 |
| CEO | 최종 승인·KPI·리스크 관리 |

핵심 원칙

- 현장 입력 → HQ 승인 → CEO 승인 → KPI 반영

- 임시저장(DRAFT) / 제출(SUBMITTED) / 반려(REJECTED) / 승인(APPROVED)

- 월 마감 이후 수정 금지 → 정정(Adjustment)만 허용

- 첨부 파일은 모든 단계에서 추적 가능(인라인 미리보기)

1. ERP 최초 세팅 흐름 (HQ 중심)

1.1 프로젝트 등록 (HQ)

URL

/app/hq/projects/new/

입력 항목 (예: P1)

- 현장명: ASAN-조경1

- 계약금액: 3,000,000,000

- 착공일: 2026-02-01

- 준공일: 2026-05-31

- 계약서 첨부: P1_contract.pdf (필수)

👉 저장 후 ProjectContract 자동 생성

1.2 WBS 기준선(Baseline v1) 등록

URL

/app/hq/projects/{P1}/wbs/

예시 WBS

| 공종 | 작업 |
| --- | --- |
| 조경 | 기존 시설물 철거 |
| 조경 | 식재 기반 조성 |
| 조경 | 수목 식재 |
| 조경 | 마감 정리 |

- 저장 후 상태: DRAFT

- CEO 승인 필요

1.3 예산(BudgetItem) 입력

URL

/app/hq/projects/{P1}/budget/

예시 (CBS 연계)

| CBS | 항목 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| L-02 | 수목 구매 | 500,000,000 |
| L-05 | 인건비 | 800,000,000 |
| L-09 | 장비 임대 | 300,000,000 |

⚠️ CBS 정책

- 비활성 CBS는 선택 불가

- 잠긴 CBS는 별칭(alias)만 표시

1.4 인력/창고 기본 세팅

- 창고

  - HQ-WH

  - P1-WH / P2-WH / P3-WH

- 직종(LaborRole)

  - 조경반장 / 조경공 / 굴삭기사 / 안전관리

2. FIELD 사용자 일일 운영 매뉴얼

2.1 로그인 후 첫 화면

URL

/app/field/

- 오늘 입력 미제출 알림 표시

- 프로젝트 자동 선택 (최근 사용)

2.2 진행률 입력

URL

/app/field/progress/

입력 방식

- 진행률: 0~100% (소수점 1자리)

- 예: 9.0 %

- 어제 값 복사 버튼 제공

첨부

- 현장 사진 2장 업로드

- 모바일: 다중 업로드 지원

상태 흐름

- 임시저장(DRAFT)

- 제출(SUBMITTED)

- HQ 승인

- CEO 승인 → KPI 반영

📌 제출 시 최종 확인 모달 표시

2.3 보고서 입력 (원가 증빙 아님)

URL

/app/field/reports/

예시

- 제목: “2/10 식재 작업 보고”

- 내용: 작업 내용 서술

- 첨부: 현장 사진 3장

⚠️ 같은 날짜 여러 건 가능
⚠️ 제출 후 수정 불가, 반려 시 수정 가능

2.4 원가 입력

URL

/app/field/costs/

입력 예시

- CBS: L-02 수목 구매

- 금액: 12000000 → 화면 표시: 12,000,000

- 메모: 느티나무 20주

- 증빙 첨부: 거래명세서.pdf

📌 임시저장 후 제출
📌 제출 후 반려되면 증빙 교체 가능

2.5 출역부 입력

URL

/app/field/timesheets/

예시

| 직종 | 인원 | 일수 |
| --- | --- | --- |
| 조경공 | 5 | 1 |

- 임시저장 → 제출

- HQ 승인 필요

3. HQ 운영·통제 매뉴얼

3.1 HQ 대시보드

URL

/app/hq/

주요 구성

- 승인 Inbox

- To-do 카드

- 리스크 카드

- 최근 승인 내역

3.2 승인 Inbox 처리

URL

/app/hq/inbox/

승인 흐름

- 진행률 검토 (사진 인라인 확인)

- 원가 증빙 확인

- 출역부 검토

- 승인 / 반려

📌 반려 시 사유 필수 입력

3.3 월 마감

URL

/app/hq/closing/

2026-02 마감 예시

- 상태: OPEN → CLOSED

- 마감 후:

  - 모든 입력/수정 차단

  - FIELD 입력 불가

  - HQ도 수정 불가

3.4 정정(Adjustment)

URL

/app/hq/adjustments/new/

예시

- 사유: 2월 장비 임대료 누락

- 금액: +15,000,000

- CEO 승인 필요

4. CEO 운영 매뉴얼

4.1 CEO 대시보드

URL

/app/ceo/dashboard/

KPI 카드

- 기준선 vs 실적

- 증감률(▲▼)

- 데이터 품질 배지

  - OK / 미정 / 추정

4.2 승인 대기 / 완료

URL

/app/ceo/approvals/

- 승인 대기

- 승인 완료 목록
→ 클릭 시 원본 객체 상세로 이동
→ 첨부 인라인 확인 가능

4.3 리스크 카드

- 증빙 누락

- 승인 지연

- 마감 임박 미승인

📌 자동 문구 생성:

“P1 현장 원가 2건이 증빙 없이 제출되어 리스크로 분류되었습니다.”

5. 데이터 정합성 점검 체크리스트 (운영 핵심)

5.1 현장

- 제출 후 수정 불가

- 반려 후 수정 가능

- 첨부 중복 없음

5.2 HQ

- 승인 후 KPI 반영 확인

- 마감 후 수정 차단

- 정정만 허용

5.3 CEO

- KPI 기준선/실적 일치

- 승인 완료 → 객체 상세 이동 가능

- 첨부 인라인 확인 가능