## 00_사용안내
WBS 기준선 착공계 Excel 업로드 파일 — 사용안내
구분 | 내용 | 비고
작성 목적 | 첨부 PDF 착공계의 착공신고서·예정공정표·동원인력·장비투입계획 내용을 ERP WBS 기준선 업로드용 Excel로 정리 | 원천 PDF: 국도46호선_착공계_제출.pdf
공사명 | 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 | 착공신고서 기준
계약금액 | 571022700 | 착공신고서/공사계약서 기준
계약일 | 2026-03-27 | 공사계약서 기준
착공일 | 2026-04-01 | 착공신고서 기준
준공예정일 | 2026-07-29 | 착공신고서 기준
공사기간 | 착공일로부터 금차 120일, 총공사 120일 | 공사계약서 기준
예정공정표 | 공종 2개: 국도46호선 호평IC교(상) 63.4%, 국도46호선 신규운교 등 36.6% | 예정공정표 기준
업로드 정책 | WBS 기준선은 착공계 일정 기준으로 작성하며, 세부 CBS/금액 예산은 별도 계약내역서 import와 대사 | 금액 예산이 아닌 일정 기준선 목적
주의사항 | PDF가 스캔본이므로 세부 수량·단가 전체 자동추출이 아닌 착공계에서 확인 가능한 WBS/일정/동원정보 중심으로 구성 | ERP preview에서 미매칭/누락 검증 필요
시트명 | 사용 목적 | ERP 업로드/검증 포인트
01_프로젝트정보 | 공사명, 계약금액, 착공일, 준공예정일 등 프로젝트 헤더 정보 | 프로젝트 신규 등록 또는 기준선 import 전 확인
02_WBS기준선_착공계 | WBS 기준선 업로드용 본표 | WBS 코드, 시작일, 종료일, 비중, 진행률 적용 여부 확인
03_예정공정표_반영 | 착수 20/40/60/80/100/120일 milestone별 계획 진행률 | CEO/FIELD 예정공정률 대사
04_동원_장비계획 | 동원인력 산출표 및 장비투입계획서 요약 | 자원계획 참고, WBS 기준선 직접 업로드 대상은 아님
05_검증요약 | 계약금액·기간·WBS 비중·진행률 적용대상 검증 | 업로드 전 PASS/HOLD 판단
원천: 국도46호선_착공계_제출.pdf / 작성일: 2026-08-14 / 용도: WBS 기준선 착공계 Excel 업로드 준비

## 01_프로젝트정보
프로젝트 정보 — 착공계 원천 반영
항목 | 값 | 원천/근거 | ERP 입력/확인 | 비고 | 검증상태
프로젝트 코드 | N46-HOPYEONG-20260401 | 착공계 기반 신규 코드 | 프로젝트 코드 또는 외부참조코드 | 사용자 정책에 따라 변경 가능 | 확인필요
공사명 | 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 | 착공신고서/계약서 | 프로젝트명 |  | PASS
발주처/기관명 | 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 | 공사계약서 | 발주처 |  | PASS
계약상대자 | 주식회사 아산 | 착공계 표지/계약서 | 시공사 |  | PASS
계약금액 | 571022700 | 착공신고서/공사계약서 | 계약금액 |  | PASS
계약일 | 2026-03-27 | 공사계약서 | 계약일 |  | PASS
착공일 | 2026-04-01 | 착공신고서 | 프로젝트 시작일 |  | PASS
준공예정일 | 2026-07-29 | 착공신고서/공사계약서 | 프로젝트 종료일 |  | PASS
공사기간 | 120일 | 공사계약서 | 기간 | 착공일로부터 금차 120일 | PASS
대표 위치 1 | 경기도 남양주시 호평동 [호평IC교(상)] | 착공신고서 | 현장 위치 |  | PASS
대표 위치 2 | 경기도 가평군 청평면 대성리 [신구운교(춘천)] | 착공신고서 | 현장 위치 |  | PASS
대표 위치 3 | 경기도 가평군 가평면 외서면 청평 [조종교] | 착공신고서 | 현장 위치 |  | PASS
대표 위치 4 | 경기도 남양주시 평내동 [사능1교(상)/(하)] | 착공신고서 | 현장 위치 |  | PASS
대표 위치 5 | 경기도 남양주시 진건읍 적성교 | 착공신고서 | 현장 위치 |  | PASS
대표 위치 6 | 경기도 남양주시 호평동 [호평IC교(하)] | 착공신고서 | 현장 위치 |  | PASS
공사개요 | 호평 IC교(상): 아스팔트 포장 절삭 후 덧씌우기, 국도46호선 신규운교 등 시설물 보수 | 계약내역서 표지/공사개요 | 프로젝트 설명 | 스캔본 일부 우측 잘림 | 확인필요
원천: 국도46호선_착공계_제출.pdf / 작성일: 2026-08-14 / 용도: WBS 기준선 착공계 Excel 업로드 준비

## 02_WBS기준선_착공계
WBS 기준선 업로드용 — 착공계 기반
ERP업로드상태 | 원천문서 | 원본페이지 | 레벨 | 상위WBS코드 | WBS코드 | WBS명 | 공종/구간 | 시작일 | 종료일 | 기간일수 | 기준비중(%) | 진행률적용대상 | 공정표 D+60(%) | 공정표 D+80(%) | 공정표 D+100(%) | 공정표 D+120(%)
업로드대상 | 착공신고서/예정공정표 | p.4,p.30 | 1 |  | WBS-00 | 착공 준비 및 현장관리 | 공통 | 2026-04-01 | 2026-05-10 | 40 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0
업로드대상 | 예정공정표 | p.30 | 1 |  | WBS-01 | 국도46호선 호평IC교(상) | 호평IC교(상) | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0
업로드대상 | 착공전사진대지/계약내역서 | p.37,p.43,p.44 | 2 | WBS-01 | WBS-01-01 | 호평IC교(상) 아스팔트 포장 절삭 후 덧씌우기 | 포장 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 31.7 | Y | 7.9 | 7.9 | 7.95 | 7.95
업로드대상 | 계약내역서 | p.52 | 2 | WBS-01 | WBS-01-02 | 호평IC교(상) 교면방수 및 교면 포장 | 교면방수/포장 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 19 | Y | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8
업로드대상 | 계약내역서 | p.52 | 2 | WBS-01 | WBS-01-03 | 호평IC교(상) 부대공 및 교통안전관리 | 부대공/교통안전 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 12.7 | Y | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 3.15
업로드대상 | 예정공정표 | p.30 | 1 |  | WBS-02 | 국도46호선 신규운교 등 | 신규운교 등 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0
업로드대상 | 착공신고서/계약내역서 | p.4,p.52 | 2 | WBS-02 | WBS-02-01 | 신구운교(춘천) 보수공 | 신구운교(춘천) | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 7.3 | Y | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85
업로드대상 | 착공신고서/계약내역서 | p.4,p.53 | 2 | WBS-02 | WBS-02-02 | 조종교 보수공 | 조종교 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 7.3 | Y | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85
업로드대상 | 착공신고서/착공전사진대지 | p.4,p.40 | 2 | WBS-02 | WBS-02-03 | 사능1교(상)/(하) 보수공 | 사능1교 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 7.3 | Y | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85
업로드대상 | 착공신고서/착공전사진대지 | p.4,p.41,p.42 | 2 | WBS-02 | WBS-02-04 | 적성교 보수공 | 적성교 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 7.3 | Y | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85
업로드대상 | 착공신고서/착공전사진대지 | p.4,p.45,p.46 | 2 | WBS-02 | WBS-02-05 | 호평IC교(하) 보수공 | 호평IC교(하) | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 7.4 | Y | 2 | 2 | 1.7 | 1.7
참고 | 동원인력/장비계획 | p.32,p.34 | 1 |  | WBS-RS | 동원 인력·장비 계획 | 자원계획 | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 61 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0
검증항목 | 값 | 기준 | 판정
진행률 적용 WBS 비중 합계 | 100 | 100.0 | PASS
비적용/참고 WBS 비중 합계 | 0 | 0.0 | PASS
업로드 대상 행 수 | 11 | 11 | PASS
프로젝트 시작일 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PASS
프로젝트 종료일 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | PASS
원천: 국도46호선_착공계_제출.pdf / 작성일: 2026-08-14 / 용도: WBS 기준선 착공계 Excel 업로드 준비

## 03_예정공정표_반영
예정공정표 반영 — 착수일 기준 Milestone
공종/WBS | 비중(%) | 착수20일 2026-04-20 | 착수40일 2026-05-10 | 착수60일 2026-05-30 | 착수80일 2026-06-19 | 착수100일 2026-07-09 | 착수120일 2026-07-29 | 계획합계 | 누계합계 | 비고
WBS-01 국도46호선 호평IC교(상) | 63.4 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 63.4 | 63.4 | PDF 예정공정표에는 60/80일 15.8%가 보이며 100/120일은 총비중 기준 균등 배분
WBS-02 국도46호선 신규운교 등 | 36.6 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 36.6 | 36.6 | PDF 예정공정표에는 60/80일 9.2%가 보이며 100/120일은 총비중 기준 균등 배분
소계 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 계획 진행률 소계
누계 |  | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 250 | 100 | 누계 예정공정률
Milestone | 기준일 | 주요내용 | 예정공정률(해당기간) | 예정공정률(누계) | 원천문서
착수 20일 | 2026-04-20 | 자재 및 현장준비 | 0 | 0 | 예정공정표 p.30
착수 40일 | 2026-05-10 | 자재 및 현장준비 | 0 | 0 | 예정공정표 p.30
착수 60일 | 2026-05-30 | 호평IC교(상) 15.8%, 신규운교 등 9.2% | 25 | 25 | 예정공정표 p.30
착수 80일 | 2026-06-19 | 호평IC교(상) 15.8%, 신규운교 등 9.2% | 25 | 50 | 예정공정표 p.30
착수 100일 | 2026-07-09 | 잔여 공정 25% 계획 | 25 | 75 | 계획보정
착수 120일 | 2026-07-29 | 준공 예정 100% | 25 | 100 | 계약서/착공신고서
원천: 국도46호선_착공계_제출.pdf / 작성일: 2026-08-14 / 용도: WBS 기준선 착공계 Excel 업로드 준비

## 04_동원_장비계획
동원 인력 및 장비 투입 계획 — 착공계 요약
구분 | 세부항목 | 계 | 착수20일 | 착수40일 | 착수60일 | 착수80일 | 착수100일 | 착수120일 | WBS연계 | 원천페이지 | 비고
동원인력 | 보통인부 | 213 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 54 | WBS-01/WBS-02 | p.32 | PDF 동원인력 산출표
동원인력 | 특별인부 | 407 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 101 | WBS-01/WBS-02 | p.32 | PDF 동원인력 산출표
동원인력 | 소계 | 620 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | WBS-01/WBS-02 | p.32 | 총 620
장비 | 노면파쇄기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WBS-01 | p.34 | 착수60일
장비 | 로더(타이어) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | WBS-01/WBS-02 | p.34 | 착수60일
장비 | 아스팔트 피니셔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WBS-01 | p.34 | 착수60일
장비 | 머캐덤롤러 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WBS-01/WBS-02 | p.34 | 착수60일
장비 | 타이어롤러 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WBS-01/WBS-02 | p.34 | 착수60일
장비 | 탠덤롤러 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WBS-01/WBS-02 | p.34 | 착수60일
장비 | 굴착기(타이어) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WBS-02 | p.34 | 착수60일
장비 | 쿠커 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | WBS-01 | p.34 | 착수60일
장비 | 살수차 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WBS-01/WBS-02 | p.34 | 착수60일
장비 | QRA장비 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 공통 | p.34 | 착수80/100/120일
장비 | 유압잭 | 165 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | WBS-02 | p.34 | 착수80/100/120일
원천: 국도46호선_착공계_제출.pdf / 작성일: 2026-08-14 / 용도: WBS 기준선 착공계 Excel 업로드 준비

## 05_검증요약
검증요약 — 업로드 전 확인
검증항목 | 값/결과 | 기준 | 판정 | 조치 | 원천 | 비고 | 담당
공사명 | 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사 | 착공계와 일치 | PASS |  | p.4,p.48,p.50 |  | HQ
계약금액 | 571022700 | 571,022,700 | PASS |  | p.4,p.48 |  | HQ
착공일 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | PASS |  | p.4,p.48 |  | HQ
준공예정일 | 46232 | 2026-07-29 | PASS |  | p.4,p.48 |  | HQ
WBS 진행률 적용 비중 합계 | 100 | 100.0% | PASS | 02_WBS기준선_착공계 시트 확인 | p.30 |  | HQ
WBS-00 준비/자원계획 비중 | 0 | 진행률 산정 제외 | PASS |  | p.30,p.32,p.34 |  | HQ
D+60 예정공정률 | 25 | 25.0% | PASS |  | p.30 |  | HQ
D+80 누계 예정공정률 | 50 | 50.0% | PASS |  | p.30 |  | HQ
D+120 누계 예정공정률 | 100 | 100.0% | PASS | D+100/D+120은 총 120일 기간 완성을 위해 계획 보정 | p.30,p.48 | 스캔본 p.30은 우측 일부가 잘려 보임 | HQ
개인정보 | 착공계 원본에는 개인 성명/연락처/주소가 있으나 본 Excel에는 현장조직 연락처를 제외하고 WBS 업로드 필수정보 중심으로 작성 | 불필요 개인정보 최소화 | PASS |  | p.6~p.28 | 운영 업로드 시 PII 별도 통제 | HQ
상위 WBS 비중 처리 | WBS-01/WBS-02 상위 행은 구조 행으로 두고, 진행률 비중은 하위 leaf WBS에만 배분 | leaf WBS 비중 합계 100% | PASS |  | ERP 업로드 정책 | 상위행 중복산정 방지 | HQ
원천: 국도46호선_착공계_제출.pdf / 작성일: 2026-08-14 / 용도: WBS 기준선 착공계 Excel 업로드 준비