## 01_프로젝트_기본정보
LAND-OPS-20260820-001 계약내역서 업로드 기본정보
프로젝트 코드 | LAND-OPS-20260820-001
프로젝트명 | 2026년 8월 로컬 검증 도시숲 조성공사
발주처 | 아산시 공원녹지과
공사 유형 | 조경공사
현장 위치 | 충청남도 아산시 도시숲 대상지
계약 시작일 | 2026-08-20
계약 종료일 | 2026-11-19
계약금액 | 1080000000
선급금 비율 | 30%
선급금 예정액 | 324000000
업로드 구분 | 신규 프로젝트 / 기존 LOCAL-OPS 데이터 변경 금지
업로드 전 확인: 계약금액·WBS 예산·CBS 예산의 합계가 모두 일치해야 합니다.

## 02_계약내역서
LAND-OPS-20260820-001 계약내역서·CBS 예산
WBS 코드 | CBS 코드 | CBS명 | 원가 구분 | 계약/예산 금액 | 단위 | 대표 품목·용도 | 비고
LAND-WBS-01 | LAND-SAFE | 안전·가설비 | 안전관리비 | 18000000 | 식 | 안전휀스, 표지판, 안전콘 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-01 | LAND-SITE-MGMT | 현장관리비 | 현장경비 | 12000000 | 식 | 컨테이너, 임차장비, 소모품 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-01 | LAND-LABOR-SITE | 현장관리 노무 | 노무비 | 24000000 | 식 | 현장관리·신호수 인건비 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-02 | LAND-EQP-EARTH | 토공 장비비 | 장비비 | 40000000 | 식 | 굴삭기, 덤프트럭, 로더 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-02 | LAND-DRAIN | 배수·토공 자재비 | 재료비 | 45000000 | 식 | 배수관, 집수정, 쇄석 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-02 | LAND-LABOR-EARTH | 토공 노무 | 노무비 | 23000000 | 식 | 토공·배수 시공 인건비 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-03 | LAND-SOIL | 식재용 토양 | 재료비 | 95400000 | 식 | 식재토, 마사토, 객토 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-03 | LAND-FERTILIZER | 토양개량재 | 재료비 | 30000000 | 식 | 퇴비, 비료, 토양개량제 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-03 | LAND-LABOR-SOIL | 식재기반 노무 | 노무비 | 36600000 | 식 | 정지·객토·토양개량 인건비 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-04 | LAND-TREE | 교목·지주목 | 재료비 | 170000000 | 식 | 느티나무, 이팝나무, 소나무, 지주목 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-04 | LAND-EQP-CRANE | 식재 장비비 | 장비비 | 37600000 | 식 | 크레인, 굴삭기, 고소작업차 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-04 | LAND-LABOR-TREE | 교목 식재 노무 | 노무비 | 62400000 | 식 | 수목식재·굴취·결속 인건비 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-05 | LAND-SHRUB | 관목 식재 | 재료비 | 85000000 | 식 | 회양목, 철쭉, 조팝나무 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-05 | LAND-GROUNDCOVER | 초화·지피식물 | 재료비 | 44200000 | 식 | 맥문동, 비비추, 초화류 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-05 | LAND-LABOR-SHRUB | 관목·초화 노무 | 노무비 | 32800000 | 식 | 식재·복토·관수 인건비 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-06 | LAND-TURF | 잔디·종자 | 재료비 | 42000000 | 식 | 한국잔디, 잔디종자 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-06 | LAND-IRRIGATION | 관수시설 | 재료비 | 45000000 | 식 | PE관, 밸브, 스프링클러 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-06 | LAND-LABOR-IRR | 잔디·관수 노무 | 노무비 | 21000000 | 식 | 관수 배관·잔디 시공 인건비 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-07 | LAND-FACILITY | 조경시설물 | 재료비 | 95000000 | 식 | 벤치, 파고라, 경계석, 데크 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-07 | LAND-LIGHTING | 경관조명 | 재료비 | 34600000 | 식 | LED 조명, 제어함, 케이블 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-07 | LAND-LABOR-FAC | 시설물 노무 | 노무비 | 32400000 | 식 | 시설물·전기 보조 인건비 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-08 | LAND-MAINTENANCE | 유지관리 | 재료비 | 15000000 | 식 | 관수, 병해충 방제, 보식 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-08 | LAND-CLOSEOUT | 준공·검측 | 현장경비 | 5400000 | 식 | 준공도서, 검측, 표지 | HQ 예산 기준선 등록
LAND-WBS-08 | LAND-LABOR-CLOSE | 유지관리·준공 노무 | 노무비 | 33600000 | 식 | 관리·정리·준공 인건비 | HQ 예산 기준선 등록
계약내역서 합계 |  |  |  | 1080000000

## 03_WBS_CBS_예산
WBS·CBS 예산 기준선
WBS 코드 | WBS명 | 진행률 가중치 | WBS 예산 | CBS 예산 합계 | 차이 | 검증
LAND-WBS-01 | 가설·안전·현장관리 | 5% | 54000000 | 54000000 | 0 | PASS
LAND-WBS-02 | 토공·배수 기반 | 10% | 108000000 | 108000000 | 0 | PASS
LAND-WBS-03 | 식재기반 조성·토양개량 | 15% | 162000000 | 162000000 | 0 | PASS
LAND-WBS-04 | 교목 식재 | 25% | 270000000 | 270000000 | 0 | PASS
LAND-WBS-05 | 관목·초화·지피 식재 | 15% | 162000000 | 162000000 | 0 | PASS
LAND-WBS-06 | 잔디·관수시설 | 10% | 108000000 | 108000000 | 0 | PASS
LAND-WBS-07 | 조경시설물·경관조명 | 15% | 162000000 | 162000000 | 0 | PASS
LAND-WBS-08 | 유지관리·준공·인계 | 5% | 54000000 | 54000000 | 0 | PASS
합계 |  | 100% | 1080000000 | 1080000000 | 0 | PASS

## 04_검증요약
계약내역서 업로드 검증
검증 항목 | 기대값 | 산출값 | 결과
계약금액 | 1080000000 | 1080000000 | PASS
WBS 예산 합계 | 1080000000 | 1080000000 | PASS
CBS 예산 합계 | 1080000000 | 1080000000 | PASS
WBS 가중치 합계 | 100% | 100% | PASS