## 01_착공계
LAND-OPS-20260820-001 착공계
프로젝트 코드 | LAND-OPS-20260820-001
공사명 | 2026년 8월 로컬 검증 도시숲 조성공사
발주처 | 아산시 공원녹지과
공사 유형 | 조경공사
착공일 | 2026-08-20
준공 예정일 | 2026-11-19
계약기간 | 3개월
계약금액 | 1080000000
현장대리인 | 김조경 (조경반장)
안전관리 담당 | 장안전 (안전관리원)
비고 | 기존 LOCAL-OPS-20260814 프로젝트와 별도 생성
착공계 등록 후 HQ가 WBS 기준선·CBS 예산·직종 단가를 확인하고 FIELD 입력을 개시합니다.

## 02_WBS_기준선
WBS 기준선 업로드
WBS 코드 | WBS명 | 가중치 | 예산 | 계획 시작일 | 계획 종료일 | 진행률 반영 | 비고
LAND-WBS-01 | 가설·안전·현장관리 | 5% | 54000000 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | YES | 가중 진행률 산정 대상
LAND-WBS-02 | 토공·배수 기반 | 10% | 108000000 | 2026-08-24 | 2026-09-10 | YES | 가중 진행률 산정 대상
LAND-WBS-03 | 식재기반 조성·토양개량 | 15% | 162000000 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | YES | 가중 진행률 산정 대상
LAND-WBS-04 | 교목 식재 | 25% | 270000000 | 2026-09-10 | 2026-10-05 | YES | 가중 진행률 산정 대상
LAND-WBS-05 | 관목·초화·지피 식재 | 15% | 162000000 | 2026-09-20 | 2026-10-15 | YES | 가중 진행률 산정 대상
LAND-WBS-06 | 잔디·관수시설 | 10% | 108000000 | 2026-09-15 | 2026-10-25 | YES | 가중 진행률 산정 대상
LAND-WBS-07 | 조경시설물·경관조명 | 15% | 162000000 | 2026-10-01 | 2026-11-10 | YES | 가중 진행률 산정 대상
LAND-WBS-08 | 유지관리·준공·인계 | 5% | 54000000 | 2026-10-20 | 2026-11-19 | YES | 가중 진행률 산정 대상
합계 |  | 100% | 1080000000 |  |  | PASS

## 03_기성_검증계획
기성·선급금 검증계획
기준일 | 누계 진행률 | 누계 기성 | 누계 선금 공제 | 금회 순청구 | 선급금 잔액 | 검증 상태 | 비고
2026-08-31 | 16% | 172800000 | 51840000 | 120960000 | 272160000 | 예정 | 8월 1차 기성
2026-09-30 | 55% | 594000000 | 178200000 | 294840000 | 145800000 | 예정 | 9월 2차 기성
2026-10-31 | 86% | 928800000 | 278640000 | 234360000 | 45360000 | 예정 | 10월 3차 기성
2026-11-19 | 100% | 1080000000 | 324000000 | 105840000 | 0 | 준공 | 준공 기성
선급금 30% = 324,000,000원. 월마감·기성청구는 승인된 진행률 원본값을 사용합니다.

## 04_직종단가_참조
직종 단가 참조(업로드 전 HQ 확인용)
근로자 | 직종 코드 | 직종명 | 기본 CBS | 일 단가 | 적용 시작 | 적용 종료 | 단가 범위
김조경 | LAND-FOREMAN | 조경반장 | LAND-LABOR-SITE | 300000 | 2026-08-20 | 2026-11-19 | 프로젝트+근로자
이식재 | LAND-PLANTER | 조경식재공 | LAND-LABOR-TREE | 250000 | 2026-08-20 | 2026-11-19 | 프로젝트+근로자
박수목 | LAND-TREE-SPEC | 수목식재특수공 | LAND-LABOR-TREE | 290000 | 2026-08-20 | 2026-11-19 | 프로젝트+근로자
최토공 | LAND-EARTHWORK | 조경토공 | LAND-LABOR-EARTH | 230000 | 2026-08-20 | 2026-11-19 | 프로젝트+직종
정장비 | LAND-EQP-OP | 조경장비운전원 | LAND-EQP-EARTH | 300000 | 2026-08-20 | 2026-10-31 | 프로젝트+근로자
정도현 | LAND-EQP-OP | 조경장비운전원 | LAND-EQP-EARTH | 320000 | 2026-11-01 | 2026-11-19 | 프로젝트+근로자
한관수 | LAND-IRR-TECH | 관수시설기능공 | LAND-LABOR-IRR | 270000 | 2026-09-15 | 2026-10-31 | 프로젝트+근로자
오시설 | LAND-FACILITY | 조경시설물공 | LAND-LABOR-FAC | 260000 | 2026-10-01 | 2026-11-10 | 프로젝트+근로자
윤일반 | LAND-COMMON | 보통인부 | LAND-LABOR-CLOSE | 190000 | 2026-08-20 | 2026-11-19 | 프로젝트+직종
장안전 | LAND-SAFETY | 안전관리원 | LAND-LABOR-SITE | 230000 | 2026-08-20 | 2026-09-30 | 프로젝트+근로자