## 00_사용안내
LOCAL-OPS 계약내역서 Excel 업로드 리허설 파일
목적 | HQ 신규 공사 등록 후 WBS/CBS/예산을 Excel로 업로드 또는 수동 대사할 수 있도록 만든 로컬 검증용 계약내역서입니다.
대상 프로젝트 | LOCAL-OPS-20260814-001 / 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사
작성 기준 | 2026-08-14 착공, 1개월 공사, 2026-08-31 월마감 리허설
주의 | 실제 개인정보·실제 계약금액이 아닌 로컬 테스트 전용 가상 데이터입니다.
참고 양식 | 업로드된 실제 계약내역서의 주요 구성(표지, 원가계산서, 내역서총괄표, 도급계약내역서)을 참고하여 ERP 업로드·대사용으로 단순화했습니다.
사용 순서 | 업무 | 사용 시트 | 확인 기준 | 담당 | 비고
1 | HQ 신규 공사 기본정보 등록 | 01_프로젝트정보 | 계약금액 132,000,000원 / 기간 2026-08-14~2026-09-13 | HQ | 화면에 project code 입력란이 없으면 공사명 또는 비고에 검증코드 기록
2 | 계약내역서 Excel 업로드 또는 항목별 수동 입력 | 02_계약내역서 | 도급금액 합계 132,000,000원 | HQ | ERP preview에서 원본 행번호와 WBS/CBS 매핑 확인
3 | WBS/CBS/예산 기준선 확인 | 03_WBS_CBS_예산 | WBS 가중치 100%, 예산 합계 132,000,000원 | HQ | FIELD 작업 dropdown의 기준
4 | 8월 FIELD 진행률 리허설 | 05_FIELD진행계획 | 2026-08-31 기준 가중 진행률 70.5% | FIELD | CEO 대시보드 검산값
5 | 검증요약 확인 | 04_검증요약 | 계약금액=예산합계, WBS=100% | HQ/CEO | PASS/HOLD 판단

## 01_프로젝트정보
항목 | 입력값 | 화면 입력/검증 위치 | 비고
검증코드 | LOCAL-OPS-20260814-001 | 공사명 또는 비고 | 화면에 프로젝트 코드 입력란이 없으면 공사명 앞 또는 비고에 기록
공사명 | [LOCAL-OPS-20260814-001] 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | HQ 신규 공사 등록 > 공사명 | 코드 추적 목적
발주처 | 아산시 도로관리과 | HQ 신규 공사 등록 > 발주처
공사유형 | 포장보수 | HQ 신규 공사 등록 > 공사유형
현장주소 | 충남 아산시 테스트로 46 | HQ 신규 공사 등록 > 현장주소 | 가상 주소
계약일 | 2026-08-14 | HQ 신규 공사 등록 > 계약일
착공일 | 2026-08-14 | HQ 신규 공사 등록 > 착공일
준공예정일 | 2026-09-13 | HQ 신규 공사 등록 > 준공예정일 | 1개월 기간
8월 마감 기준일 | 2026-08-31 | 월마감/CEO KPI 기준
계약금액 | 132000000 | HQ 신규 공사 등록 > 계약금액 | 부가세 포함 가정
부가세 포함 여부 | 포함 | 계약 기본정보
HQ 담당자 | hq_test | 프로젝트 담당자 | 테스트 계정
FIELD 담당자 | field_test | FIELD 배정 | ProjectAssignment 필요
CEO 확인자 | ceo_test | CEO 대시보드
상태 | 진행중 / Active | 프로젝트 상태

## 02_계약내역서
원본행번호 | 레벨 | 공종코드 | WBS코드 | WBS명 | CBS코드 | CBS명 | 원가구분 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 도급단가 | 노무비 | 재료비 | 경비 | 도급금액 | 비고 | ERP업로드상태
1 | 1 | 1. | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | CIVIL-SAFETY | 안전관리비 | 경비 | 현장 인수 및 가설 안전시설 | 작업구간 인수·안전표지·라바콘 | 1 | 식 | 8000000 | 4200000 | 2000000 | 1800000 | 8000000 | 2026-08-14 착수 | 업로드대상
2 | 2 | 1-1 | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | CIVIL-SAFETY | 안전관리비 | 경비 | 교통안전시설 설치 및 철거 | 차량부분통제·야간안전 포함 | 1 | 식 | 5200000 | 1800000 | 2400000 | 1000000 | 5200000 | 안전관리 포함 | 업로드대상
3 | 1 | 2. | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | CIVIL-EQUIP | 장비비 | 경비 | 아스팔트 포장 절삭 | T=5cm, 소규모 보수구간 | 500 | ㎡ | 32000 | 6000000 | 0 | 10000000 | 16000000 | 절삭 장비 포함 | 업로드대상
4 | 2 | 2-1 | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | CIVIL-WASTE | 폐기물처리비 | 경비 | 폐아스콘 상차 및 운반 | 폐아스콘 임시집하·운반 | 1 | 식 | 10400000 | 2000000 | 400000 | 8000000 | 10400000 | 처리비 별도 정산 가능 | 업로드대상
5 | 1 | 3. | WBS-03 | 아스콘 포장 | CIVIL-MATERIAL | 재료비 | 재료비 | 택코팅 및 아스팔트 유제 | RSC-4, 포장 전 처리 | 500 | ㎡ | 6000 | 500000 | 2300000 | 200000 | 3000000 | 유제 살포 | 업로드대상
6 | 2 | 3-1 | WBS-03 | 아스콘 포장 | CIVIL-ASCON-PAVING | 아스콘 포장 | 재료비 | 아스콘 포설 | 기층·표층 소규모 포장 | 500 | ㎡ | 96000 | 15000000 | 28000000 | 5000000 | 48000000 | 주요 공정 | 업로드대상
7 | 2 | 3-2 | WBS-03 | 아스콘 포장 | CIVIL-QUALITY | 품질관리비 | 경비 | 다짐 및 품질관리 | 다짐장비·현장시험 | 1 | 식 | 8400000 | 3000000 | 0 | 5400000 | 8400000 | 다짐·품질시험 | 업로드대상
8 | 1 | 4. | WBS-04 | 차선도색 및 마감 | CIVIL-LINE-MARKING | 차선도색 | 경비 | 차선도색 | 백색/황색 실선 및 기호 | 1 | 식 | 12000000 | 3000000 | 6000000 | 3000000 | 12000000 | 부분통제 포함 | 업로드대상
9 | 2 | 4-1 | WBS-04 | 차선도색 및 마감 | CIVIL-FINISH | 마감공사 | 경비 | 현장정리 및 마감 | 시설물 원상복구·마감 | 1 | 식 | 7800000 | 4000000 | 1000000 | 2800000 | 7800000 | 준공 전 정리 | 업로드대상
10 | 1 | 5. | WBS-05 | 정리·검측·준공자료 | CIVIL-DOCUMENT | 준공자료 | 경비 | 검측 및 준공도서 작성 | 검측자료·사진대지·준공서류 | 1 | 식 | 8000000 | 5000000 | 0 | 3000000 | 8000000 | 준공자료 | 업로드대상
11 | 2 | 5-1 | WBS-05 | 정리·검측·준공자료 | CIVIL-CLEANUP | 현장정리 | 경비 | 준공청소 및 폐기물 정리 | 잔재물 정리·청소 | 1 | 식 | 5200000 | 2000000 | 700000 | 2500000 | 5200000 | 마무리 | 업로드대상
132000000

## 03_WBS_CBS_예산
공사코드 | 공사명 | WBS코드 | WBS명 | 진행률가중치(%) | CBS코드 | CBS명 | 원가구분 | 예산금액 | 계약내역서_행번호 | 원본_공종명 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | ERP지원여부 | 입력방식 | 필수여부 | 검증방법 | 비고
LOCAL-OPS-20260814-001 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | 10 | CIVIL-SAFETY | 안전관리비 | 경비 | 13200000 | 1,2 | 현장 준비 및 안전관리 | 2 | 식 | 6600000 | 13200000 | 지원 | Excel import 또는 수동 | 필수 | WBS 가중치와 예산 합계 확인 | 8월 14~17일 FIELD 진행
LOCAL-OPS-20260814-001 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | 20 | CIVIL-EQUIP/WASTE | 장비비·폐기물처리비 | 경비 | 26400000 | 3,4 | 기존 포장 절삭 | 1 | 식 | 26400000 | 26400000 | 지원 | Excel import 또는 수동 | 필수 | 절삭 공정 dropdown 확인 | 8월 18~20일 FIELD 진행
LOCAL-OPS-20260814-001 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | WBS-03 | 아스콘 포장 | 45 | CIVIL-ASCON-PAVING | 아스콘 포장 | 재료비 | 59400000 | 5,6,7 | 아스콘 포장 | 1 | 식 | 59400000 | 59400000 | 지원 | Excel import 권장 | 필수 | 주요 공정 예산 대사 | 8월 24~27일 FIELD 진행
LOCAL-OPS-20260814-001 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | WBS-04 | 차선도색 및 마감 | 15 | CIVIL-LINE-MARKING/FINISH | 차선도색·마감공사 | 경비 | 19800000 | 8,9 | 차선도색 및 마감 | 1 | 식 | 19800000 | 19800000 | 지원 | Excel import 또는 수동 | 필수 | 마감 공정 확인 | 8월 31일 FIELD 진행
LOCAL-OPS-20260814-001 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | WBS-05 | 정리·검측·준공자료 | 10 | CIVIL-DOCUMENT/CLEANUP | 준공자료·현장정리 | 경비 | 13200000 | 10,11 | 정리·검측·준공자료 | 1 | 식 | 13200000 | 13200000 | 지원 | Excel import 또는 수동 | 필수 | 잔여 WBS 포함 확인 | 9월 예정 공정

## 04_검증요약
검증 항목 | 기대값 | 계산값 | 판정 | 비고
계약금액 | 132000000 | 132000000 | PASS | 계약내역서 도급금액 합계
WBS 예산 합계 | 132000000 | 132000000 | PASS | WBS/CBS/예산 시트 합계
WBS 가중치 합계 | 100 | 100 | PASS | FIELD 진행률 계산 기준
8월 말 가중 진행률 | 70.5 | 70.5 | PASS | 2026-08-31 기준
8월 예상 노무비 | 1780000 | 1780000 | PASS | 별도 LABPAY 시나리오와 대사
잠정 매출 | 93060000 | 93060000 | PASS | PROGRESS_BASED_PROVISIONAL

## 05_FIELD진행계획
일자 | WBS코드 | WBS명 | WBS비중(%) | 누적진행률(%) | 업무내용 | 가중기여도(%) | 입력담당 | 검증포인트
2026-08-14 | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | 10 | 30 | 현장 인수, 안전표지 설치, 작업구간 확인 | 0 | field_test | 임시저장 가능
2026-08-17 | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | 10 | 100 | 안전시설 설치 완료 | 10 | field_test | WBS-01 완료
2026-08-18 | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | 20 | 25 | 절삭 장비 반입, 일부 구간 절삭 | 0 | field_test | 작업 dropdown 확인
2026-08-20 | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | 20 | 100 | 절삭 완료 | 20 | field_test | WBS-02 완료
2026-08-24 | WBS-03 | 아스콘 포장 | 45 | 40 | 1차 아스콘 포장 | 0 | field_test | WBS-03 진행
2026-08-27 | WBS-03 | 아스콘 포장 | 45 | 80 | 2차 아스콘 포장 | 36 | field_test | WBS-03 80%
2026-08-31 | WBS-04 | 차선도색 및 마감 | 15 | 30 | 일부 차선도색 및 마감 작업 | 4.5 | field_test | 8월 마감 전 입력