## 00_사용안내
LOCAL-OPS-20260814-001 계약내역서 업로드 시나리오 v2
일반관리비·기업이윤 포함 개정판
항목 | 내용
개정 목적 | 기존 파일에는 도급계약내역서에서 일반적으로 확인되는 일반관리비·기업이윤 항목이 명시되지 않아 v2에서 별도 계약가산항목으로 반영했습니다.
핵심 정책 | 직접공사비 107,800,000원 + 계약가산항목 24,200,000원 = 계약금액 132,000,000원
기업이윤 처리 | 기업이윤은 실제 집행 원가가 아니라 도급계약 가산/목표이익 성격이므로 WBS-99 및 CIVIL-PROFIT으로 별도 표시했습니다.
FIELD 진행률 | WBS-99는 진행률적용대상=N으로 표시했습니다. FIELD 현장 진행률은 WBS-01~WBS-05 직접 시공 WBS를 기준으로 검증합니다.
업로드 확인 | ERP가 모든 업로드대상 행을 반영하거나, 미매칭 CBS를 명시적으로 표시해야 합니다.

## 01_프로젝트정보
프로젝트 기본정보
HQ 신규 공사 등록 화면 입력값
항목 | 값 | 비고 | 검증
프로젝트 코드 | LOCAL-OPS-20260814-001 | 화면 입력란이 없으면 상세 화면 표시 또는 공사명 접두어로 확인
프로젝트명 | [LOCAL-OPS-20260814-001] 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | 코드 입력란이 없을 때 권장 공사명
발주처 | 아산시 도로관리과
공사유형 | 포장보수
지역 | 충남 아산시
계약일 | 46248
착공일 | 46248
준공예정일 | 46278
계약금액 | 132000000 | 도급계약금액
직접공사비 | 107800000 | 시공 직접비
계약가산항목 | 24200000 | 간접노무비·보험료·공통경비·일반관리비·기업이윤
상태 | 진행중 / Active

## 02_계약내역서_v2
계약내역서 v2
직접공사비와 일반관리비·기업이윤을 분리 표시
원본행번호 | 구분 | 레벨 | 공종코드 | WBS코드 | WBS명 | CBS코드 | CBS명 | 원가구분 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 도급단가 | 노무비 | 재료비 | 경비 | 하도급 | 기업이윤 | 도급금액 | 비고 | ERP업로드상태
1 | 직접공사비 | 1 | 1. | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | CIVIL-SAFETY | 안전관리비 | 경비 | 현장 인수 및 가설 안전시설 | 작업구간 인수·안전표지·라바콘 | 1 | 식 | 8000000 | 4200000 | 2000000 | 1800000 | 0 | 0 | 8000000 | 2026-08-14 착수 | 업로드대상
2 | 직접공사비 | 2 | 1-1 | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | CIVIL-SAFETY | 안전관리비 | 경비 | 교통안전시설 설치 및 철거 | 차량부분통제·야간안전 포함 | 1 | 식 | 5200000 | 1800000 | 2400000 | 1000000 | 0 | 0 | 5200000 | 안전관리 포함 | 업로드대상
3 | 직접공사비 | 1 | 2. | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | CIVIL-EQUIP | 장비비 | 경비 | 아스팔트 포장 절삭 | T=5cm, 소규모 보수구간 | 500 | ㎡ | 32000 | 6000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 16000000 | 절삭 장비 포함 | 업로드대상
4 | 직접공사비 | 2 | 2-1 | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | CIVIL-WASTE | 폐기물처리비 | 경비 | 폐아스콘 상차 및 운반 | 폐아스콘 임시집하·운반 | 1 | 식 | 10400000 | 2000000 | 400000 | 8000000 | 0 | 0 | 10400000 | 처리비 별도 정산 가능 | 업로드대상
5 | 직접공사비 | 1 | 3. | WBS-03 | 아스콘 포장 | CIVIL-MATERIAL | 재료비 | 재료비 | 택코팅 및 아스팔트 유제 | RSC-4, 포장 전 처리 | 500 | ㎡ | 6000 | 500000 | 2300000 | 200000 | 0 | 0 | 3000000 | 유제 살포 | 업로드대상
6 | 직접공사비 | 2 | 3-1 | WBS-03 | 아스콘 포장 | CIVIL-ASCON-PAVING | 아스콘 포장 | 재료비 | 아스콘 포설 | 기층·표층 소규모 포장 | 500 | ㎡ | 96000 | 15000000 | 28000000 | 5000000 | 0 | 0 | 48000000 | 주요 공정 | 업로드대상
7 | 직접공사비 | 1 | 4. | WBS-04 | 차선도색 및 마감 | CIVIL-LINE-MARKING | 차선도색 | 경비 | 차선도색 | 백색/황색 실선 및 기호 | 1 | 식 | 12000000 | 3000000 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 12000000 | 부분통제 포함 | 업로드대상
8 | 직접공사비 | 2 | 5-1 | WBS-05 | 정리·검측·준공자료 | CIVIL-CLEANUP | 현장정리 | 경비 | 준공청소 및 폐기물 정리 | 잔재물 정리·청소 | 1 | 식 | 5200000 | 2000000 | 700000 | 2500000 | 0 | 0 | 5200000 | 마무리 | 업로드대상
9 | 계약가산항목 | 1 | 6. | WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-INDIRECT-LABOR | 간접노무비 | 노무비 | 간접노무비 | 현장관리·간접지원 인건비 | 1 | 식 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 도급내역서 제경비 항목 | 업로드대상
10 | 계약가산항목 | 1 | 6-1 | WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-INSURANCE | 보험료 및 부담금 | 경비 | 보험료 및 법정부담금 | 산재·고용 등 공사 관련 부담금 | 1 | 식 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 도급내역서 제경비 항목 | 업로드대상
11 | 계약가산항목 | 1 | 6-2 | WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-COMMON-EXPENSE | 공통경비 | 경비 | 현장관리 및 공통경비 | 공통관리·소모품·관리성 경비 | 1 | 식 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 도급내역서 제경비 항목 | 업로드대상
12 | 계약가산항목 | 1 | 6-3 | WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-GENERAL-ADMIN | 일반관리비 | 경비 | 일반관리비 | 본사관리·일반관리성 비용 | 1 | 식 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 도급내역서 일반관리비 | 업로드대상
13 | 계약가산항목 | 1 | 6-4 | WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-PROFIT | 기업이윤 | 기업이윤 | 기업이윤 | 도급계약 기업이윤 | 1 | 식 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700000 | 8700000 | 도급계약 기업이윤 명시 | 업로드대상
합계 | [13 empty] | 39500000 | 41800000 | 42000000 | 0 | 8700000 | 132000000 | 계약금액 합계

## 03_WBS_CBS_예산_v2
WBS·CBS·예산 업로드 v2
WBS-99에 일반관리비·기업이윤 등 계약가산항목을 분리 표시
WBS코드 | WBS명 | CBS코드 | CBS명 | 원가구분 | 항목명 | 예산금액 | 진행률적용대상 | 시작일 | 종료일 | 비고
WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | CIVIL-SAFETY | 안전관리비 | 경비 | 현장 준비 및 안전관리 | 13200000 | Y | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 직접공사비
WBS-02 | 기존 포장 절삭 | CIVIL-EQUIP/CIVIL-WASTE | 장비비/폐기물처리비 | 경비 | 기존 포장 절삭 | 26400000 | Y | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 직접공사비
WBS-03 | 아스콘 포장 | CIVIL-MATERIAL/CIVIL-ASCON-PAVING | 재료비/아스콘 포장 | 재료비/경비 | 아스콘 포장 | 51000000 | Y | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 직접공사비
WBS-04 | 차선도색 및 마감 | CIVIL-LINE-MARKING | 차선도색 | 경비 | 차선도색 및 마감 | 12000000 | Y | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 직접공사비
WBS-05 | 정리·검측·준공자료 | CIVIL-CLEANUP | 현장정리 | 경비 | 정리·검측·준공자료 | 5200000 | Y | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 직접공사비
WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-INDIRECT-LABOR | 간접노무비 | 노무비 | 간접노무비 | 5000000 | N | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 계약가산항목
WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-INSURANCE | 보험료 및 부담금 | 경비 | 보험료 및 법정부담금 | 3000000 | N | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 계약가산항목
WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-COMMON-EXPENSE | 공통경비 | 경비 | 현장관리 및 공통경비 | 2500000 | N | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 계약가산항목
WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-GENERAL-ADMIN | 일반관리비 | 경비 | 일반관리비 | 5000000 | N | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 계약가산항목
WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | CIVIL-PROFIT | 기업이윤 | 기업이윤 | 기업이윤 | 8700000 | N | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 계약가산항목
합계 | [5 empty] | 132000000

## 04_검증요약_v2
검증요약 v2
도급계약금액, 직접공사비, 일반관리비·기업이윤 반영 검산
검증항목 | 금액/값 | 계산식/출처 | 기대값 | 결과 | 비고
계약금액 | 132000000 | 프로젝트정보 | 132000000 | PASS | 도급계약금액
직접공사비 합계 | 107800000 | 계약내역서 직접공사비 | 107800000 | PASS | WBS-01~WBS-05
계약가산항목 합계 | 24200000 | 간접노무비+보험료+공통경비+일반관리비+기업이윤 | 24200000 | PASS | WBS-99
예산 기준선 총합계 | 132000000 | WBS/CBS/예산 v2 | 132000000 | PASS | 계약금액과 일치해야 함
계약금액-예산기준선 차이 | 0 | 계약금액-예산 기준선 | 0 | PASS
기업이윤 | 8700000 | CIVIL-PROFIT | 8700000 | PASS | 명시적 이윤 항목
기업이윤율 | 6.591% | 기업이윤/계약금액 | 6.591% | PASS | 약 6.59%

## 05_FIELD진행계획_v2
FIELD 진행계획 v2
직접 시공 WBS 기준 현장 진행률 검증 / WBS-99는 진행률 적용 제외
일자 | WBS코드 | WBS명 | 누적진행률 | 업무내용 | 진행률적용대상 | 비고 | 검증
46248 | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | 0.3 | 현장 인수, 안전표지 설치, 작업구간 확인 | Y
46251 | WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | 1 | 안전시설 설치 완료 | Y
46252 | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | 0.25 | 절삭 장비 반입, 일부 구간 절삭 | Y
46254 | WBS-02 | 기존 포장 절삭 | 1 | 절삭 완료 | Y
46258 | WBS-03 | 아스콘 포장 | 0.4 | 1차 포장 | Y
46261 | WBS-03 | 아스콘 포장 | 0.8 | 2차 포장 | Y
46265 | WBS-04 | 차선도색 및 마감 | 0.3 | 일부 차선도색 및 마감 작업 | Y
46265 | WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 |  | 계약가산항목: FIELD 진행률 입력 제외 | N | 화면에 표시된다면 입력하지 않음

## 06_시나리오변경사항
시나리오 변경사항 v2
기업이윤 포함 도급계약내역서 반영 내용
변경ID | 변경 전 | 변경 후 | 사유 | 운영 영향 | 검증 포인트 | 상태
CHG-001 | 직접공사비 항목만 계약내역서에 표시 | 계약가산항목 5개 행 추가 | 도급계약내역서에는 일반관리비·기업이윤이 통상 명시됨 | 계약금액과 예산 기준선이 132,000,000원으로 일치 | 기업이윤 8,700,000원 확인 | 적용
CHG-002 | 기업이윤 항목 없음 | CIVIL-PROFIT / 기업이윤 항목 추가 | CEO가 목표이익 성격을 식별할 수 있어야 함 | 예산·원가 집행 항목과 구분 필요 | WBS-99 진행률적용대상=N | 적용
CHG-003 | WBS-01~WBS-05만 사용 | WBS-99 도급 공통비·일반관리·기업이윤 추가 | 공통/이윤 항목을 직접 시공 WBS와 분리 | FIELD 진행률과 계약가산항목 혼동 방지 | FIELD 진행률에서 WBS-99 제외 | 적용
CHG-004 | 계약금액 차이 원인 불명확 | 직접공사비 107.8M + 가산항목 24.2M 구조화 | 계약금액 차이 설명 가능 | import preview에서 가산항목 누락 여부 확인 가능 | 예산기준선 총합계 132M | 적용