## 00_사용안내
LOCAL-OPS-20260814-001 착공계 Excel 업로드 파일
WBS 기준선 / 착공계 / 예정공정 / 인력·장비 계획 통합 업로드용
구분 | 내용
작성 목적 | LOCAL-OPS-20260814 운영 리허설 상세 시나리오 v2에 맞춰 착공계 Excel 업로드에 사용할 기준 데이터를 제공합니다.
참고 자료 | 첨부 PDF: 국도46호선_착공계_제출.pdf — 착공계의 목차, 착공신고서, 현장기술자 지정신고서, 현장조직도, 예정공정표, 동원인력계획표, 장비투입계획서 등의 구조를 참고했습니다.
시나리오 적용 | 원본 PDF의 실제 금액·기간·개인정보는 그대로 사용하지 않고, LOCAL-OPS 리허설용 테스트 값으로 변환했습니다.
주요 원칙 | 계약금액 132,000,000원 = 예산 기준선 132,000,000원, WBS-99는 계약가산항목으로 포함하되 진행률 산정에서는 제외합니다.
개인정보 | 실제 인명, 연락처, 생년월일, 자격번호 등은 사용하지 않습니다. 모든 사람 정보는 테스트용 가명/마스킹 값입니다.
업로드 순서 | 01_프로젝트정보 → 02_착공신고서 → 03_WBS_기준선 → 04_예정공정표 → 05~08 인력/조직/장비 → 09 사진대지 메타 순으로 검증합니다.
검증 기준 | 10_검증요약과 11_업로드체크리스트에서 계약금액, WBS 합계, WBS 날짜, 진행률 제외 여부, 개인정보 여부를 확인합니다.

## 01_프로젝트정보
프로젝트 기본정보
HQ 신규 공사 등록 및 착공계 업로드 기준
필드 | 값 | 비고
리허설 ID | LOCAL-OPS-20260814 | 운영 리허설 식별자
프로젝트 코드 | LOCAL-OPS-20260814-001 | 코드 입력란이 없으면 프로젝트명 앞에 표시
프로젝트명 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | 테스트용 프로젝트명
착공계 양식상 공사명 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | 원본 PDF는 국도46호선 공사명
발주처 | 아산시 도로관리과 | 테스트용
수요기관 | 아산시 도로관리과 | 테스트용
공사 위치 | 충남 아산시 일원 | 테스트용
공사유형 | 포장보수
계약방법 | 제한경쟁 / 테스트 | 리허설용
계약일 | 2026-08-14
착공일 | 2026-08-14 | WBS 기본 시작일
준공예정일 | 2026-09-13 | WBS 기본 종료일
공사기간 | 착공일로부터 31일 | 시나리오 기준
계약금액 | 132000000 | 원
직접공사비 | 107800000 | 진행률 산정 대상
계약가산항목 | 24200000 | WBS-99
예산 기준선 총합계 | 132000000 | 직접공사비 + 계약가산항목
계약금액-예산차이 | 0 | 0이어야 함
HQ 담당자 | hq_test | 테스트 계정
FIELD 담당자 | field_test | 테스트 계정
CEO 확인자 | ceo_test | 테스트 계정
업로드상태 | 업로드대상

## 02_착공신고서
착공신고서 업로드 데이터
첨부 착공계 PDF의 착공신고서 구조를 LOCAL-OPS 시나리오용으로 변환
필드 | 값 | 업로드필드명 | 비고
공사명 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 | project_name
계약금액 | 132000000 | contract_amount
공사위치 | 충남 아산시 일원 | site_location
계약년월일 | 2026-08-14 | contract_date
착공년월일 | 2026-08-14 | start_date | WBS 기준선 fallback 시작일
준공년월일 | 2026-09-13 | end_date | WBS 기준선 fallback 종료일
제출일 | 2026-08-14 | submitted_at
수신기관 | 아산시 도로관리과 | recipient | 테스트용
시공사 | 주식회사 아산 테스트 | contractor_name | 테스트용
대표자 | 테스트 대표 | contractor_ceo | 가명
사업자등록번호 | 000-00-00000 | business_no | 테스트값
주소 | 충남 아산시 테스트로 1 | contractor_address | 테스트값
연락처 | 010-0000-0000 | contractor_phone | 테스트값
비고 | LOCAL-OPS-20260814 운영 리허설 v2 착공계 업로드 | notes

## 03_WBS_기준선
WBS 기준선 업로드
계약금액 132,000,000원과 예산 기준선 합계 132,000,000원 일치
WBS코드 | WBS명 | 상위WBS | 레벨 | 시작일 | 종료일 | 예산금액 | 계약금액포함 | 진행률적용 | 진행률가중치 | CBS코드 | CBS명 | 원가구분 | 업로드상태 | 비고 | 검증항목 | 검증값
WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 |  | 1 | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 13200000 | Y | Y | 12.2449 | CIVIL-SAFETY | 안전관리비 | 경비 | 업로드대상 | 직접공사비 | 예산합계 | 132000000
WBS-02 | 기존 포장 절삭 |  | 1 | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 26400000 | Y | Y | 24.4898 | CIVIL-EQUIP | 장비비/폐기물처리비 | 경비 | 업로드대상 | 직접공사비 | 계약금액 | 132000000
WBS-03 | 아스콘 포장 |  | 1 | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 51000000 | Y | Y | 47.3098 | CIVIL-ASCON-PAVING | 아스콘 포장 | 재료비 | 업로드대상 | 직접공사비 | 차이 | 0
WBS-04 | 차선도색 및 마감 |  | 1 | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 12000000 | Y | Y | 11.1317 | CIVIL-LINE-MARKING | 차선도색 | 경비 | 업로드대상 | 직접공사비 | 진행률가중치합 | 99.9999
WBS-05 | 정리·검측·준공자료 |  | 1 | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 5200000 | Y | Y | 4.8237 | CIVIL-CLEANUP | 준공청소 및 폐기물 정리 | 경비 | 업로드대상 | 직접공사비
WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 |  | 1 | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 24200000 | Y | N | 0 | CIVIL-PROFIT | 일반관리·공통경비·기업이윤 | 계약가산항목 | 업로드대상 | 진행률 산정 제외

## 04_예정공정표
예정공정표
착공일 2026-08-14, 준공예정일 2026-09-13 기준
WBS코드 | 공종/WBS | 보할/가중치 | 착수일 | 착수+7일 | 착수+14일 | 착수+21일 | 착수+31일 | 누계목표 | 비고 | 검증항목 | 값
WBS-01 | 현장 준비 및 안전관리 | 12.2449 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 현장 인수·안전시설 | 8월말 목표 진행률 | 77.9221
WBS-02 | 기존 포장 절삭 | 24.4898 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 절삭 및 폐아스콘 처리 | WBS-99 기여도 | 0
WBS-03 | 아스콘 포장 | 47.3098 | 0 | 0 | 40 | 80 | 100 | 80 | 8월 말 80% 목표 | 진행률 산정 대상 | WBS-01~WBS-05
WBS-04 | 차선도색 및 마감 | 11.1317 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 8월 말 30% 목표 | WBS-99 제외 | YES
WBS-05 | 정리·검측·준공자료 | 4.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8월 말 미착수
WBS-99 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 진행률 산정 제외

## 05_현장기술자
현장기술자 지정 데이터
개인정보는 테스트 가명/마스킹 값 사용
구분 | 성명 | 생년월일 | 주소 | 자격종목및등급 | 자격번호 | 역할 | 선임일 | 비고
현장대리인 | 김현장 | 900101 | 충남 아산시 테스트로 1 | 토목 고급 | TEST-CIVIL-0001 | FIELD_MANAGER | 2026-08-14 | 가명
안전관리자 | 박안전 | 900202 | 충남 아산시 테스트로 2 | 안전관리 초급 | TEST-SAFE-0001 | SAFETY_MANAGER | 2026-08-14 | 가명
품질관리자 | 이품질 | 900303 | 충남 아산시 테스트로 3 | 품질 초급 | TEST-QA-0001 | QUALITY_MANAGER | 2026-08-14 | 가명
공무담당 | 최공무 | 900404 | 충남 아산시 테스트로 4 | 토목 초급 | TEST-ADMIN-0001 | SITE_ADMIN | 2026-08-14 | 가명

## 06_현장조직도
현장조직도 업로드 데이터
조직도 화면/카드 생성용 구조 데이터
조직노드ID | 상위노드ID | 직무 | 성명 | 직책 | 연락처 | 정렬순서 | 비고
ORG-01 |  | 현장대리인 | 김현장 | 소장 | 010-0000-1001 | 1 | 최상위
ORG-02 | ORG-01 | 품질관리 | 이품질 | 품질관리자 | 010-0000-1002 | 2
ORG-03 | ORG-01 | 공사관리 | 유공사 | 공사관리자 | 010-0000-1003 | 3
ORG-04 | ORG-02 | 공무담당 | 최공무 | 차장 | 010-0000-1004 | 4
ORG-05 | ORG-03 | 안전관리 | 박안전 | 안전관리자 | 010-0000-1005 | 5

## 07_동원인력계획
동원인력계획
시나리오 출역/전자카드와 연결되는 계획 데이터
공종/WBS | 직종 | 계 | 착수일 | 착수+7일 | 착수+14일 | 착수+21일 | 착수+31일 | 비고
WBS-01 현장 준비 및 안전관리 | 보통인부 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 김로컬, 박포장
WBS-02 기존 포장 절삭 | 보통인부/장비공 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 김로컬, 이장비
WBS-03 아스콘 포장 | 포장공/다짐공 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 박포장, 최다짐
WBS-04 차선도색 및 마감 | 보통인부/도색공 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 김로컬, 정도색
WBS-05 정리·검측·준공자료 | 현장관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8월말 미착수
합계 |  | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 총 9공수

## 08_장비투입계획
장비투입계획
착공계 PDF의 장비투입계획서 구조를 시나리오 장비로 변환
장비명 | 규격 | 계 | 착수일 | 착수+7일 | 착수+14일 | 착수+21일 | 착수+31일 | 관련 WBS | 비고
노면파쇄기 | 소형 절삭기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WBS-02 | 기존 포장 절삭
로더 | 타이어식 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WBS-02 | 상차
덤프트럭 | 15톤 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | WBS-02 | 폐아스콘 운반
아스팔트 피니셔 | 소형 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | WBS-03 | 아스콘 포설
머캐덤롤러 | 10톤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | WBS-03 | 다짐
타이어롤러 | 8톤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | WBS-03 | 다짐
살수차 | 5톤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | WBS-03 | 현장 살수
차선도색 장비 | 수동식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | WBS-04 | 차선도색
합계 |  | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0

## 09_착공전사진대지
착공전사진대지 메타데이터
실제 이미지는 업로드 파일/첨부 문서로 별도 관리, ERP에는 메타데이터만 업로드
사진ID | 촬영일 | 위치/대상 | WBS코드 | 사진구분 | 파일명 | 설명 | 업로드상태
PHOTO-001 | 2026-08-14 | 현장 전경 | WBS-01 | 착공전 | PHOTO-001_현장전경.jpg | 현장 인수 전 전경 | 메타업로드대상
PHOTO-002 | 2026-08-14 | 기존 포장 상태 | WBS-02 | 착공전 | PHOTO-002_기존포장.jpg | 절삭 전 포장 상태 | 메타업로드대상
PHOTO-003 | 2026-08-14 | 아스콘 포장 구간 | WBS-03 | 착공전 | PHOTO-003_포장구간.jpg | 아스콘 포장 예정 구간 | 메타업로드대상
PHOTO-004 | 2026-08-14 | 차선도색 구간 | WBS-04 | 착공전 | PHOTO-004_차선구간.jpg | 차선도색 예정 구간 | 메타업로드대상
PHOTO-005 | 2026-08-14 | 준공자료 대상 위치 | WBS-05 | 착공전 | PHOTO-005_검측위치.jpg | 검측/준공자료 관리 대상 | 메타업로드대상

## 10_검증요약
업로드 검증요약
계약금액·WBS 기준선·착공계 필수값 검산
검증항목 | 기대값/공식 | 현재값 | 판정
계약금액 | 01_프로젝트정보!B15 | 132000000 | PASS
WBS 예산합계 | SUM(03_WBS_기준선!G5:G10) | 132000000 | PASS
계약금액-예산차이 | 0 | 0 | PASS
진행률 적용 WBS 합계 | 107,800,000 | 107800000 | PASS
WBS-99 금액 | 24,200,000 | 24200000 | PASS
WBS-99 진행률 제외 | N | N | PASS
WBS 시작일 공란 | 없음 | 0 | PASS
WBS 종료일 공란 | 없음 | 0 | PASS
8월말 목표 진행률 | 예정공정표 계산 | 77.9221 | PASS
개인정보 원문 사용 | 금지 | 테스트 가명/마스킹 | PASS

## 11_업로드체크리스트
착공계 Excel 업로드 체크리스트
업로드 전·후 수동 확인 항목
No | 체크항목 | 기대값 | 확인결과 | 비고
1 | 프로젝트 코드/명 일치 | LOCAL-OPS-20260814-001 / 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사
2 | 계약금액 입력 | 132,000,000
3 | 착공일/준공예정일 입력 | 2026-08-14 / 2026-09-13
4 | WBS 기준선 합계 | 132,000,000
5 | 계약금액-예산기준선 차이 | 0
6 | WBS-99 포함 | 도급 공통비·일반관리·기업이윤
7 | WBS-99 진행률 산정 제외 | 진행률적용=N
8 | WBS 시작일/종료일 공란 없음 | 모든 WBS 날짜 설정
9 | CBS 미매칭 | 0건이어야 함
10 | 현장기술자 개인정보 | 실제 개인정보 사용 금지
11 | 동원인력/장비 계획 | 시나리오와 일치
12 | 착공전사진대지 | 메타데이터만 업로드 또는 이미지 별도 첨부
13 | CEO/HQ stale 리스크 | 표시 없음
14 | 최근 승인 stale 내역 | 표시 없음
15 | 업로드 후 CEO 대시보드 | 500 없이 정상 표시