## 갑지
기성 보고서
구분 | 내용
공사명 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사
프로젝트 코드 | C-20260814-5B3C40
보고 차수 | 2
기준일 | 2026-08-31
도급금액 | 132000000
전회기성 | 0
금회기성 | 102850440
누계기성 | 102850440
미기성 | 29149560
승인 진행률 | 77.92%

## 원가계산서
기성 원가계산서
비목 | 도급금액 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성
인건비(공통) - 노무비 | 32500000 | 0 | 25323025 | 25323025
재료비 - 재료비 | 4800000 | 0 | 3740016 | 3740016
산업안전보건관리비 - 경비 | 2800000 | 0 | 2181676 | 2181676
장비비 - 경비 | 10000000 | 0 | 7791700 | 7791700
폐기물처리 - 경비 | 8000000 | 0 | 6233360 | 6233360
택코팅 및 아스팔트 유제 - 재료비 | 2300000 | 0 | 1792091 | 1792091
경비 | 13200000 | 0 | 10285044 | 10285044
아스콘 포설 - 재료비 | 28000000 | 0 | 21816760 | 21816760
차선도색 - 재료비 | 6000000 | 0 | 4675020 | 4675020
준공청소 및 폐기물 정리 - 노무비 | 2000000 | 0 | 1558340 | 1558340
준공청소 및 폐기물 정리 - 재료비 | 700000 | 0 | 545419 | 545419
준공청소 및 폐기물 정리 - 경비 | 2500000 | 0 | 1947925 | 1947925
간접노무비 - 노무비 | 5000000 | 0 | 3895850 | 3895850
보험료 및 법정부담금 - 경비 | 3000000 | 0 | 2337510 | 2337510
현장관리 및 공통경비 - 경비 | 2500000 | 0 | 1947925 | 1947925
이윤(보고용) | 8700000 | 0 | 6778779 | 6778779

## 내역서
제2회 기성내역서
공종명 | 도급금액 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 미기성
인건비(공통) - 노무비 | 32500000 | 0 | 25323025 | 25323025 | 7176975
재료비 - 재료비 | 4800000 | 0 | 3740016 | 3740016 | 1059984
산업안전보건관리비 - 경비 | 2800000 | 0 | 2181676 | 2181676 | 618324
장비비 - 경비 | 10000000 | 0 | 7791700 | 7791700 | 2208300
폐기물처리 - 경비 | 8000000 | 0 | 6233360 | 6233360 | 1766640
택코팅 및 아스팔트 유제 - 재료비 | 2300000 | 0 | 1792091 | 1792091 | 507909
경비 | 13200000 | 0 | 10285044 | 10285044 | 2914956
아스콘 포설 - 재료비 | 28000000 | 0 | 21816760 | 21816760 | 6183240
차선도색 - 재료비 | 6000000 | 0 | 4675020 | 4675020 | 1324980
준공청소 및 폐기물 정리 - 노무비 | 2000000 | 0 | 1558340 | 1558340 | 441660
준공청소 및 폐기물 정리 - 재료비 | 700000 | 0 | 545419 | 545419 | 154581
준공청소 및 폐기물 정리 - 경비 | 2500000 | 0 | 1947925 | 1947925 | 552075
간접노무비 - 노무비 | 5000000 | 0 | 3895850 | 3895850 | 1104150
보험료 및 법정부담금 - 경비 | 3000000 | 0 | 2337510 | 2337510 | 662490
현장관리 및 공통경비 - 경비 | 2500000 | 0 | 1947925 | 1947925 | 552075
이윤(보고용) | 8700000 | 0 | 6778779 | 6778779 | 1921221

## 선급금정산
선급금 정산서
구분 | 금액
계약금액 | 132000000
선급금 수령액 | 52800000
전회 선금공제 | 0
금회 선금공제 | 41140176
선급금 잔액 | 11659824
선금정산 후 청구금액 | 61710264

## 엔지니어작성사항
엔지니어 작성사항
항목 | 내용
기타 비고 | test
금회 작업내용 | test1
사진대지 설명 | test
검측 결과 요약 | test
주요 시공 범위 | test1
현장 확인 의견 | test1
기성율 산정 사유 | test1
안전관리 특이사항 | test
환경관리 특이사항 | test
품질시험 결과 요약 | test
미시공/부분시공 사유 | test
발주처·감리 협의사항 | test
설계변경/물량변경 여부 | test

## 증빙체크리스트
증빙 체크리스트
증빙 | 확인
검측서 | 확인
사진대지 | 확인
품질시험성적서 | 확인
납품서·세금계산서 | 확인
발주처·감리 확인서 | 확인