## 갑지
준공 보고서
구분 | 내용
공사명 | 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사
프로젝트 코드 | C-20260814-5B3C40
보고 차수 | 2
기준일 | 2026-09-13
도급금액 | 132000000
전회기성 | 102850440
금회기성 | 29149560
누계기성 | 132000000
미기성 | 0
승인 진행률 | 100%

## 원가계산서
기성 원가계산서
비목 | 도급금액 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성
인건비(공통) - 노무비 | 32500000 | 25323025 | 7176975 | 32500000
재료비 - 재료비 | 4800000 | 3740016 | 1059984 | 4800000
산업안전보건관리비 - 경비 | 2800000 | 2181676 | 618324 | 2800000
장비비 - 경비 | 10000000 | 7791700 | 2208300 | 10000000
폐기물처리 - 경비 | 8000000 | 6233360 | 1766640 | 8000000
택코팅 및 아스팔트 유제 - 재료비 | 2300000 | 1792091 | 507909 | 2300000
경비 | 13200000 | 10285044 | 2914956 | 13200000
아스콘 포설 - 재료비 | 28000000 | 21816760 | 6183240 | 28000000
차선도색 - 재료비 | 6000000 | 4675020 | 1324980 | 6000000
준공청소 및 폐기물 정리 - 노무비 | 2000000 | 1558340 | 441660 | 2000000
준공청소 및 폐기물 정리 - 재료비 | 700000 | 545419 | 154581 | 700000
준공청소 및 폐기물 정리 - 경비 | 2500000 | 1947925 | 552075 | 2500000
간접노무비 - 노무비 | 5000000 | 3895850 | 1104150 | 5000000
보험료 및 법정부담금 - 경비 | 3000000 | 2337510 | 662490 | 3000000
현장관리 및 공통경비 - 경비 | 2500000 | 1947925 | 552075 | 2500000
이윤(보고용) | 8700000 | 6778779 | 1921221 | 8700000

## 내역서
제2회 기성내역서
공종명 | 도급금액 | 전회기성 | 금회기성 | 누계기성 | 미기성
인건비(공통) - 노무비 | 32500000 | 25323025 | 7176975 | 32500000 | 0
재료비 - 재료비 | 4800000 | 3740016 | 1059984 | 4800000 | 0
산업안전보건관리비 - 경비 | 2800000 | 2181676 | 618324 | 2800000 | 0
장비비 - 경비 | 10000000 | 7791700 | 2208300 | 10000000 | 0
폐기물처리 - 경비 | 8000000 | 6233360 | 1766640 | 8000000 | 0
택코팅 및 아스팔트 유제 - 재료비 | 2300000 | 1792091 | 507909 | 2300000 | 0
경비 | 13200000 | 10285044 | 2914956 | 13200000 | 0
아스콘 포설 - 재료비 | 28000000 | 21816760 | 6183240 | 28000000 | 0
차선도색 - 재료비 | 6000000 | 4675020 | 1324980 | 6000000 | 0
준공청소 및 폐기물 정리 - 노무비 | 2000000 | 1558340 | 441660 | 2000000 | 0
준공청소 및 폐기물 정리 - 재료비 | 700000 | 545419 | 154581 | 700000 | 0
준공청소 및 폐기물 정리 - 경비 | 2500000 | 1947925 | 552075 | 2500000 | 0
간접노무비 - 노무비 | 5000000 | 3895850 | 1104150 | 5000000 | 0
보험료 및 법정부담금 - 경비 | 3000000 | 2337510 | 662490 | 3000000 | 0
현장관리 및 공통경비 - 경비 | 2500000 | 1947925 | 552075 | 2500000 | 0
이윤(보고용) | 8700000 | 6778779 | 1921221 | 8700000 | 0

## 선급금정산
선급금 정산서
구분 | 금액
계약금액 | 132000000
선급금 수령액 | 52800000
전회 선금공제 | 41140176
금회 선금공제 | 11659824
선급금 잔액 | 0
선금정산 후 청구금액 | 17489736

## 엔지니어작성사항
엔지니어 작성사항
항목 | 내용
준공 개요 | 준공 청구 테스트
준공 범위 | 준공 청구 테스트
준공사진 설명 | 준공 청구 테스트
최종 시공내용 | 준공 청구 테스트
품질시험 결과 | 준공 청구 테스트
최종 검측 결과 | 준공 청구 테스트
발주처 확인사항 | 준공 청구 테스트
기타 준공 특기사항 | 준공 청구 테스트
잔여공사 없음 확인 | 준공 청구 테스트
정산 제외/포함 항목 | 준공 청구 테스트
안전·환경관리 이행 결과 | 준공 청구 테스트
하자보수/유지관리 유의사항 | 준공 청구 테스트

## 증빙체크리스트
증빙 체크리스트
증빙 | 확인
검측서 | 확인
사진대지 | 확인
품질시험성적서 | 확인
납품서·세금계산서 | 확인
발주처·감리 확인서 | 확인