건설 ERP 프로젝트 운영 매뉴얼

프로젝트 등록 → 현장 운영 → 기성·월 마감 → 노무 신고

| 문서 정보 | 내용 |
| --- | --- |
| 적용 대상 | FIELD · HQ · CEO 역할을 사용하는 건설 프로젝트 |
| 기준 원칙 | 승인된 원본만 집계하고, 마감 후 변경은 정정 절차와 AuditLog를 사용 |
| 대표 검증 시나리오 | LOCAL-OPS-20260814 / 2026년 8월 로컬 검증 포장보수공사 |
| 개정일 | 2026-08-19 |

운영 핵심 FIELD는 입력·제출, HQ는 마스터·검토·마감 요청, CEO는 최종 승인과 경영지표 검토를 담당합니다.

1. 전체 업무 흐름

| 단계 | 주요 업무 | 주 담당 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트·계약·기준선 등록 | HQ | 계약금액, 공사기간, WBS·CBS·예산 기준선이 확정됨 |
| 2 | 마스터·권한·창고 준비 | HQ | 사용자 배정, 직종 단가, 품목·창고·초기재고가 준비됨 |
| 3 | 현장 일일 운영 | FIELD | 진행률·출역·원가·자재·일일보고를 입력하고 제출함 |
| 4 | 검토·승인·재작업 | HQ / CEO | 승인 요청이 운영 허브에 표시되고, 반려 건은 수정·재제출됨 |
| 5 | 기성·선급금·비용 집행 | HQ / CEO | 승인 진행률과 계약 조건으로 기성청구·선급금 정산이 완료됨 |
| 6 | 월 마감·매출 인식 | HQ 요청 / CEO 승인 | 마감 상태가 CLOSED이고 CEO 지표와 원장이 일치함 |
| 7 | 월별 노무 신고·지급명세서 | HQ | 마감 월 기준 엑셀 생성·대사·다운로드 이력이 남음 |

2. 역할과 권한

| 역할 | 핵심 업무 | 직접 처리하지 않는 업무 |
| --- | --- | --- |
| FIELD | 진행률, 출역부, 원가, 자재 투입, 일일보고 입력·제출; 반려 건 수정·재제출 | 직종 단가, CBS 예산, 월 마감, 매출 인식의 직접 변경 |
| HQ | 프로젝트·마스터·창고 관리; 현장 제출 검토·승인; 기성·선급금·월마감 요청; 신고 파일 생성 | CEO 최종 승인 또는 마감 정정의 단독 확정 |
| CEO | 진행률·월마감·정정 요청 최종 승인; KPI와 원장 상세 검토 | FIELD 원본의 승인 절차 우회 수정 |

3. 프로젝트 등록과 기준선 확정

3.1. 프로젝트 생성 - HQ에서 프로젝트 코드, 명칭, 발주처, 공사기간, 계약금액을 등록합니다.

담당: HQ   |   확인: 프로젝트 목록에서 코드·기간·계약금액 확인

3.2. 계약내역서 업로드 - 계약내역서 엑셀을 업로드해 WBS·CBS·예산 초안을 생성하고 항목 매핑을 검토합니다.

담당: HQ   |   확인: 총 계약금액과 생성 예산 합계 대사

3.3. 착공계·일정 기준선 업로드 - 착공계의 공사기간과 WBS 일정·가중치를 반영합니다.

담당: HQ   |   확인: WBS 가중치 합계 100% 확인

3.4. 기준선 확정 - 계약·WBS·CBS·예산 검토가 끝난 뒤 기준선을 확정합니다. 확정 후에는 직접 수정 대신 정정 절차를 사용합니다.

담당: HQ   |   확인: 예산·일정·WBS가 프로젝트 상세와 일치

주의 계약내역서 재업로드 전에 기존 기준선과 실제 원가·진행률 사용 여부를 확인합니다. 이미 운영 중인 데이터는 초기화하지 않습니다.

4. 운영 준비: 권한·단가·품목·창고

4.1. 프로젝트 사용자 배정 - FIELD·HQ·CEO 사용자를 프로젝트에 배정하고 권한 범위를 점검합니다.

담당: HQ   |   확인: FIELD가 자신의 프로젝트만 조회·입력 가능

4.2. 직종·근로자·단가 등록 - 노무 관리에서 직종과 근로자 마스터를 등록하고 직종 단가를 설정합니다.

담당: HQ   |   확인: FIELD 출역 제출 전 적용 단가 조회 가능

4.3. 품목·CBS 연결 - 품목 마스터에 기본 CBS를 연결하고 프로젝트 예산에 포함된 CBS를 점검합니다.

담당: HQ   |   확인: FIELD 품목명 검색 후 CBS 자동 제안 확인

4.4. 중앙창고 입고와 현장 이관 - 중앙창고에 품목·재고를 입고하고 프로젝트 현장 창고로 이관합니다.

담당: HQ   |   확인: 현장 창고 현재고가 FIELD 창고 조회에 표시

단가 적용 우선순위 프로젝트+근로자 → 프로젝트+직종 → 근로자 기본 → 직종 기본. 단가가 없으면 FIELD가 단가를 입력하지 않고 HQ 등록 요청으로 처리합니다.

5. FIELD 일일 운영

5.1 진행률 입력

1. WBS·작업일자·누적 진행률·메모를 입력하고 제출합니다. - FIELD

담당: 제출 후 HQ/CEO 승인 대기 상태 표시   |   확인: -

2. 반려 시 반려 사유를 확인해 수정하고 다시 제출합니다. - FIELD

담당: 반려 상태에서 편집·재제출 버튼 활성화   |   확인: -

3. 승인 완료 후 변경이 필요하면 진행률 승인 정정·취소 요청을 생성합니다. - FIELD → HQ → CEO

담당: 기존 승인 이력 보존, 정정 승인 완료   |   확인: -

5.2 출역부

1. 근로자, 일자, 공수·시간, 작업내용을 입력하고 임시저장 또는 제출합니다. - FIELD

담당: 근로자별 적용 단가와 금액 자동 반영   |   확인: -

2. HQ가 출역부를 승인 또는 반려합니다. - HQ

담당: 승인된 출역부만 인건비·신고 대상에 반영   |   확인: -

5.3 원가·자재·보고서

1. 원가 입력 시 발생일자, CBS, 금액, 증빙을 등록해 제출합니다. - FIELD

담당: 날짜·CBS·금액·증빙 확인   |   확인: -

2. 자재 투입은 품목명 검색 후 CBS 자동 제안을 확인하고 수량·단가를 입력합니다. - FIELD

담당: 금액 자동계산 및 최근 투입 목록 확인   |   확인: -

3. 예산 외 품목은 승인 요청을 올리고 HQ 승인 후에만 처리합니다. - FIELD / HQ

담당: 승인 이력과 적용 CBS 확인   |   확인: -

4. 일일보고와 진행률은 현장 사실 기준으로 제출합니다. - FIELD

담당: 제출 상태와 첨부 증빙 확인   |   확인: -

6. HQ 검토·승인과 운영 허브

| 승인 대상 | HQ 확인 항목 | 승인 후 반영 |
| --- | --- | --- |
| 진행률 | WBS, 누적률, 사진·메모, 소급 요청 여부 | CEO KPI·기성 기준 |
| 출역부 | 근로자, 공수·시간, 적용 단가, 반려 사유 | 인건비·급여·신고 원천 |
| 원가·자재 | CBS, 발생일자, 금액, 재고·증빙 | 누적 원가·비용 집행 대상 |
| 예산외 품목 | 사유, 대체 CBS, 예산 영향 | 승인 후 입고·이관·투입 가능 |

운영 허브 점검 진행률 소급 요청, 출역부 승인 요청, 원가·자재 승인 요청, CEO 승인 후 비용 집행 대상이 HQ 운영 허브에 표시되는지 매일 확인합니다.

7. 기성·선급금·비용 집행

7.1. 선급금 등록 - 계약 조건에 따라 수령 선급금과 비율을 등록합니다. 선급금 수령 자체는 현금흐름이지 매출 인식이 아닙니다.

담당: HQ   |   확인: 수령액·비율·프로젝트 연결 확인

7.2. 기성 보고서 작성 - 승인 진행률과 계약 내역을 기준으로 보고 차수와 기성일을 설정해 미리보기·초안을 생성합니다.

담당: HQ   |   확인: 동일 프로젝트·차수 중복 여부 및 오류 메시지 확인

7.3. 선급금 안분 - 기성금 청구 시 승인 기성률에 따라 선급금 공제 누계를 계산하고 순청구금액을 확인합니다.

담당: HQ   |   확인: 누계 기성·선급금 공제·잔액 대사

7.4. 비용 집행 관리 - CEO가 승인한 원가·비용 요청은 HQ 비용 집행 대상에서 예정·집행·완료 상태로 관리합니다.

담당: HQ   |   확인: 집행 증빙과 상태 이력 확인

8. 월 마감과 매출 인식

8.1. 마감 전 점검 - 해당 월의 출역·원가·자재·진행률·기성 자료의 승인 상태와 누락을 확인합니다.

담당: HQ   |   확인: 미승인·반려·임시저장 건이 집계에서 제외되었는지 확인

8.2. 월 마감 요청 - 프로젝트·귀속월을 선택해 HQ가 월 마감 요청을 생성합니다.

담당: HQ   |   확인: 요청이 CEO 승인 대기에 표시

8.3. CEO 승인 - CEO가 월 마감 요청과 KPI·상세 원장을 검토해 승인합니다.

담당: CEO   |   확인: HQ 월 마감 관리 상태가 CLOSED인지 확인

8.4. 매출 인식·대시보드 대사 - 기성·매출 인식 후 CEO 대시보드의 실제 누적 매출, 원가, 손익, 선급금 잔액을 상세 목록과 대사합니다.

담당: HQ / CEO   |   확인: 카드 값과 상세 표 합계 일치

마감 후 원칙 마감된 월의 원본을 직접 수정하지 않습니다. 오류는 정정 요청 → 검토 → 재승인 → AuditLog 흐름으로 처리합니다.

9. 마감 후 노무 신고·지급명세서

9.1. 생성 전 점검 - 마감 완료 여부, 승인 출역부, 근로자 주민번호·직종코드·계좌 정보의 누락을 확인합니다.

담당: HQ   |   확인: 필수값 누락 시 대상 근로자 보완

9.2. 근로내용확인신고 엑셀 생성 - HQ > 노무 신고·지급명세서 엑셀에서 프로젝트·마감 월을 선택하고 파일을 생성·다운로드합니다.

담당: HQ   |   확인: 승인 출역만 포함, 근로일수·임금총액 대사

9.3. 일용노무비지급명세서 생성 - 동일 화면에서 일용노무비지급명세서를 생성합니다. 출역일자, 공제, 실지급액, 계좌 정보의 월별 합계를 확인합니다.

담당: HQ   |   확인: 근로자별 지급액과 승인 출역·급여 원천 대사

9.4. 대사 오류 처리 - 파일을 수기 보정해 신고하지 않습니다. 원본 출역·단가·급여 데이터를 정정 승인한 뒤 파일을 재생성합니다.

담당: HQ   |   확인: 재생성 이력·생성자·다운로드 이력 보관

10. 일일·월간 운영 체크리스트

| 주기 | 확인 항목 | 담당 | 완료 표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매일 | HQ 운영 허브 승인 요청·반려·비용 집행 대상 확인 | HQ | □ |
| 매일 | 현장 제출 건의 상태와 반려 사유 확인 | FIELD | □ |
| 주간 | 프로젝트 진행률·원가·재고·출역 현황 대사 | HQ | □ |
| 월말 전 | 미승인·누락 증빙·예산외 품목·단가 누락 점검 | HQ | □ |
| 월마감 | 기성·선급금·원가·노무 합계 및 CEO 상세 카드 대사 | HQ / CEO | □ |
| 마감 후 | 근로내용확인신고·일용노무비지급명세서 생성 및 다운로드 이력 확인 | HQ | □ |

11. 예외·오류 처리 기준

| 상황 | 처리 원칙 |
| --- | --- |
| 출역부 반려 후 수정 불가 | 반려 상태가 FIELD 수정 가능 상태인지 확인하고 반려 사유를 노출합니다. |
| 직종 단가 누락 | HQ가 단가 마스터를 등록한 뒤 FIELD가 재제출합니다. 현장 단가 수기 입력은 금지합니다. |
| 월 마감 승인 후 상태 OPEN | 승인 이벤트와 ClosingPeriod 상태 동기화를 확인하고 CLOSED 여부를 재검증합니다. |
| 기성 보고서 금회 금액 0원 | 보고 차수·이전 기성 누계·기성 대상 수량 산정 원천을 대사합니다. |
| 신고·지급명세서 대사 차이 | 수기 엑셀 수정 대신 원장 정정 승인 후 재생성합니다. |
| FOR UPDATE / outer join 오류 | 잠금 대상은 nullable outer join 관계를 제외한 원본 행으로 좁혀 조회합니다. |

부록 A. 승인·마감 증빙 보관

다음 자료는 프로젝트·귀속월·생성시각·담당자와 함께 보관합니다: 계약·착공 기준선, 승인된 진행률, 출역부·원가·자재 증빙, 기성 보고서, 선급금 정산, 월마감 승인, 매출 인식 대사표, 노무 신고·지급명세서 다운로드 이력, AuditLog.