## 갑지
공사명 : 고기근린공원(사회공헌)조성공사
| ▣ 도 급 금 액 : | 일금 | 일십사억팔천사백칠십사만삼천육백구십구 | 원정 | ( | 1484743699.2727 | )
| ▣ 전 회 기 성 : | 일금 | 영 | 원정 | ( | 0 | )
| ▣ 금 회 기 성 : | 일금 | 이억삼천육백오십만 | 원정 | ( | 236500000 | )
| ▣ 누 계 기 성 : | 일금 | 이억삼천육백오십만 | 원정 | ( | 236500000 | )
| ▣ 미 기 성 : | 일금 | 일십이억사천팔백이십사만삼천육백구십구 | 원정 | ( | 1248243699.2727 | )
제1회 기성내역서(조경)

## 조경원가계산서
공 사 원 가 계 산 서( 조 경)
[공사명]고기근린공원(사회공헌) 조성공사(조경)
비 목 |  |  | 도급금액 | 전회기성 | 비율(%) | 금회기성 | 비율(%) | 누계기성 | 비율(%) | 구 성 비 | 비 고 | 정산보험료증감분 산출 | 532681710
969794840
| 재 | 직 접 재 료 비 | 532681710 |  | 0% | 14830383 | 2.784% | 14830383 | 2.784%
순 | 료 | 간 접 재 료 비 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
| 비 | 작업설,부산물등(△) |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | [ 소 계 ] | 532681710 |  | 0% | 14830383 | 2.784% | 14830383 | 2.784%
공 | 노 | 직 접 노 무 비 | 392029555 |  | 0% | 110073033 | 28.08% | 110073033 | 28.08%
| 무 | 간 접 노 무 비 | 56060226 |  | 0% | 15740443 | 28.08% | 15740443 | 28.08% | 직접노무비의 *14.3% |  |  | 14.3%
| 비 | [ 소 계 ] | 448089781 |  | 0% | 125813476 | 28.08% | 125813476 | 28.08%
|  | 운 반 비 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
사 |  | 기 계 경 비 | 45083575 |  | 0% | 15225924 | 33.77% | 15225924 | 33.77%
|  | 산 재 보 험 료 | 15951996 |  | 0% | 4478959 | 28.08% | 4478959 | 28.08% | 노무비의 *3.56% |  |  | 3.56%
| 경 | 고 용 보 험 료 | 4525706 |  | 0% | 1270716 | 28.08% | 1270716 | 28.08% | 노무비의 *1.01% |  |  | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 16066073 |  | 0% | 340320 | 2.118% | 340320 | 2.118% | 직접노무비의 *3.545% |  | #REF! | 3.545%
원 |  | 연 금 보 험 료 | 20394168 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 직접노무비의 *4.5% |  | #REF! | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | 2080556 |  | 0% | 44070 | 2.118% | 44070 | 2.118% | 건강보험료 *12.95% |  | #REF! | 12.95%
|  | 퇴직공제부금비 | 10423685 |  | 0% | 1077200 | 10.33% | 1077200 | 10.33% | 직접노무비의 * 2.3% |  | #REF! | 2.3% | 도급자관급 자재비 | 184377307
|  | 기계대여대금지급보증수수료 | 1745630 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | (재료비+직노비+산경) *0.18% |  |  | 0.18% | A | 16357923
가 | 비 | 안 전 관 리 비 | 18149619 |  | 0% | 6462500 | 35.61% | 6462500 | 35.61% | (재료비+직노+도급자관급)*1.2%+3,250,000 |  | #REF! | 1.2% | B | 17215842
|  | 환 경 보 전 비 | 2909384 |  | 0% | 1000000 | 34.37% | 1000000 | 34.37% | (재료비+직노비+산경) *0.3% |  |  | 0.3%
|  | 기 타 경 비 | 53942432 |  | 0% | 7735412 | 14.34% | 7735412 | 14.34% | (재료비+노무비) *5.5% |  | 44071.44 | 5.5%
|  | 하도급지급보증수수료 | 785533 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | (재료비+직노비+산출경비) *0.081% |  |  | 0.081%
|  | [ 소 계 ] | 192058357 |  | 0% | 37635101 | 19.6% | 37635101 | 19.6%
계 |  |  | 1172829848 |  | 0% | 178278960 | 15.2% | 178278960 | 15.2%
일 반 관 리 비 |  |  | 70369790 |  | 0% | 10696737 | 15.2% | 10696737 | 15.2% | 계의 *6.0% |  |  | 6%
합 계 |  |  | 1243199638 |  | 0% | 188975697 | 15.2% | 188975697 | 15.2%
이 윤 |  |  | 106567361.2727 |  | 0% | 26024303 | 24.42% | 26024303 | 24.42% | (노무비+경비+일반관리비) *15.0% |  |  | 15%
공 급 가 액 (총 원 가) |  |  | 1349766999.2727 |  | 0% | 215000000 | 15.93% | 215000000 | 15.93%
부 가 가 치 세 |  |  | 134976700 |  | 0% | 21500000 | 15.93% | 21500000 | 15.93% | 공급가액의 *10.00% |  |  | 10%
도 급 액 |  |  | 1484743699.2727 |  | 0% | 236500000 | 15.93% | 236500000 | 15.93%
관 급 자 재 비 |  |  | 283710000 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1) 도급자관급 |  |  | 185372000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
2) 관급자관급 |  |  | 98338000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
총 공 사 비 |  |  | 1768453699.2727 |  | 0% | 236500000 | 13.37% | 236500000 | 13.37%

## 내역서
제1회 기성내역서 | [45 empty] | 낙찰율조정 | 85.94%
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 도급금액 |  | 도급단가 | [5 empty] | 전회기성 |  |  | 금회기성 |  |  | 금액 |  |  | 누계기성 |  |  | 비 고 | [23 empty] | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 재료비 | 재료비금액 | 노무비 | 노무비금액 | 경비 | 경비금액 | 수량 | 금액 | 비율(%) | 수량 | 금액 | 비율(%) | 재료비 | 노무비 | 경비 | 수량 | 금액 | 비율(%) | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상 | [11 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 고기근린공원(사회공헌) 조성공사 (조경) |  | 식 | 1 |  | 969794840 |  | 532681710 |  | 392029555 |  | 45083575 |  |  | 0% |  | 140129340 | 14.45% | 14830383 | 110073033 | 15225924 | 0 | 140129340 | 14.45% |  |  | A00 | [22 empty] | 1143751560 |  | 659615040 |  | 434748520 |  | 49388000
1. 식재공 |  | 식 | 1 | 477770857 | 477770857 | 226137202 | 226137202 | 221230528 | 221230528 | 30403127 | 30403127 |  |  | 0% |  | 95721258 | 20.03% | 9136631 | 75690614 | 10894013 | 0 | 95721258 | 20.03% |  |  |  | 10 | * | A01 | [17 empty] | A01 → | 543080398 | 543080398 | 266195980 | 266195980 | 243076433 | 243076433 | 33807985 | 33807985
2. 시설물공 |  | 식 | 1 | 260326801 | 260326801 | 143156701 | 143156701 | 109419239 | 109419239 | 7750861 | 7750861 |  |  | 0% |  | 44408082 | 17.06% | 5693752 | 34382419 | 4331911 | 0 | 44408082 | 17.06% |  |  |  | 20 | * | A02 | [17 empty] | A02 → | 267265681 | 267265681 | 167713666 | 167713666 | 94165207 | 94165207 | 5386808 | 5386808
3. 포장공 |  | 식 | 1 | 230056323 | 230056323 | 163387807 | 163387807 | 61379788 | 61379788 | 5288728 | 5288728 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60 | * | A03 | [17 empty] | A03 → | 331495453 | 331495453 | 225705394 | 225705394 | 97506880 | 97506880 | 8283179 | 8283179
4. 부대공 |  | 식 | 1 | 1640859 | 1640859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640859 | 1640859 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 70 | * | A04 | [8 empty] | MA+ = | 532681710 | MA = | 532681710 | [5 empty] | A04 → | 1910028 | 1910028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910028 | 1910028
직접공사비 |  | 식 | 1 | 0 | 969794840 |  | 532681710 |  | 392029555 |  | 45083575 |  | 0 | 0% |  | 140129340 | 14.45% | 14830383 | 110073033 | 15225924 | 0 | 140129340 | 14.45% |  |  |  | 205 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,70) la=la(10,0,70) eq=eq(10,0,70) |  |  | LA+ = | 392029555 | LA = | 392029555 | [6 empty] | 0 | 1143751560 |  | 659615040 |  | 434748520 |  | 49388000
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 273 | [10 empty] | EQ+ = | 45083575 | EQ = | 45083575 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* 관급자재대(도급자관급) |  | 식 | 1 | 185372000 | 185372000 | 184377307 | 184377307 | 0 | 0 | 994693 | 994693 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 307 | * | C01 | [17 empty] | C01 → | 234054000 | 234054000 | 232797050 | 232797050 | 0 | 0 | 1256950 | 1256950
* 관급자재대(관급자관급) |  | 식 | 1 | 98338000 | 98338000 | 97810000 | 97810000 | 0 | 0 | 528000 | 528000 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 323 | * | C02 | [17 empty] | C02 → | 150608000 | 150608000 | 149800000 | 149800000 | 0 | 0 | 808000 | 808000
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 340 | S | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. 식재공 |  | 식 | 1 |  | 477770857 |  | 226137202 |  | 221230528 |  | 30403127 |  |  | 0% |  | 95721258 | 20.03% | 9136631 | 75690614 | 10894013 | 0 | 95721258 | 20.03% |  |  | A01 | [10 empty] | 249497 | 14376913 | 82252 | [9 empty] | 543080398 |  | 266195980 |  | 243076433 |  | 33807985
.1)수목제거공사 |  |  |  | 0 | 35153353 |  | 702995 |  | 33799710 |  | 650648 |  |  | 0% |  | 34629535 | 98.51% | 696460 | 33285357 | 647718 | 0 | 34629535 | 98.51% |  |  |  | 5 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 249497 | 14376913 | 82252 | [5 empty] | 0 | 12809658 |  | 213560 |  | 12520920 |  | 75178
..소나무 제거 | H8.0xW3.0xR8 | 주 | 3 | 9854 | 29562 | 102 | 306 | 9722 | 29166 | 30 | 90 |  |  | 0% | 3 | 29562 | 100% | 306 | 29166 | 90 | 3 | 29562 | 100% |  | #REF! |  | 10 |  | HX0020 |  | T | [5 empty] | 3367835 | 18262212 | 4273561 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | HX0020 → | 11468 | 34404 | 119 | 357 | 11314 | 33942 | 35 | 105 | No.1
..소나무 제거 | H5.0xW3.0xR20 | 주 | 3 | 51119 | 153357 | 799 | 2397 | 50063 | 150189 | 257 | 771 |  |  | 0% | 3 | 153357 | 100% | 2397 | 150189 | 771 | 3 | 153357 | 100% |  | #REF! |  | 20 |  | HX0021 |  | T | [5 empty] | 204768025 | 79858195 | 4888309 | [7 empty] | HX0021 → | 91691 | 91691 | 1614 | 1614 | 89527 | 89527 | 550 | 550 | No.2
..소나무 제거 | H5.0xW3.0xR25 | 주 | 1 | 78794 | 78794 | 1387 | 1387 | 76935 | 76935 | 472 | 472 |  |  | 0% | 1 | 78794 | 100% | 1387 | 76935 | 472 | 1 | 78794 | 100% |  | #REF! |  | 20 |  | HX0021 |  | T | [5 empty] | 94483169 | 31889025 | 2792988 | [7 empty] | HX0021 → | 91691 | 91691 | 1614 | 1614 | 89527 | 89527 | 550 | 550 | No.2
..소나무 제거 | H7.0xW3.5xR32 | 주 | 1 | 163535 | 163535 | 3068 | 3068 | 159502 | 159502 | 965 | 965 |  |  | 0% | 1 | 163535 | 100% | 3068 | 159502 | 965 | 1 | 163535 | 100% |  | #REF! |  | 500 |  | HX0055 |  | T | [15 empty] | HX0055 → | 190302 | 190302 | 3571 | 3571 | 185607 | 185607 | 1124 | 1124 | No.36
..스트로브잣나무 제거 | H10.0xR30 | 주 | 15 | 146977 | 2204655 | 2667 | 40005 | 143492 | 2152380 | 818 | 12270 |  |  | 0% | 15 | 2204655 | 100% | 40005 | 2152380 | 12270 | 15 | 2204655 | 100% |  | #REF! |  | 30 |  | HX0022 |  | T | [5 empty] | 112549125 | 47910404 | 0 | [7 empty] | HX0022 → | 171033 | 342066 | 3104 | 6208 | 166977 | 333954 | 952 | 1904 | No.3
..스트로브잣나무 제거 | H8.0xR18 | 주 | 17 | 42303 | 719151 | 640 | 10880 | 41457 | 704769 | 206 | 3502 |  |  | 0% | 17 | 719151 | 100% | 10880 | 704769 | 3502 | 17 | 719151 | 100% |  | #REF! |  | 40 |  | HX0023 |  | T | [15 empty] | HX0023 → | 49228 | 886104 | 745 | 13410 | 48243 | 868374 | 240 | 4320 | No.4
..스트로브잣나무 제거 | H7.0xR24 | 주 | 25 | 78644 | 1966100 | 1360 | 34000 | 76846 | 1921150 | 438 | 10950 |  |  | 0% | 25 | 1966100 | 100% | 34000 | 1921150 | 10950 | 25 | 1966100 | 100% |  | #REF! |  | 50 |  | HX0024 |  | T | [15 empty] | HX0024 → | 91516 | 640612 | 1583 | 11081 | 89423 | 625961 | 510 | 3570 | No.5
..스트로브잣나무 제거 | H7.0xR22 | 주 | 12 | 51321 | 615852 | 835 | 10020 | 50182 | 602184 | 304 | 3648 |  |  | 0% | 12 | 615852 | 100% | 10020 | 602184 | 3648 | 12 | 615852 | 100% |  | #REF! |  | 60 |  | HX0025 |  | T | [15 empty] | HX0025 → | 59722 | 716664 | 972 | 11664 | 58396 | 700752 | 354 | 4248 | No.6
..스트로브잣나무 제거 | H7.0xR20 | 주 | 21 | 51119 | 1073499 | 799 | 16779 | 50063 | 1051323 | 257 | 5397 |  |  | 0% | 21 | 1073499 | 100% | 16779 | 1051323 | 5397 | 21 | 1073499 | 100% |  | #REF! |  | 80 |  | HX0026 |  | T | [15 empty] | HX0026 → | 59487 | 237948 | 930 | 3720 | 58257 | 233028 | 300 | 1200 | No.7
..스트로브잣나무 제거 | H7.0xR15 | 주 | 31 | 30359 | 941129 | 421 | 13051 | 29805 | 923955 | 133 | 4123 |  |  | 0% | 31 | 941129 | 100% | 13051 | 923955 | 4123 | 31 | 941129 | 100% |  | #REF! |  | 100 |  | HX0027 |  | T | [15 empty] | HX0027 → | 35329 | 529935 | 490 | 7350 | 34684 | 520260 | 155 | 2325 | No.8
..스트로브잣나무 제거 | H6.0xR18 | 주 | 0 | [10 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 110 |  | HX0028 |  | T | [15 empty] | HX0028 → | 49228 | 1624524 | 745 | 24585 | 48243 | 1592019 | 240 | 7920 | No.9
..스트로브잣나무 제거 | H4.0xR15 | 주 | [11 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 120 |  | HX0029 |  | T | [15 empty] | HX0029 → | 35329 | 388619 | 490 | 5390 | 34684 | 381524 | 155 | 1705 | No.10
..스트로브잣나무 제거 | H4.0xR12 | 주 | 22 | 24608 | 541376 | 302 | 6644 | 24216 | 532752 | 90 | 1980 |  |  | 0% | 22 | 541376 | 100% | 6644 | 532752 | 1980 | 22 | 541376 | 100% |  | #REF! |  | 120 |  | HX0029 |  | T | [15 empty] | HX0029 → | 35329 | 388619 | 490 | 5390 | 34684 | 381524 | 155 | 1705 | No.10
..전나무 제거 | H7.0xW2.0 | 주 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 130 |  | HX0030 |  | T | [15 empty] | HX0030 → | 16038 | 64152 | 941 | 3764 | 14018 | 56072 | 1079 | 4316 | No.11
..전나무 제거 | H7.0xR18 | 주 | 16 | 42303 | 676848 | 640 | 10240 | 41457 | 663312 | 206 | 3296 |  |  | 0% | 16 | 676848 | 100% | 10240 | 663312 | 3296 | 16 | 676848 | 100% |  | #REF! |  | 140 |  | HX0031 |  | T | [15 empty] | HX0031 → | 49228 | 492280 | 745 | 7450 | 48243 | 482430 | 240 | 2400 | No.12
..전나무 제거 | H5.5xW3.0 | 주 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 150 |  | HX0032 |  | T | [15 empty] | HX0032 → | 37556 | 112668 | 891 | 2673 | 36001 | 108003 | 664 | 1992 | No.13
..전나무 제거 | H5.0xR20 | 주 | 7 | 51119 | 357833 | 799 | 5593 | 50063 | 350441 | 257 | 1799 |  |  | 0% | 7 | 357833 | 100% | 5593 | 350441 | 1799 | 7 | 357833 | 100% |  | #REF! |  | 170 |  | HX0033 |  | T | [15 empty] | HX0033 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.14
..전나무 제거 | H7.0xR26 | 주 | 6 | 103445 | 620670 | 1814 | 10884 | 101053 | 606318 | 578 | 3468 |  |  | 0% | 6 | 620670 | 100% | 10884 | 606318 | 3468 | 6 | 620670 | 100% |  | #REF! |  | 170 |  | HX0033 |  | T | [15 empty] | HX0033 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.14
..전나무 제거 | H3.5xW1.8 | 주 | 7 | 24759 | 173313 | 329 | 2303 | 24306 | 170142 | 124 | 868 |  |  | 0% | 7 | 173313 | 100% | 2303 | 170142 | 868 | 7 | 173313 | 100% |  | #REF! |  | 190 |  | HX0034 |  | T | [15 empty] | HX0034 → | 28813 | 172878 | 384 | 2304 | 28284 | 169704 | 145 | 870 | No.15
..전나무 제거 | H3.0xW1.5 | 주 | 13 | 19115 | 248495 | 213 | 2769 | 18830 | 244790 | 72 | 936 |  |  | 0% | 13 | 248495 | 100% | 2769 | 244790 | 936 | 13 | 248495 | 100% |  | #REF! |  | 210 |  | HX0035 |  | T | [15 empty] | HX0035 → | 22244 | 244684 | 248 | 2728 | 21912 | 241032 | 84 | 924 | No.16
..주목 제거 | H2.5xW2.0 | 주 | 3 | 19013 | 57039 | 195 | 585 | 18770 | 56310 | 48 | 144 |  |  | 0% | 3 | 57039 | 100% | 585 | 56310 | 144 | 3 | 57039 | 100% |  | #REF! |  | 230 |  | HX0036 |  | T | [15 empty] | HX0036 → | 22126 | 66378 | 227 | 681 | 21842 | 65526 | 57 | 171 | No.17
..주목 제거 | H2.5xW1.2 | 주 | 2 | 9854 | 19708 | 102 | 204 | 9722 | 19444 | 30 | 60 |  |  | 0% | 2 | 19708 | 100% | 204 | 19444 | 60 | 2 | 19708 | 100% |  | #REF! |  | 250 |  | HX0037 |  | T | [15 empty] | HX0037 → | 11468 | 22936 | 119 | 238 | 11314 | 22628 | 35 | 70 | No.18
..소나무묘목 제거 | H0.8xR3 | 주 | 100 | 622 | 62200 | 8 | 800 | 603 | 60300 | 11 | 1100 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 270 |  | HX0038 |  | T | [15 empty] | HX0038 → | 725 | 72500 | 10 | 1000 | 702 | 70200 | 13 | 1300 | No.19
..가중나무 제거 | H3.5xB6 | 주 | 9 | 9854 | 88686 | 102 | 918 | 9722 | 87498 | 30 | 270 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 330 |  | HX0039 |  | T | [15 empty] | HX0039 → | 11468 | 103212 | 119 | 1071 | 11314 | 101826 | 35 | 315 | No.20
..감나무 제거 | H2.0xR4 | 주 | 2 | 6926 | 13852 | 57 | 114 | 6849 | 13698 | 20 | 40 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 350 |  | HX0040 |  | T | [15 empty] | HX0040 → | 8062 | 16124 | 67 | 134 | 7971 | 15942 | 24 | 48 | No.21
..계수나무 제거 | H6.0xR18 | 주 | 2 | 42303 | 84606 | 640 | 1280 | 41457 | 82914 | 206 | 412 |  |  | 0% | 2 | 84606 | 100% | 1280 | 82914 | 412 | 2 | 84606 | 100% |  | #REF! |  | 140 |  | HX0031 |  | T | [15 empty] | HX0031 → | 49228 | 492280 | 745 | 7450 | 48243 | 482430 | 240 | 2400 | No.12
..느티나무 제거 | H8.0xR36 | 주 | 1 | 164241 | 164241 | 3195 | 3195 | 159919 | 159919 | 1127 | 1127 |  |  | 0% | 1 | 164241 | 100% | 3195 | 159919 | 1127 | 1 | 164241 | 100% |  | #REF! |  | 410 |  | HX0046 |  | T | [15 empty] | HX0046 → | 191123 | 191123 | 3719 | 3719 | 186092 | 186092 | 1312 | 1312 | No.27
..느티나무 제거 | H7.0xR30 | 주 | 2 | 146977 | 293954 | 2667 | 5334 | 143492 | 286984 | 818 | 1636 |  |  | 0% | 2 | 293954 | 100% | 5334 | 286984 | 1636 | 2 | 293954 | 100% |  | #REF! |  | 410 |  | HX0046 |  | T | [15 empty] | HX0046 → | 191123 | 191123 | 3719 | 3719 | 186092 | 186092 | 1312 | 1312 | No.27
..느티나무 제거 | H5.5xR24 | 주 | 2 | 78644 | 157288 | 1360 | 2720 | 76846 | 153692 | 438 | 876 |  |  | 0% | 2 | 157288 | 100% | 2720 | 153692 | 876 | 2 | 157288 | 100% |  | #REF! |  | 410 |  | HX0046 |  | T | [15 empty] | HX0046 → | 191123 | 191123 | 3719 | 3719 | 186092 | 186092 | 1312 | 1312 | No.27
..단풍나무 제거 | H8.0xR16 | 주 | 6 | 42203 | 253218 | 622 | 3732 | 41398 | 248388 | 183 | 1098 |  |  | 0% | 6 | 253218 | 100% | 3732 | 248388 | 1098 | 6 | 253218 | 100% |  | #REF! |  | 440 |  | HX0049 |  | T | [15 empty] | HX0049 → | 49111 | 245555 | 724 | 3620 | 48174 | 240870 | 213 | 1065 | No.30
..단풍나무 제거 | H5.0xR20 | 주 | 10 | 51119 | 511190 | 799 | 7990 | 50063 | 500630 | 257 | 2570 |  |  | 0% | 7 | 357833 | 70% | 5593 | 350441 | 1799 | 7 | 357833 | 70% |  | #REF! |  | 360 |  | HX0041 |  | T | [15 empty] | HX0041 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.22
..단풍나무 제거 | H5.0xR25 | 주 | 1 | 78794 | 78794 | 1387 | 1387 | 76935 | 76935 | 472 | 472 |  |  | 0% | 1 | 78794 | 100% | 1387 | 76935 | 472 | 1 | 78794 | 100% |  | #REF! |  | 360 |  | HX0041 |  | T | [15 empty] | HX0041 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.22
..단풍나무 제거 | H5.0xR30 | 주 | 1 | 146977 | 146977 | 2667 | 2667 | 143492 | 143492 | 818 | 818 |  |  | 0% | 1 | 146977 | 100% | 2667 | 143492 | 818 | 1 | 146977 | 100% |  | #REF! |  | 360 |  | HX0041 |  | T | [15 empty] | HX0041 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.22
..당단풍나무 제거 | H3.0xR13 | 주 | 1 | 24608 | 24608 | 302 | 302 | 24216 | 24216 | 90 | 90 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 370 |  | HX0042 |  | T | [15 empty] | HX0042 → | 28637 | 28637 | 352 | 352 | 28180 | 28180 | 105 | 105 | No.23
..대추나무 제거 | H2.0xR4 | 주 | 13 | 6926 | 90038 | 57 | 741 | 6849 | 89037 | 20 | 260 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 380 |  | HX0043 |  | T | [15 empty] | HX0043 → | 8062 | 104806 | 67 | 871 | 7971 | 103623 | 24 | 312 | No.24
..백목련 제거 | H3.5xR15 | 주 | 4 | 30359 | 121436 | 421 | 1684 | 29805 | 119220 | 133 | 532 |  |  | 0% | 1 | 30359 | 25% | 421 | 29805 | 133 | 1 | 30359 | 25% |  | #REF! |  | 390 |  | HX0044 |  | T | [15 empty] | HX0044 → | 35329 | 105987 | 490 | 1470 | 34684 | 104052 | 155 | 465 | No.25
..버드나무 제거 | H14.0xR69 | 주 | 1 | 1399118 | 1399118 | 30197 | 30197 | 1359297 | 1359297 | 9624 | 9624 |  |  | 0% | 1 | 1399118 | 100% | 30197 | 1359297 | 9624 | 1 | 1399118 | 100% |  | #REF! |  | 400 |  | HX0045 |  | T | [15 empty] | HX0045 → | 1628103 | 1628103 | 35140 | 35140 | 1581763 | 1581763 | 11200 | 11200 | No.26
..버드나무 제거 | H13.0xR36 | 주 | 2 | 164241 | 328482 | 3195 | 6390 | 159919 | 319838 | 1127 | 2254 |  |  | 0% | 2 | 328482 | 100% | 6390 | 319838 | 2254 | 2 | 328482 | 100% |  | #REF! |  | 410 |  | HX0046 |  | T | [15 empty] | HX0046 → | 191123 | 191123 | 3719 | 3719 | 186092 | 186092 | 1312 | 1312 | No.27
..버드나무 제거 | H12.0xR22 | 주 | 15 | 51321 | 769815 | 835 | 12525 | 50182 | 752730 | 304 | 4560 |  |  | 0% | 15 | 769815 | 100% | 12525 | 752730 | 4560 | 15 | 769815 | 100% |  | #REF! |  | 420 |  | HX0047 |  | T | [15 empty] | HX0047 → | 59722 | 358332 | 972 | 5832 | 58396 | 350376 | 354 | 2124 | No.28
..버드나무 제거 | H10.0xR36 | 주 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 430 |  | HX0048 |  | T | [15 empty] | HX0048 → | 191123 | 191123 | 3719 | 3719 | 186092 | 186092 | 1312 | 1312 | No.29
..버드나무 제거 | H8.0xR16 | 주 | 7 | 42203 | 295421 | 622 | 4354 | 41398 | 289786 | 183 | 1281 |  |  | 0% | 7 | 295421 | 100% | 4354 | 289786 | 1281 | 7 | 295421 | 100% |  | #REF! |  | 440 |  | HX0049 |  | T | [15 empty] | HX0049 → | 49111 | 245555 | 724 | 3620 | 48174 | 240870 | 213 | 1065 | No.30
..버드나무 제거 | H7.0xR22 | 주 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 450 |  | HX0050 |  | T | [15 empty] | HX0050 → | 59722 | 119444 | 972 | 1944 | 58396 | 116792 | 354 | 708 | No.31
..버드나무 제거 | H5.0xR10 | 주 | 5 | 19115 | 95575 | 213 | 1065 | 18830 | 94150 | 72 | 360 |  |  | 0% | 5 | 95575 | 100% | 1065 | 94150 | 360 | 5 | 95575 | 100% |  | #REF! |  | 460 |  | HX0051 |  | T | [15 empty] | HX0051 → | 22244 | 200196 | 248 | 2232 | 21912 | 197208 | 84 | 756 | No.32
..버드나무 제거 | H14.0xW6.0xR44 | 주 | 5 | 292133 | 1460665 | 5906 | 29530 | 284195 | 1420975 | 2032 | 10160 |  |  | 0% | 5 | 1460665 | 100% | 29530 | 1420975 | 10160 | 5 | 1460665 | 100% |  | #REF! |  | 470 |  | HX0052 |  | T | [15 empty] | HX0052 → | 339946 | 339946 | 6873 | 6873 | 330708 | 330708 | 2365 | 2365 | No.33
..버드나무 제거 | H5.0xW2.0xR10 | 주 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 480 |  | HX0053 |  | T | [15 empty] | HX0053 → | 22244 | 111220 | 248 | 1240 | 21912 | 109560 | 84 | 420 | No.34
..버드나무 제거 | H12.0xR26 | 주 | 14 | 103445 | 1448230 | 1814 | 25396 | 101053 | 1414742 | 578 | 8092 |  |  | 0% | 14 | 1448230 | 100% | 25396 | 1414742 | 8092 | 14 | 1448230 | 100% |  |  |  | 30 |  | HX0022 |  | T | [5 empty] | 266541229 | 118728719 | 9329975 | [7 empty] | HX0022 → | 171033 | 342066 | 3104 | 6208 | 166977 | 333954 | 952 | 1904 | No.3
..산수유 제거 | H3.0xR12 | 주 | 2 | 24608 | 49216 | 302 | 604 | 24216 | 48432 | 90 | 180 |  |  | 0% | 2 | 49216 | 100% | 604 | 48432 | 180 | 2 | 49216 | 100% |  | #REF! |  | 490 |  | HX0054 |  | T | [15 empty] | HX0054 → | 28637 | 28637 | 352 | 352 | 28180 | 28180 | 105 | 105 | No.35
..산수유 제거 | H5.0xR20 | 주 | 4 | 51119 | 204476 | 799 | 3196 | 50063 | 200252 | 257 | 1028 |  |  | 0% | 4 | 204476 | 100% | 3196 | 200252 | 1028 | 4 | 204476 | 100% |  | #REF! |  | 360 |  | HX0041 |  | T | [15 empty] | HX0041 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.22
..신갈나무 제거 | H13.0xW6.0xR32 | 주 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 500 |  | HX0055 |  | T | [15 empty] | HX0055 → | 190302 | 190302 | 3571 | 3571 | 185607 | 185607 | 1124 | 1124 | No.36
..아까시나무 제거 | H7.0xR25 | 주 | 3 | 78794 | 236382 | 1387 | 4161 | 76935 | 230805 | 472 | 1416 |  |  | 0% | 3 | 236382 | 100% | 4161 | 230805 | 1416 | 3 | 236382 | 100% |  | #REF! |  | 510 |  | HX0056 |  | T | [15 empty] | HX0056 → | 91691 | 183382 | 1614 | 3228 | 89527 | 179054 | 550 | 1100 | No.37
..아까시나무 제거 | H7.0xR10 | 주 | 16 | 19115 | 305840 | 213 | 3408 | 18830 | 301280 | 72 | 1152 |  |  | 0% | 16 | 305840 | 100% | 3408 | 301280 | 1152 | 16 | 305840 | 100% |  | #REF! |  | 520 |  | HX0057 |  | T | [15 empty] | HX0057 → | 22244 | 88976 | 248 | 992 | 21912 | 87648 | 84 | 336 | No.38
..아까시아 제거 | H8.0xR15 | 주 | 16 | 30359 | 485744 | 421 | 6736 | 29805 | 476880 | 133 | 2128 |  |  | 0% | 16 | 485744 | 100% | 6736 | 476880 | 2128 | 16 | 485744 | 100% |  | #REF! |  | 140 |  | HX0031 |  | T | [15 empty] | HX0031 → | 49228 | 492280 | 745 | 7450 | 48243 | 482430 | 240 | 2400 | No.12
..아까시아 제거 | H8.0xR20 | 주 | 11 | 51119 | 562309 | 799 | 8789 | 50063 | 550693 | 257 | 2827 |  |  | 0% | 11 | 562309 | 100% | 8789 | 550693 | 2827 | 11 | 562309 | 100% |  | #REF! |  | 140 |  | HX0031 |  | T | [15 empty] | HX0031 → | 49228 | 492280 | 745 | 7450 | 48243 | 482430 | 240 | 2400 | No.12
..아까시아 제거 | H10.0xR30 | 주 | 5 | 146977 | 734885 | 2667 | 13335 | 143492 | 717460 | 818 | 4090 |  |  | 0% | 5 | 734885 | 100% | 13335 | 717460 | 4090 | 5 | 734885 | 100% |  | #REF! |  | 30 |  | HX0022 |  | T | [5 empty] | 393369066 | 150968099 | 11508280 | [7 empty] | HX0022 → | 171033 | 342066 | 3104 | 6208 | 166977 | 333954 | 952 | 1904 | No.3
..왕벚나무 제거 | H5.0xR15 | 주 | 11 | 30359 | 333949 | 421 | 4631 | 29805 | 327855 | 133 | 1463 |  |  | 0% | 11 | 333949 | 100% | 4631 | 327855 | 1463 | 11 | 333949 | 100% |  | #REF! |  | 530 |  | HX0058 |  | T | [15 empty] | HX0058 → | 35329 | 35329 | 490 | 490 | 34684 | 34684 | 155 | 155 | No.39
..왕벚나무 제거 | H3.5xR10 | 주 | 3 | 19115 | 57345 | 213 | 639 | 18830 | 56490 | 72 | 216 |  |  | 0% | 3 | 57345 | 100% | 639 | 56490 | 216 | 3 | 57345 | 100% |  | #REF! |  | 530 |  | HX0058 |  | T | [15 empty] | HX0058 → | 35329 | 35329 | 490 | 490 | 34684 | 34684 | 155 | 155 | No.39
..왕벚나무 제거 | H7.0xR20 | 주 | 21 | 51119 | 1073499 | 799 | 16779 | 50063 | 1051323 | 257 | 5397 |  |  | 0% | 21 | 1073499 | 100% | 16779 | 1051323 | 5397 | 21 | 1073499 | 100% |  | #REF! |  | 170 |  | HX0033 |  | T | [15 empty] | HX0033 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.14
..왕벚나무 제거 | H7.0xR25 | 주 | 10 | 78794 | 787940 | 1387 | 13870 | 76935 | 769350 | 472 | 4720 |  |  | 0% | 10 | 787940 | 100% | 13870 | 769350 | 4720 | 10 | 787940 | 100% |  | #REF! |  | 600 |  | HX0065 |  | T | [15 empty] | HX0065 → | 120377 | 481508 | 2112 | 8448 | 117592 | 470368 | 673 | 2692 | No.46
..왕벚나무 제거 | H9.0xR30 | 주 | 5 | 146977 | 734885 | 2667 | 13335 | 143492 | 717460 | 818 | 4090 |  |  | 0% | 5 | 734885 | 100% | 13335 | 717460 | 4090 | 5 | 734885 | 100% |  | #REF! |  | 500 |  | HX0055 |  | T | [15 empty] | HX0055 → | 190302 | 190302 | 3571 | 3571 | 185607 | 185607 | 1124 | 1124 | No.36
..왕벚나무 제거 | H9.0xR36 | 주 | 3 | 164241 | 492723 | 3195 | 9585 | 159919 | 479757 | 1127 | 3381 |  |  | 0% | 3 | 492723 | 100% | 9585 | 479757 | 3381 | 3 | 492723 | 100% |  | #REF! |  | 410 |  | HX0046 |  | T | [15 empty] | HX0046 → | 191123 | 191123 | 3719 | 3719 | 186092 | 186092 | 1312 | 1312 | No.27
..왕벚나무 제거 | H11xR44 | 주 | 2 | 292133 | 584266 | 5906 | 11812 | 284195 | 568390 | 2032 | 4064 |  |  | 0% | 2 | 584266 | 100% | 11812 | 568390 | 4064 | 2 | 584266 | 100% |  | #REF! |  | 590 |  | HX0064 |  | T | [15 empty] | HX0064 → | 339946 | 339946 | 6873 | 6873 | 330708 | 330708 | 2365 | 2365 | No.45
..은행나무 제거 | H8.0xW4.0xR24 | 주 | 1 | 78644 | 78644 | 1360 | 1360 | 76846 | 76846 | 438 | 438 |  |  | 0% | 1 | 78644 | 100% | 1360 | 76846 | 438 | 1 | 78644 | 100% |  | #REF! |  | 540 |  | HX0059 |  | T | [15 empty] | HX0059 → | 91516 | 183032 | 1583 | 3166 | 89423 | 178846 | 510 | 1020 | No.40
..은행나무 제거 | H7.0xR22 | 주 | 5 | 51321 | 256605 | 835 | 4175 | 50182 | 250910 | 304 | 1520 |  |  | 0% | 5 | 256605 | 100% | 4175 | 250910 | 1520 | 5 | 256605 | 100% |  | #REF! |  | 550 |  | HX0060 |  | T | [15 empty] | HX0060 → | 59722 | 59722 | 972 | 972 | 58396 | 58396 | 354 | 354 | No.41
..은행나무 제거 | H6.0xR12 | 주 | 15 | 24608 | 369120 | 302 | 4530 | 24216 | 363240 | 90 | 1350 |  |  | 0% | 15 | 369120 | 100% | 4530 | 363240 | 1350 | 15 | 369120 | 100% |  | #REF! |  | 560 |  | HX0061 |  | T | [15 empty] | HX0061 → | 28637 | 28637 | 352 | 352 | 28180 | 28180 | 105 | 105 | No.42
..은행나무 제거 | H11xR44 | 주 | 2 | 292133 | 584266 | 5906 | 11812 | 284195 | 568390 | 2032 | 4064 |  |  | 0% | 2 | 584266 | 100% | 11812 | 568390 | 4064 | 2 | 584266 | 100% |  | #REF! |  | 590 |  | HX0064 |  | T | [15 empty] | HX0064 → | 339946 | 339946 | 6873 | 6873 | 330708 | 330708 | 2365 | 2365 | No.45
..이팝나무 제거 | H5.0xR15 | 주 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 570 |  | HX0062 |  | T | [15 empty] | HX0062 → | 35329 | 141316 | 490 | 1960 | 34684 | 138736 | 155 | 620 | No.43
..이팝나무 제거 | H5.0xR12 | 주 | 1 | 24608 | 24608 | 302 | 302 | 24216 | 24216 | 90 | 90 |  |  | 0% | 1 | 24608 | 100% | 302 | 24216 | 90 | 1 | 24608 | 100% |  | #REF! |  | 580 |  | HX0063 |  | T | [15 empty] | HX0063 → | 28637 | 28637 | 352 | 352 | 28180 | 28180 | 105 | 105 | No.44
..칠엽수 제거 | H5.0xR12 | 주 | 1 | 24608 | 24608 | 302 | 302 | 24216 | 24216 | 90 | 90 |  |  | 0% | 1 | 24608 | 100% | 302 | 24216 | 90 | 1 | 24608 | 100% |  | #REF! |  | 580 |  | HX0063 |  | T | [15 empty] | HX0063 → | 28637 | 28637 | 352 | 352 | 28180 | 28180 | 105 | 105 | No.44
..칠엽수 제거 | H8.0xR16 | 주 | 2 | 42203 | 84406 | 622 | 1244 | 41398 | 82796 | 183 | 366 |  |  | 0% | 2 | 84406 | 100% | 1244 | 82796 | 366 | 2 | 84406 | 100% |  | #REF! |  | 440 |  | HX0049 |  | T | [15 empty] | HX0049 → | 49111 | 245555 | 724 | 3620 | 48174 | 240870 | 213 | 1065 | No.30
..향나무 제거 | H5.0xR15 | 주 | 2 | 30359 | 60718 | 421 | 842 | 29805 | 59610 | 133 | 266 |  |  | 0% | 2 | 60718 | 100% | 842 | 59610 | 266 | 2 | 60718 | 100% |  | #REF! |  | 440 |  | HX0049 |  | T | [15 empty] | HX0049 → | 49111 | 245555 | 724 | 3620 | 48174 | 240870 | 213 | 1065 | No.30
..향나무 제거 | H7.0xR22 | 주 | 1 | 51321 | 51321 | 835 | 835 | 50182 | 50182 | 304 | 304 |  |  | 0% | 1 | 51321 | 100% | 835 | 50182 | 304 | 1 | 51321 | 100% |  | #REF! |  | 550 |  | HX0060 |  | T | [15 empty] | HX0060 → | 59722 | 59722 | 972 | 972 | 58396 | 58396 | 354 | 354 | No.41
..참나무 제거 | H13.0xW6.0xR44 | 주 | 1 | 292133 | 292133 | 5906 | 5906 | 284195 | 284195 | 2032 | 2032 |  |  | 0% | 1 | 292133 | 100% | 5906 | 284195 | 2032 | 1 | 292133 | 100% |  | #REF! |  | 590 |  | HX0064 |  | T | [15 empty] | HX0064 → | 339946 | 339946 | 6873 | 6873 | 330708 | 330708 | 2365 | 2365 | No.45
..참나무 제거 | H10.0xR26 | 주 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 600 |  | HX0065 |  | T | [15 empty] | HX0065 → | 120377 | 481508 | 2112 | 8448 | 117592 | 470368 | 673 | 2692 | No.46
..참나무 제거 | H6.0xR20 | 주 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 600 |  | HX0065 |  | T | [15 empty] | HX0065 → | 120377 | 481508 | 2112 | 8448 | 117592 | 470368 | 673 | 2692 | No.46
..대왕참나무 제거 | H14.0xR69 | 주 | 1 | 1399118 | 1399118 | 30197 | 30197 | 1359297 | 1359297 | 9624 | 9624 |  |  | 0% | 1 | 1399118 | 100% | 30197 | 1359297 | 9624 | 1 | 1399118 | 100% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
..낙엽수 조형전정(1회) | B11(R13)미만 | 주 | 12 | 24008 | 288096 | 0 | 0 | 23538 | 282456 | 470 | 5640 |  |  | 0% | 12 | 288096 | 100% | 0 | 282456 | 5640 | 12 | 288096 | 100% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
..낙엽수 조형전정(1회) | B11~21미만(R13~25미만) | 주 | 38 | 31009 | 1178342 | 1118 | 42484 | 27414 | 1041732 | 2477 | 94126 |  |  | 0% | 38 | 1178342 | 100% | 42484 | 1041732 | 94126 | 38 | 1178342 | 100% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
..낙엽수 조형전정(1회) | B21~31미만(R25~37미만) | 주 | 50 | 49825 | 2491250 | 1721 | 86050 | 44251 | 2212550 | 3853 | 192650 |  |  | 0% | 50 | 2491250 | 100% | 86050 | 2212550 | 192650 | 50 | 2491250 | 100% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
..낙엽수 조형전정(1회) | B31~41미만(R37~49미만) | 주 | 10 | 83388 | 833880 | 2882 | 28820 | 74054 | 740540 | 6452 | 64520 |  |  | 0% | 10 | 833880 | 100% | 28820 | 740540 | 64520 | 10 | 833880 | 100% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
..낙엽수 조형전정(1회) | B41~51미만(R49~61미만) | 주 | 2 | 125318 | 250636 | 4302 | 8604 | 111369 | 222738 | 9647 | 19294 |  |  | 0% | 2 | 250636 | 100% | 8604 | 222738 | 19294 | 2 | 250636 | 100% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
..상록수 조형전정(1회) | B11(R13)미만 | 주 | 9 | 19625 | 176625 | 0 | 0 | 19625 | 176625 | 0 | 0 |  |  | 0% | 9 | 176625 | 100% | 0 | 176625 | 0 | 9 | 176625 | 100% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
..상록수 조형전정(1회) | B11~21미만(R13~25미만) | 주 | 40 | 28779 | 1151160 | 946 | 37840 | 25687 | 1027480 | 2146 | 85840 |  |  | 0% | 40 | 1151160 | 100% | 37840 | 1027480 | 85840 | 40 | 1151160 | 100% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
..상록수 조형전정(1회) | B21~31미만(R25~37미만) | 주 | 4 | 43528 | 174112 | 1505 | 6020 | 38653 | 154612 | 3370 | 13480 |  |  | 0% | 4 | 174112 | 100% | 6020 | 154612 | 13480 | 4 | 174112 | 100% |  | #REF!
..상록수 조형전정(1회) | B31~41미만(R37~49미만) | 주 | 3 | 70312 | 210936 | 2452 | 7356 | 62383 | 187149 | 5477 | 16431 |  |  | 0% | 3 | 210936 | 100% | 7356 | 187149 | 16431 | 3 | 210936 | 100% |  | #REF!
| 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 610 |  | HX0066 |  | T | [15 empty] | HX0066 → | 59487 | 178461 | 930 | 2790 | 58257 | 174771 | 300 | 900 | No.47
.2) 이식공사 |  |  |  | 0 | 156865628 |  | 18869786 |  | 110385594 |  | 27610248 |  |  | 0% |  | 59758075 | 38.1% | 7215621 | 42296159 | 10246295 | 0 | 59758075 | 38.1% |  | #REF! |  | 620 | [12 empty] | 8201560 | 45917172 | 12177865 | [5 empty] | 0 | 197702798 |  | 25587176 |  | 140875732 |  | 31239890
..금송 이식 | H8.0xR25 | 주 | 2 | 535367 | 1070734 | 63721 | 127442 | 380751 | 761502 | 90895 | 181790 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1000 |  | HP001 |  | T | [8 empty] | 3002807 | 16134470 | 3646983 |  |  |  |  | HP001 → | 622988 | 1245976 | 74150 | 148300 | 443066 | 886132 | 105772 | 211544 | No.48
..금송 이식 | H7.0xW3.5 | 주 | 3 | 546405 | 1639215 | 74759 | 224277 | 380751 | 1142253 | 90895 | 272685 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1010 |  | HP002 |  | T | [8 empty] | 61859 | 380751 | 90895 |  |  |  |  | HP002 → | 635833 | 1907499 | 86995 | 260985 | 443066 | 1329198 | 105772 | 317316 | No.49
..금송 이식 | H5.0xW2.5 | 주 | 2 | 535367 | 1070734 | 63721 | 127442 | 380751 | 761502 | 90895 | 181790 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1020 |  | HP003 |  | T | [15 empty] | HP003 → | 622988 | 1245976 | 74150 | 148300 | 443066 | 886132 | 105772 | 211544 | No.50
..소나무 이식 | H14.0xR40 | 주 | 6 | 1040468 | 6242808 | 124557 | 747342 | 674645 | 4047870 | 241266 | 1447596 |  |  | 0% | 1 | 1040468 | 16.67% | 124557 | 674645 | 241266 | 1 | 1040468 | 16.67% |  | #REF! |  | 1030 |  | HP004 |  | T | [15 empty] | HP004 → | 1210755 | 6053775 | 144943 | 724715 | 785059 | 3925295 | 280753 | 1403765 | No.51
..소나무 이식 | H10.0xW5.0xR36 | 주 | 4 | 738806 | 2955224 | 91523 | 366092 | 514015 | 2056060 | 133268 | 533072 |  |  | 0% | 4 | 2955224 | 100% | 366092 | 2056060 | 533072 | 4 | 2955224 | 100% |  | #REF! |  | 1040 |  | HP005 |  | T | [15 empty] | HP005 → | 859723 | 5158338 | 106503 | 639018 | 598140 | 3588840 | 155080 | 930480 | No.52
..소나무 이식 | H10.0xW4.0xR30 | 주 | 6 | 736005 | 4416030 | 88722 | 532332 | 514015 | 3084090 | 133268 | 799608 |  |  | 0% | 6 | 4416030 | 100% | 532332 | 3084090 | 799608 | 6 | 4416030 | 100% |  | #REF! |  | 1040 |  | HP005 |  | T | [15 empty] | HP005 → | 859723 | 5158338 | 106503 | 639018 | 598140 | 3588840 | 155080 | 930480 | No.52
..소나무 이식 | H10.0xW4.0xR28 | 주 | 3 | 542670 | 1628010 | 71024 | 213072 | 380751 | 1142253 | 90895 | 272685 |  |  | 0% | 3 | 1628010 | 100% | 213072 | 1142253 | 272685 | 3 | 1628010 | 100% |  | #REF! |  | 1050 |  | HP006 |  | T | [15 empty] | HP006 → | 631487 | 6314870 | 82649 | 826490 | 443066 | 4430660 | 105772 | 1057720 | No.53
..소나무 이식 | H5.5xW2.5xR25 | 주 | 2 | 535367 | 1070734 | 63721 | 127442 | 380751 | 761502 | 90895 | 181790 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1060 |  | HP007 |  | T | [15 empty] | HP007 → | 622988 | 1245976 | 74150 | 148300 | 443066 | 886132 | 105772 | 211544 | No.54
..소나무 이식 | H3.5xR20 | 주 | 39 | 533505 | 20806695 | 61859 | 2412501 | 380751 | 14849289 | 90895 | 3544905 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1070 |  | HP008 |  | T | [15 empty] | HP008 → | 620822 | 24212058 | 71984 | 2807376 | 443066 | 17279574 | 105772 | 4125108 | No.55
..소나무 이식 | H2.5xR10 | 주 | 3 | 177789 | 533367 | 24593 | 73779 | 139068 | 417204 | 14128 | 42384 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1090 |  | HP009 |  | T | [15 empty] | HP009 → | 206888 | 620664 | 28618 | 85854 | 161829 | 485487 | 16441 | 49323 | No.56
..스트로브잣나무 이식 | H10.0xR26 | 주 | 2 | 541799 | 1083598 | 70153 | 140306 | 380751 | 761502 | 90895 | 181790 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1100 |  | HP011 |  | T | [15 empty] | HP011 → | 630473 | 1260946 | 81635 | 163270 | 443066 | 886132 | 105772 | 211544 | No.57
..스트로브잣나무 이식 | H8.0xR18 | 주 | 0 | 263171 | 0 | 39359 | 0 | 203171 | 0 | 20641 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1110 |  | HP012 |  | T | [15 empty] | HP012 → | 306244 | 2143708 | 45801 | 320607 | 236423 | 1654961 | 24020 | 168140 | No.58
..스트로브잣나무 이식 | H7.0xR22 | 주 | 0 | 534207 | 0 | 62561 | 0 | 380751 | 0 | 90895 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1120 |  | HP013 |  | T | [15 empty] | HP013 → | 621638 | 7459656 | 72800 | 873600 | 443066 | 5316792 | 105772 | 1269264 | No.59
..스트로브잣나무 이식 | H6.0xR18 | 주 | 0 | 263171 | 0 | 39359 | 0 | 203171 | 0 | 20641 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1130 |  | HP014 |  | T | [15 empty] | HP014 → | 306244 | 11024784 | 45801 | 1648836 | 236423 | 8511228 | 24020 | 864720 | No.60
..전나무 이식 | H16.0xW6.0xR44 | 주 | 8 | 1043771 | 8350168 | 127860 | 1022880 | 674645 | 5397160 | 241266 | 1930128 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1140 |  | HP015 |  | T | [15 empty] | HP015 → | 1214598 | 9716784 | 148786 | 1190288 | 785059 | 6280472 | 280753 | 2246024 | No.61
..전나무 이식 | H16.0xW5.0xR58 | 주 | 2 | 1513145 | 3026290 | 206967 | 413934 | 874539 | 1749078 | 431639 | 863278 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1150 |  | HP016 |  | T | [15 empty] | HP016 → | 1760791 | 3521582 | 240840 | 481680 | 1017669 | 2035338 | 502282 | 1004564 | No.62
..전나무 이식 | H16.0xR46 | 주 | 2 | 1043771 | 2087542 | 127860 | 255720 | 674645 | 1349290 | 241266 | 482532 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1160 |  | HP017 |  | T | [15 empty] | HP017 → | 1214598 | 2429196 | 148786 | 297572 | 785059 | 1570118 | 280753 | 561506 | No.63
..주목 이식 | H3.0xW2.0 | 주 | 4 | 141905 | 567620 | 21263 | 85052 | 109516 | 438064 | 11126 | 44504 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1170 |  | HP018 |  | T | [15 empty] | HP018 → | 165131 | 660524 | 24744 | 98976 | 127440 | 509760 | 12947 | 51788 | No.64
..주목 이식 | H2.5xW2.0 | 주 | 25 | 141905 | 3547625 | 21263 | 531575 | 109516 | 2737900 | 11126 | 278150 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1180 |  | HP019 |  | T | [15 empty] | HP019 → | 165131 | 4128275 | 24744 | 618600 | 127440 | 3186000 | 12947 | 323675 | No.65
..주목 이식 | H2.5xW1.5 | 주 | 1 | 141905 | 141905 | 21263 | 21263 | 109516 | 109516 | 11126 | 11126 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1190 |  | HP020 |  | T | [15 empty] | HP020 → | 165131 | 165131 | 24744 | 24744 | 127440 | 127440 | 12947 | 12947 | No.66
..주목 이식 | H2.5xW1.2 | 주 | 8 | 141905 | 1135240 | 21263 | 170104 | 109516 | 876128 | 11126 | 89008 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1200 |  | HP021 |  | T | [15 empty] | HP021 → | 165131 | 1321048 | 24744 | 197952 | 127440 | 1019520 | 12947 | 103576 | No.67
..주목 이식 | H2.5xW1.0 | 주 | 1 | 141905 | 141905 | 21263 | 21263 | 109516 | 109516 | 11126 | 11126 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1210 |  | HP022 |  | T | [15 empty] | HP022 → | 165131 | 165131 | 24744 | 24744 | 127440 | 127440 | 12947 | 12947 | No.68
..감나무 이식 | H6.0xR30 | 주 | 2 | 736005 | 1472010 | 88722 | 177444 | 514015 | 1028030 | 133268 | 266536 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1230 |  | HP024 |  | T | [15 empty] | HP024 → | 856463 | 1712926 | 103243 | 206486 | 598140 | 1196280 | 155080 | 310160 | No.69
..감나무 이식 | H4.0xR15 | 주 | 2 | 262422 | 524844 | 38610 | 77220 | 203171 | 406342 | 20641 | 41282 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1240 |  | HP025 |  | T | [15 empty] | HP025 → | 305373 | 610746 | 44930 | 89860 | 236423 | 472846 | 24020 | 48040 | No.70
..느티나무 이식 | H12.0xR38 | 주 | 1 | 741651 | 741651 | 94368 | 94368 | 514015 | 514015 | 133268 | 133268 |  |  | 0% | 1 | 741651 | 100% | 94368 | 514015 | 133268 | 1 | 741651 | 100% |  | #REF! |  | 1250 |  | HP026 |  | T | [15 empty] | HP026 → | 863033 | 863033 | 109813 | 109813 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 | No.71
..느티나무 이식 | H12.0xR36 | 주 | 0 | 738806 | 0 | 91523 | 0 | 514015 | 0 | 133268 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1260 |  | HP027 |  | T | [15 empty] | HP027 → | 859723 | 859723 | 106503 | 106503 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 | No.72
..느티나무 이식 | H9.0xR36 | 주 | 0 | 738806 | 0 | 91523 | 0 | 514015 | 0 | 133268 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1270 |  | HP028 |  | T | [15 empty] | HP028 → | 859723 | 2579169 | 106503 | 319509 | 598140 | 1794420 | 155080 | 465240 | No.73
..느티나무 이식 | H9.0xR34 | 주 | 0 | 738806 | 0 | 91523 | 0 | 514015 | 0 | 133268 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1280 |  | HP029 |  | T | [15 empty] | HP029 → | 859723 | 2579169 | 106503 | 319509 | 598140 | 1794420 | 155080 | 465240 | No.74
..느티나무 이식 | H9.0xR30 | 주 | 3 | 736005 | 2208015 | 88722 | 266166 | 514015 | 1542045 | 133268 | 399804 |  |  | 0% | 3 | 2208015 | 100% | 266166 | 1542045 | 399804 | 3 | 2208015 | 100% |  | #REF! |  | 1290 |  | HP030 |  | T | [15 empty] | HP030 → | 856463 | 11134019 | 103243 | 1342159 | 598140 | 7775820 | 155080 | 2016040 | No.75
..느티나무 이식 | H8.0xR20 | 주 | 0 | 533505 | 0 | 61859 | 0 | 380751 | 0 | 90895 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1300 |  | HP031 |  | T | [15 empty] | HP031 → | 620822 | 620822 | 71984 | 71984 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.76
..느티나무 이식 | H12.0xR38 (굴취,가식,정식) | 주 | 4 | 1471634 | 5886536 | 156588 | 626352 | 1044292 | 4177168 | 270754 | 1083016 |  |  | 0% | 2 | 2943268 | 50% | 313176 | 2088584 | 541508 | 2 | 2943268 | 50% |  | #REF! |  | 1250 |  | HP026 |  | T | [15 empty] | HP026 → | 863033 | 863033 | 109813 | 109813 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 | No.71
..느티나무 이식 | H9.0xR30 (굴취,가식,정식) | 주 | 2 | 1464617 | 2929234 | 149571 | 299142 | 1044292 | 2088584 | 270754 | 541508 |  |  | 0% | 1 | 1464617 | 50% | 149571 | 1044292 | 270754 | 1 | 1464617 | 50% |  | #REF! |  | 1290 |  | HP030 |  | T | [15 empty] | HP030 → | 856463 | 11134019 | 103243 | 1342159 | 598140 | 7775820 | 155080 | 2016040 | No.75
..단풍나무 이식 | H5.0xR20 | 주 | 4 | 533505 | 2134020 | 61859 | 247436 | 380751 | 1523004 | 90895 | 363580 |  |  | 0% | 3 | 1600515 | 75% | 185577 | 1142253 | 272685 | 3 | 1600515 | 75% |  | #REF! |  | 1310 |  | HP032 |  | T | [15 empty] | HP032 → | 620822 | 620822 | 71984 | 71984 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.77
..단풍나무 이식 | H6.0xR28 | 주 | 1 | 542670 | 542670 | 71024 | 71024 | 380751 | 380751 | 90895 | 90895 |  |  | 0% | 1 | 542670 | 100% | 71024 | 380751 | 90895 | 1 | 542670 | 100% |  | #REF! |  | 1320 |  | HP033 |  | T | [15 empty] | HP033 → | 631487 | 631487 | 82649 | 82649 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.78
..단풍나무 이식 | H6.0xR40 | 주 | 1 | 373671 | 373671 | 124557 | 124557 | 124557 | 124557 | 124557 | 124557 |  |  | 0% | 1 | 373671 | 100% | 124557 | 124557 | 124557 | 1 | 373671 | 100% |  | #REF! |  | 1320 |  | HP033 |  | T | [15 empty] | HP033 → | 631487 | 631487 | 82649 | 82649 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.78
..단풍나무 이식 | H5.0xR18 | 주 | 6 | 118077 | 708462 | 39359 | 236154 | 39359 | 236154 | 39359 | 236154 |  |  | 0% | 6 | 708462 | 100% | 236154 | 236154 | 236154 | 6 | 708462 | 100% |  | #REF! |  | 1320 |  | HP033 |  | T | [15 empty] | HP033 → | 631487 | 631487 | 82649 | 82649 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.78
..단풍나무 이식 | H5.0xR20 (굴취,가식,정식) | 주 | 6 | 1064751 | 6388506 | 106536 | 639216 | 773548 | 4641288 | 184667 | 1108002 |  |  | 0% | 3 | 3194253 | 50% | 319608 | 2320644 | 554001 | 3 | 3194253 | 50% |  | #REF! |  | 1310 |  | HP032 |  | T | [15 empty] | HP032 → | 620822 | 620822 | 71984 | 71984 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.77
..단풍나무 이식 | H5.0xR22 (굴취,가식,정식) | 주 | 5 | 1065463 | 5327315 | 107248 | 536240 | 773548 | 3867740 | 184667 | 923335 |  |  | 0% | 2 | 2130926 | 40% | 214496 | 1547096 | 369334 | 2 | 2130926 | 40% |  | #REF! |  | 1310 |  | HP032 |  | T | [15 empty] | HP032 → | 620822 | 620822 | 71984 | 71984 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.77
..단풍나무 이식 | H6.0xR30 (굴취,가식,정식) | 주 | 4 | 1464617 | 5858468 | 149571 | 598284 | 1044292 | 4177168 | 270754 | 1083016 |  |  | 0% | 2 | 2929234 | 50% | 299142 | 2088584 | 541508 | 2 | 2929234 | 50% |  | #REF! |  | 1290 |  | HP030 |  | T | [15 empty] | HP030 → | 856463 | 11134019 | 103243 | 1342159 | 598140 | 7775820 | 155080 | 2016040 | No.75
..단풍나무 이식 | H4.0xR15 (굴취,가식,정식) | 주 | 1 | 515421 | 515421 | 60715 | 60715 | 412770 | 412770 | 41936 | 41936 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1240 |  | HP025 |  | T | [15 empty] | HP025 → | 305373 | 610746 | 44930 | 89860 | 236423 | 472846 | 24020 | 48040 | No.70
..당단풍 이식 | H6.0xW4.0xR28 | 주 | 1 | 542670 | 542670 | 71024 | 71024 | 380751 | 380751 | 90895 | 90895 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1320 |  | HP033 |  | T | [15 empty] | HP033 → | 631487 | 631487 | 82649 | 82649 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.78
..당단풍 이식 | H6.0xW4.0 | 주 | 0 | 738806 | 0 | 91523 | 0 | 514015 | 0 | 133268 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1330 |  | HP034 |  | T | [15 empty] | HP034 → | 859723 | 4298615 | 106503 | 532515 | 598140 | 2990700 | 155080 | 775400 | No.79
..당단풍 이식 | H6.0xR40 | 주 | 1 | 1040468 | 1040468 | 124557 | 124557 | 674645 | 674645 | 241266 | 241266 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1340 |  | HP035 |  | T | [15 empty] | HP035 → | 1210755 | 1210755 | 144943 | 144943 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 | No.80
..당단풍 이식 | H5.0xR20 | 주 | 1 | 533505 | 533505 | 61859 | 61859 | 380751 | 380751 | 90895 | 90895 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1350 |  | HP036 |  | T | [15 empty] | HP036 → | 620822 | 6208220 | 71984 | 719840 | 443066 | 4430660 | 105772 | 1057720 | No.81
..당단풍 이식 | H4.0xR20 | 주 | 0 | 533505 | 0 | 61859 | 0 | 380751 | 0 | 90895 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1360 |  | HP037 |  | T | [15 empty] | HP037 → | 620822 | 1241644 | 71984 | 143968 | 443066 | 886132 | 105772 | 211544 | No.82
..당단풍 이식 | H3.5xR15 | 주 | 0 | 262422 | 0 | 38610 | 0 | 203171 | 0 | 20641 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1370 |  | HP038 |  | T | [15 empty] | HP038 → | 305373 | 610746 | 44930 | 89860 | 236423 | 472846 | 24020 | 48040 | No.83
..당단풍 이식 | H3.5xR12 | 주 | 0 | 217132 | 0 | 34013 | 0 | 166231 | 0 | 16888 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1390 |  | HP039 |  | T | [15 empty] | HP039 → | 252669 | 505338 | 39580 | 79160 | 193437 | 386874 | 19652 | 39304 | No.84
..당단풍 이식 | H3.0xR13 | 주 | 10 | 217376 | 2173760 | 34257 | 342570 | 166231 | 1662310 | 16888 | 168880 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1400 |  | HP040 |  | T | [15 empty] | HP040 → | 252953 | 3288389 | 39864 | 518232 | 193437 | 2514681 | 19652 | 255476 | No.85
..모과나무 이식 | H4.5xR20 | 주 | 2 | 533505 | 1067010 | 61859 | 123718 | 380751 | 761502 | 90895 | 181790 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1410 |  | HP041 |  | T | [15 empty] | HP041 → | 620822 | 1241644 | 71984 | 143968 | 443066 | 886132 | 105772 | 211544 | No.86
..밤나무 이식 | H3.5xR15 | 주 | 4 | 262422 | 1049688 | 38610 | 154440 | 203171 | 812684 | 20641 | 82564 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1420 |  | HP042 |  | T | [15 empty] | HP042 → | 305373 | 1221492 | 44930 | 179720 | 236423 | 945692 | 24020 | 96080 | No.87
..백목련 이식 | H13.0xW6.0xR60 | 주 | 1 | 1513145 | 1513145 | 206967 | 206967 | 874539 | 874539 | 431639 | 431639 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1430 |  | HP043 |  | T | [15 empty] | HP043 → | 1760791 | 1760791 | 240840 | 240840 | 1017669 | 1017669 | 502282 | 502282 | No.88
..백목련 이식 | H12.0xW4.0xR28 | 주 | 2 | 542670 | 1085340 | 71024 | 142048 | 380751 | 761502 | 90895 | 181790 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1440 |  | HP044 |  | T | [15 empty] | HP044 → | 631487 | 1262974 | 82649 | 165298 | 443066 | 886132 | 105772 | 211544 | No.89
..백목련 이식 | H10.0xR40 | 주 | 2 | 1040468 | 2080936 | 124557 | 249114 | 674645 | 1349290 | 241266 | 482532 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1450 |  | HP045 |  | T | [15 empty] | HP045 → | 1210755 | 2421510 | 144943 | 289886 | 785059 | 1570118 | 280753 | 561506 | No.90
..백목련 이식 | H3.5xR15 | 주 | 1 | 262422 | 262422 | 38610 | 38610 | 203171 | 203171 | 20641 | 20641 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1460 |  | HP046 |  | T | [15 empty] | HP046 → | 305373 | 916119 | 44930 | 134790 | 236423 | 709269 | 24020 | 72060 | No.91
..백목련 이식 | H5.0xR20(굴취,가식,정식) | 주 | 3 | 1064751 | 3194253 | 106536 | 319608 | 773548 | 2320644 | 184667 | 554001 |  |  | 0% | 2 | 2129502 | 66.67% | 213072 | 1547096 | 369334 | 2 | 2129502 | 66.67% |  | #REF! |  | 1350 |  | HP036 |  | T | [15 empty] | HP036 → | 620822 | 6208220 | 71984 | 719840 | 443066 | 4430660 | 105772 | 1057720 | No.81
..백목련 이식 | H4.0xR15 (굴취,가식,정식) | 주 | 1 | 515421 | 515421 | 60715 | 60715 | 412770 | 412770 | 41936 | 41936 |  |  | 0% | 1 | 515421 | 100% | 60715 | 412770 | 41936 | 1 | 515421 | 100% |  | #REF! |  | 1240 |  | HP025 |  | T | [15 empty] | HP025 → | 305373 | 610746 | 44930 | 89860 | 236423 | 472846 | 24020 | 48040 | No.70
..산딸나무 이식 | H3.5xR12 | 주 | 5 | 217132 | 1085660 | 34013 | 170065 | 166231 | 831155 | 16888 | 84440 |  |  | 0% | 5 | 1085660 | 100% | 170065 | 831155 | 84440 | 5 | 1085660 | 100% |  | #REF! |  | 1470 |  | HP047 |  | T | [15 empty] | HP047 → | 252669 | 3032028 | 39580 | 474960 | 193437 | 2321244 | 19652 | 235824 | No.92
..산딸나무 이식 | H4.5xR28 | 주 | 1 | 738806 | 738806 | 91523 | 91523 | 514015 | 514015 | 133268 | 133268 |  |  | 0% | 1 | 738806 | 100% | 91523 | 514015 | 133268 | 1 | 738806 | 100% |  | #REF! |  | 1470 |  | HP047 |  | T | [15 empty] | HP047 → | 252669 | 3032028 | 39580 | 474960 | 193437 | 2321244 | 19652 | 235824 | No.92
..산딸나무 이식 | H4.0xR20 | 주 | 3 | 533505 | 1600515 | 61859 | 185577 | 380751 | 1142253 | 90895 | 272685 |  |  | 0% | 3 | 1600515 | 100% | 185577 | 1142253 | 272685 | 3 | 1600515 | 100% |  | #REF! |  | 1470 |  | HP047 |  | T | [15 empty] | HP047 → | 252669 | 3032028 | 39580 | 474960 | 193437 | 2321244 | 19652 | 235824 | No.92
..산딸나무 이식 | H3.5xR18 | 주 | 3 | 118077 | 354231 | 39359 | 118077 | 39359 | 118077 | 39359 | 118077 |  |  | 0% | 3 | 354231 | 100% | 118077 | 118077 | 118077 | 3 | 354231 | 100% |  | #REF! |  | 1470 |  | HP047 |  | T | [15 empty] | HP047 → | 252669 | 3032028 | 39580 | 474960 | 193437 | 2321244 | 19652 | 235824 | No.92
..산딸나무 이식 | H3.5xR15 | 주 | 7 | 262422 | 1836954 | 38610 | 270270 | 203171 | 1422197 | 20641 | 144487 |  |  | 0% | 7 | 1836954 | 100% | 270270 | 1422197 | 144487 | 7 | 1836954 | 100% |  | #REF! |  | 1470 |  | HP047 |  | T | [15 empty] | HP047 → | 252669 | 3032028 | 39580 | 474960 | 193437 | 2321244 | 19652 | 235824 | No.92
..산수유 이식 | H3.5xR20 | 주 | 4 | 533505 | 2134020 | 61859 | 247436 | 380751 | 1523004 | 90895 | 363580 |  |  | 0% | 4 | 2134020 | 100% | 247436 | 1523004 | 363580 | 4 | 2134020 | 100% |  | #REF! |  | 1480 |  | HP048 |  | T | [15 empty] | HP048 → | 620822 | 620822 | 71984 | 71984 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.93
..산수유 이식 | H3.5xR18 | 주 | 2 | 263171 | 526342 | 39359 | 78718 | 203171 | 406342 | 20641 | 41282 |  |  | 0% | 2 | 526342 | 100% | 78718 | 406342 | 41282 | 2 | 526342 | 100% |  | #REF! |  | 1490 |  | HP049 |  | T | [15 empty] | HP049 → | 306244 | 612488 | 45801 | 91602 | 236423 | 472846 | 24020 | 48040 | No.94
..산수유 이식 | H3.5xR15 | 주 | 2 | 262422 | 524844 | 38610 | 77220 | 203171 | 406342 | 20641 | 41282 |  |  | 0% | 1 | 262422 | 50% | 38610 | 203171 | 20641 | 1 | 262422 | 50% |  | #REF! |  | 1500 |  | HP050 |  | T | [15 empty] | HP050 → | 305373 | 5496714 | 44930 | 808740 | 236423 | 4255614 | 24020 | 432360 | No.95
..산수유 이식 | H3.5xR12 | 주 | 2 | 217132 | 434264 | 34013 | 68026 | 166231 | 332462 | 16888 | 33776 |  |  | 0% | 2 | 434264 | 100% | 68026 | 332462 | 33776 | 2 | 434264 | 100% |  | #REF! |  | 1390 |  | HP039 |  | T | [15 empty] | HP039 → | 252669 | 505338 | 39580 | 79160 | 193437 | 386874 | 19652 | 39304 | No.84
..산수유 이식 | H3.5xR20 (굴취,가식,정식) | 주 | 2 | 1064751 | 2129502 | 106536 | 213072 | 773548 | 1547096 | 184667 | 369334 |  |  | 0% | 1 | 1064751 | 50% | 106536 | 773548 | 184667 | 1 | 1064751 | 50% |  | #REF! |  | 1480 |  | HP048 |  | T | [15 empty] | HP048 → | 620822 | 620822 | 71984 | 71984 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.93
..산수유 이식 | H4.0xR15 (굴취,가식,정식) | 주 | 3 | 515421 | 1546263 | 60715 | 182145 | 412770 | 1238310 | 41936 | 125808 |  |  | 0% | 2 | 1030842 | 66.67% | 121430 | 825540 | 83872 | 2 | 1030842 | 66.67% |  | #REF! |  | 1240 |  | HP025 |  | T | [15 empty] | HP025 → | 305373 | 610746 | 44930 | 89860 | 236423 | 472846 | 24020 | 48040 | No.70
..산수유 이식 | H6.0xR30 (굴취,가식,정식) | 주 | 1 | 1464617 | 1464617 | 149571 | 149571 | 1044292 | 1044292 | 270754 | 270754 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1290 |  | HP030 |  | T | [15 empty] | HP030 → | 856463 | 11134019 | 103243 | 1342159 | 598140 | 7775820 | 155080 | 2016040 | No.75
..살구나무 이식 | H10.0xW5.0xR40 | 주 | 1 | 1040468 | 1040468 | 124557 | 124557 | 674645 | 674645 | 241266 | 241266 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1510 |  | HP051 |  | T | [15 empty] | HP051 → | 1210755 | 1210755 | 144943 | 144943 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 | No.96
..살구나무 이식 | H4.0xR12 | 주 | 7 | 217132 | 1519924 | 34013 | 238091 | 166231 | 1163617 | 16888 | 118216 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1520 |  | HP052 |  | T | [15 empty] | HP052 → | 252669 | 1768683 | 39580 | 277060 | 193437 | 1354059 | 19652 | 137564 | No.97
..왕벚나무 이식 | H12.0xR40 | 주 | 1 | 1040468 | 1040468 | 124557 | 124557 | 674645 | 674645 | 241266 | 241266 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1530 |  | HP053 |  | T | [15 empty] | HP053 → | 1210755 | 1210755 | 144943 | 144943 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 | No.98
..왕벚나무 이식 | H10.0xW4.0xR30 | 주 | 0 | 736005 | 0 | 88722 | 0 | 514015 | 0 | 133268 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1540 |  | HP054 |  | T | [15 empty] | HP054 → | 856463 | 856463 | 103243 | 103243 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 | No.99
..왕벚나무 이식 | H10.0xR36 | 주 | 0 | 738806 | 0 | 91523 | 0 | 514015 | 0 | 133268 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1550 |  | HP055 |  | T | [15 empty] | HP055 → | 859723 | 859723 | 106503 | 106503 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 | No.100
..왕벚나무 이식 | H9.0xR24 | 주 | 3 | 534966 | 1604898 | 63320 | 189960 | 380751 | 1142253 | 90895 | 272685 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1560 |  | HP056 |  | T | [15 empty] | HP056 → | 622522 | 622522 | 73684 | 73684 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 | No.101
..왕벚나무 이식 | H8.0xR30 | 주 | 1 | 736005 | 736005 | 88722 | 88722 | 514015 | 514015 | 133268 | 133268 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1570 |  | HP056-1 |  | T | [15 empty] | HP056-1 → | 856463 | 3425852 | 103243 | 412972 | 598140 | 2392560 | 155080 | 620320 | No.102
..왕벚나무 이식 | H7.0xR15 | 주 | 0 | 262422 | 0 | 38610 | 0 | 203171 | 0 | 20641 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1580 |  | HP056-2 |  | T | [15 empty] | HP056-2 → | 305373 | 916119 | 44930 | 134790 | 236423 | 709269 | 24020 | 72060 | No.103
..왕벚나무 이식 | H6.0xW3.0xR24 | 주 | 0 | 534966 | 0 | 63320 | 0 | 380751 | 0 | 90895 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1590 |  | HP056-3 |  | T | [15 empty] | HP056-3 → | 622522 | 1867566 | 73684 | 221052 | 443066 | 1329198 | 105772 | 317316 | No.104
..왕벚나무 이식 | H6.0xW3.0xR18 | 주 | 0 | 263171 | 0 | 39359 | 0 | 203171 | 0 | 20641 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1600 |  | HP057 |  | T | [15 empty] | HP057 → | 306244 | 918732 | 45801 | 137403 | 236423 | 709269 | 24020 | 72060 | No.105
..왕벚나무 이식 | H6.0xR38 | 주 | 0 | 741651 | 0 | 94368 | 0 | 514015 | 0 | 133268 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1610 |  | HP058 |  | T | [15 empty] | HP058 → | 863033 | 863033 | 109813 | 109813 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 | No.106
..왕벚나무 이식 | H6.0xR26 | 주 | 0 | 541799 | 0 | 70153 | 0 | 380751 | 0 | 90895 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1620 |  | HP059 |  | T | [15 empty] | HP059 → | 630473 | 9457095 | 81635 | 1224525 | 443066 | 6645990 | 105772 | 1586580 | No.107
..왕벚나무 이식 | H5.0xR22 | 주 | 0 | 534207 | 0 | 62561 | 0 | 380751 | 0 | 90895 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1630 |  | HP060 |  | T | [15 empty] | HP060 → | 621638 | 3108190 | 72800 | 364000 | 443066 | 2215330 | 105772 | 528860 | No.108
..왕벚나무 이식 | H5.0xR15 | 주 | 0 | 262422 | 0 | 38610 | 0 | 203171 | 0 | 20641 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1640 |  | HP061 |  | T | [15 empty] | HP061 → | 305373 | 1832238 | 44930 | 269580 | 236423 | 1418538 | 24020 | 144120 | No.109
..왕벚나무 이식 | H6.0xR30 (굴취,가식,정식) | 주 | 1 | 1464617 | 1464617 | 149571 | 149571 | 1044292 | 1044292 | 270754 | 270754 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1290 |  | HP030 |  | T | [15 empty] | HP030 → | 856463 | 11134019 | 103243 | 1342159 | 598140 | 7775820 | 155080 | 2016040 | No.75
..은행나무 이식 | H5.0xR15 | 주 | 1 | 262422 | 262422 | 38610 | 38610 | 203171 | 203171 | 20641 | 20641 |  |  | 0% | 1 | 262422 | 100% | 38610 | 203171 | 20641 | 1 | 262422 | 100% |  | #REF! |  | 1650 |  | HP062 |  | T | [15 empty] | HP062 → | 305373 | 3359103 | 44930 | 494230 | 236423 | 2600653 | 24020 | 264220 | No.110
..은행나무 이식 | H5.0xR12 | 주 | 0 | 217132 | 0 | 34013 | 0 | 166231 | 0 | 16888 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1660 |  | HP063 |  | T | [15 empty] | HP063 → | 252669 | 505338 | 39580 | 79160 | 193437 | 386874 | 19652 | 39304 | No.111
..은행나무 이식 | H7.0xR20 | 주 | 3 | 533505 | 1600515 | 61859 | 185577 | 380751 | 1142253 | 90895 | 272685 |  |  | 0% | 3 | 1600515 | 100% | 185577 | 1142253 | 272685 | 3 | 1600515 | 100% |  | #REF! |  | 1710 |  | HP068 |  | T | [15 empty] | HP068 → | 620822 | 1862466 | 71984 | 215952 | 443066 | 1329198 | 105772 | 317316 | No.116
..은행나무 이식 | H5.0xR22 | 주 | 1 | 534207 | 534207 | 62561 | 62561 | 380751 | 380751 | 90895 | 90895 |  |  | 0% | 1 | 534207 | 100% | 62561 | 380751 | 90895 | 1 | 534207 | 100% |  | #REF! |  | 1630 |  | HP060 |  | T | [15 empty] | HP060 → | 621638 | 3108190 | 72800 | 364000 | 443066 | 2215330 | 105772 | 528860 | No.108
..은행나무 이식 | H4.5xR28 | 주 | 1 | 738806 | 738806 | 91523 | 91523 | 514015 | 514015 | 133268 | 133268 |  |  | 0% | 1 | 738806 | 100% | 91523 | 514015 | 133268 | 1 | 738806 | 100% |  | #REF! |  | 1470 |  | HP047 |  | T | [15 empty] | HP047 → | 252669 | 3032028 | 39580 | 474960 | 193437 | 2321244 | 19652 | 235824 | No.92
..은행나무 이식 | H7.0xR20 (굴취,가식,정식) | 주 | 2 | 1064751 | 2129502 | 106536 | 213072 | 773548 | 1547096 | 184667 | 369334 |  |  | 0% | 1 | 1064751 | 50% | 106536 | 773548 | 184667 | 1 | 1064751 | 50% |  | #REF! |  | 1710 |  | HP068 |  | T | [15 empty] | HP068 → | 620822 | 1862466 | 71984 | 215952 | 443066 | 1329198 | 105772 | 317316 | No.116
..이팝나무 이식 | H8.0xW3.0xR24 | 주 | 3 | 534966 | 1604898 | 63320 | 189960 | 380751 | 1142253 | 90895 | 272685 |  |  | 0% | 3 | 1604898 | 100% | 189960 | 1142253 | 272685 | 3 | 1604898 | 100% |  | #REF! |  | 1670 |  | HP064 |  | T | [15 empty] | HP064 → | 622522 | 4357654 | 73684 | 515788 | 443066 | 3101462 | 105772 | 740404 | No.112
..이팝나무 이식 | H5.0xR12 | 주 | 0 | 217132 | 0 | 34013 | 0 | 166231 | 0 | 16888 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1680 |  | HP065 |  | T | [15 empty] | HP065 → | 252669 | 4800711 | 39580 | 752020 | 193437 | 3675303 | 19652 | 373388 | No.113
..이팝나무 이식 | H7.0xR20 | 주 | 1 | 533505 | 533505 | 61859 | 61859 | 380751 | 380751 | 90895 | 90895 |  |  | 0% | 1 | 533505 | 100% | 61859 | 380751 | 90895 | 1 | 533505 | 100% |  | #REF! |  | 1710 |  | HP068 |  | T | [15 empty] | HP068 → | 620822 | 1862466 | 71984 | 215952 | 443066 | 1329198 | 105772 | 317316 | No.116
..이팝나무 이식 | H8.0xR28 | 주 | 3 | 542670 | 1628010 | 71024 | 213072 | 380751 | 1142253 | 90895 | 272685 |  |  | 0% | 3 | 1628010 | 100% | 213072 | 1142253 | 272685 | 3 | 1628010 | 100% |  | #REF! |  | 1440 |  | HP044 |  | T | [15 empty] | HP044 → | 631487 | 1262974 | 82649 | 165298 | 443066 | 886132 | 105772 | 211544 | No.89
..이팝나무 이식 | H8.0xR30 | 주 | 0 | 736005 | 0 | 88722 | 0 | 514015 | 0 | 133268 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1690 |  | HP066 |  | T | [15 empty] | HP066 → | 856463 | 1712926 | 103243 | 206486 | 598140 | 1196280 | 155080 | 310160 | No.114
..이팝나무 이식 | H8.0xR34 | 주 | 1 | 738806 | 738806 | 91523 | 91523 | 514015 | 514015 | 133268 | 133268 |  |  | 0% | 1 | 738806 | 100% | 91523 | 514015 | 133268 | 1 | 738806 | 100% |  | #REF! |  | 1280 |  | HP029 |  | T | [15 empty] | HP029 → | 859723 | 2579169 | 106503 | 319509 | 598140 | 1794420 | 155080 | 465240 | No.74
..이팝나무 이식 | H7.0xR20 (굴취,가식,정식) | 주 | 6 | 1064751 | 6388506 | 106536 | 639216 | 773548 | 4641288 | 184667 | 1108002 |  |  | 0% | 3 | 3194253 | 50% | 319608 | 2320644 | 554001 | 3 | 3194253 | 50% |  | #REF! |  | 1710 |  | HP068 |  | T | [15 empty] | HP068 → | 620822 | 1862466 | 71984 | 215952 | 443066 | 1329198 | 105772 | 317316 | No.116
..이팝나무 이식 | H7.0xR30 (굴취,가식,정식) | 주 | 1 | 1464617 | 1464617 | 149571 | 149571 | 1044292 | 1044292 | 270754 | 270754 |  |  | 0% | 1 | 1464617 | 100% | 149571 | 1044292 | 270754 | 1 | 1464617 | 100% |  | #REF! |  | 1290 |  | HP030 |  | T | [15 empty] | HP030 → | 856463 | 11134019 | 103243 | 1342159 | 598140 | 7775820 | 155080 | 2016040 | No.75
..자두나무 이식 | H5.0xR30 | 주 | 2 | 736005 | 1472010 | 88722 | 177444 | 514015 | 1028030 | 133268 | 266536 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1690 |  | HP066 |  | T | [15 empty] | HP066 → | 856463 | 1712926 | 103243 | 206486 | 598140 | 1196280 | 155080 | 310160 | No.114
..청단풍 이식 | H3.0xR13 | 주 | 0 | 217376 | 0 | 34257 | 0 | 166231 | 0 | 16888 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1700 |  | HP067 |  | T | [15 empty] | HP067 → | 252953 | 1264765 | 39864 | 199320 | 193437 | 967185 | 19652 | 98260 | No.115
..칠엽수 이식 | H7.0xR20 | 주 | 1 | 533505 | 533505 | 61859 | 61859 | 380751 | 380751 | 90895 | 90895 |  |  | 0% | 1 | 533505 | 100% | 61859 | 380751 | 90895 | 1 | 533505 | 100% |  | #REF! |  | 1710 |  | HP068 |  | T | [15 empty] | HP068 → | 620822 | 1862466 | 71984 | 215952 | 443066 | 1329198 | 105772 | 317316 | No.116
..칠엽수 이식 | H5.0xW3.5xR12 | 주 | 0 | 217132 | 0 | 34013 | 0 | 166231 | 0 | 16888 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1720 |  | HP069 |  | T | [15 empty] | HP069 → | 252669 | 758007 | 39580 | 118740 | 193437 | 580311 | 19652 | 58956 | No.117
..칠엽수 이식 | H5.0xR22 | 주 | 2 | 534207 | 1068414 | 62561 | 125122 | 380751 | 761502 | 90895 | 181790 |  |  | 0% | 2 | 1068414 | 100% | 125122 | 761502 | 181790 | 2 | 1068414 | 100% |  | #REF! |  | 1630 |  | HP060 |  | T | [15 empty] | HP060 → | 621638 | 3108190 | 72800 | 364000 | 443066 | 2215330 | 105772 | 528860 | No.108
..칠엽수 이식 | H8.0xR30 | 주 | 1 | 736005 | 736005 | 88722 | 88722 | 514015 | 514015 | 133268 | 133268 |  |  | 0% | 1 | 736005 | 100% | 88722 | 514015 | 133268 | 1 | 736005 | 100% |  | #REF! |  | 1570 |  | HP056-1 |  | T | [15 empty] | HP056-1 → | 856463 | 3425852 | 103243 | 412972 | 598140 | 2392560 | 155080 | 620320 | No.102
..칠엽수 이식 | H8.0xR30 (굴취,가식,정식) | 주 | 1 | 1464617 | 1464617 | 149571 | 149571 | 1044292 | 1044292 | 270754 | 270754 |  |  | 0% | 1 | 1464617 | 100% | 149571 | 1044292 | 270754 | 1 | 1464617 | 100% |  | #REF! |  | 1570 |  | HP056-1 |  | T | [15 empty] | HP056-1 → | 856463 | 3425852 | 103243 | 412972 | 598140 | 2392560 | 155080 | 620320 | No.102
.3) 교목식재 |  |  |  | 0 | 103280427 |  | 81347576 |  | 19790620 |  | 2142231 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1815 | [20 empty] | 0 | 120183922 |  | 94661244 |  | 23029761 |  | 2492917
..계수나무 | H4.5XR15 | 주 | 29 | 556238 | 16130902 | 454506 | 13180674 | 92350 | 2678150 | 9382 | 272078 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1863 |  | HT050 |  | T | [15 empty] | HT050 → | 647275 | 18770975 | 528892 | 15337868 | 107465 | 3116485 | 10918 | 316622 | No.118
..꽃사과 | H3.0xR8 | 주 | 36 | 181332 | 6527952 | 111200 | 4003200 | 70132 | 2524752 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1887 |  | HT2111-R8 |  | T | [15 empty] | HT2111-R8 → | 211011 | 7596396 | 129400 | 4658400 | 81611 | 2937996 | 0 | 0 | No.119
..느티나무 | H5.0xR30 | 주 | 3 | 2213574 | 6640722 | 1937714 | 5813142 | 214172 | 642516 | 61688 | 185064 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1940 |  | HT2115-30 |  | T | [15 empty] | HT2115-30 → | 2575854 | 7727562 | 2254845 | 6764535 | 249225 | 747675 | 71784 | 215352 | No.120
..때죽나무 | H3.5xR10 | 주 | 19 | 254252 | 4830788 | 182441 | 3466379 | 65188 | 1238572 | 6623 | 125837 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1945 |  | HT2114-R10 |  | T | [15 empty] | HT2114-R10 → | 295864 | 5621416 | 212300 | 4033700 | 75857 | 1441283 | 7707 | 146433 | No.121
..매화나무 | H3.5xR10 | 주 | 6 | 229846 | 1379076 | 158035 | 948210 | 65188 | 391128 | 6623 | 39738 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1970 |  | HT2120-R10 |  | T | [15 empty] | HT2120-R10 → | 267464 | 1604784 | 183900 | 1103400 | 75857 | 455142 | 7707 | 46242 | No.122
..산딸나무 | H3.5xR12 | 주 | 41 | 421061 | 17263501 | 319329 | 13092489 | 92350 | 3786350 | 9382 | 384662 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2000 |  | HT2139-R12 |  | T | [15 empty] | HT2139-R12 → | 489975 | 20088975 | 371592 | 15235272 | 107465 | 4406065 | 10918 | 447638 | No.123
..산수유 | H3.5xR15 | 주 | 17 | 599206 | 10186502 | 497474 | 8457058 | 92350 | 1569950 | 9382 | 159494 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2020 |  | HT2141-R15 |  | T | [15 empty] | HT2141-R15 → | 697275 | 11853675 | 578892 | 9841164 | 107465 | 1826905 | 10918 | 185606 | No.124
..왕벚나무 | H4.0xB12 | 주 | 20 | 513270 | 10265400 | 411538 | 8230760 | 92350 | 1847000 | 9382 | 187640 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2030 |  | HT2152-B12 |  | T | [15 empty] | HT2152-B12 → | 597275 | 11945500 | 478892 | 9577840 | 107465 | 2149300 | 10918 | 218360 | No.125
..참나무 | H5.0xR25 | 주 | 10 | 676067 | 6760670 | 469723 | 4697230 | 166578 | 1665780 | 39766 | 397660 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2035 |  | HT2205-R25 |  | T | [15 empty] | HT2205-R25 → | 786716 | 7867160 | 546600 | 5466000 | 193841 | 1938410 | 46275 | 462750 | No.126
..청단풍 | H3.5xR15 | 주 | 20 | 556238 | 11124760 | 454506 | 9090120 | 92350 | 1847000 | 9382 | 187640 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2040 |  | HT2210-R15 |  | T | [15 empty] | HT2210-R15 → | 647275 | 12945500 | 528892 | 10577840 | 107465 | 2149300 | 10918 | 218360 | No.127
..팥배나무 | H4.0xR12 | 주 | 10 | 464029 | 4640290 | 362297 | 3622970 | 92350 | 923500 | 9382 | 93820 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2050 |  | HT2234-R12 |  | T | [15 empty] | HT2234-R12 → | 539975 | 5399750 | 421592 | 4215920 | 107465 | 1074650 | 10918 | 109180 | No.128
..팽나무 | H6.0xR30 | 주 | 1 | 2600284 | 2600284 | 2324424 | 2324424 | 214172 | 214172 | 61688 | 61688 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2055 |  | HT2290-30 |  | T | [15 empty] | HT2290-30 → | 3025854 | 3025854 | 2704845 | 2704845 | 249225 | 249225 | 71784 | 71784 | No.129
..팽나무 | H5.0xR20 | 주 | 5 | 985916 | 4929580 | 884184 | 4420920 | 92350 | 461750 | 9382 | 46910 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2057 |  | HT2290-20 |  | T | [15 empty] | HT2290-20 → | 1147275 | 5736375 | 1028892 | 5144460 | 107465 | 537325 | 10918 | 54590 | No.130
.4) 관목식재 |  |  |  | 0 | 68763020 |  | 37111320 |  | 31651700 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2060 | [20 empty] | 0 | 80032380 |  | 43193000 |  | 36839380 |  | 0
..남천 | H1.0x3가지 | 주 | 400 | 9428 | 3771200 | 5843 | 2337200 | 3585 | 1434000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2070 |  | HT3160 |  | T | [15 empty] | HT3160 → | 10972 | 4388800 | 6800 | 2720000 | 4172 | 1668800 | 0 | 0 | No.131
..피라칸사스 | H1.0xW0.3 | 주 | 700 | 8010 | 5607000 | 4425 | 3097500 | 3585 | 2509500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2075 |  | HT3531 |  | T | [15 empty] | HT3531 → | 9322 | 6525400 | 5150 | 3605000 | 4172 | 2920400 | 0 | 0 | No.132
..회양목 | H0.3xW0.3 | 주 | 700 | 5568 | 3897600 | 3179 | 2225300 | 2389 | 1672300 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2080 |  | HT3480-04 |  | T | [15 empty] | HT3480-04 → | 6481 | 4536700 | 3700 | 2590000 | 2781 | 1946700 | 0 | 0 | No.133
..낙상홍 | H1.0xW0.4 | 주 | 200 | 9858 | 1971600 | 6273 | 1254600 | 3585 | 717000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2090 |  | HT3170 |  | T | [15 empty] | HT3170 → | 11472 | 2294400 | 7300 | 1460000 | 4172 | 834400 | 0 | 0 | No.134
..박태기나무 | H1.0xW0.3 | 주 | 840 | 8053 | 6764520 | 4468 | 3753120 | 3585 | 3011400 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2100 |  | HT3180 |  | T | [15 empty] | HT3180 → | 9372 | 7872480 | 5200 | 4368000 | 4172 | 3504480 | 0 | 0 | No.135
..백철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 700 | 4193 | 2935100 | 1804 | 1262800 | 2389 | 1672300 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2110 |  | HT3210-03 |  | T | [15 empty] | HT3210-03 → | 4881 | 3416700 | 2100 | 1470000 | 2781 | 1946700 | 0 | 0 | No.136
..산수국 | H0.3xW0.4 | 주 | 1000 | 7201 | 7201000 | 4812 | 4812000 | 2389 | 2389000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2120 |  | HT3220-03 |  | T | [15 empty] | HT3220-03 → | 8381 | 8381000 | 5600 | 5600000 | 2781 | 2781000 | 0 | 0 | No.137
..산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 1500 | 4193 | 6289500 | 1804 | 2706000 | 2389 | 3583500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2130 |  | HT3230-03 |  | T | [15 empty] | HT3230-03 → | 4881 | 7321500 | 2100 | 3150000 | 2781 | 4171500 | 0 | 0 | No.138
..삼색조팝나무 | H1.0xW0.3 | 주 | 600 | 15615 | 9369000 | 12030 | 7218000 | 3585 | 2151000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2140 |  | HT3300 |  | T | [15 empty] | HT3300 → | 18172 | 10903200 | 14000 | 8400000 | 4172 | 2503200 | 0 | 0 | No.139
..수수꽃다리 | H1.2xW0.4 | 주 | 600 | 9418 | 5650800 | 4296 | 2577600 | 5122 | 3073200 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2150 |  | HT3320-03 |  | T | [15 empty] | HT3320-03 → | 10961 | 6576600 | 5000 | 3000000 | 5961 | 3576600 | 0 | 0 | No.140
..영산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 1000 | 4279 | 4279000 | 1890 | 1890000 | 2389 | 2389000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2160 |  | HT3330-03 |  | T | [15 empty] | HT3330-03 → | 4981 | 4981000 | 2200 | 2200000 | 2781 | 2781000 | 0 | 0 | No.141
..자산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 1000 | 4021 | 4021000 | 1632 | 1632000 | 2389 | 2389000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2170 |  | HT3340-03 |  | T | [15 empty] | HT3340-03 → | 4681 | 4681000 | 1900 | 1900000 | 2781 | 2781000 | 0 | 0 | No.142
..조팝나무 | H0.8xW0.4 | 주 | 700 | 5389 | 3772300 | 1804 | 1262800 | 3585 | 2509500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2180 |  | HT3350-08 |  | T | [15 empty] | HT3350-08 → | 6272 | 4390400 | 2100 | 1470000 | 4172 | 2920400 | 0 | 0 | No.143
..화살나무 | H0.8xW0.4 | 주 | 600 | 5389 | 3233400 | 1804 | 1082400 | 3585 | 2151000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2190 |  | HT3360-08 |  | T | [15 empty] | HT3360-08 → | 6272 | 3763200 | 2100 | 1260000 | 4172 | 2503200 | 0 | 0 | No.144
.5) 지피,초화류 |  |  |  | 0 | 69479360 |  | 63718260 |  | 5761100 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2200 | [20 empty] | 0 | 80877660 |  | 74160000 |  | 6717660 |  | 0
..그린라이트억새 | 5~6분얼 | 본 | 1900 | 4561 | 8665900 | 4296 | 8162400 | 265 | 503500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2220 |  | HT4830 |  | T | [15 empty] | HT4830 → | 5309 | 10087100 | 5000 | 9500000 | 309 | 587100 | 0 | 0 | No.145
..꽃무릇 | 4치포트 | 본 | 500 | 1554 | 777000 | 1289 | 644500 | 265 | 132500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2230 |  | HT54905 |  | T | [15 empty] | HT54905 → | 1809 | 904500 | 1500 | 750000 | 309 | 154500 | 0 | 0 | No.146
..라벤더 | 10cm | 본 | 3500 | 3702 | 12957000 | 3437 | 12029500 | 265 | 927500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2240 |  | HT4981 |  | T | [15 empty] | HT4981 → | 4309 | 15081500 | 4000 | 14000000 | 309 | 1081500 | 0 | 0 | No.147
..리아트리스 | 8cm | 본 | 1900 | 3702 | 7033800 | 3437 | 6530300 | 265 | 503500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2245 |  | HT4983 |  | T | [15 empty] | HT4983 → | 4309 | 8187100 | 4000 | 7600000 | 309 | 587100 | 0 | 0 | No.148
..맥문동 | 3~5분얼x8cm | 본 | 2140 | 694 | 1485160 | 429 | 918060 | 265 | 567100 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2250 |  | HT5200 |  | T | [15 empty] | HT5200 → | 809 | 1731260 | 500 | 1070000 | 309 | 661260 | 0 | 0 | No.149
..모닝라이트억새 | 15cm포트 | 본 | 600 | 4561 | 2736600 | 4296 | 2577600 | 265 | 159000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2260 |  | HT4840 |  | T | [15 empty] | HT4840 → | 5309 | 3185400 | 5000 | 3000000 | 309 | 185400 | 0 | 0 | No.150
..붉은토끼풀 | 10cm | 본 | 1000 | 2843 | 2843000 | 2578 | 2578000 | 265 | 265000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2265 |  | HT54906 |  | T | [15 empty] | HT54906 → | 3309 | 3309000 | 3000 | 3000000 | 309 | 309000 | 0 | 0 | No.151
..비비추 | 2~3분얼x8cm | 본 | 1000 | 1124 | 1124000 | 859 | 859000 | 265 | 265000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2270 |  | HT5160 |  | T | [15 empty] | HT5160 → | 1309 | 1309000 | 1000 | 1000000 | 309 | 309000 | 0 | 0 | No.152
..세이지 | 10cm | 본 | 1200 | 1983 | 2379600 | 1718 | 2061600 | 265 | 318000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2275 |  | HT5242 |  | T | [15 empty] | HT5242 → | 2309 | 2770800 | 2000 | 2400000 | 309 | 370800 | 0 | 0 | No.153
..수선화 | 개화구 | 본 | 1600 | 1983 | 3172800 | 1718 | 2748800 | 265 | 424000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2285 |  | HT5243 |  | T | [15 empty] | HT5243 → | 2309 | 3694400 | 2000 | 3200000 | 309 | 494400 | 0 | 0 | No.154
..수크령 | 15cm | 본 | 1700 | 1296 | 2203200 | 1031 | 1752700 | 265 | 450500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2295 |  | HT4780 |  | T | [15 empty] | HT4780 → | 1509 | 2565300 | 1200 | 2040000 | 309 | 525300 | 0 | 0 | No.155
..은사초 | 10cm | 본 | 1700 | 7139 | 12136300 | 6874 | 11685800 | 265 | 450500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2300 |  | HT5271 |  | T | [15 empty] | HT5271 → | 8309 | 14125300 | 8000 | 13600000 | 309 | 525300 | 0 | 0 | No.156
..쥐방울덩쿨 | 10cm | 본 | 1000 | 2843 | 2843000 | 2578 | 2578000 | 265 | 265000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2455 |  | HT54907 |  | T | [15 empty] | HT54907 → | 3309 | 3309000 | 3000 | 3000000 | 309 | 309000 | 0 | 0 | No.157
..참억새 | 8cm | 본 | 2000 | 4561 | 9122000 | 4296 | 8592000 | 265 | 530000 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2533 |  | HT4810 |  | T | [15 empty] | HT4810 → | 5309 | 10618000 | 5000 | 10000000 | 309 | 618000 | 0 | 0 | No.158
.6) 기타 |  |  |  | 0 | 44229069 |  | 24387265 |  | 19841804 |  | 0 |  |  | 0% |  | 1333648 | 3.015% | 1224550 | 109098 | 0 | 0 | 1333648 | 3.015% |  | #REF! |  | 2610 | [20 empty] | 0 | 51473980 |  | 28381000 |  | 23092980 |  | 0
..잔디(평떼) 식재 | 0.3x0.3x0.03 | m2 | 3826 | 9742 | 37272892 | 4640 | 17752640 | 5102 | 19520252 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2632 |  | NT0100 |  | T | [15 empty] | NT0100 → | 11338 | 43379188 | 5400 | 20660400 | 5938 | 22718788 | 0 | 0 | No.159
..수목명찰A | 걸이형 | EA | 29 | 46663 | 1353227 | 46663 | 1353227 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2655 |  | MTH05 | [17 empty] | MTH05 → | 54300 | 1574700 | 54300 | 1574700 | 0 |  | 0 |  | MTH05
..수목명찰B | 꽃이형 | EA | 29 | 57662 | 1672198 | 57662 | 1672198 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2665 |  | MTH06 | [17 empty] | MTH06 → | 67100 | 1945900 | 67100 | 1945900 | 0 |  | 0 |  | MTH06
..통기관 | R30이상 시공 | 개소 | 112 | 35096 | 3930752 | 32225 | 3609200 | 2871 | 321552 | 0 | 0 |  |  | 0% | 38 | 1333648 | 33.93% | 1224550 | 109098 | 0 | 38 | 1333648 | 33.93% |  | #REF! |  | 2675 |  | NT9750 |  | T | [15 empty] | NT9750 → | 40841 | 4574192 | 37500 | 4200000 | 3341 | 374192 | 0 | 0 | No.160
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 2730 | S | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 시설물공 |  | 식 | 1 |  | 260326801 |  | 143156701 |  | 109419239 |  | 7750861 |  |  | 0% |  | 44408082 | 17.06% | 5693752 | 34382419 | 4331911 | 0 | 44408082 | 17.06% |  | #REF! | A02 | [22 empty] | 267265681 |  | 167713666 |  | 94165207 |  | 5386808
야외테이블 | D900x730 | 개소 | 8 | 2406196 | 19249568 | 2406196 | 19249568 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 110 |  | MS-1002 | [17 empty] | MS-1002 → | 2800000 | 14000000 | 2800000 | 14000000 | 0 |  | 0 |  | MS-1002
연식벤치 | H810xL15.0m | 개소 | 2 | 10312272 | 20624544 | 10312272 | 20624544 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 130 |  | MS-1004 | [17 empty] | MS-1004 → | 12000000 | 24000000 | 12000000 | 24000000 | 0 |  | 0 |  | MS-1004
통석스탠드 | W500xH400 | m | 33 | 469162 | 15482346 | 397210 | 13107930 | 65175 | 2150775 | 6777 | 223641 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 140 |  | HW0109 |  | T | [15 empty] | HW0109 → | 545948 | 18016284 | 462219 | 15253227 | 75842 | 2502786 | 7887 | 260271 | No.161
전망스탠드 |  | 개소 | 1 | 7410273 | 7410273 | 1198988 | 1198988 | 5984959 | 5984959 | 226326 | 226326 |  |  | 0% | 0.3 | 2223080 | 30% | 359696 | 1795487 | 67897 | 0.3 | 2223080 | 30% |  | #REF! |  | 150 |  | HW0110 |  | T | [15 empty] | HW0110 → | 8623055 | 8623055 | 1395217 | 1395217 | 6964470 | 6964470 | 263368 | 263368 | No.162
계단A | W4000x14단, H150 | 개소 | 0 | 7512940 | 0 | 2051022 | 0 | 5371054 | 0 | 90864 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 220 |  | HW0111 |  | T | [15 empty] | HW0111 → | 8742526 | 8742526 | 2386697 | 2386697 | 6250093 | 6250093 | 105736 | 105736 | No.163
계단B | W1500x18단, H180 | 개소 | 0 | 4295149 | 0 | 1194351 | 0 | 3047237 | 0 | 53561 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 230 |  | HW0112 |  | T | [15 empty] | HW0112 → | 4998104 | 4998104 | 1389821 | 1389821 | 3545955 | 3545955 | 62328 | 62328 | No.164
계단C | W2500x7단, H150 | 개소 | 0 | 2384092 | 0 | 653107 | 0 | 1702032 | 0 | 28953 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 240 |  | HW0113 |  | T | [15 empty] | HW0113 → | 2774279 | 2774279 | 759996 | 759996 | 1980591 | 1980591 | 33692 | 33692 | No.165
계단D | W2000x14단, H150 | 개소 | 0 | 4770813 | 0 | 1314201 | 0 | 3400980 | 0 | 55632 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 250 |  | HW0114 |  | T | [15 empty] | HW0114 → | 5551616 | 5551616 | 1529286 | 1529286 | 3957592 | 3957592 | 64738 | 64738 | No.166
계단A | W3000x12단, H150 | 개소 | 1 | 4739385 | 4739385 | 2722078 | 2722078 | 1453392 | 1453392 | 563915 | 563915 |  |  | 0% | 0.5 | 2369692 | 50% | 1361039 | 726696 | 281957 | 0.5 | 2369692 | 50% |  | #REF!
계단B | W1500x18단, H150 | 개소 | 1 | 3303265 | 3303265 | 1973780 | 1973780 | 947197 | 947197 | 382288 | 382288 |  |  | 0% | 0.5 | 1651632 | 50% | 986890 | 473598 | 191144 | 0.5 | 1651632 | 50% |  | #REF!
계단C | W2000x4단, H150 | 개소 | 1 | 794042 | 794042 | 537284 | 537284 | 166988 | 166988 | 89770 | 89770 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
계단D | W2000x11단, H150 | 개소 | 1 | 2580524 | 2580524 | 1579247 | 1579247 | 700634 | 700634 | 300643 | 300643 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
목재계단A | W2000xH150 | 단 | 0 | 336374 | 0 | 240793 | 0 | 95538 | 0 | 43 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 265 |  | HW0009 |  | T | [15 empty] | HW0009 → | 391427 | 11351383 | 280202 | 8125858 | 111174 | 3224046 | 51 | 1479 | No.167
목재계단B | W1500xH150 | 단 | 0 | 253920 | 0 | 181945 | 0 | 71932 | 0 | 43 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 275 |  | HW0010 |  | T | [15 empty] | HW0010 → | 295479 | 4727664 | 211723 | 3387568 | 83705 | 1339280 | 51 | 816 | No.168
데크계단A | W2000xH150 | 개소 | 1 | 4696103 | 4696103 | 1063923 | 1063923 | 3568926 | 3568926 | 63254 | 63254 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
데크계단B | W1500xH150 | 개소 | 1 | 3974105 | 3974105 | 924406 | 924406 | 2993321 | 2993321 | 56378 | 56378 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
데크계단C | W2000xH150 | 개소 | 1 | 5353024 | 5353024 | 1218027 | 1218027 | 4062402 | 4062402 | 72595 | 72595 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
데크계단D | W1500xH150 | 개소 | 1 | 1882365 | 1882365 | 420915 | 420915 | 1435396 | 1435396 | 26054 | 26054 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
데크계단E | W2000xH150 | 개소 | 1 | 1277327 | 1277327 | 288117 | 288117 | 971207 | 971207 | 18003 | 18003 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
데크계단F | W1500xH150 | 개소 | 1 | 3743363 | 3743363 | 861699 | 861699 | 2827748 | 2827748 | 53916 | 53916 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
데크계단G | W1500xH150 | 개소 | 1 | 688199 | 688199 | 161440 | 161440 | 516324 | 516324 | 10435 | 10435 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
화계 | H450~2000, L113 | 식 | 0 | 23511728 | 0 | 4140973 | 0 | 16823786 | 0 | 2546969 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 280 |  | HW0117 |  | T | [15 empty] | HW0117 → | 27359708 | 27359708 | 4818694 | 4818694 | 19577202 | 19577202 | 2963812 | 2963812 | No.169
휴게데크A | A=38.0m2 | 개소 | 0 | 6075206 | 0 | 1410436 | 0 | 4609496 | 0 | 55274 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 290 |  | HW0131 |  | T | [15 empty] | HW0131 → | 7069489 | 7069489 | 1641272 | 1641272 | 5363896 | 5363896 | 64321 | 64321 | No.170
휴게데크A-1 | A=38.0m3 |  | 1 | 5934631 | 5934631 | 1463486 | 1463486 | 4400688 | 4400688 | 70457 | 70457 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
휴게데크B | A=34.0m2 | 개소 | 1 | 5919585 | 5919585 | 1433039 | 1433039 | 4431797 | 4431797 | 54749 | 54749 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 300 |  | HW0132 |  | T | [15 empty] | HW0132 → | 6888399 | 6888399 | 1667574 | 1667574 | 5157115 | 5157115 | 63710 | 63710 | No.171
휴게데크C | A=74.0m3 |  | 1 | 13624665 | 13624665 | 3122361 | 3122361 | 10339794 | 10339794 | 162510 | 162510 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
목교 |  | 개소 | 2 | 12595610 | 25191220 | 3348056 | 6696112 | 9129652 | 18259304 | 117902 | 235804 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 340 |  | HW0136 |  | T | [15 empty] | HW0136 → | 14657036 | 29314072 | 3896006 | 7792012 | 10623831 | 21247662 | 137199 | 274398 | No.172
휴게쉼터 | A=49m2 | 개소 | 1 | 28874361 | 28874361 | 28874361 | 28874361 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 350 |  | MS-1005 | [17 empty] | MS-1005 → | 33600000 | 33600000 | 33600000 | 33600000 | 0 |  | 0 |  | MS-1005
조형휴게데크 |  | 개소 | 5 | 773420 | 3867100 | 773420 | 3867100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 370 |  | MS-1007 | [17 empty] | MS-1007 → | 900000 | 4500000 | 900000 | 4500000 | 0 |  | 0 |  | MS-1007
어닝 | 4600x4600x4600 | 개소 | 3 | 4090534 | 12271602 | 4090534 | 12271602 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 380 |  | MS-1008 | [17 empty] | MS-1008 → | 4760000 | 14280000 | 4760000 | 14280000 | 0 |  | 0 |  | MS-1008
음수전 | 350x760x1000 | 개소 | 1 | 3695230 | 3695230 | 3695230 | 3695230 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 390 |  | MB-0119 | [17 empty] | MB-0119 → | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 0 |  | 0 |  | MB-0119
배드민턴포스트(이동형) | H1550 | 개소 | 3 | 601549 | 1804647 | 601549 | 1804647 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 400 |  | MS-062 | [17 empty] | MS-062 → | 700000 | 2100000 | 700000 | 2100000 | 0 |  | 0 |  | MS-062
잔디수로 | w300 | m | 905 | 3974 | 3596470 | 1662 | 1504110 | 2277 | 2060685 | 35 | 31675 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 410 |  | HW0121 |  | T | [15 empty] | HW0121 → | 4626 | 5088600 | 1935 | 2128500 | 2650 | 2915000 | 41 | 45100 | No.173
레인가든 | A=54.0m2 | 개소 | 0 | 2928425 | 0 | 2511840 | 0 | 402383 | 0 | 14202 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 420 |  | HW0122 |  | T | [15 empty] | HW0122 → | 3407700 | 3407700 | 2922934 | 2922934 | 468239 | 468239 | 16527 | 16527 | No.174
소생물서식공간 | A=54.0m2 | 개소 | 0 | 5026872 | 0 | 4310883 | 0 | 655972 | 0 | 60017 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 430 |  | HW0123 |  | T | [15 empty] | HW0123 → | 5849582 | 5849582 | 5016412 | 5016412 | 763330 | 763330 | 69840 | 69840 | No.175
계류 | A=180.0m2 | 개소 | 1 | 14815502 | 14815502 | 8114278 | 8114278 | 5963131 | 5963131 | 738093 | 738093 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 440 |  | HW0124 |  | T | [15 empty] | HW0124 → | 17240240 | 17240240 | 9442278 | 9442278 | 6939070 | 6939070 | 858892 | 858892 | No.176
경관석A | 6목 | 개소 | 20 | 96394 | 1927880 | 36058 | 721160 | 53835 | 1076700 | 6501 | 130020 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 450 |  | HW0016 |  | T | [15 empty] | HW0016 → | 112172 | 2243440 | 41960 | 839200 | 62646 | 1252920 | 7566 | 151320 | No.177
경관석B | 4목 | 개소 | 20 | 53259 | 1065180 | 18782 | 375640 | 30763 | 615260 | 3714 | 74280 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 460 |  | HW0017 |  | T | [15 empty] | HW0017 → | 61977 | 1239540 | 21856 | 437120 | 35798 | 715960 | 4323 | 86460 | No.178
유용석 쌓기 |  | ton | 353.2052 | 118742 | 41940295 | 9291 | 3281629 | 97656 | 34492611 | 11795 | 4166055 |  |  | 0% | 321.4 | 38163678 | 91% | 2986127 | 31386638 | 3790913 | 321.4 | 38163678 | 91% |  | #REF!
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1100 | S | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 포장공 |  | 식 | 1 |  | 230056323 |  | 163387807 |  | 61379788 |  | 5288728 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! | A03 | [22 empty] | 331495453 |  | 225705394 |  | 97506880 |  | 8283179
콘크리트포장 | T150,거친솔마감 | m2 | 1699 | 71174 | 120924626 | 68451 | 116298249 | 2428 | 4125172 | 295 | 501205 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 5 |  | NP0400-100 |  | T | [15 empty] | NP0400-100 → | 82824 | 151650744 | 79654 | 145846474 | 2826 | 5174406 | 344 | 629864 | No.179
인조화강석블럭포장 | T60 | m2 | 2137 | 13220 | 28251140 | 4182 | 8936934 | 8181 | 17482797 | 857 | 1831409 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 10 |  | NP0410-60 |  | T | [15 empty] | NP0410-60 → | 15386 | 53081700 | 4867 | 16791150 | 9521 | 32847450 | 998 | 3443100 | No.180
마사토 포장 | T100 | m2 | 945 | 25647 | 24236415 | 22376 | 21145320 | 2911 | 2750895 | 360 | 340200 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 30 |  | NP0440-24 |  | T | [15 empty] | NP0440-24 → | 29847 | 48561069 | 26039 | 42365453 | 3388 | 5512276 | 420 | 683340 | No.181
인조잔디포장 | T19 | m2 | 648 | 11172 | 7239456 | 5666 | 3671568 | 4840 | 3136320 | 666 | 431568 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 40 |  | NP0445-19 |  | T | [15 empty] | NP0445-19 → | 13003 | 8425944 | 6594 | 4272912 | 5633 | 3650184 | 776 | 502848 | No.182
디딤석 | 1000x500xT50 | 개소 | 4 | 74281 | 297124 | 69093 | 276372 | 4720 | 18880 | 468 | 1872 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 50 |  | NP0545 |  | T | [15 empty] | NP0545 → | 86440 | 345760 | 80402 | 321608 | 5493 | 21972 | 545 | 2180 | No.183
녹지경계석(직선) | 150x150x1000, 모따기 10R | m | 1107 | 20900 | 23136300 | 1853 | 2051271 | 17711 | 19606077 | 1336 | 1478952 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 60 |  | NP0470-24 |  | T | [15 empty] | NP0470-24 → | 24322 | 32567158 | 2157 | 2888223 | 20610 | 27596790 | 1555 | 2082145 | No.184
녹지경계석(곡선) | 150x150x1000, 모따기 10R | m | 195 | 22381 | 4364295 | 1980 | 386100 | 18925 | 3690375 | 1476 | 287820 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 70 |  | NP0475-24 |  | T | [15 empty] | NP0475-24 → | 26046 | 6902190 | 2305 | 610825 | 22023 | 5836095 | 1718 | 455270 | No.185
포장경계석(직선) | 150x150x1000, 모따기 10R | m | 112 | 20900 | 2340800 | 1853 | 207536 | 17711 | 1983632 | 1336 | 149632 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 80 |  | NP0480-24 |  | T | [15 empty] | NP0480-24 → | 24322 | 3818554 | 2157 | 338649 | 20610 | 3235770 | 1555 | 244135 | No.186
포장경계석(곡선) | 150x150x1000, 모따기 10R | m | 19 | 22381 | 425239 | 1980 | 37620 | 18925 | 359575 | 1476 | 28044 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 90 |  | NP0485-24 |  | T | [15 empty] | NP0485-24 → | 26046 | 755334 | 2305 | 66845 | 22023 | 638667 | 1718 | 49822 | No.187
점자블럭(점형) | T60 | EA | 191 | 6148 | 1174268 | 4761 | 909351 | 697 | 133127 | 690 | 131790 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
점자블럭(선형) | T60 | EA | 30 | 6148 | 184440 | 4761 | 142830 | 697 | 20910 | 690 | 20700 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
경계엣지 | H100 | m | 724 | 19631 | 14212844 | 12452 | 9015248 | 7179 | 5197596 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 110 |  | NP0517-24 |  | T | [15 empty] | NP0517-24 → | 22844 | 18160980 | 14490 | 11519550 | 8354 | 6641430 | 0 | 0 | No.188
경계거푸집 | H100 | m | 1056 | 3096 | 3269376 | 293 | 309408 | 2722 | 2874432 | 81 | 85536 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 120 |  | NP0516 |  | T | [15 empty] | NP0516 → | 3604 | 7226020 | 341 | 683705 | 3168 | 6351840 | 95 | 190475 | No.189
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 280 | S | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. 부대공 |  | 식 | 1 |  | 1640859 |  | 0 |  | 0 |  | 1640859 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! | A04 | [22 empty] | 1910028 |  | 0 |  | 0 |  | 1910028
하차비 |  | ton | 871.6 | 1346 | 1173173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 1173173 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 360 |  | GS1000 | [17 empty] | GS1000 → | 1567 | 1365797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1365797 | GS1000
구역화물(14.0TON)아하 | 20km | ton | 4.08 | 114629 | 467686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114629 | 467686 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 370 |  | GS012 | [17 empty] | GS012 → | 133390 | 544231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133390 | 544231 | GS012
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 410 | S | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* 관급자재대(도급자관급) |  | 식 | 1 |  | 185372000 |  | 184377307 |  | 0 |  | 994693 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! | C01 | [22 empty] | 234054000 |  | 232797050 |  | 0 |  | 1256950
유기질비료 | 20kg/포,바이오부숙비료 | 포 | 1003 | 8657 | 8682971 | 8657 | 8682971 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 10 |  | MTP-011 | [17 empty] | MTP-011 → | 8657 | 9834352 | 8657 | 9834352 | 0 |  | 0 |  | MTP-011
목재덱 | 90x21T | m2 | 341 | 88000 | 30008000 | 88000 | 30008000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 20 |  | MB-0011 | [17 empty] | MB-0011 → | 66000 | 9174000 | 66000 | 9174000 | 0 |  | 0 |  | MB-0011
목재난간 | W1500×H1200mm | 경간 | 117 | 195000 | 22815000 | 195000 | 22815000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
난간포스트 | 100*100*H1200 | 개소 | 2 | 170000 | 340000 | 170000 | 340000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
조경블록(마감) | T75, 도담플러스 | m | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 30 |  | MS-121 | [17 empty] | MS-121 → | 14300 | 2602600 | 14300 | 2602600 | 0 |  | 0 |  | MS-121
조경블록(본체) | T150, 도담플러스 | m2 | 0 | 137500 | 0 | 137500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 40 |  | MS-122 | [17 empty] | MS-122 → | 137500 | 29150000 | 137500 | 29150000 | 0 |  | 0 |  | MS-122
보강토연결핀 | 12.3x133 | 개 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 50 |  | MS-124 | [17 empty] | MS-124 → | 360 | 3010320 | 360 | 3010320 | 0 |  | 0 |  | MS-124
레미콘 | 25-18-8 | m3 | 274 | 89830 | 24613420 | 89830 | 24613420 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 60 |  | MB-190-24 | [17 empty] | MB-190-24 → | 89830 | 28655770 | 89830 | 28655770 | 0 |  | 0 |  | MB-190-24
이형철근 | D13 0.995kg/m | ton | 3.86 | 1039100 | 4010926 | 1039100 | 4010926 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 70 |  | MB0014-24 | [17 empty] | MB0014-24 → | 1039100 | 4239528 | 1039100 | 4239528 | 0 |  | 0 |  | MB0014-24
보차도용콘크리트블록 | T60 | m2 | 2223 | 19800 | 44015400 | 19800 | 44015400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 80 |  | MP-T60 | [17 empty] | MP-T60 → | 25000 | 89700000 | 25000 | 89700000 | 0 |  | 0 |  | MP-T60
인조잔디 | T19 | m2 | 648 | 38300 | 24818400 | 38300 | 24818400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 90 |  | MP-T100 | [17 empty] | MP-T100 → | 38300 | 24818400 | 38300 | 24818400 | 0 |  | 0 |  | MP-T100
화강석경계석 | 150x150x1000,직선 | EA | 1256 | 15270 | 19179120 | 15270 | 19179120 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 100 |  | MP-80G | [17 empty] | MP-80G → | 15270 | 23531070 | 15270 | 23531070 | 0 |  | 0 |  | MP-80G
화강석경계석 | 150x150x1000,곡선 | EA | 221 | 26670 | 5894070 | 26670 | 5894070 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 110 |  | MP-81G | [8 empty] | EQ+ = | 870446.46 | EQ = | 870446.46 | 239_1_1+ = | 870446.46 | 239_1_1 = | 870446.46 |  | MP-81G → | 26670 | 8081010 | 26670 | 8081010 | 0 |  | 0 |  | MP-81G
조달수수료 및 단수조정 | 0.54% | 식 | 1 | 0 | 994693 |  | 0 |  | 0 |  | 994693 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 210 |  | F | [5 empty] | EQ = TOT(10,0,200) * 0.54 /100 - 154 = ? | [12 empty] | 0 | 1256950 |  | 0 |  | 0 |  | 1256950
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 310 | S | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* 관급자재대(관급자관급) |  | 식 | 1 |  | 98338000 |  | 97810000 |  | 0 |  | 528000 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! | C02 | [22 empty] | 150608000 |  | 149800000 |  | 0 |  | 808000
파고라 | 3700x3700x2700 | 개소 | 2 | 13500000 | 27000000 | 13500000 | 27000000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 10 |  | MB-00120 | [17 empty] | MB-00120 → | 16400000 | 49200000 | 16400000 | 49200000 | 0 |  | 0 |  | MB-00120
등의자 | 1600x590x841 | 개소 | 21 | 500000 | 10500000 | 500000 | 10500000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 20 |  | MB-0104- | [17 empty] | MB-0104- → | 440000 | 9240000 | 440000 | 9240000 | 0 |  | 0 |  | MB-0104-
트윈트위스트 | 1845x590x1917 | 개소 | 1 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 30 |  | MB-0106 | [17 empty] | MB-0106 → | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 0 |  | 0 |  | MB-0106
바디싣업 | 1433x1349x1917 | 개소 | 1 | 2460000 | 2460000 | 2460000 | 2460000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 40 |  | MB-0107 | [17 empty] | MB-0107 → | 2460000 | 2460000 | 2460000 | 2460000 | 0 |  | 0 |  | MB-0107
크로스컨트리 | 2602x610x1917 | 개소 | 1 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 50 |  | MB-0108 | [17 empty] | MB-0108 → | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 0 |  | 0 |  | MB-0108
레그프레스 | 2404x440x1917 | 개소 | 1 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 60 |  | MB-0109 | [17 empty] | MB-0109 → | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 0 |  | 0 |  | MB-0109
스트레칭롤러 | 1646x780x1917 | 개소 | 1 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 70 |  | MB-0110 | [17 empty] | MB-0110 → | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 |  | 0 |  | MB-0110
워밍암 | 1078x934x2007 | 개소 | 1 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 80 |  | MB-0111 | [17 empty] | MB-0111 → | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 0 |  | 0 |  | MB-0111
종합안내판 | 1800x1200 | 개소 | 1 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 90 |  | MB-0112-1 | [17 empty] | MB-0112-1 → | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 0 |  | 0 |  | MB-0112-1
촉지도안내판 | 600x1200 | 개소 | 1 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 100 |  | MB-0119-1 | [17 empty] | MB-0119-1 → | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 |  | 0 |  | MB-0119-1
촉지도 | 550x450 | 개소 | 1 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 110 |  | MB-0119-2 | [17 empty] | MB-0119-2 → | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 |  | 0 |  | MB-0119-2
공원시설안내판 | 800x2000 | 개소 | 3 | 4500000 | 13500000 | 4500000 | 13500000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 120 |  | MB-0114-1 | [17 empty] | MB-0114-1 → | 5900000 | 29500000 | 5900000 | 29500000 | 0 |  | 0 |  | MB-0114-1
공원이용안내판 | 350x1500 | 개소 | 1 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 130 |  | MB-0115-1 | [17 empty] | MB-0115-1 → | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 0 |  | 0 |  | MB-0115-1
방향안내판 | 8600x200 | 개소 | 4 | 2000000 | 8000000 | 2000000 | 8000000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 140 |  | MB-0117-1 | [17 empty] | MB-0117-1 → | 2900000 | 11600000 | 2900000 | 11600000 | 0 |  | 0 |  | MB-0117-1
장애인주차안내판 |  | 개소 | 2 |  | 880000 | 440000 | 880000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
장애인주차 방향안내판 |  | 개소 | 2 |  | 880000 | 440000 | 880000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
디자인형휀스 |  | 경간 | 35 | 172000 | 6020000 | 172000 | 6020000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 150 |  | MB-0008 | [17 empty] | MB-0008 → | 255000 | 9180000 | 255000 | 9180000 | 0 |  | 0 |  | MB-0008
볼라드 | D110x850 | 개소 | 10 | 282000 | 2820000 | 282000 | 2820000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 160 |  | MB-0118-1 | [8 empty] | EQ+ = | 517750 | EQ = | 517750 | 258_1_1+ = | 517750 | 258_1_1 = | 517750 |  | MB-0118-1 → | 282000 | 2820000 | 282000 | 2820000 | 0 |  | 0 |  | MB-0118-1
조달수수료 및 단수조정 | 0.54% | 식 | 1 | 0 | 528000 |  | 0 |  | 0 |  | 528000 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF! |  | 1000 |  | F | [5 empty] | EQ = TOT(0,0,200) * 0.54 /100 - 920 = ? | [12 empty] | 0 | 808000 |  | 0 |  | 0 |  | 808000
[14 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
[14 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | #REF!
Note on H14: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J14: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on L14: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on Q14: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on S14: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on T14: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on U14: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on W14: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on H15: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J15: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on L15: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on Q15: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on S15: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on T15: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on U15: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on W15: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on H101: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J101: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on L101: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on Q101: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on S101: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on T101: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on U101: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on W101: AC열에 수식을 나누어 참조하였습니다.

## 일위대가목록 (신규) (hidden)
일위대가목록(신규)
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고 |  |  | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비교검토
No.1 수목이식(굴취,가식,정식) | R38 | 1 | 주 | 1471634 | 156588 | 1044292 | 270754 |  | NX1510 | F | 1054 | 3467 | 1338 | 5859 | FALSE | NX1510 →
No.2 수목이식(굴취,가식,정식) | R30 | 1 | 주 | 1464617 | 149571 | 1044292 | 270754 |  | NX1510 | F | 1054 | 3467 | 1338 | 5859 | FALSE | NX1510 →
No.3 수목이식(굴취,가식,정식) | R22 | 1 | 주 | 1065463 | 107248 | 773548 | 184667 |  | N1070 | F | 300 | 4328 | 381 | 5009 | FALSE | N1070 →
No.4 수목이식(굴취,가식,정식) | R20 | 1 | 주 | 1064751 | 106536 | 773548 | 184667 |  | N0860 | F | 285 | 940 | 363 | 1588 | FALSE | N0860 →
No.5 수목이식(굴취,가식,정식) | R15 | 1 | 주 | 515421 | 60715 | 412770 | 41936 |  | N1010 | F | 445 | 6329 | 370 | 7144 | FALSE | N1010 →
No.6 휴게데크A-1 | A=38.0m2 | 1 | 개소 | 6021596 | 1407546 | 4546159 | 67891 |  | N0800 | F | 20 | 386 | 6 | 412 | FALSE | N0800 →
No.7 조경 유용석 쌓기 및 놓기 |  | 1 | ton | 118742 | 9291 | 97656 | 11795 |  | N0300 | F | 1106 | 8824 | 1041 | 10971 | FALSE | N0300 →
No.8 계단A | W3000x12단, H150 | 1 | 개소 | 4845039 | 2704290 | 1283848 | 856901 |  | HX0020 | T | 114 | 11314 | 35 | 11463 | FALSE | HX0020 →
No.9 계단B | W1500x18단, H150 | 1 | 개소 | 3382505 | 1960439 | 820038 | 602028 |  | HX0021 | T | 1547 | 89527 | 550 | 91624 | FALSE | HX0021 →
No.10 계단C | W2000x4단, H150 | 1 | 개소 | 817520 | 533331 | 129311 | 154878 |  | HX0022 | T | 2970 | 166977 | 952 | 170899 | FALSE | HX0022 →
No.11 계단D | W2000x11단, H150 | 1 | 개소 | 2645092 | 1568377 | 597024 | 479691 |  | HX0023 | T | 713 | 48243 | 240 | 49196 | FALSE | HX0023 →
No.12 데크계단A | W2000xH150 | 1 | 개소 | 4795258 | 1034318 | 3699996 | 60944 |  | HX0024 | T | 1516 | 89423 | 510 | 91449 | FALSE | HX0024 →
No.13 데크계단B | W1500xH150 | 1 | 개소 | 4079250 | 900792 | 3124391 | 54067 |  | HX0025 | T | 933 | 58396 | 354 | 59683 | FALSE | HX0025 →
No.14 데크계단C | W2000xH150 | 1 | 개소 | 5469058 | 1183819 | 4215342 | 69897 |  | HX0026 | T | 891 | 58257 | 300 | 59448 | FALSE | HX0026 →
No.15 데크계단D | W1500xH150 | 1 | 개소 | 1928415 | 409658 | 1493730 | 25027 |  | HX0027 | T | 469 | 34684 | 155 | 35308 | FALSE | HX0027 →
No.16 데크계단E | W2000xH150 | 1 | 개소 | 1312622 | 280532 | 1014857 | 17233 |  | HX0028 | T | 713 | 48243 | 240 | 49196 | FALSE | HX0028 →
No.17 데크계단F | W1500xH150 | 1 | 개소 | 3851067 | 840643 | 2958818 | 51606 |  | HX0029 | T | 469 | 34684 | 155 | 35308 | FALSE | HX0029 →
No.18 데크계단G | W1500xH150 | 1 | 개소 | 712852 | 157522 | 545409 | 9921 |  | HX0030 | T | 936 | 14018 | 1079 | 16033 | FALSE | HX0030 →
No.19 계류 | A=180.0m2 | 1 | 개소 | 40891860 | 16257101 | 21248077 | 3386682 |  | HX0031 | T | 713 | 48243 | 240 | 49196 | FALSE | HX0031 →
No.20 휴게데크C | A=84.0m2 | 1 | 개소 | 13940815 | 3116792 | 10667291 | 156732 |  | HX0032 | T | 870 | 36001 | 664 | 37535 | FALSE | HX0032 →
No.21 점자블럭(점형) | T60 | 1 | EA | 6234 | 4768 | 766 | 700 |  | HX0033 | T | 891 | 58257 | 300 | 59448 | FALSE | HX0033 →
No.22 점자블럭(선형) | T60 | 1 | EA | 6234 | 4768 | 766 | 700 |  | HX0034 | T | 369 | 28284 | 145 | 28798 | FALSE | HX0034 →
No.23 낙엽수 조형전정(1회) | B11(R13)미만 | 1 | 주 | 24008 | 0 | 23538 | 470 |  | HX0035 | T | 238 | 21912 | 84 | 22234 | FALSE | HX0035 →
No.24 낙엽수 조형전정(1회) | B11~21미만(R13~25미만) | 1 | 주 | 31009 | 1118 | 27414 | 2477
No.25 낙엽수 조형전정(1회) | B21~31미만(R25~37미만) | 1 | 주 | 49825 | 1721 | 44251 | 3853
No.26 낙엽수 조형전정(1회) | B31~41미만(R37~49미만) | 1 | 주 | 83388 | 2882 | 74054 | 6452
No.27 낙엽수 조형전정(1회) | B41~51미만(R49~61미만) | 1 | 주 | 125318 | 4302 | 111369 | 9647
No.28 상록수 조형전정(1회) | B11(R13)미만 | 1 | 주 | 19625 | 0 | 19625 | 0
No.29 상록수 조형전정(1회) | B11~21미만(R13~25미만) | 1 | 주 | 28779 | 946 | 25687 | 2146
No.30 상록수 조형전정(1회) | B21~31미만(R25~37미만) | 1 | 주 | 43528 | 1505 | 38653 | 3370 |  | HX0036 | T | 217 | 21842 | 57 | 22116 | FALSE | HX0036 →
No.31 상록수 조형전정(1회) | B31~41미만(R37~49미만) | 1 | 주 | 70312 | 2452 | 62383 | 5477 |  | HX0037 | T | 114 | 11314 | 35 | 11463 | FALSE | HX0037 →

## 일위대가_호표(신규) (hidden)
신규 일위대가_호표
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
No.1 소나무 제거 | H8.0xW3.0xR8 | 1 | 주 |  | 11468 |  | 119 |  | 11314 |  | 35 |  |  | HX0020
벌목 및 제근 | B7(R8) | 1 | 주 | 11411 | 11411 | 109 | 109 | 11280 | 11280 | 22 | 22 |  |  |  | 10 |  | NT1015 |  | T | [9 empty] | NT1015 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.01 | m3 | 5859 | 58.4 | 1054 | 10.5 | 3467 | 34.6 | 1338 | 13.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.2 소나무 제거 | H5.0xW3.0xR25 | 1 | 주 |  | 91691 |  | 1614 |  | 89527 |  | 550 |  |  | HX0021
벌목 및 제근 | B20(R24~25) | 1 | 주 | 90521 | 90521 | 1404 | 1404 | 88834 | 88834 | 283 | 283 |  |  |  | 10 |  | NT1060 |  | T | [9 empty] | NT1060 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.2 | m3 | 5859 | 1171.8 | 1054 | 210.8 | 3467 | 693.4 | 1338 | 267.6 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.3 스트로브잣나무 제거 | H10.0xR30 | 1 | 주 |  | 171033 |  | 3104 |  | 166977 |  | 952 |  |  | HX0022
벌목 및 제근 | B26(R30) | 1 | 주 | 169335 | 169335 | 2799 | 2799 | 165972 | 165972 | 564 | 564 |  |  |  | 10 |  | NT1080 |  | T | [9 empty] | NT1080 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.29 | m3 | 5859 | 1699 | 1054 | 305.6 | 3467 | 1005.4 | 1338 | 388 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.4 스트로브잣나무 제거 | H8.0xR18 | 1 | 주 |  | 49228 |  | 745 |  | 48243 |  | 240 |  |  | HX0023
벌목 및 제근 | B14(R17~18) | 1 | 주 | 48760 | 48760 | 661 | 661 | 47966 | 47966 | 133 | 133 |  |  |  | 10 |  | NT1045 |  | T | [9 empty] | NT1045 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.08 | m3 | 5859 | 468.6 | 1054 | 84.3 | 3467 | 277.3 | 1338 | 107 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.5 스트로브잣나무 제거 | H7.0xR24 | 1 | 주 |  | 91516 |  | 1583 |  | 89423 |  | 510 |  |  | HX0024
벌목 및 제근 | B20(R24) | 1 | 주 | 90521 | 90521 | 1404 | 1404 | 88834 | 88834 | 283 | 283 |  |  |  | 10 |  | NT1060 |  | T | [9 empty] | NT1060 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.17 | m3 | 5859 | 995.8 | 1054 | 179.1 | 3467 | 589.3 | 1338 | 227.4 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.6 스트로브잣나무 제거 | H7.0xR22 | 1 | 주 |  | 59722 |  | 972 |  | 58396 |  | 354 |  |  | HX0025
벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 58903 | 825 | 825 | 57911 | 57911 | 167 | 167 |  |  |  | 10 |  | NT1050 |  | T | [9 empty] | NT1050 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.14 | m3 | 5859 | 820.1 | 1054 | 147.5 | 3467 | 485.3 | 1338 | 187.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.7 스트로브잣나무 제거 | H7.0xR20 | 1 | 주 |  | 59487 |  | 930 |  | 58257 |  | 300 |  |  | HX0026
벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 58903 | 825 | 825 | 57911 | 57911 | 167 | 167 |  |  |  | 10 |  | NT1050 |  | T | [9 empty] | NT1050 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.1 | m3 | 5859 | 585.9 | 1054 | 105.4 | 3467 | 346.7 | 1338 | 133.8 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.8 스트로브잣나무 제거 | H7.0xR15 | 1 | 주 |  | 35329 |  | 490 |  | 34684 |  | 155 |  |  | HX0027
벌목 및 제근 | B12(R14~15) | 1 | 주 | 35038 | 35038 | 438 | 438 | 34511 | 34511 | 89 | 89 |  |  |  | 10 |  | NT1040 |  | T | [9 empty] | NT1040 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.05 | m3 | 5859 | 292.9 | 1054 | 52.7 | 3467 | 173.3 | 1338 | 66.9 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.9 스트로브잣나무 제거 | H6.0xR18 | 1 | 주 |  | 49228 |  | 745 |  | 48243 |  | 240 |  |  | HX0028
벌목 및 제근 | B14(R17~18) | 1 | 주 | 48760 | 48760 | 661 | 661 | 47966 | 47966 | 133 | 133 |  |  |  | 10 |  | NT1045 |  | T | [9 empty] | NT1045 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.08 | m3 | 5859 | 468.6 | 1054 | 84.3 | 3467 | 277.3 | 1338 | 107 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.10 스트로브잣나무 제거 | H4.0xR15 | 1 | 주 |  | 35329 |  | 490 |  | 34684 |  | 155 |  |  | HX0029
벌목 및 제근 | B12(R14~15) | 1 | 주 | 35038 | 35038 | 438 | 438 | 34511 | 34511 | 89 | 89 |  |  |  | 10 |  | NT1040 |  | T | [9 empty] | NT1040 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.05 | m3 | 5859 | 292.9 | 1054 | 52.7 | 3467 | 173.3 | 1338 | 66.9 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.11 전나무 제거 | H7.0xW2.0 | 1 | 주 |  | 16038 |  | 941 |  | 14018 |  | 1079 |  |  | HX0030
벌목 및 제근 | B7(R8) | 1 | 주 | 11411 | 11411 | 109 | 109 | 11280 | 11280 | 22 | 22 |  |  |  | 10 |  | NT1015 |  | T | [9 empty] | NT1015 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.79 | m3 | 5859 | 4628.5 | 1054 | 832.6 | 3467 | 2738.9 | 1338 | 1057 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.12 전나무 제거 | H7.0xR18 | 1 | 주 |  | 49228 |  | 745 |  | 48243 |  | 240 |  |  | HX0031
벌목 및 제근 | B14(R17~18) | 1 | 주 | 48760 | 48760 | 661 | 661 | 47966 | 47966 | 133 | 133 |  |  |  | 10 |  | NT1045 |  | T | [9 empty] | NT1045 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.08 | m3 | 5859 | 468.6 | 1054 | 84.3 | 3467 | 277.3 | 1338 | 107 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.13 전나무 제거 | H5.5xW3.0 | 1 | 주 |  | 37556 |  | 891 |  | 36001 |  | 664 |  |  | HX0032
벌목 및 제근 | B12(R14~15) | 1 | 주 | 35038 | 35038 | 438 | 438 | 34511 | 34511 | 89 | 89 |  |  |  | 10 |  | NT1040 |  | T | [9 empty] | NT1040 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.43 | m3 | 5859 | 2519.3 | 1054 | 453.2 | 3467 | 1490.8 | 1338 | 575.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.14 전나무 제거 | H5.0xR20 | 1 | 주 |  | 59487 |  | 930 |  | 58257 |  | 300 |  |  | HX0033
벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 58903 | 825 | 825 | 57911 | 57911 | 167 | 167 |  |  |  | 10 |  | NT1050 |  | T | [9 empty] | NT1050 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.1 | m3 | 5859 | 585.9 | 1054 | 105.4 | 3467 | 346.7 | 1338 | 133.8 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.15 전나무 제거 | H3.5xW1.8 | 1 | 주 |  | 28813 |  | 384 |  | 28284 |  | 145 |  |  | HX0034
벌목 및 제근 | B10(R12) | 1 | 주 | 28462 | 28462 | 321 | 321 | 28076 | 28076 | 65 | 65 |  |  |  | 10 |  | NT1030 |  | T | [9 empty] | NT1030 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.06 | m3 | 5859 | 351.4 | 1054 | 63.2 | 3467 | 208 | 1338 | 80.2 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.16 전나무 제거 | H3.0xW1.5 | 1 | 주 |  | 22244 |  | 248 |  | 21912 |  | 84 |  |  | HX0035
벌목 및 제근 | B8(R10)이하 | 1 | 주 | 22069 | 22069 | 217 | 217 | 21808 | 21808 | 44 | 44 |  |  |  | 10 |  | NT1020 |  | T | [9 empty] | NT1020 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.03 | m3 | 5859 | 175.7 | 1054 | 31.6 | 3467 | 104 | 1338 | 40.1 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.17 주목 제거 | H2.5xW2.0 | 1 | 주 |  | 22126 |  | 227 |  | 21842 |  | 57 |  |  | HX0036
벌목 및 제근 | B8(R10)이하 | 1 | 주 | 22069 | 22069 | 217 | 217 | 21808 | 21808 | 44 | 44 |  |  |  | 10 |  | NT1020 |  | T | [9 empty] | NT1020 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.01 | m3 | 5859 | 58.4 | 1054 | 10.5 | 3467 | 34.6 | 1338 | 13.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.18 주목 제거 | H2.5xW1.2 | 1 | 주 |  | 11468 |  | 119 |  | 11314 |  | 35 |  |  | HX0037
벌목 및 제근 | B7(R8) | 1 | 주 | 11411 | 11411 | 109 | 109 | 11280 | 11280 | 22 | 22 |  |  |  | 10 |  | NT1015 |  | T | [9 empty] | NT1015 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.01 | m3 | 5859 | 58.4 | 1054 | 10.5 | 3467 | 34.6 | 1338 | 13.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.19 소나무묘목 제거 | H0.8xR3 | 1 | 주 |  | 725 |  | 10 |  | 702 |  | 13 |  |  | HX0038
관목제거 | H0.8~1.1 | 1 | 주 | 668 | 668 | 0 | 0 | 668 | 668 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | NT1300-08 |  | T | [9 empty] | NT1300-08 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.01 | m3 | 5859 | 58.4 | 1054 | 10.5 | 3467 | 34.6 | 1338 | 13.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.20 가중나무 제거 | H3.5xB6 | 1 | 주 |  | 11468 |  | 119 |  | 11314 |  | 35 |  |  | HX0039
벌목 및 제근 | B6~7(R8) | 1 | 주 | 11411 | 11411 | 109 | 109 | 11280 | 11280 | 22 | 22 |  |  |  | 10 |  | NT1015 |  | T | [9 empty] | NT1015 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.01 | m3 | 5859 | 58.4 | 1054 | 10.5 | 3467 | 34.6 | 1338 | 13.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.21 감나무 제거 | H2.0xR4 | 1 | 주 |  | 8062 |  | 67 |  | 7971 |  | 24 |  |  | HX0040
벌목 및 제근 | B4(R4)이하 | 1 | 주 | 8005 | 8005 | 57 | 57 | 7937 | 7937 | 11 | 11 |  |  |  | 10 |  | NT1000 |  | T | [9 empty] | NT1000 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.01 | m3 | 5859 | 58.4 | 1054 | 10.5 | 3467 | 34.6 | 1338 | 13.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.22 단풍나무 제거 | H5.0xR20 | 1 | 주 |  | 59487 |  | 930 |  | 58257 |  | 300 |  |  | HX0041
벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 58903 | 825 | 825 | 57911 | 57911 | 167 | 167 |  |  |  | 10 |  | NT1050 |  | T | [9 empty] | NT1050 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.1 | m3 | 5859 | 585.9 | 1054 | 105.4 | 3467 | 346.7 | 1338 | 133.8 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.23 당단풍나무 제거 | H3.0xR13 | 1 | 주 |  | 28637 |  | 352 |  | 28180 |  | 105 |  |  | HX0042
벌목 및 제근 | B10(R12) | 1 | 주 | 28462 | 28462 | 321 | 321 | 28076 | 28076 | 65 | 65 |  |  |  | 10 |  | NT1030 |  | T | [9 empty] | NT1030 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.03 | m3 | 5859 | 175.7 | 1054 | 31.6 | 3467 | 104 | 1338 | 40.1 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.24 대추나무 제거 | H2.0xR4 | 1 | 주 |  | 8062 |  | 67 |  | 7971 |  | 24 |  |  | HX0043
벌목 및 제근 | B4(R4)이하 | 1 | 주 | 8005 | 8005 | 57 | 57 | 7937 | 7937 | 11 | 11 |  |  |  | 10 |  | NT1000 |  | T | [9 empty] | NT1000 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.01 | m3 | 5859 | 58.4 | 1054 | 10.5 | 3467 | 34.6 | 1338 | 13.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.25 백목련 제거 | H3.5xR15 | 1 | 주 |  | 35329 |  | 490 |  | 34684 |  | 155 |  |  | HX0044
벌목 및 제근 | B12(R14~15) | 1 | 주 | 35038 | 35038 | 438 | 438 | 34511 | 34511 | 89 | 89 |  |  |  | 10 |  | NT1040 |  | T | [9 empty] | NT1040 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.05 | m3 | 5859 | 292.9 | 1054 | 52.7 | 3467 | 173.3 | 1338 | 66.9 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.26 버드나무 제거 | H14.0xR69 | 1 | 주 |  | 1628103 |  | 35140 |  | 1581763 |  | 11200 |  |  | HX0045
벌목 및 제근 | B60(R70) | 1 | 주 | 1606660 | 1606660 | 31283 | 31283 | 1569074 | 1569074 | 6303 | 6303 |  |  |  | 10 |  | NT1150 |  | T | [9 empty] | NT1150 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 3.66 | m3 | 5859 | 21443.8 | 1054 | 3857.6 | 3467 | 12689.2 | 1338 | 4897 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.27 버드나무 제거 | H13.0xR36 | 1 | 주 |  | 191123 |  | 3719 |  | 186092 |  | 1312 |  |  | HX0046
벌목 및 제근 | B28(R35) | 1 | 주 | 188194 | 188194 | 3192 | 3192 | 184359 | 184359 | 643 | 643 |  |  |  | 10 |  | NT1085 |  | T | [9 empty] | NT1085 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.5 | m3 | 5859 | 2929.5 | 1054 | 527 | 3467 | 1733.5 | 1338 | 669 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.28 버드나무 제거 | H12.0xR22 | 1 | 주 |  | 59722 |  | 972 |  | 58396 |  | 354 |  |  | HX0047
벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 58903 | 825 | 825 | 57911 | 57911 | 167 | 167 |  |  |  | 10 |  | NT1050 |  | T | [9 empty] | NT1050 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.14 | m3 | 5859 | 820.1 | 1054 | 147.5 | 3467 | 485.3 | 1338 | 187.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.29 버드나무 제거 | H10.0xR36 | 1 | 주 |  | 191123 |  | 3719 |  | 186092 |  | 1312 |  |  | HX0048
벌목 및 제근 | B28(R35) | 1 | 주 | 188194 | 188194 | 3192 | 3192 | 184359 | 184359 | 643 | 643 |  |  |  | 10 |  | NT1085 |  | T | [9 empty] | NT1085 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.5 | m3 | 5859 | 2929.5 | 1054 | 527 | 3467 | 1733.5 | 1338 | 669 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.30 버드나무 제거 | H8.0xR16 | 1 | 주 |  | 49111 |  | 724 |  | 48174 |  | 213 |  |  | HX0049
벌목 및 제근 | B14(R17~18) | 1 | 주 | 48760 | 48760 | 661 | 661 | 47966 | 47966 | 133 | 133 |  |  |  | 10 |  | NT1045 |  | T | [9 empty] | NT1045 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.06 | m3 | 5859 | 351.4 | 1054 | 63.2 | 3467 | 208 | 1338 | 80.2 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.31 버드나무 제거 | H7.0xR22 | 1 | 주 |  | 59722 |  | 972 |  | 58396 |  | 354 |  |  | HX0050
벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 58903 | 825 | 825 | 57911 | 57911 | 167 | 167 |  |  |  | 10 |  | NT1050 |  | T | [9 empty] | NT1050 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.14 | m3 | 5859 | 820.1 | 1054 | 147.5 | 3467 | 485.3 | 1338 | 187.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.32 버드나무 제거 | H5.0xR10 | 1 | 주 |  | 22244 |  | 248 |  | 21912 |  | 84 |  |  | HX0051
벌목 및 제근 | B8(R10)이하 | 1 | 주 | 22069 | 22069 | 217 | 217 | 21808 | 21808 | 44 | 44 |  |  |  | 10 |  | NT1020 |  | T | [9 empty] | NT1020 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.03 | m3 | 5859 | 175.7 | 1054 | 31.6 | 3467 | 104 | 1338 | 40.1 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.33 버드나무 제거 | H14.0xW6.0xR44 | 1 | 주 |  | 339946 |  | 6873 |  | 330708 |  | 2365 |  |  | HX0052
벌목 및 제근 | B35(R45) | 1 | 주 | 334850 | 334850 | 5957 | 5957 | 327692 | 327692 | 1201 | 1201 |  |  |  | 10 |  | NT1100 |  | T | [9 empty] | NT1100 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.87 | m3 | 5859 | 5097.1 | 1054 | 916.9 | 3467 | 3016.2 | 1338 | 1164 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.34 버드나무 제거 | H5.0xW2.0xR10 | 1 | 주 |  | 22244 |  | 248 |  | 21912 |  | 84 |  |  | HX0053
벌목 및 제근 | B8(R10)이하 | 1 | 주 | 22069 | 22069 | 217 | 217 | 21808 | 21808 | 44 | 44 |  |  |  | 10 |  | NT1020 |  | T | [9 empty] | NT1020 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.03 | m3 | 5859 | 175.7 | 1054 | 31.6 | 3467 | 104 | 1338 | 40.1 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.35 산수유 제거 | H3.0xR12 | 1 | 주 |  | 28637 |  | 352 |  | 28180 |  | 105 |  |  | HX0054
벌목 및 제근 | B10(R12) | 1 | 주 | 28462 | 28462 | 321 | 321 | 28076 | 28076 | 65 | 65 |  |  |  | 10 |  | NT1030 |  | T | [9 empty] | NT1030 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.03 | m3 | 5859 | 175.7 | 1054 | 31.6 | 3467 | 104 | 1338 | 40.1 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.36 신갈나무 제거 | H13.0xW6.0xR32 | 1 | 주 |  | 190302 |  | 3571 |  | 185607 |  | 1124 |  |  | HX0055
벌목 및 제근 | B28(R35) | 1 | 주 | 188194 | 188194 | 3192 | 3192 | 184359 | 184359 | 643 | 643 |  |  |  | 10 |  | NT1085 |  | T | [9 empty] | NT1085 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.36 | m3 | 5859 | 2109.1 | 1054 | 379.4 | 3467 | 1248.1 | 1338 | 481.6 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.37 아까시나무 제거 | H7.0xR25 | 1 | 주 |  | 91691 |  | 1614 |  | 89527 |  | 550 |  |  | HX0056
벌목 및 제근 | B20(R24~25) | 1 | 주 | 90521 | 90521 | 1404 | 1404 | 88834 | 88834 | 283 | 283 |  |  |  | 10 |  | NT1060 |  | T | [9 empty] | NT1060 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.2 | m3 | 5859 | 1171.8 | 1054 | 210.8 | 3467 | 693.4 | 1338 | 267.6 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.38 아까시나무 제거 | H7.0xR10 | 1 | 주 |  | 22244 |  | 248 |  | 21912 |  | 84 |  |  | HX0057
벌목 및 제근 | B8(R10)이하 | 1 | 주 | 22069 | 22069 | 217 | 217 | 21808 | 21808 | 44 | 44 |  |  |  | 10 |  | NT1020 |  | T | [9 empty] | NT1020 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.03 | m3 | 5859 | 175.7 | 1054 | 31.6 | 3467 | 104 | 1338 | 40.1 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.39 왕벚나무 제거 | H5.0xR15 | 1 | 주 |  | 35329 |  | 490 |  | 34684 |  | 155 |  |  | HX0058
벌목 및 제근 | B12(R14~15) | 1 | 주 | 35038 | 35038 | 438 | 438 | 34511 | 34511 | 89 | 89 |  |  |  | 10 |  | NT1040 |  | T | [9 empty] | NT1040 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.05 | m3 | 5859 | 292.9 | 1054 | 52.7 | 3467 | 173.3 | 1338 | 66.9 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.40 은행나무 제거 | H8.0xW4.0xR24 | 1 | 주 |  | 91516 |  | 1583 |  | 89423 |  | 510 |  |  | HX0059
벌목 및 제근 | B20(R24~25) | 1 | 주 | 90521 | 90521 | 1404 | 1404 | 88834 | 88834 | 283 | 283 |  |  |  | 10 |  | NT1060 |  | T | [9 empty] | NT1060 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.17 | m3 | 5859 | 995.8 | 1054 | 179.1 | 3467 | 589.3 | 1338 | 227.4 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.41 은행나무 제거 | H7.0xR22 | 1 | 주 |  | 59722 |  | 972 |  | 58396 |  | 354 |  |  | HX0060
벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 58903 | 825 | 825 | 57911 | 57911 | 167 | 167 |  |  |  | 10 |  | NT1050 |  | T | [9 empty] | NT1050 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.14 | m3 | 5859 | 820.1 | 1054 | 147.5 | 3467 | 485.3 | 1338 | 187.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.42 은행나무 제거 | H6.0xR12 | 1 | 주 |  | 28637 |  | 352 |  | 28180 |  | 105 |  |  | HX0061
벌목 및 제근 | B10(R12) | 1 | 주 | 28462 | 28462 | 321 | 321 | 28076 | 28076 | 65 | 65 |  |  |  | 10 |  | NT1030 |  | T | [9 empty] | NT1030 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.03 | m3 | 5859 | 175.7 | 1054 | 31.6 | 3467 | 104 | 1338 | 40.1 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.43 이팝나무 제거 | H5.0xR15 | 1 | 주 |  | 35329 |  | 490 |  | 34684 |  | 155 |  |  | HX0062
벌목 및 제근 | B12(R14~15) | 1 | 주 | 35038 | 35038 | 438 | 438 | 34511 | 34511 | 89 | 89 |  |  |  | 10 |  | NT1040 |  | T | [9 empty] | NT1040 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.05 | m3 | 5859 | 292.9 | 1054 | 52.7 | 3467 | 173.3 | 1338 | 66.9 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.44 이팝나무 제거 | H5.0xR12 | 1 | 주 |  | 28637 |  | 352 |  | 28180 |  | 105 |  |  | HX0063
벌목 및 제근 | B10(R12) | 1 | 주 | 28462 | 28462 | 321 | 321 | 28076 | 28076 | 65 | 65 |  |  |  | 10 |  | NT1030 |  | T | [9 empty] | NT1030 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.03 | m3 | 5859 | 175.7 | 1054 | 31.6 | 3467 | 104 | 1338 | 40.1 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.45 참나무 제거 | H13.0xW6.0xR44 | 1 | 주 |  | 339946 |  | 6873 |  | 330708 |  | 2365 |  |  | HX0064
벌목 및 제근 | B35(R45) | 1 | 주 | 334850 | 334850 | 5957 | 5957 | 327692 | 327692 | 1201 | 1201 |  |  |  | 10 |  | NT1100 |  | T | [9 empty] | NT1100 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.87 | m3 | 5859 | 5097.1 | 1054 | 916.9 | 3467 | 3016.2 | 1338 | 1164 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.46 참나무 제거 | H10.0xR26 | 1 | 주 |  | 120377 |  | 2112 |  | 117592 |  | 673 |  |  | HX0065
벌목 및 제근 | B22(R27) | 1 | 주 | 119090 | 119090 | 1881 | 1881 | 116830 | 116830 | 379 | 379 |  |  |  | 10 |  | NT1070 |  | T | [9 empty] | NT1070 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.22 | m3 | 5859 | 1288.8 | 1054 | 231.8 | 3467 | 762.7 | 1338 | 294.3 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.47 참나무 제거 | H6.0xR20 | 1 | 주 |  | 59487 |  | 930 |  | 58257 |  | 300 |  |  | HX0066
벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 58903 | 825 | 825 | 57911 | 57911 | 167 | 167 |  |  |  | 10 |  | NT1050 |  | T | [9 empty] | NT1050 →
폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 0.1 | m3 | 5859 | 585.9 | 1054 | 105.4 | 3467 | 346.7 | 1338 | 133.8 |  |  |  | 20 |  | NX1510 |  | F | [9 empty] | NX1510 →
No.48 금송 이식 | H8.0xR25 | 1 | 주 |  | 622988 |  | 74150 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP001
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 10 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 40.3 | M | 40 | 1612 | 40 | 1612 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 13.2 | M | 150 | 1980 | 150 | 1980 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.25 | kg | 1245 | 2801.2 | 1245 | 2801.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.49 금송 이식 | H7.0xW3.5 | 1 | 주 |  | 635833 |  | 86995 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP002
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 10 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 71.2 | M | 40 | 2848 | 40 | 2848 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 26 | M | 150 | 3900 | 150 | 3900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 4.41 | kg | 1245 | 5490.4 | 1245 | 5490.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.50 금송 이식 | H5.0xW2.5 | 1 | 주 |  | 622988 |  | 74150 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP003
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 10 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 40.3 | M | 40 | 1612 | 40 | 1612 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 13.2 | M | 150 | 1980 | 150 | 1980 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.25 | kg | 1245 | 2801.2 | 1245 | 2801.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.51 소나무 이식 | H14.0xR40 | 1 | 주 |  | 1210755 |  | 144943 |  | 785059 |  | 280753 |  |  | HP004
수목이식 | R40~49 | 1 | 주 | 1170507 | 1170507 | 104695 | 104695 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 |  |  |  | 10 |  | NT205-35 |  | T | [9 empty] | NT205-35 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 82.3 | M | 40 | 3292 | 40 | 3292 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 33.9 | M | 150 | 5085 | 150 | 5085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 5.76 | kg | 1245 | 7171.2 | 1245 | 7171.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.52 소나무 이식 | H10.0xW5.0xR36 | 1 | 주 |  | 859723 |  | 106503 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP005
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 10 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 71.2 | M | 40 | 2848 | 40 | 2848 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 26 | M | 150 | 3900 | 150 | 3900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 4.41 | kg | 1245 | 5490.4 | 1245 | 5490.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.53 소나무 이식 | H10.0xW4.0xR28 | 1 | 주 |  | 631487 |  | 82649 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP006
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 10 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 47.3 | M | 40 | 1892 | 40 | 1892 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 16.6 | M | 150 | 2490 | 150 | 2490 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.82 | kg | 1245 | 3510.9 | 1245 | 3510.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.54 소나무 이식 | H5.5xW2.5xR25 | 1 | 주 |  | 622988 |  | 74150 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP007
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 10 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 40.3 | M | 40 | 1612 | 40 | 1612 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 13.2 | M | 150 | 1980 | 150 | 1980 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.25 | kg | 1245 | 2801.2 | 1245 | 2801.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.55 소나무 이식 | H3.5xR20 | 1 | 주 |  | 620822 |  | 71984 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP008
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 10 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.56 소나무 이식 | H2.5xR10 | 1 | 주 |  | 206888 |  | 28618 |  | 161829 |  | 16441 |  |  | HP009
수목이식 | R10~11 | 1 | 주 | 195123 | 195123 | 16853 | 16853 | 161829 | 161829 | 16441 | 16441 |  |  |  | 10 |  | NT205-14 |  | T | [9 empty] | NT205-14 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 10.4 | M | 40 | 416 | 40 | 416 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 2.1 | M | 150 | 315 | 150 | 315 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.57 스트로브잣나무 이식 | H10.0xR26 | 1 | 주 |  | 630473 |  | 81635 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP011
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 10 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 42.7 | M | 40 | 1708 | 40 | 1708 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 14.3 | M | 150 | 2145 | 150 | 2145 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.43 | kg | 1245 | 3025.3 | 1245 | 3025.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.58 스트로브잣나무 이식 | H8.0xR18 | 1 | 주 |  | 306244 |  | 45801 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP012
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 10 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 25 | M | 40 | 1000 | 40 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 6.9 | M | 150 | 1035 | 150 | 1035 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.16 | kg | 1245 | 1444.2 | 1245 | 1444.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.59 스트로브잣나무 이식 | H7.0xR22 | 1 | 주 |  | 621638 |  | 72800 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP013
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 10 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 33.3 | M | 40 | 1332 | 40 | 1332 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 10.3 | M | 150 | 1545 | 150 | 1545 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.74 | kg | 1245 | 2166.3 | 1245 | 2166.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.60 스트로브잣나무 이식 | H6.0xR18 | 1 | 주 |  | 306244 |  | 45801 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP014
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 10 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 25 | M | 40 | 1000 | 40 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 6.9 | M | 150 | 1035 | 150 | 1035 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.16 | kg | 1245 | 1444.2 | 1245 | 1444.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.61 전나무 이식 | H16.0xW6.0xR44 | 1 | 주 |  | 1214598 |  | 148786 |  | 785059 |  | 280753 |  |  | HP015
수목이식 | R40~49 | 1 | 주 | 1170507 | 1170507 | 104695 | 104695 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 |  |  |  | 10 |  | NT205-35 |  | T | [9 empty] | NT205-35 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 97 | M | 40 | 3880 | 40 | 3880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 42.9 | M | 150 | 6435 | 150 | 6435 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 7.29 | kg | 1245 | 9076 | 1245 | 9076 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.62 전나무 이식 | H16.0xW5.0xR58 | 1 | 주 |  | 1760791 |  | 240840 |  | 1017669 |  | 502282 |  |  | HP016
수목이식 | R50~60 | 1 | 주 | 1702511 | 1702511 | 182560 | 182560 | 1017669 | 1017669 | 502282 | 502282 |  |  |  | 10 |  | NT205-40 |  | T | [9 empty] | NT205-40 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 150 | M | 40 | 6000 | 40 | 6000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 76.3 | M | 150 | 11445 | 150 | 11445 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 12.96 | kg | 1245 | 16135.2 | 1245 | 16135.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.63 전나무 이식 | H16.0xR46 | 1 | 주 |  | 1214598 |  | 148786 |  | 785059 |  | 280753 |  |  | HP017
수목이식 | R40~49 | 1 | 주 | 1170507 | 1170507 | 104695 | 104695 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 |  |  |  | 10 |  | NT205-35 |  | T | [9 empty] | NT205-35 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 97 | M | 40 | 3880 | 40 | 3880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 42.9 | M | 150 | 6435 | 150 | 6435 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 7.29 | kg | 1245 | 9076 | 1245 | 9076 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.64 주목 이식 | H3.0xW2.0 | 1 | 주 |  | 165131 |  | 24744 |  | 127440 |  | 12947 |  |  | HP018
수목이식 | R8~9 | 1 | 주 | 153659 | 153659 | 13272 | 13272 | 127440 | 127440 | 12947 | 12947 |  |  |  | 10 |  | NT205-12 |  | T | [9 empty] | NT205-12 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 10 | kg | 433 | 4330 | 433 | 4330 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 5.7 | M | 40 | 228 | 40 | 228 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 1.4 | M | 150 | 210 | 150 | 210 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.65 주목 이식 | H2.5xW2.0 | 1 | 주 |  | 165131 |  | 24744 |  | 127440 |  | 12947 |  |  | HP019
수목이식 | R8~9 | 1 | 주 | 153659 | 153659 | 13272 | 13272 | 127440 | 127440 | 12947 | 12947 |  |  |  | 10 |  | NT205-12 |  | T | [9 empty] | NT205-12 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 10 | kg | 433 | 4330 | 433 | 4330 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 5.7 | M | 40 | 228 | 40 | 228 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 1.4 | M | 150 | 210 | 150 | 210 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.66 주목 이식 | H2.5xW1.5 | 1 | 주 |  | 165131 |  | 24744 |  | 127440 |  | 12947 |  |  | HP020
수목이식 | R8~9 | 1 | 주 | 153659 | 153659 | 13272 | 13272 | 127440 | 127440 | 12947 | 12947 |  |  |  | 10 |  | NT205-12 |  | T | [9 empty] | NT205-12 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 10 | kg | 433 | 4330 | 433 | 4330 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 5.7 | M | 40 | 228 | 40 | 228 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 1.4 | M | 150 | 210 | 150 | 210 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.67 주목 이식 | H2.5xW1.2 | 1 | 주 |  | 165131 |  | 24744 |  | 127440 |  | 12947 |  |  | HP021
수목이식 | R8~9 | 1 | 주 | 153659 | 153659 | 13272 | 13272 | 127440 | 127440 | 12947 | 12947 |  |  |  | 10 |  | NT205-12 |  | T | [9 empty] | NT205-12 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 10 | kg | 433 | 4330 | 433 | 4330 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 5.7 | M | 40 | 228 | 40 | 228 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 1.4 | M | 150 | 210 | 150 | 210 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.68 주목 이식 | H2.5xW1.0 | 1 | 주 |  | 165131 |  | 24744 |  | 127440 |  | 12947 |  |  | HP022
수목이식 | R8~9 | 1 | 주 | 153659 | 153659 | 13272 | 13272 | 127440 | 127440 | 12947 | 12947 |  |  |  | 10 |  | NT205-12 |  | T | [9 empty] | NT205-12 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 10 | kg | 433 | 4330 | 433 | 4330 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 5.7 | M | 40 | 228 | 40 | 228 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 1.4 | M | 150 | 210 | 150 | 210 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.69 감나무 이식 | H6.0xR30 | 1 | 주 |  | 856463 |  | 103243 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP024
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 10 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 52 | M | 40 | 2080 | 40 | 2080 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 19.1 | M | 150 | 2865 | 150 | 2865 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 3.24 | kg | 1245 | 4033.8 | 1245 | 4033.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.70 감나무 이식 | H4.0xR15 | 1 | 주 |  | 305373 |  | 44930 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP025
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 10 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.71 느티나무 이식 | H12.0xR38 | 1 | 주 |  | 863033 |  | 109813 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP026
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 10 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 82.3 | M | 40 | 3292 | 40 | 3292 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 33.9 | M | 150 | 5085 | 150 | 5085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 5.76 | kg | 1245 | 7171.2 | 1245 | 7171.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.72 느티나무 이식 | H12.0xR36 | 1 | 주 |  | 859723 |  | 106503 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP027
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 71.2 | M | 40 | 2848 | 40 | 2848 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 26 | M | 150 | 3900 | 150 | 3900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 4.41 | kg | 1245 | 5490.4 | 1245 | 5490.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.73 느티나무 이식 | H9.0xR36 | 1 | 주 |  | 859723 |  | 106503 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP028
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 71.2 | M | 40 | 2848 | 40 | 2848 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 26 | M | 150 | 3900 | 150 | 3900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 4.41 | kg | 1245 | 5490.4 | 1245 | 5490.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.74 느티나무 이식 | H9.0xR34 | 1 | 주 |  | 859723 |  | 106503 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP029
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 10 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 71.2 | M | 40 | 2848 | 40 | 2848 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 26 | M | 150 | 3900 | 150 | 3900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 4.41 | kg | 1245 | 5490.4 | 1245 | 5490.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.75 느티나무 이식 | H9.0xR30 | 1 | 주 |  | 856463 |  | 103243 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP030
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 52 | M | 40 | 2080 | 40 | 2080 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 19.1 | M | 150 | 2865 | 150 | 2865 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 3.24 | kg | 1245 | 4033.8 | 1245 | 4033.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.76 느티나무 이식 | H8.0xR20 | 1 | 주 |  | 620822 |  | 71984 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP031
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.77 단풍나무 이식 | H5.0xR20 | 1 | 주 |  | 620822 |  | 71984 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP032
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.78 당단풍 이식 | H6.0xW4.0xR28 | 1 | 주 |  | 631487 |  | 82649 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP033
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 47.3 | M | 40 | 1892 | 40 | 1892 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 16.6 | M | 150 | 2490 | 150 | 2490 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.82 | kg | 1245 | 3510.9 | 1245 | 3510.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.79 당단풍 이식 | H6.0xW4.0 | 1 | 주 |  | 859723 |  | 106503 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP034
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 10 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 71.2 | M | 40 | 2848 | 40 | 2848 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 26 | M | 150 | 3900 | 150 | 3900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 4.41 | kg | 1245 | 5490.4 | 1245 | 5490.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.80 당단풍 이식 | H6.0xR40 | 1 | 주 |  | 1210755 |  | 144943 |  | 785059 |  | 280753 |  |  | HP035
수목이식 | R40~49 | 1 | 주 | 1170507 | 1170507 | 104695 | 104695 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 |  |  |  | 20 |  | NT205-35 |  | T | [9 empty] | NT205-35 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 82.3 | M | 40 | 3292 | 40 | 3292 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 33.9 | M | 150 | 5085 | 150 | 5085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 5.76 | kg | 1245 | 7171.2 | 1245 | 7171.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.81 당단풍 이식 | H5.0xR20 | 1 | 주 |  | 620822 |  | 71984 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP036
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.82 당단풍 이식 | H4.0xR20 | 1 | 주 |  | 620822 |  | 71984 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP037
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.83 당단풍 이식 | H3.5xR15 | 1 | 주 |  | 305373 |  | 44930 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP038
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.84 당단풍 이식 | H3.5xR12 | 1 | 주 |  | 252669 |  | 39580 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | HP039
수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 233234 | 20145 | 20145 | 193437 | 193437 | 19652 | 19652 |  |  |  | 10 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 15.9 | M | 40 | 636 | 40 | 636 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 3.1 | M | 150 | 465 | 150 | 465 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.85 당단풍 이식 | H3.0xR13 | 1 | 주 |  | 252953 |  | 39864 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | HP040
수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 233234 | 20145 | 20145 | 193437 | 193437 | 19652 | 19652 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 18.3 | M | 40 | 732 | 40 | 732 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 3.6 | M | 150 | 540 | 150 | 540 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.6 | kg | 1245 | 747 | 1245 | 747 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.86 모과나무 이식 | H4.5xR20 | 1 | 주 |  | 620822 |  | 71984 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP041
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.87 밤나무 이식 | H3.5xR15 | 1 | 주 |  | 305373 |  | 44930 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP042
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.88 백목련 이식 | H13.0xW6.0xR60 | 1 | 주 |  | 1760791 |  | 240840 |  | 1017669 |  | 502282 |  |  | HP043
수목이식 | R50~60 | 1 | 주 | 1702511 | 1702511 | 182560 | 182560 | 1017669 | 1017669 | 502282 | 502282 |  |  |  | 20 |  | NT205-40 |  | T | [9 empty] | NT205-40 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 150 | M | 40 | 6000 | 40 | 6000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 76.3 | M | 150 | 11445 | 150 | 11445 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 12.96 | kg | 1245 | 16135.2 | 1245 | 16135.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.89 백목련 이식 | H12.0xW4.0xR28 | 1 | 주 |  | 631487 |  | 82649 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP044
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 47.3 | M | 40 | 1892 | 40 | 1892 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 16.6 | M | 150 | 2490 | 150 | 2490 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.82 | kg | 1245 | 3510.9 | 1245 | 3510.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.90 백목련 이식 | H10.0xR40 | 1 | 주 |  | 1210755 |  | 144943 |  | 785059 |  | 280753 |  |  | HP045
수목이식 | R40~49 | 1 | 주 | 1170507 | 1170507 | 104695 | 104695 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 |  |  |  | 20 |  | NT205-35 |  | T | [9 empty] | NT205-35 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 82.3 | M | 40 | 3292 | 40 | 3292 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 33.9 | M | 150 | 5085 | 150 | 5085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 5.76 | kg | 1245 | 7171.2 | 1245 | 7171.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.91 백목련 이식 | H3.5xR15 | 1 | 주 |  | 305373 |  | 44930 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP046
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.92 산딸나무 이식 | H3.5xR12 | 1 | 주 |  | 252669 |  | 39580 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | HP047
수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 233234 | 20145 | 20145 | 193437 | 193437 | 19652 | 19652 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 15.9 | M | 40 | 636 | 40 | 636 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 3.1 | M | 150 | 465 | 150 | 465 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.93 산수유 이식 | H3.5xR20 | 1 | 주 |  | 620822 |  | 71984 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP048
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.94 산수유 이식 | H3.5xR18 | 1 | 주 |  | 306244 |  | 45801 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP049
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 25 | M | 40 | 1000 | 40 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 6.9 | M | 150 | 1035 | 150 | 1035 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.16 | kg | 1245 | 1444.2 | 1245 | 1444.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.95 산수유 이식 | H3.5xR15 | 1 | 주 |  | 305373 |  | 44930 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP050
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.96 살구나무 이식 | H10.0xW5.0xR40 | 1 | 주 |  | 1210755 |  | 144943 |  | 785059 |  | 280753 |  |  | HP051
수목이식 | R40~49 | 1 | 주 | 1170507 | 1170507 | 104695 | 104695 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 |  |  |  | 20 |  | NT205-35 |  | T | [9 empty] | NT205-35 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 82.3 | M | 40 | 3292 | 40 | 3292 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 33.9 | M | 150 | 5085 | 150 | 5085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 5.76 | kg | 1245 | 7171.2 | 1245 | 7171.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.97 살구나무 이식 | H4.0xR12 | 1 | 주 |  | 252669 |  | 39580 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | HP052
수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 233234 | 20145 | 20145 | 193437 | 193437 | 19652 | 19652 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 15.9 | M | 40 | 636 | 40 | 636 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 3.1 | M | 150 | 465 | 150 | 465 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.98 왕벚나무 이식 | H12.0xR40 | 1 | 주 |  | 1210755 |  | 144943 |  | 785059 |  | 280753 |  |  | HP053
수목이식 | R40~49 | 1 | 주 | 1170507 | 1170507 | 104695 | 104695 | 785059 | 785059 | 280753 | 280753 |  |  |  | 20 |  | NT205-35 |  | T | [9 empty] | NT205-35 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 50 | kg | 433 | 21650 | 433 | 21650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 82.3 | M | 40 | 3292 | 40 | 3292 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 33.9 | M | 150 | 5085 | 150 | 5085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 5.76 | kg | 1245 | 7171.2 | 1245 | 7171.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.99 왕벚나무 이식 | H10.0xW4.0xR30 | 1 | 주 |  | 856463 |  | 103243 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP054
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 52 | M | 40 | 2080 | 40 | 2080 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 19.1 | M | 150 | 2865 | 150 | 2865 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 3.24 | kg | 1245 | 4033.8 | 1245 | 4033.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.100 왕벚나무 이식 | H10.0xR36 | 1 | 주 |  | 859723 |  | 106503 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP055
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 71.2 | M | 40 | 2848 | 40 | 2848 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 26 | M | 150 | 3900 | 150 | 3900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 4.41 | kg | 1245 | 5490.4 | 1245 | 5490.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.101 왕벚나무 이식 | H9.0xR24 | 1 | 주 |  | 622522 |  | 73684 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP056
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 38 | M | 40 | 1520 | 40 | 1520 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 12.2 | M | 150 | 1830 | 150 | 1830 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.07 | kg | 1245 | 2577.1 | 1245 | 2577.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.102 왕벚나무 이식 | H8.0xR30 | 1 | 주 |  | 856463 |  | 103243 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP056-1
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 52 | M | 40 | 2080 | 40 | 2080 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 19.1 | M | 150 | 2865 | 150 | 2865 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 3.24 | kg | 1245 | 4033.8 | 1245 | 4033.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.103 왕벚나무 이식 | H7.0xR15 | 1 | 주 |  | 305373 |  | 44930 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP056-2
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.104 왕벚나무 이식 | H6.0xW3.0xR24 | 1 | 주 |  | 622522 |  | 73684 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP056-3
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 38 | M | 40 | 1520 | 40 | 1520 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 12.2 | M | 150 | 1830 | 150 | 1830 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.07 | kg | 1245 | 2577.1 | 1245 | 2577.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.105 왕벚나무 이식 | H6.0xW3.0xR18 | 1 | 주 |  | 306244 |  | 45801 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP057
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 25 | M | 40 | 1000 | 40 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 6.9 | M | 150 | 1035 | 150 | 1035 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.16 | kg | 1245 | 1444.2 | 1245 | 1444.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.106 왕벚나무 이식 | H6.0xR38 | 1 | 주 |  | 863033 |  | 109813 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP058
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 82.3 | M | 40 | 3292 | 40 | 3292 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 33.9 | M | 150 | 5085 | 150 | 5085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 5.76 | kg | 1245 | 7171.2 | 1245 | 7171.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.107 왕벚나무 이식 | H6.0xR26 | 1 | 주 |  | 630473 |  | 81635 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP059
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 42.7 | M | 40 | 1708 | 40 | 1708 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 14.3 | M | 150 | 2145 | 150 | 2145 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.43 | kg | 1245 | 3025.3 | 1245 | 3025.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.108 왕벚나무 이식 | H5.0xR22 | 1 | 주 |  | 621638 |  | 72800 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP060
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 33.3 | M | 40 | 1332 | 40 | 1332 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 10.3 | M | 150 | 1545 | 150 | 1545 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.74 | kg | 1245 | 2166.3 | 1245 | 2166.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.109 왕벚나무 이식 | H5.0xR15 | 1 | 주 |  | 305373 |  | 44930 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP061
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.110 은행나무 이식 | H5.0xR15 | 1 | 주 |  | 305373 |  | 44930 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | HP062
수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-20 |  | T | [9 empty] | NT205-20 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.111 은행나무 이식 | H5.0xR12 | 1 | 주 |  | 252669 |  | 39580 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | HP063
수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 233234 | 20145 | 20145 | 193437 | 193437 | 19652 | 19652 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 15.9 | M | 40 | 636 | 40 | 636 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 3.1 | M | 150 | 465 | 150 | 465 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.112 이팝나무 이식 | H8.0xW3.0xR24 | 1 | 주 |  | 622522 |  | 73684 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP064
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 38 | M | 40 | 1520 | 40 | 1520 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 12.2 | M | 150 | 1830 | 150 | 1830 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 2.07 | kg | 1245 | 2577.1 | 1245 | 2577.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.113 이팝나무 이식 | H5.0xR12 | 1 | 주 |  | 252669 |  | 39580 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | HP065
수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 233234 | 20145 | 20145 | 193437 | 193437 | 19652 | 19652 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 15.9 | M | 40 | 636 | 40 | 636 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 3.1 | M | 150 | 465 | 150 | 465 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.114 자두나무 이식 | H5.0xR30 | 1 | 주 |  | 856463 |  | 103243 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | HP066
수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-30 |  | T | [9 empty] | NT205-30 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 52 | M | 40 | 2080 | 40 | 2080 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 19.1 | M | 150 | 2865 | 150 | 2865 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 3.24 | kg | 1245 | 4033.8 | 1245 | 4033.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.115 청단풍 이식 | H3.0xR13 | 1 | 주 |  | 252953 |  | 39864 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | HP067
수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 233234 | 20145 | 20145 | 193437 | 193437 | 19652 | 19652 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 18.3 | M | 40 | 732 | 40 | 732 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 3.6 | M | 150 | 540 | 150 | 540 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.6 | kg | 1245 | 747 | 1245 | 747 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.116 칠엽수 이식 | H7.0xR20 | 1 | 주 |  | 620822 |  | 71984 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | HP068
수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-25 |  | T | [9 empty] | NT205-25 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.117 칠엽수 이식 | H5.0xW3.5xR12 | 1 | 주 |  | 252669 |  | 39580 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | HP069
수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 233234 | 20145 | 20145 | 193437 | 193437 | 19652 | 19652 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 15.9 | M | 40 | 636 | 40 | 636 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 3.1 | M | 150 | 465 | 150 | 465 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.51 | kg | 1245 | 634.9 | 1245 | 634.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
No.1 수목이식(굴취,가식,정식) | R38 | 1 | 주 |  |  |  | 179378.2 |  | 1196280 |  | 310160 |  |  | HP069
수목이식(굴취,가식) | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
수목이식(굴취,정식) | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 82.3 | M | 40 | 3292 | 40 | 3292 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 33.9 | M | 150 | 5085 | 150 | 5085 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 5.76 | kg | 1245 | 7171.2 | 1245 | 7171.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 1471634 |  | 156588 |  | 1044292 |  | 270754
No.2 수목이식(굴취,가식,정식) | R30 | 1 | 주 |  |  |  | 171340.8 |  | 1196280 |  | 310160 |  |  | HP069
수목이식(굴취,가식) | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
수목이식(굴취,정식) | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 822785 | 69565 | 69565 | 598140 | 598140 | 155080 | 155080 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 23232 | 23232 | 23232 | 23232 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 52 | M | 40 | 2080 | 40 | 2080 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 19.1 | M | 150 | 2865 | 150 | 2865 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 3.24 | kg | 1245 | 4033.8 | 1245 | 4033.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 1464617 |  | 149571 |  | 1044292 |  | 270754
No.3 수목이식(굴취,가식,정식) | R22 | 1 | 주 |  |  |  | 122857.3 |  | 886132 |  | 211544 |  |  | HP069
수목이식(굴취,가식) | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
수목이식(굴취,정식) | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 33.3 | M | 40 | 1332 | 40 | 1332 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 10.3 | M | 150 | 1545 | 150 | 1545 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.74 | kg | 1245 | 2166.3 | 1245 | 2166.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 1065463 |  | 107248 |  | 773548 |  | 184667
No.4 수목이식(굴취,가식,정식) | R20 | 1 | 주 |  |  |  | 122041.8 |  | 886132 |  | 211544 |  |  | HP069
수목이식(굴취,가식) | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
수목이식(굴취,정식) | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 598895 | 50057 | 50057 | 443066 | 443066 | 105772 | 105772 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 29 | M | 40 | 1160 | 40 | 1160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 8.5 | M | 150 | 1275 | 150 | 1275 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 1.44 | kg | 1245 | 1792.8 | 1245 | 1792.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 1064751 |  | 106536 |  | 773548 |  | 184667
No.5 수목이식(굴취,가식,정식) | R15 | 1 | 주 |  |  |  | 69552.4 |  | 472846 |  | 48040 |  |  | HP069
수목이식(굴취,가식) | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
수목이식(굴취,정식) | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 285065 | 24622 | 24622 | 236423 | 236423 | 24020 | 24020 |  |  |  | 20 |  | NT205-18 |  | T | [9 empty] | NT205-18 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | 22 | M | 40 | 880 | 40 | 880 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-121 | [11 empty] | MTP-121 →
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | 4.8 | M | 150 | 720 | 150 | 720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MTP-110 | [11 empty] | MTP-110 →
철선 | #8, 4.0mm | 0.81 | kg | 1245 | 1008.4 | 1245 | 1008.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTP-131 | [11 empty] | MTP-131 →
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 515421 |  | 60715 |  | 412770 |  | 41936
No.118 계수나무 | H4.5XR15 | 1 | 주 |  | 647275 |  | 528892 |  | 107465 |  | 10918 |  |  | HT050
계수나무 | H4.5XR15 | 1 | 주 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2140015 | [11 empty] | M2140015 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 20 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
No.119 꽃사과 | H3.0xR8 | 1 | 주 |  | 211011 |  | 129400 |  | 81611 |  | 0 |  |  | HT2111-R8
꽃사과 | H3.0xR8 | 1 | 주 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2371008 | [11 empty] | M2371008 →
식재(흉고/근원경) | B6∼7(R7∼8) | 1 | 주 | 81611 | 81611 | 0 | 0 | 81611 | 81611 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0740 |  | T | [9 empty] | NT0740 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 10 | kg | 433 | 4330 | 433 | 4330 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.120 느티나무 | H5.0xR30 | 1 | 주 |  | 2575854 |  | 2254845 |  | 249225 |  | 71784 |  |  | HT2115-30
느티나무 | H5.0xR30 | 1 | 주 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300087307 |  | 10 |  | M2145030 | [11 empty] | M2145030 →
식재(흉고/근원경) | B25~34(R30∼41) | 1 | 주 | 351154 | 351154 | 30145 | 30145 | 249225 | 249225 | 71784 | 71784 |  |  |  | 20 |  | NT0800 |  | T | [9 empty] | NT0800 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.121 때죽나무 | H3.5xR10 | 1 | 주 |  | 295864 |  | 212300 |  | 75857 |  | 7707 |  |  | HT2114-R10
때죽나무 | H3.5xR10 | 1 | 주 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2114010 | [11 empty] | M2114010 →
식재(흉고/근원경) | B8∼9(R9∼11) | 1 | 주 | 91464 | 91464 | 7900 | 7900 | 75857 | 75857 | 7707 | 7707 |  |  |  | 20 |  | NT0750 |  | T | [9 empty] | NT0750 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.122 매화나무 | H3.5xR10 | 1 | 주 |  | 267464 |  | 183900 |  | 75857 |  | 7707 |  |  | HT2120-R10
매화나무 | H3.5xR10 | 1 | 주 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2373010 | [11 empty] | M2373010 →
식재(흉고/근원경) | B8∼9(R9∼11) | 1 | 주 | 91464 | 91464 | 7900 | 7900 | 75857 | 75857 | 7707 | 7707 |  |  |  | 20 |  | NT0750 |  | T | [9 empty] | NT0750 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.123 산딸나무 | H3.5xR12 | 1 | 주 |  | 489975 |  | 371592 |  | 107465 |  | 10918 |  |  | HT2139-R12
산딸나무 | H3.5xR12 | 1 | 주 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2373612 | [11 empty] | M2373612 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 20 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.124 산수유 | H3.5xR15 | 1 | 주 |  | 697275 |  | 578892 |  | 107465 |  | 10918 |  |  | HT2141-R15
산수유 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2373715 | [11 empty] | M2373715 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 80 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 100 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.125 왕벚나무 | H4.0xB12 | 1 | 주 |  | 597275 |  | 478892 |  | 107465 |  | 10918 |  |  | HT2152-B12
왕벚나무 | H4.0xB12 | 1 | 주 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2374112 | [11 empty] | M2374112 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 20 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.126 참나무 | H5.0xR25 | 1 | 주 |  | 786716 |  | 546600 |  | 193841 |  | 46275 |  |  | HT2205-R25
참나무 | H5.0xR25 | 1 | 주 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2375014 | [11 empty] | M2375014 →
식재(흉고/근원경) | B18∼24(R21∼29) | 1 | 주 | 262016 | 262016 | 21900 | 21900 | 193841 | 193841 | 46275 | 46275 |  |  |  | 20 |  | NT0770 |  | T | [9 empty] | NT0770 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.127 청단풍 | H3.5xR15 | 1 | 주 |  | 647275 |  | 528892 |  | 107465 |  | 10918 |  |  | HT2210-R15
청단풍 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2375015 | [11 empty] | M2375015 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 20 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 20 | kg | 433 | 8660 | 433 | 8660 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.128 팥배나무 | H4.0xR12 | 1 | 주 |  | 539975 |  | 421592 |  | 107465 |  | 10918 |  |  | HT2234-R12
팥배나무 | H4.0xR12 | 1 | 주 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2376012 | [11 empty] | M2376012 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 20 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 1 | 조 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-040 | [11 empty] | MTP-040 →
유기질비료 | 20kg/포 | 15 | kg | 433 | 6495 | 433 | 6495 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.129 팽나무 | H6.0xR30 | 1 | 주 |  | 3025854 |  | 2704845 |  | 249225 |  | 71784 |  |  | HT2290-30
팽나무 | H6.0xR30 | 1 | 주 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2439021 | [11 empty] | M2439021 →
식재(흉고/근원경) | B25~34(R30∼41) | 1 | 주 | 351154 | 351154 | 30145 | 30145 | 249225 | 249225 | 71784 | 71784 |  |  |  | 20 |  | NT0800 |  | T | [9 empty] | NT0800 →
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 1 | 조 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-038 | [11 empty] | MTP-038 →
유기질비료 | 20kg/포 | 40 | kg | 433 | 17320 | 433 | 17320 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.130 팽나무 | H5.0xR20 | 1 | 주 |  | 1147275 |  | 1028892 |  | 107465 |  | 10918 |  |  | HT2290-20
팽나무 | H5.0xR20 | 1 | 주 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2439016 | [11 empty] | M2439016 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 20 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 1 | 조 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MTP-039 | [11 empty] | MTP-039 →
유기질비료 | 20kg/포 | 30 | kg | 433 | 12990 | 433 | 12990 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 40 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.131 남천 | H1.0x3가지 | 1 | 주 |  | 10972 |  | 6800 |  | 4172 |  | 0 |  |  | HT3160
남천 | H1.0x3가지 | 1 | 주 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369005 | [11 empty] | M2369005 →
관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 | 4172 | 4172 | 0 | 0 | 4172 | 4172 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0930 |  | T | [9 empty] | NT0930 →
유기질비료 | 20kg/포 | 1 | kg | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.132 피라칸사스 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 |  | 9322 |  | 5150 |  | 4172 |  | 0 |  |  | HT3531
피라칸사스 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 |  | 0 |  |  | 87300088040 |  | 10 |  | M2388004 | [11 empty] | M2388004 →
관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 | 4172 | 4172 | 0 | 0 | 4172 | 4172 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0930 |  | T | [9 empty] | NT0930 →
유기질비료 | 20kg/포 | 1 | kg | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.133 회양목 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 |  | 6481 |  | 3700 |  | 2781 |  | 0 |  |  | HT3480-04
회양목 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |  | 0 |  |  | 87300088335 |  | 10 |  | M249000C | [11 empty] | M249000C →
관목군식 | 0.3~0.7 | 1 | 주 | 2781 | 2781 | 0 | 0 | 2781 | 2781 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0920 |  | T | [9 empty] | NT0920 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.5 | kg | 433 | 216.5 | 433 | 216.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.134 낙상홍 | H1.0xW0.4 | 1 | 주 |  | 11472 |  | 7300 |  | 4172 |  | 0 |  |  | HT3170
낙상홍 | H1.0xW0.4 | 1 | 주 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369110 | [11 empty] | M2369110 →
관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 | 4172 | 4172 | 0 | 0 | 4172 | 4172 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0930 |  | T | [9 empty] | NT0930 →
유기질비료 | 20kg/포 | 1 | kg | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.135 박태기나무 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 |  | 9372 |  | 5200 |  | 4172 |  | 0 |  |  | HT3180
박태기나무 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369210 | [11 empty] | M2369210 →
관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 | 4172 | 4172 | 0 | 0 | 4172 | 4172 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0930 |  | T | [9 empty] | NT0930 →
유기질비료 | 20kg/포 | 1 | kg | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.136 백철쭉 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 |  | 4881 |  | 2100 |  | 2781 |  | 0 |  |  | HT3210-03
백철쭉 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369310 | [11 empty] | M2369310 →
관목군식 | 0.3~0.7 | 1 | 주 | 2781 | 2781 | 0 | 0 | 2781 | 2781 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0920 |  | T | [9 empty] | NT0920 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.5 | kg | 433 | 216.5 | 433 | 216.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.137 산수국 | H0.3xW0.4 | 1 | 주 |  | 8381 |  | 5600 |  | 2781 |  | 0 |  |  | HT3220-03
산수국 | H0.3xW0.4 | 1 | 주 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369410 | [11 empty] | M2369410 →
관목군식 | 0.3~0.7 | 1 | 주 | 2781 | 2781 | 0 | 0 | 2781 | 2781 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0920 |  | T | [9 empty] | NT0920 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.5 | kg | 433 | 216.5 | 433 | 216.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.138 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 |  | 4881 |  | 2100 |  | 2781 |  | 0 |  |  | HT3230-03
산철쭉 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369510 | [11 empty] | M2369510 →
관목군식 | 0.3~0.7 | 1 | 주 | 2781 | 2781 | 0 | 0 | 2781 | 2781 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0920 |  | T | [9 empty] | NT0920 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.5 | kg | 433 | 216.5 | 433 | 216.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.139 삼색조팝나무 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 |  | 18172 |  | 14000 |  | 4172 |  | 0 |  |  | HT3300
삼색조팝나무 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300088006 |  | 10 |  | M2369520 | [11 empty] | M2369520 →
관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 | 4172 | 4172 | 0 | 0 | 4172 | 4172 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0930 |  | T | [9 empty] | NT0930 →
유기질비료 | 20kg/포 | 1 | kg | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.140 수수꽃다리 | H1.2xW0.4 | 1 | 주 |  | 10961 |  | 5000 |  | 5961 |  | 0 |  |  | HT3320-03
수수꽃다리 | H1.2xW0.4 | 1 | 주 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369530 | [11 empty] | M2369530 →
관목군식 | 1.2~1.5 | 1 | 주 | 5961 | 5961 | 0 | 0 | 5961 | 5961 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0940 |  | T | [9 empty] | NT0940 →
유기질비료 | 20kg/포 | 2 | kg | 433 | 866 | 433 | 866 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.141 영산홍 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 |  | 4981 |  | 2200 |  | 2781 |  | 0 |  |  | HT3330-03
영산홍 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369550 | [11 empty] | M2369550 →
관목군식 | 0.3~0.7 | 1 | 주 | 2781 | 2781 | 0 | 0 | 2781 | 2781 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0920 |  | T | [9 empty] | NT0920 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.5 | kg | 433 | 216.5 | 433 | 216.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.142 자산홍 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 |  | 4681 |  | 1900 |  | 2781 |  | 0 |  |  | HT3340-03
자산홍 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369560 | [11 empty] | M2369560 →
관목군식 | 0.3~0.7 | 1 | 주 | 2781 | 2781 | 0 | 0 | 2781 | 2781 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0920 |  | T | [9 empty] | NT0920 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.5 | kg | 433 | 216.5 | 433 | 216.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.143 조팝나무 | H0.8xW0.4 | 1 | 주 |  | 6272 |  | 2100 |  | 4172 |  | 0 |  |  | HT3350-08
조팝나무 | H0.8xW0.4 | 1 | 주 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369570 | [11 empty] | M2369570 →
관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 | 4172 | 4172 | 0 | 0 | 4172 | 4172 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0930 |  | T | [9 empty] | NT0930 →
유기질비료 | 20kg/포 | 1 | kg | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.144 화살나무 | H0.8xW0.4 | 1 | 주 |  | 6272 |  | 2100 |  | 4172 |  | 0 |  |  | HT3360-08
조팝나무 | H0.8xW0.4 | 1 | 주 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2369570 | [11 empty] | M2369570 →
관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 | 4172 | 4172 | 0 | 0 | 4172 | 4172 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0930 |  | T | [9 empty] | NT0930 →
유기질비료 | 20kg/포 | 1 | kg | 433 | 433 | 433 | 433 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.145 그린라이트억새 | 5~6분얼 | 1 | 본 |  | 5309 |  | 5000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT4830
그린라이트억새 | 5~6분얼 | 1 | 본 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT-1181G | [11 empty] | MT-1181G →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.146 꽃무릇 | 4치포트 | 1 | 본 |  | 1809 |  | 1500 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT54905
꽃무릇 | 4치포트 | 1 | 본 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057471 |  | 30 |  | M25200013 | [11 empty] | M25200013 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 40 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.147 라벤더 | 10cm | 1 | 본 |  | 4309 |  | 4000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT4981
라벤더 | 10cm | 1 | 본 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057471 |  | 10 |  | M2520006 | [11 empty] | M2520006 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.148 리아트리스 | 8cm | 1 | 본 |  | 4309 |  | 4000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT4983
리아트리스 | 8cm | 1 | 본 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057471 |  | 10 |  | M2520008 | [11 empty] | M2520008 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.149 맥문동 | 3~5분얼,8cm | 1 | 본 |  | 809 |  | 500 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT5200
맥문동 | 3~5분얼 | 1 | 본 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057241 |  | 10 |  | M25080042 | [11 empty] | M25080042 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | * | MTP-010 | [11 empty] | MTP-010 →
No.150 모닝라이트억새 | 15cm포트 | 1 | 본 |  | 5309 |  | 5000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT4840
모닝라이트억새 | 15cm | 1 | 본 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT-1182G | [11 empty] | MT-1182G →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.151 붉은토끼풀 | 10cm | 1 | 본 |  | 3309 |  | 3000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT54906
붉은토끼풀 | 10cm | 1 | 본 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057471 |  | 30 |  | M25200014 | [11 empty] | M25200014 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 40 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.152 비비추 | 2~3분얼x8cm | 1 | 본 |  | 1309 |  | 1000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT5160
비비추 | 8cm(2-3분얼) | 1 | 주 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057362 |  | 10 |  | M2514006 | [11 empty] | M2514006 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.153 세이지 | 10cm | 1 | 본 |  | 2309 |  | 2000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT5242
세이지 | 10cm | 1 | 본 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057471 |  | 10 |  | M25200083 | [11 empty] | M25200083 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.154 수선화 | 개화구 | 1 | 본 |  | 2309 |  | 2000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT5243
수선화 | 개화구 | 1 | 본 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057471 |  | 10 |  | M25200084 | [11 empty] | M25200084 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.155 수크령 | 15cm | 1 | 본 |  | 1509 |  | 1200 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT4780
수크령 | 15cm | 1 | 본 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT-130 | [11 empty] | MT-130 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.156 은사초 | 10cm | 1 | 본 |  | 8309 |  | 8000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT5271
은사초 | 10cm | 1 | 본 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057471 |  | 10 |  | M2520009-2 | [11 empty] | M2520009-2 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.157 쥐방울덩쿨 | 10cm | 1 | 본 |  | 3309 |  | 3000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT54907
쥐방울덩쿨 | 10cm | 1 | 본 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 |  |  | 87300057471 |  | 30 |  | M25200015 | [11 empty] | M25200015 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 40 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.158 참억새 | 8cm | 1 | 본 |  | 5309 |  | 5000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT4810
그린라이트억새 | 5~6분얼 | 1 | 본 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT-1181G | [11 empty] | MT-1181G →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.159 잔디(평떼) 식재 | 0.3x0.3x0.03 | 1 | m2 |  | 11338 |  | 5400 |  | 5938 |  | 0 |  |  | NT0100
잔디 | 0.3x0.3x0.03 | 12 | 매 | 450 | 5400 | 450 | 5400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M2538004 | [11 empty] | M2538004 →
잔디붙임 | 평떼 | 1 | m2 | 5938 | 5938 | 0 | 0 | 5938 | 5938 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0975 |  | T | [9 empty] | NT0975 →
No.160 통기관 | R30이상 시공 | 1 | 개소 |  | 40841 |  | 37500 |  | 3341 |  | 0 |  |  | NT9750
통기관 | 150x900 | 3 | 개소 | 12500 | 37500 | 12500 | 37500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT1020 | [11 empty] | MT1020 →
보통인부 |  | 0.02 | 인 | 167081 | 3341.6 | 0 |  | 167081 | 3341.6 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.161 통석스탠드 | W500xH400 | 1 | m |  | 548875 |  | 462219 |  | 75842 |  | 10814 |  |  | HW0109
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.31 | m3 | 5009 | 1552.7 | 300 | 93 | 4328 | 1341.6 | 381 | 118.1 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.17 | m3 | 1588 | 269.9 | 285 | 48.4 | 940 | 159.8 | 363 | 61.7 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 0.14 | m3 | 7144 | 1000.1 | 445 | 62.3 | 6329 | 886 | 370 | 51.8 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
레미콘 | 25-18-8 | 0.11 | m3 | 89830 | 9881.3 | 89830 | 9881.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 83 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.11 | m3 | 55166 | 6068 | 2538 | 279.1 | 22449 | 2469.3 | 30179 | 3319.6 |  |  |  | 87 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
합판거푸집 | 6회 | 0.3 | m2 | 45715 | 13714.5 | 11180 | 3354 | 34194 | 10258.2 | 341 | 102.3 |  |  |  | 89 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
붙임몰탈 |  | 0.02 | m3 | 208934 | 4178.6 | 137090 | 2741.8 | 71844 | 1436.8 | 0 | 0 |  |  |  | 160 |  | HW0211 |  | T | [9 empty] | HW0211 →
화강석장대석 | 400x500x1000 | 1 | EA | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 170 |  | MP-2060 | [11 empty] | MP-2060 →
조경 유용석 쌓기 및 놓기 |  | 0.53 | ton | 136025 | 72093.1 | 10644 | 5641.3 | 111869 | 59290.5 | 13512 | 7161.3 |  |  |  | 180 |  | NT9460 |  | T | [9 empty] | NT9460 →
No.162 전망스탠드 |  | 1 | 개소 |  | 12039363 |  | 1395217 |  | 6964470 |  | 3679676 |  |  | HW0110
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 53.19 | m3 | 5009 | 266428.6 | 300 | 15957 | 4328 | 230206.3 | 381 | 20265.3 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 27.19 | m3 | 1588 | 43177.6 | 285 | 7749.1 | 940 | 25558.6 | 363 | 9869.9 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 26 | m3 | 7144 | 185744 | 445 | 11570 | 6329 | 164554 | 370 | 9620 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
혼합골재 | 보조기층용 | 11.31 | m3 | 24000 | 271440 | 24000 | 271440 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 10.88 | m3 | 14311 | 155703.6 | 1554 | 16907.5 | 11235 | 122236.8 | 1522 | 16559.3 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
레미콘 | 25-18-8 | 31.56 | m3 | 89830 | 2835034.8 | 89830 | 2835034.8 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 103 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 30.94 | m3 | 63190 | 1955098.5 | 2908 | 89973.5 | 25714 | 795591.1 | 34568 | 1069533.9 |  |  |  | 107 |  | N1385-24 |  | T | [9 empty] | N1385-24 →
합판거푸집 | 2회 | 52.96 | m2 | 104467 | 5532572.2 | 18128 | 960058.8 | 85485 | 4527285.6 | 854 | 45227.8 |  |  |  | 109 |  | N1125 |  | T | [9 empty] | N1125 →
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.993 | ton | 1039100 | 1031826.3 | 1039100 | 1031826.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 119 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB0014-24 →
철근가공조립 | 간단 | 0.945 | ton | 3414044 | 3226271.4 | 10770 | 10177.6 | 756255 | 714660.9 | 2647019 | 2501432.9 |  |  |  | 129 |  | N0180-24 |  | T | [9 empty] | N0180-24 →
바탕만들기 | 콘크리트면 | 140.54 | m2 | 2867 | 402928.1 | 81 | 11383.7 | 2735 | 384376.9 | 51 | 7167.5 |  |  |  | 139 |  | N4960 |  | T | [9 empty] | N4960 →
No.163 계단A | W4000x14단, H150 | 1 | 개소 |  | 9576821 |  | 2386697 |  | 6250093 |  | 940031 |  |  | HW0111
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 11.72 | m3 | 5009 | 58705.4 | 300 | 3516 | 4328 | 50724.1 | 381 | 4465.3 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 10.06 | m3 | 1588 | 15975.2 | 285 | 2867.1 | 940 | 9456.4 | 363 | 3651.7 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 1.66 | m3 | 7144 | 11859 | 445 | 738.7 | 6329 | 10506.1 | 370 | 614.2 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
혼합골재 | 보조기층용 | 3.44 | m3 | 24000 | 82560 | 24000 | 82560 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 3.31 | m3 | 14311 | 47369.3 | 1554 | 5143.7 | 11235 | 37187.8 | 1522 | 5037.8 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
레미콘 | 25-18-8 | 6.99 | m3 | 89830 | 627911.7 | 89830 | 627911.7 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 83 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 6.85 | m3 | 63190 | 432851.5 | 2908 | 19919.8 | 25714 | 176140.9 | 34568 | 236790.8 |  |  |  | 87 |  | N1385-24 |  | T | [9 empty] | N1385-24 →
합판거푸집 | 6회 | 22.48 | m2 | 45715 | 1027673.1 | 11180 | 251326.4 | 34194 | 768681.1 | 341 | 7665.6 |  |  |  | 89 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.247 | ton | 1039100 | 256657.7 | 1039100 | 256657.7 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 90 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB0014-24 →
철근가공조립 | 간단 | 0.239 | ton | 3414044 | 815956.4 | 10770 | 2574 | 756255 | 180744.9 | 2647019 | 632637.5 |  |  |  | 150 |  | N0180-24 |  | T | [9 empty] | N0180-24 →
붙임몰탈 |  | 1.35 | m3 | 208934 | 282060.9 | 137090 | 185071.5 | 71844 | 96989.4 | 0 | 0 |  |  |  | 160 |  | HW0211 |  | T | [9 empty] | HW0211 →
화강석판석 | T30, 포천석버너 | 49.54 | m2 | 37000 | 1832980 | 37000 | 1832980 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 170 |  | MP-2040 | [11 empty] | MP-2040 →
석재판붙임 | 계단부 | 26.72 | m2 | 118533 | 3167201.7 | 0 | 0 | 117360 | 3135859.2 | 1173 | 31342.5 |  |  |  | 172 |  | N6055 |  | T | [9 empty] | N6055 →
석재판붙임 | 바닥 | 18.34 | m2 | 98235 | 1801629.8 | 0 | 0 | 97263 | 1783803.4 | 972 | 17826.4 |  |  |  | 175 |  | N6050 |  | T | [9 empty] | N6050 →
No.164 계단B | W1500x18단, H180 | 1 | 개소 |  | 5447375 |  | 1389821 |  | 3545955 |  | 511599 |  |  | HW0112
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 7.85 | m3 | 5009 | 39320.6 | 300 | 2355 | 4328 | 33974.8 | 381 | 2990.8 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 5.81 | m3 | 1588 | 9226.2 | 285 | 1655.8 | 940 | 5461.4 | 363 | 2109 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 2.05 | m3 | 7144 | 14645.1 | 445 | 912.2 | 6329 | 12974.4 | 370 | 758.5 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
혼합골재 | 보조기층용 | 2.03 | m3 | 24000 | 48720 | 24000 | 48720 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1.96 | m3 | 14311 | 28049.5 | 1554 | 3045.8 | 11235 | 22020.6 | 1522 | 2983.1 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
레미콘 | 25-18-8 | 4.44 | m3 | 89830 | 398845.2 | 89830 | 398845.2 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 83 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 4.35 | m3 | 63190 | 274876.5 | 2908 | 12649.8 | 25714 | 111855.9 | 34568 | 150370.8 |  |  |  | 87 |  | N1385-24 |  | T | [9 empty] | N1385-24 →
합판거푸집 | 6회 | 15.06 | m2 | 45715 | 688467.8 | 11180 | 168370.8 | 34194 | 514961.6 | 341 | 5135.4 |  |  |  | 89 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.125 | ton | 1039100 | 129887.5 | 1039100 | 129887.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 90 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB0014-24 →
철근가공조립 | 간단 | 0.121 | ton | 3414044 | 413099.1 | 10770 | 1303.1 | 756255 | 91506.8 | 2647019 | 320289.2 |  |  |  | 150 |  | N0180-24 |  | T | [9 empty] | N0180-24 →
붙임몰탈 |  | 0.77 | m3 | 208934 | 160879.1 | 137090 | 105559.3 | 71844 | 55319.8 | 0 | 0 |  |  |  | 160 |  | HW0211 |  | T | [9 empty] | HW0211 →
화강석판석 | T30, 포천석버너 | 28.25 | m2 | 37000 | 1045250 | 37000 | 1045250 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 170 |  | MP-2040 | [11 empty] | MP-2040 →
석재판붙임 | 계단부 | 9.96 | m2 | 118533 | 1180588.6 | 0 | 0 | 117360 | 1168905.6 | 1173 | 11683 |  |  |  | 172 |  | N6055 |  | T | [9 empty] | N6055 →
석재판붙임 | 바닥 | 15.72 | m2 | 98235 | 1544254.1 | 0 | 0 | 97263 | 1528974.3 | 972 | 15279.8 |  |  |  | 175 |  | N6050 |  | T | [9 empty] | N6050 →
디자인형휀스 | H1200xW1500 | 12 | 경간 | 255000 | 3060000 | 255000 | 3060000 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 185 | * | MB-0008 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-0008 →
No.165 계단C | W2500x7단, H150 | 1 | 개소 |  | 3040546 |  | 759996 |  | 1980591 |  | 299959 |  |  | HW0113
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 3.82 | m3 | 5009 | 19134.3 | 300 | 1146 | 4328 | 16532.9 | 381 | 1455.4 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 3.08 | m3 | 1588 | 4891 | 285 | 877.8 | 940 | 2895.2 | 363 | 1118 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 0.75 | m3 | 7144 | 5357.9 | 445 | 333.7 | 6329 | 4746.7 | 370 | 277.5 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
혼합골재 | 보조기층용 | 1.06 | m3 | 24000 | 25440 | 24000 | 25440 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1.02 | m3 | 14311 | 14597.1 | 1554 | 1585 | 11235 | 11459.7 | 1522 | 1552.4 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
레미콘 | 25-18-8 | 2.25 | m3 | 89830 | 202117.5 | 89830 | 202117.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 83 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 2.21 | m3 | 63190 | 139649.7 | 2908 | 6426.6 | 25714 | 56827.9 | 34568 | 76395.2 |  |  |  | 87 |  | N1385-24 |  | T | [9 empty] | N1385-24 →
합판거푸집 | 6회 | 8.95 | m2 | 45715 | 409149.2 | 11180 | 100061 | 34194 | 306036.3 | 341 | 3051.9 |  |  |  | 89 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.078 | ton | 1039100 | 81049.8 | 1039100 | 81049.8 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 90 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB0014-24 →
철근가공조립 | 간단 | 0.076 | ton | 3414044 | 259467.2 | 10770 | 818.5 | 756255 | 57475.3 | 2647019 | 201173.4 |  |  |  | 150 |  | N0180-24 |  | T | [9 empty] | N0180-24 →
붙임몰탈 |  | 0.42 | m3 | 208934 | 87752.2 | 137090 | 57577.8 | 71844 | 30174.4 | 0 | 0 |  |  |  | 160 |  | HW0211 |  | T | [9 empty] | HW0211 →
화강석판석 | T30, 포천석버너 | 15.29 | m2 | 37000 | 565730 | 37000 | 565730 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 170 |  | MP-2040 | [11 empty] | MP-2040 →
석재판붙임 | 계단부 | 7.09 | m2 | 118533 | 840398.9 | 0 | 0 | 117360 | 832082.4 | 1173 | 8316.5 |  |  |  | 172 |  | N6055 |  | T | [9 empty] | N6055 →
석재판붙임 | 바닥 | 6.81 | m2 | 98235 | 668980.3 | 0 | 0 | 97263 | 662361 | 972 | 6619.3 |  |  |  | 175 |  | N6050 |  | T | [9 empty] | N6050 →
No.166 계단D | W2000x14단, H150 | 1 | 개소 |  | 6029474 |  | 1529286 |  | 3957592 |  | 542596 |  |  | HW0114
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 7.12 | m3 | 5009 | 35664 | 300 | 2136 | 4328 | 30815.3 | 381 | 2712.7 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 5.53 | m3 | 1588 | 8781.5 | 285 | 1576 | 940 | 5198.2 | 363 | 2007.3 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 1.59 | m3 | 7144 | 11358.9 | 445 | 707.5 | 6329 | 10063.1 | 370 | 588.3 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
혼합골재 | 보조기층용 | 1.92 | m3 | 24000 | 46080 | 24000 | 46080 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1.85 | m3 | 14311 | 26475.3 | 1554 | 2874.9 | 11235 | 20784.7 | 1522 | 2815.7 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
레미콘 | 25-18-8 | 4.08 | m3 | 89830 | 366506.4 | 89830 | 366506.4 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 83 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 4 | m3 | 63190 | 252760 | 2908 | 11632 | 25714 | 102856 | 34568 | 138272 |  |  |  | 87 |  | N1385-24 |  | T | [9 empty] | N1385-24 →
합판거푸집 | 6회 | 17.66 | m2 | 45715 | 807326.8 | 11180 | 197438.8 | 34194 | 603866 | 341 | 6022 |  |  |  | 89 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.141 | ton | 1039100 | 146513.1 | 1039100 | 146513.1 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 90 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB0014-24 →
철근가공조립 | 간단 | 0.136 | ton | 3414044 | 464309.8 | 10770 | 1464.7 | 756255 | 102850.6 | 2647019 | 359994.5 |  |  |  | 150 |  | N0180-24 |  | T | [9 empty] | N0180-24 →
붙임몰탈 |  | 0.85 | m3 | 208934 | 177593.9 | 137090 | 116526.5 | 71844 | 61067.4 | 0 | 0 |  |  |  | 160 |  | HW0211 |  | T | [9 empty] | HW0211 →
화강석판석 | T30, 포천석버너 | 31.05 | m2 | 37000 | 1148850 | 37000 | 1148850 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 170 |  | MP-2040 | [11 empty] | MP-2040 →
석재판붙임 | 계단부 | 13.7 | m2 | 118533 | 1623902.1 | 0 | 0 | 117360 | 1607832 | 1173 | 16070.1 |  |  |  | 172 |  | N6055 |  | T | [9 empty] | N6055 →
석재판붙임 | 바닥 | 14.52 | m2 | 98235 | 1426372.1 | 0 | 0 | 97263 | 1412258.7 | 972 | 14113.4 |  |  |  | 175 |  | N6050 |  | T | [9 empty] | N6050 →
No.167 목재계단A | W2000xH150 | 1 | 단 |  | 395928 |  | 280202 |  | 111174 |  | 4552 |  |  | HW0009
미송방부목 | 3600*90*90 이상, H4등급 | 0.126 | m3 | 2209000 | 278334 | 2209000 | 278334 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MS-057 | [11 empty] | MS-057 →
목구조체 설치 | 간단구조 | 0.12 | m3 | 915612 | 109873.4 | 0 | 0 | 915612 | 109873.4 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0081 |  | T | [9 empty] | N0081 →
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.00178 | ton | 1039100 | 1849.5 | 1039100 | 1849.5 | 0 |  | 0 |  |  | 56801007002 |  | 30 |  | MB0014-24 | [11 empty] | MB0014-24 →
철근가공조립 | 간단 | 0.00172 | ton | 3414044 | 5872 | 10770 | 18.5 | 756255 | 1300.7 | 2647019 | 4552.8 |  |  |  | 90 |  | N0180-24 |  | T | [9 empty] | N0180-24 →
No.168 목재계단B | W1500xH150 | 1 | 단 |  | 299980 |  | 211723 |  | 83705 |  | 4552 |  |  | HW0010
미송방부목 | 3600*90*90 이상, H4등급 | 0.095 | m3 | 2209000 | 209855 | 2209000 | 209855 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MS-057 | [11 empty] | MS-057 →
목구조체 설치 | 간단구조 | 0.09 | m3 | 915612 | 82405 | 0 | 0 | 915612 | 82405 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0081 |  | T | [9 empty] | N0081 →
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.00178 | ton | 1039100 | 1849.5 | 1039100 | 1849.5 | 0 |  | 0 |  |  | 56801007002 |  | 30 |  | MB0014-24 | [11 empty] | MB0014-24 →
철근가공조립 | 간단 | 0.00172 | ton | 3414044 | 5872 | 10770 | 18.5 | 756255 | 1300.7 | 2647019 | 4552.8 |  |  |  | 90 |  | N0180-24 |  | T | [9 empty] | N0180-24 →
No.169 화계 | H450~2000, L113 | 1 | 식 |  | 27787927 |  | 4818694 |  | 19577202 |  | 3392031 |  |  | HW0117
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 20.52 | m3 | 5009 | 102784.6 | 300 | 6156 | 4328 | 88810.5 | 381 | 7818.1 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 19.44 | m3 | 1588 | 30870.7 | 285 | 5540.4 | 940 | 18273.6 | 363 | 7056.7 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, 램머, 인력10% | 1.08 | m3 | 7144 | 7715.5 | 445 | 480.6 | 6329 | 6835.3 | 370 | 399.6 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
합판거푸집 | 6회 | 53.92 | m2 | 45715 | 2464952.7 | 11180 | 602825.6 | 34194 | 1843740.4 | 341 | 18386.7 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
레미콘 | 25-18-8 | 16.41 | m3 | 89830 | 1474110.3 | 89830 | 1474110.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 | * | MB-190-24 | [11 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 16.09 | m3 | 55166 | 887620.9 | 2538 | 40836.4 | 22449 | 361204.4 | 30179 | 485580.1 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
혼합골재 | 보조기층용 | 57.8 | m3 | 24000 | 1387200 | 24000 | 1387200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 55.58 | m3 | 14311 | 795405.3 | 1554 | 86371.3 | 11235 | 624441.3 | 1522 | 84592.7 |  |  |  | 80 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
부직포깔기 |  | 219.45 | m2 | 1375 | 301743.7 | 1155 | 253464.7 | 220 | 48279 | 0 | 0 |  |  |  | 90 |  | N6010 |  | T | [9 empty] | N6010 →
지오그리드 | 6T | 456 | m2 | 3500 | 1596000 | 3500 | 1596000 | 0 |  | 0 |  |  | 56802787071 |  | 95 |  | MTP-103 | [11 empty] | MTP-103 →
조경블록(마감) | T75, 도담플러스 | 181.28 | m | 14300 | 2592304 | 14300 | 2592304 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 97 | * | MS-121 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MS-121 →
조경블록(본체) | T150, 도담플러스 | 211.07 | m2 | 137500 | 29022125 | 137500 | 29022125 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 100 | * | MS-122 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MS-122 →
보강토연결핀 | 12.3x133 | 8362 | 개 | 360 | 3010320 | 360 | 3010320 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 110 | * | MS-124 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MS-124 →
에폭시접착제 |  | 116.16 | kg | 1377 | 159952.3 | 1377 | 159952.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120 |  | MP05 | [11 empty] | MP05 →
조경블럭쌓기(본체) | 보강토옹벽 블록식 중용 | 185.25 | m2 | 108252 | 20053682.9 | 3670 | 679867.5 | 89531 | 16585617.7 | 15051 | 2788197.7 |  |  |  | 130 |  | HW7051 |  | T | [9 empty] | HW7051 →
No.6 휴게데크A-1 | A=38.0m2 | 1 | 개소 |  | 6897986 |  | 1612402 |  | 5207812 |  | 77772 |  |  | HW0131
터파기 | 0~1m,인력 | 3.92 | m3 | 33416 | 130990.7 | 0 | 0 | 33416 | 130990.7 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1060 |  | T | [9 empty] | N1060 →
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.54 | m3 | 33416 | 18044.6 | 0 | 0 | 33416 | 18044.6 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0850 |  | T | [9 empty] | N0850 →
되메우기및다짐 | 인력 | 3.38 | m3 | 16708 | 56473 | 0 | 0 | 16708 | 56473 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1030 |  | T | [9 empty] | N1030 →
합판거푸집 | 6회 | 7.2 | m2 | 45715 | 329148 | 11180 | 80496 | 34194 | 246196.8 | 341 | 2455.2 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
레미콘 | 25-18-8 | 0.55 | m3 | 89830 | 49406.5 | 89830 | 49406.5 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24 | [11 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.54 | m3 | 55166 | 29789.5 | 2538 | 1370.5 | 22449 | 12122.4 | 30179 | 16296.6 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
STL PLATE | T8.0mm | 62.806 | kg | 1210 | 75995.2 | 1210 | 75995.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2 | [11 empty] | MB-250-2 →
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 1.728 | m2 | 10589 | 18297.7 | 1881 | 3250.3 | 8708 | 15047.4 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T | [9 empty] | N4665 →
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 84 | EA | 990 | 83160 | 990 | 83160 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0 | [11 empty] | MB-244-0 →
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 63 | m | 9550 | 601650 | 9550 | 601650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  | MB-0001-1 | [11 empty] | MB-0001-1 →
아연도각관 | T2.3x50x50 | 99.23 | m | 4610 | 457450.3 | 4610 | 457450.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2 | [11 empty] | MB-0001-2 →
목재데크틀설치 | 평구조, 경사지 | 0.79 | ton | 1613956 | 1275025.2 | 0 | 0 | 1567947 | 1238678.1 | 46009 | 36347.1 |  |  |  | 120 |  | N0211-24 |  | T | [9 empty] | N0211-24 →
목재덱 | 90x21T | 46.4 | m2 | 66000 | 3062400 | 66000 | 3062400 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재 |  |  | MA+ = | 183744 | MA = | 183744 | MB-0011 →
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 183744 |  | 183744 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 145 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06
목재데크설치 | 경사지 | 42.19 | m2 | 55826 | 2355298.9 | 0 | 0 | 55826 | 2355298.9 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T | [9 empty] | N0201-24 →
오일스테인 | 목재면 2회 | 105.46 | m2 | 12165 | 1282920.8 | 1188 | 125286.4 | 10762 | 1134960.5 | 215 | 22673.9 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T | [9 empty] | N4550 →
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 6021596 |  | 1407546 |  | 4546159 |  | 67891
No.171 휴게데크B | A=34.0m2 | 1 | 개소 |  | 6909956 |  | 1667574 |  | 5157115 |  | 85267 |  |  | HW0132
터파기 | 0~1m,인력 | 5.88 | m3 | 33416 | 196486 | 0 | 0 | 33416 | 196486 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1060 |  | T | [9 empty] | N1060 →
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.81 | m3 | 33416 | 27066.9 | 0 | 0 | 33416 | 27066.9 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0850 |  | T | [9 empty] | N0850 →
되메우기및다짐 | 인력 | 5.07 | m3 | 16708 | 84709.5 | 0 | 0 | 16708 | 84709.5 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1030 |  | T | [9 empty] | N1030 →
합판거푸집 | 6회 | 10.8 | m2 | 45715 | 493722 | 11180 | 120744 | 34194 | 369295.2 | 341 | 3682.8 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
레미콘 | 25-18-8 | 0.83 | m3 | 89830 | 74558.9 | 89830 | 74558.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 | * | MB-190-24 | [11 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.81 | m3 | 55166 | 44684.2 | 2538 | 2055.7 | 22449 | 18183.6 | 30179 | 24444.9 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
STL PLATE | T8.0mm | 94.208 | kg | 1210 | 113991.6 | 1210 | 113991.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2 | [11 empty] | MB-250-2 →
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 2.59 | m2 | 10589 | 27425.4 | 1881 | 4871.7 | 8708 | 22553.7 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T | [9 empty] | N4665 →
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 126 | EA | 990 | 124740 | 990 | 124740 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0 | [11 empty] | MB-244-0 →
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 58.49 | m | 9550 | 558579.5 | 9550 | 558579.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  | MB-0001-1 | [11 empty] | MB-0001-1 →
아연도각관 | T2.3x50x50 | 99.61 | m | 4610 | 459202.1 | 4610 | 459202.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2 | [11 empty] | MB-0001-2 →
목재데크틀설치 | 평구조, 경사지 | 0.79 | ton | 1613956 | 1275025.2 | 0 | 0 | 1567947 | 1238678.1 | 46009 | 36347.1 |  |  |  | 120 |  | N0211-24 |  | T | [9 empty] | N0211-24 →
목재덱 | 90x21T | 42.55 | m2 | 66000 | 2808300 | 66000 | 2808300 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재 |  |  | MA+ = | 168498 | MA = | 168498 | MB-0011 →
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 168498 |  | 168498 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06
목재데크설치 | 경사지 | 38.68 | m2 | 55826 | 2159349.6 | 0 | 0 | 55826 | 2159349.6 | 0 | 0 |  |  |  | 160 |  | N0201-24 |  | T | [9 empty] | N0201-24 →
오일스테인 | 목재면 2회 | 96.71 | m2 | 12165 | 1176477 | 1188 | 114891.4 | 10762 | 1040793 | 215 | 20792.6 |  |  |  | 170 |  | N4550 |  | T | [9 empty] | N4550 →
No.172 목교 |  | 1 | 개소 |  | 18126697 |  | 3896006 |  | 10623831 |  | 3606860 |  |  | HW0136
터파기 | 0~1m,인력 | 13.77 | m3 | 33416 | 460138.3 | 0 | 0 | 33416 | 460138.3 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1060 |  | T | [9 empty] | N1060 →
잔토처리 | 토사, 인력 | 10.97 | m3 | 33416 | 366573.5 | 0 | 0 | 33416 | 366573.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0850 |  | T | [9 empty] | N0850 →
되메우기및다짐 | 인력 | 2.8 | m3 | 16708 | 46782.4 | 0 | 0 | 16708 | 46782.4 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1030 |  | T | [9 empty] | N1030 →
합판거푸집 | 6회 | 27.04 | m2 | 45715 | 1236133.5 | 11180 | 302307.2 | 34194 | 924605.7 | 341 | 9220.6 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T | [9 empty] | N1150 →
레미콘 | 25-18-8 | 11.19 | m3 | 89830 | 1005197.7 | 89830 | 1005197.7 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 10.97 | m3 | 63190 | 693194.1 | 2908 | 31900.7 | 25714 | 282082.5 | 34568 | 379210.9 |  |  |  | 60 |  | N1385-24 |  | T | [9 empty] | N1385-24 →
이형철근 | D13 0.995kg/m | 1.233 | ton | 1039100 | 1281210.3 | 1039100 | 1281210.3 | 0 |  | 0 |  |  | 56801007002 |  | 70 | * | MB0014-24 | [11 empty] | MB0014-24 →
철근가공조립 | Type-1 | 1.198 | ton | 3414044 | 4090024.5 | 10770 | 12902.4 | 756255 | 905993.4 | 2647019 | 3171128.7 |  |  |  | 80 |  | N0180-24 |  | T | [9 empty] | N0180-24 →
플레이트 | T30.0mm | 0.23 | ton | 1540000 | 354200 | 1540000 | 354200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-260-2 | [11 empty] | MB-260-2 →
플레이트 | T12.0mm | 0.06 | ton | 1540000 | 92400 | 1540000 | 92400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  | MB-260-1 | [11 empty] | MB-260-1 →
L형앵커 | M20xL500 | 26 | ea | 4500 | 117000 | 4500 | 117000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-260-5 | [11 empty] | MB-260-5 →
고장력볼트 | M20xL60 | 38 | set | 1009 | 38342 | 1009 | 38342 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120 |  | MB-260-3 | [11 empty] | MB-260-3 →
H형강 | 294x200x8x12 | 1001.95 | kg | 1170 | 1172281.5 | 1170 | 1172281.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 130 |  | MB-260-6 | [11 empty] | MB-260-6 →
H형강 | 200x100x5.5x8T | 195.917 | kg | 1170 | 229222.8 | 1170 | 229222.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140 |  | MB-260-7 | [11 empty] | MB-260-7 →
경량형강 철골조 조립설치 | 내력식 | 1.141 | ton | 3783056 | 4316466.8 | 0 | 0 | 3783056 | 4316466.8 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | NS0061 |  | T | [9 empty] | NS0061 →
아연도각관 | T2.3x50x50 | 53.34 | m | 4610 | 245897.4 | 4610 | 245897.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 160 |  | MB-0001-2 | [11 empty] | MB-0001-2 →
H형강 밴딩 | - | 0.954 | ton | 1000000 | 954000 | 1000000 | 954000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 170 |  | MB-260-4 | [11 empty] | MB-260-4 →
각관밴딩 | - | 0.245 | ton | 500000 | 122500 | 500000 | 122500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 180 |  | MB-260-8 | [11 empty] | MB-260-8 →
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 32.22 | m2 | 10589 | 341177.5 | 1881 | 60605.8 | 8708 | 280571.7 | 0 | 0 |  |  |  | 190 |  | N4665 |  | T | [9 empty] | N4665 →
목재데크틀설치 | 평구조, 경사지 | 0.769 | ton | 1613956 | 1241132.1 | 0 | 0 | 1567947 | 1205751.2 | 46009 | 35380.9 |  |  |  | 200 |  | N0211-24 |  | T | [9 empty] | N0211-24 →
목재덱 | 90x21T | 24.39 | m2 | 66000 | 1609740 | 66000 | 1609740 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 210 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재 |  |  | MA+ = | 96584.4 | MA = | 96584.4 | MB-0011 →
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 96584.4 |  | 96584.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 220 |  | F | [5 empty] | ma=ma(210)*0.06
목재데크설치 | 경사지 | 22.18 | m2 | 55826 | 1238220.6 | 0 | 0 | 55826 | 1238220.6 | 0 | 0 |  |  |  | 240 |  | N0201-24 |  | T | [9 empty] | N0201-24 →
오일스테인 | 목재면 2회 | 55.44 | m2 | 12165 | 674427.5 | 1188 | 65862.7 | 10762 | 596645.2 | 215 | 11919.6 |  |  |  | 250 |  | N4550 |  | T | [9 empty] | N4550 →
디자인형휀스 | H1200xW1500 | 12 | 경간 | 255000 | 3060000 | 255000 | 3060000 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 260 | * | MB-0008 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-0008 →
No.173 잔디수로 | w300 | 1 | m |  | 4626 |  | 1935 |  | 2650 |  | 41 |  |  | HW0121
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.05 | m3 | 5009 | 250.4 | 300 | 15 | 4328 | 216.4 | 381 | 19 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.05 | m3 | 1588 | 79.3 | 285 | 14.2 | 940 | 47 | 363 | 18.1 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 0.8 | m2 | 412 | 329.6 | 20 | 16 | 386 | 308.8 | 6 | 4.8 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F | [9 empty] | N0800 →
잔디(평떼) 식재 | 0.3x0.3x0.03 | 0.35 | m2 | 11338 | 3968.3 | 5400 | 1890 | 5938 | 2078.3 | 0 | 0 |  |  |  | 40 |  | NT0100 |  | T | [9 empty] | NT0100 →
No.174 레인가든 | A=54.0m2 | 1 | 개소 |  | 3407700 |  | 2922934 |  | 468239 |  | 16527 |  |  | HW0122
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 14.74 | m3 | 5009 | 73832.6 | 300 | 4422 | 4328 | 63794.7 | 381 | 5615.9 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 14.74 | m3 | 1588 | 23407.1 | 285 | 4200.9 | 940 | 13855.6 | 363 | 5350.6 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 64.38 | m2 | 412 | 26524.4 | 20 | 1287.6 | 386 | 24850.6 | 6 | 386.2 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F | [9 empty] | N0800 →
자연자갈(서울) | #467 40-5mm (시내도착도) | 3.54 | ㎥ | 31000 | 109740 | 31000 | 109740 | 0 |  | 0 |  |  | 56100047005 |  | 35 |  | MB-4560 | [11 empty] | MB-4560 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 3.4 | m3 | 14311 | 48657.4 | 1554 | 5283.6 | 11235 | 38199 | 1522 | 5174.8 |  |  |  | 45 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
억새모닝라이트 | 10cm | 420 | 본 | 5309 | 2229780 | 5000 | 2100000 | 309 | 129780 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  | HT4840 |  | T | [9 empty] | HT4840 →
비비추 | 8cm | 350 | 본 | 1309 | 458150 | 1000 | 350000 | 309 | 108150 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | HT5160 |  | T | [9 empty] | HT5160 →
수크령 | 3치포트 | 290 | 본 | 1509 | 437610 | 1200 | 348000 | 309 | 89610 | 0 | 0 |  |  |  | 70 |  | HT4780 |  | T | [9 empty] | HT4780 →
No.175 소생물서식공간 | A=54.0m2 | 1 | 개소 |  | 5849582 |  | 5016412 |  | 763330 |  | 69840 |  |  | HW0123
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 15.65 | m3 | 5009 | 78390.8 | 300 | 4695 | 4328 | 67733.2 | 381 | 5962.6 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 15.65 | m3 | 1588 | 24852.1 | 285 | 4460.2 | 940 | 14711 | 363 | 5680.9 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 54 | m2 | 412 | 22248 | 20 | 1080 | 386 | 20844 | 6 | 324 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F | [9 empty] | N0800 →
자연자갈(서울) | #467 40-5mm (시내도착도) | 1.14 | ㎥ | 31000 | 35340 | 31000 | 35340 | 0 |  | 0 |  |  | 56100047005 |  | 35 |  | MB-4560 | [11 empty] | MB-4560 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1.1 | m3 | 14311 | 15742.1 | 1554 | 1709.4 | 11235 | 12358.5 | 1522 | 1674.2 |  |  |  | 45 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
억새 | 8cm | 400 | 본 | 5309 | 2123600 | 5000 | 2000000 | 309 | 123600 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  | HT4820 |  | T | [9 empty] | HT4820 →
붓꽃 | 2-3분얼,8cm | 190 | 본 | 1809 | 343710 | 1500 | 285000 | 309 | 58710 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | HT54904 |  | T | [9 empty] | HT54904 →
횃대 | D150 | 6 | 개소 | 400000 | 2400000 | 400000 | 2400000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MTH07 | [11 empty] | MTH07 →
경관석B | 4목 | 13 | 개소 | 61977 | 805701 | 21856 | 284128 | 35798 | 465374 | 4323 | 56199 |  |  |  | 80 |  | HW0017 |  | T | [9 empty] | HW0017 →
No.176 계류 | A=180.0m2 | 1 | 개소 |  | 18198344 |  | 9442278 |  | 6939070 |  | 1816996 |  |  | HW0124
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 108 | m3 | 5009 | 540972 | 300 | 32400 | 4328 | 467424 | 381 | 41148 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 81 | m3 | 1588 | 128628 | 285 | 23085 | 940 | 76140 | 363 | 29403 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 27 | m3 | 7144 | 192888 | 445 | 12015 | 6329 | 170883 | 370 | 9990 |  |  |  | 25 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 198 | m2 | 412 | 81576 | 20 | 3960 | 386 | 76428 | 6 | 1188 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F | [9 empty] | N0800 →
쇄석자갈 | #467 40-5mm (시내도착도) | 28.08 | m3 | 31000 | 870480 | 31000 | 870480 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35 |  | MB-4561 | [11 empty] | MB-4561 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 27 | m3 | 14311 | 386397 | 1554 | 41958 | 11235 | 303345 | 1522 | 41094 |  |  |  | 45 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
레미콘 | 25-18-8 | 36.72 | m3 | 89830 | 3298557.6 | 89830 | 3298557.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 55 | * | MB-190-24 | [11 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 36 | m3 | 55166 | 1985976 | 2538 | 91368 | 22449 | 808164 | 30179 | 1086444 |  |  |  | 65 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
자연자갈(서울) | #467 40-5mm (시내도착도) | 7.8 | ㎥ | 31000 | 241800 | 31000 | 241800 | 0 |  | 0 |  |  | 56100047005 |  | 70 |  | MB-4560 | [11 empty] | MB-4560 →
호박돌 | 150~300mm | 20.67 | ton | 120000 | 2480400 | 120000 | 2480400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  | MT-60 | [11 empty] | MT-60 →
혼합골재부설 및 다짐 | 기계:인력=9:1 | 15 | m3 | 10971 | 164565 | 1106 | 16590 | 8824 | 132360 | 1041 | 15615 |  |  |  | 90 |  | N0300 |  | F | [9 empty] | N0300 →
조경석놓기 | 2목기준 | 274 | 개소 | 30163 | 8264662 | 10103 | 2768222 | 17899 | 4904326 | 2161 | 592114 |  |  |  | 100 |  | HW0018 |  | T | [9 empty] | HW0018 →
디딤돌 | 500x600x1000 | 13 | 개소 | 220000 | 2860000 | 220000 | 2860000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MT-61 | [11 empty] | MT-61 →
No.177 경관석A | 6목 | 1 | 개소 |  | 112172 |  | 41960 |  | 62646 |  | 7566 |  |  | HW0016
조경석 | 500x600x700,6목 | 0.72 | ton | 50000 | 36000 | 50000 | 36000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT-59 | [11 empty] | MT-59 →
조경 유용석 쌓기 및 놓기 |  | 0.56 | ton | 136025 | 76173.9 | 10644 | 5960.6 | 111869 | 62646.6 | 13512 | 7566.7 |  |  |  | 20 |  | NT9460 |  | T | [9 empty] | NT9460 →
No.178 경관석B | 4목 | 1 | 개소 |  | 61977 |  | 21856 |  | 35798 |  | 4323 |  |  | HW0017
조경석 | 400x500x600,4목 | 0.41 | ton | 45000 | 18450 | 45000 | 18450 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT-58 | [11 empty] | MT-58 →
조경 유용석 쌓기 및 놓기 |  | 0.32 | ton | 136025 | 43527.8 | 10644 | 3406 | 111869 | 35798 | 13512 | 4323.8 |  |  |  | 20 |  | NT9460 |  | T | [9 empty] | NT9460 →
No.179 콘크리트포장 | T150,거친솔마감 | 1 | m2 |  | 82824 |  | 79654 |  | 2826 |  | 344 |  |  | NP0400-100
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.25 | m3 | 5009 | 1252.2 | 300 | 75 | 4328 | 1082 | 381 | 95.2 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.25 | m3 | 1588 | 396.9 | 285 | 71.2 | 940 | 235 | 363 | 90.7 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 1 | m2 | 412 | 412 | 20 | 20 | 386 | 386 | 6 | 6 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F | [9 empty] | N0800 →
혼합골재 | 보조기층용 | 0.104 | m3 | 24000 | 2496 | 24000 | 2496 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.1 | m3 | 14311 | 1431.1 | 1554 | 155.4 | 11235 | 1123.5 | 1522 | 152.2 |  |  |  | 80 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
SF 콘크리트 | T150,거친솔마감 | 1 | m2 | 76837 | 76837 | 76837 | 76837 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 155 |  | MP-T80-1 | [11 empty] | MP-T80-1 →
No.180 인조화강석블럭포장 | T60 | 1 | m2 |  | 23276 |  | 4867 |  | 9521 |  | 8888 |  |  | NP0410-60
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.2 | m3 | 5009 | 1001.8 | 300 | 60 | 4328 | 865.6 | 381 | 76.2 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.2 | m3 | 1588 | 317.6 | 285 | 57 | 940 | 188 | 363 | 72.6 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 1 | m2 | 412 | 412 | 20 | 20 | 386 | 386 | 6 | 6 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F | [9 empty] | N0800 →
혼합골재 | 보조기층용 | 0.104 | m3 | 24000 | 2496 | 24000 | 2496 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.1 | m3 | 14311 | 1431.1 | 1554 | 155.4 | 11235 | 1123.5 | 1522 | 152.2 |  |  |  | 80 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
모래 | 강모래,세사 | 0.0424 | m3 | 37000 | 1568.8 | 37000 | 1568.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-4530 | [11 empty] | MB-4530 →
보차도용콘크리트블록 | T60 | 1.04 | m2 | 25000 | 26000 | 25000 | 26000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 155 | * | MP-T60 | [11 empty] | MP-T60 →
블럭포장 | t=6~8 | 1 | m2 | 16049 | 16049 | 510 | 510 | 6958 | 6958 | 8581 | 8581 |  |  |  | 165 |  | N6030-24 |  | T | [9 empty] | N6030-24 →
No.181 마사토 포장 | T100 | 1 | m2 |  | 29847 |  | 26039 |  | 3388 |  | 420 |  |  | NP0440-24
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.25 | m3 | 5009 | 1252.2 | 300 | 75 | 4328 | 1082 | 381 | 95.2 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.25 | m3 | 1588 | 396.9 | 285 | 71.2 | 940 | 235 | 363 | 90.7 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 1 | m2 | 412 | 412 | 20 | 20 | 386 | 386 | 6 | 6 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F | [9 empty] | N0800 →
혼합골재 | 보조기층용 | 0.16 | m3 | 24000 | 3840 | 24000 | 3840 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.15 | m3 | 14311 | 2146.6 | 1554 | 233.1 | 11235 | 1685.2 | 1522 | 228.3 |  |  |  | 80 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
마사토포장 | T100,설치도 | 1 | m2 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 155 |  | MP-T91 | [11 empty] | MP-T91 →
No.182 인조잔디포장 | T19 | 1 | m2 |  | 15665 |  | 6594 |  | 5633 |  | 3438 |  |  | NP0445-19
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.25 | m3 | 5009 | 1252.2 | 300 | 75 | 4328 | 1082 | 381 | 95.2 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.25 | m3 | 1588 | 396.9 | 285 | 71.2 | 940 | 235 | 363 | 90.7 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 1 | m2 | 412 | 412 | 20 | 20 | 386 | 386 | 6 | 6 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F | [9 empty] | N0800 →
혼합골재 | 보조기층용 | 0.16 | m3 | 24000 | 3840 | 24000 | 3840 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-4500 | [11 empty] | MB-4500 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.15 | m3 | 14311 | 2146.6 | 1554 | 233.1 | 11235 | 1685.2 | 1522 | 228.3 |  |  |  | 80 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
레미콘 | 25-18-8 | 0.102 | m3 | 89830 | 9162.6 | 89830 | 9162.6 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 90 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.1 | m3 | 55166 | 5516.6 | 2538 | 253.8 | 22449 | 2244.9 | 30179 | 3017.9 |  |  |  | 100 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150mm | 1 | m2 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 0 |  | 0 |  |  | 56801207241 |  | 110 |  | M0654029 | [11 empty] | M0654029 →
인조잔디 | T19 | 1 | m2 | 38300 | 38300 | 38300 | 38300 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MP-T100 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MP-T100 →
No.183 디딤석 | 1000x500xT50 | 1 | 개소 |  | 92669 |  | 80402 |  | 5493 |  | 6774 |  |  | NP0545
화강석디딤석 | 500x1000xT50 | 1 | EA | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MP-2080 | [11 empty] | MP-2080 →
보도용블럭설치(대형) | A-Type | 0.5 | m2 | 25341 | 12670.5 | 805 | 402.5 | 10987 | 5493.5 | 13549 | 6774.5 |  |  |  | 20 |  | N6033-24 |  | T | [9 empty] | N6033-24 →
No.184 녹지경계석(직선) | 150x150x1000, 모따기 10R | 1 | m |  | 60187 |  | 2157 |  | 20610 |  | 37420 |  |  | NP0470-24
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.16 | m3 | 5009 | 801.3 | 300 | 48 | 4328 | 692.4 | 381 | 60.9 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.05 | m3 | 1588 | 79.3 | 285 | 14.2 | 940 | 47 | 363 | 18.1 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, 램머, 인력10% | 0.11 | m3 | 7144 | 785.7 | 445 | 48.9 | 6329 | 696.1 | 370 | 40.7 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
유로폼 | 간단 | 0.3 | m2 | 119130 | 35739 | 3419 | 1025.7 | 31687 | 9506.1 | 84024 | 25207.2 |  |  |  | 40 |  | NS00700 |  | T | [9 empty] | NS00700 →
레미콘 | 25-18-8 | 0.0383 | m3 | 89830 | 3440.4 | 89830 | 3440.4 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 65 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근,장비사용 | 0.0375 | m3 | 55166 | 2068.6 | 2538 | 95.1 | 22449 | 841.8 | 30179 | 1131.7 |  |  |  | 80 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
화강석경계석 | 150x150x1000,직선 | 1.03 | EA | 15270 | 15728.1 | 15270 | 15728.1 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 90 | * | MP-80G |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MP-80G →
경계석 신규설치 | 350미만, 직선, A-Type | 1 | m | 20715 | 20715 | 926 | 926 | 8827 | 8827 | 10962 | 10962 |  |  |  | 95 |  | N6075-24 |  | T | [9 empty] | N6075-24 →
No.185 녹지경계석(곡선) | 150x150x1000, 모따기 10R | 1 | m |  | 63501 |  | 2305 |  | 22023 |  | 39173 |  |  | NP0475-24
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.16 | m3 | 5009 | 801.3 | 300 | 48 | 4328 | 692.4 | 381 | 60.9 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.05 | m3 | 1588 | 79.3 | 285 | 14.2 | 940 | 47 | 363 | 18.1 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, 램머, 인력10% | 0.11 | m3 | 7144 | 785.7 | 445 | 48.9 | 6329 | 696.1 | 370 | 40.7 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
유로폼 | 간단 | 0.3 | m2 | 119130 | 35739 | 3419 | 1025.7 | 31687 | 9506.1 | 84024 | 25207.2 |  |  |  | 40 |  | NS00700 |  | T | [9 empty] | NS00700 →
레미콘 | 25-18-8 | 0.0383 | m3 | 89830 | 3440.4 | 89830 | 3440.4 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 65 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근,장비사용 | 0.0375 | m3 | 55166 | 2068.6 | 2538 | 95.1 | 22449 | 841.8 | 30179 | 1131.7 |  |  |  | 80 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
화강석경계석 | 150x150x1000,곡선 | 1.03 | EA | 26670 | 27470.1 | 26670 | 27470.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 | * | MP-81G | [11 empty] | MP-81G →
보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만, 곡선, A-Type | 1 | m | 24029 | 24029 | 1074 | 1074 | 10240 | 10240 | 12715 | 12715 |  |  |  | 95 |  | N6077-24 |  | T | [9 empty] | N6077-24 →
No.186 포장경계석(직선) | 150x150x1000, 모따기 10R | 1 | m |  | 60187 |  | 2157 |  | 20610 |  | 37420 |  |  | NP0480-24
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.16 | m3 | 5009 | 801.3 | 300 | 48 | 4328 | 692.4 | 381 | 60.9 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.05 | m3 | 1588 | 79.3 | 285 | 14.2 | 940 | 47 | 363 | 18.1 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, 램머, 인력10% | 0.11 | m3 | 7144 | 785.7 | 445 | 48.9 | 6329 | 696.1 | 370 | 40.7 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
유로폼 | 간단 | 0.3 | m2 | 119130 | 35739 | 3419 | 1025.7 | 31687 | 9506.1 | 84024 | 25207.2 |  |  |  | 40 |  | NS00700 |  | T | [9 empty] | NS00700 →
레미콘 | 25-18-8 | 0.0383 | m3 | 89830 | 3440.4 | 89830 | 3440.4 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 65 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근,장비사용 | 0.0375 | m3 | 55166 | 2068.6 | 2538 | 95.1 | 22449 | 841.8 | 30179 | 1131.7 |  |  |  | 80 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
화강석경계석 | 150x150x1000,직선 | 1.03 | EA | 15270 | 15728.1 | 15270 | 15728.1 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 90 | * | MP-80G |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MP-80G →
경계석 신규설치 | 350미만, 직선, A-Type | 1 | m | 20715 | 20715 | 926 | 926 | 8827 | 8827 | 10962 | 10962 |  |  |  | 95 |  | N6075-24 |  | T | [9 empty] | N6075-24 →
No.187 포장경계석(곡선) | 150x150x1000, 모따기 10R | 1 | m |  | 63501 |  | 2305 |  | 22023 |  | 39173 |  |  | NP0485-24
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.16 | m3 | 5009 | 801.3 | 300 | 48 | 4328 | 692.4 | 381 | 60.9 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F | [9 empty] | N1070 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.05 | m3 | 1588 | 79.3 | 285 | 14.2 | 940 | 47 | 363 | 18.1 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F | [9 empty] | N0860 →
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, 램머, 인력10% | 0.11 | m3 | 7144 | 785.7 | 445 | 48.9 | 6329 | 696.1 | 370 | 40.7 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F | [9 empty] | N1010 →
유로폼 | 간단 | 0.3 | m2 | 119130 | 35739 | 3419 | 1025.7 | 31687 | 9506.1 | 84024 | 25207.2 |  |  |  | 40 |  | NS00700 |  | T | [9 empty] | NS00700 →
레미콘 | 25-18-8 | 0.0383 | m3 | 89830 | 3440.4 | 89830 | 3440.4 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 65 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MB-190-24 →
레미콘타설 | 무근,장비사용 | 0.0375 | m3 | 55166 | 2068.6 | 2538 | 95.1 | 22449 | 841.8 | 30179 | 1131.7 |  |  |  | 80 |  | N1380-24 |  | T | [9 empty] | N1380-24 →
화강석경계석 | 150x150x1000,곡선 | 1.03 | EA | 26670 | 27470.1 | 26670 | 27470.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 | * | MP-81G | [11 empty] | MP-81G →
경계석 신규설치 | 350미만, 곡선, A-Type | 1 | m | 24029 | 24029 | 1074 | 1074 | 10240 | 10240 | 12715 | 12715 |  |  |  | 95 |  | N6077-24 |  | T | [9 empty] | N6077-24 →
No.188 경계엣지 | H100 | 1 | m |  | 22844 |  | 14490 |  | 8354 |  | 0 |  |  | NP0517-24
엘브엣지 | H100 | 1.05 | m | 13800 | 14490 | 13800 | 14490 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MP-90G | [11 empty] | MP-90G →
* 경계마감재 설치 | 조경적산기준,표6.5-7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20
보통인부 |  | 0.05 | 인 | 167081 | 8354 | 0 |  | 167081 | 8354 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.189 경계거푸집 | H100 | 1 | m |  | 11911 |  | 341 |  | 3168 |  | 8402 |  |  | NP0516
유로폼 | 간단 | 0.1 | m2 | 119130 | 11913 | 3419 | 341.9 | 31687 | 3168.7 | 84024 | 8402.4 |  |  |  | 10 |  | NS00700 |  | T | [9 empty] | NS00700 →
No.190 벌목 및 제근 | B6~7(R8) | 1 | 주 |  | 11411 |  | 109 |  | 11280 |  | 22 |  |  | NT1015
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근, 굴취품보통인부적용 | 0.04 | 인 | 167081 | 6683.2 | 0 |  | 167081 | 6683.2 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.005 | 인 | 251041 | 1255.2 | 0 |  | 251041 | 1255.2 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.02 | 인 | 167081 | 3341.6 | 0 |  | 167081 | 3341.6 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.047 | HR | 482 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 22.6 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.033 | ℓ | 1538 | 50.7 | 1538 | 50.7 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.013 | ℓ | 4537 | 58.9 | 4537 | 58.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.191 벌목 및 제근 | B20(R24~25) | 1 | 주 |  | 90521 |  | 1404 |  | 88834 |  | 283 |  |  | NT1060
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.13 | 인 | 167081 | 21720.5 | 0 |  | 167081 | 21720.5 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.073 | 인 | 251041 | 18325.9 | 0 |  | 251041 | 18325.9 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.292 | 인 | 167081 | 48787.6 | 0 |  | 167081 | 48787.6 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.589 | HR | 482 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 283.8 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.412 | ℓ | 1538 | 633.6 | 1538 | 633.6 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.17 | ℓ | 4537 | 771.2 | 4537 | 771.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.192 벌목 및 제근 | B26(R30) | 1 | 주 |  | 169335 |  | 2799 |  | 165972 |  | 564 |  |  | NT1080
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.19 | 인 | 167081 | 31745.3 | 0 |  | 167081 | 31745.3 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.146 | 인 | 251041 | 36651.9 | 0 |  | 251041 | 36651.9 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.584 | 인 | 167081 | 97575.3 | 0 |  | 167081 | 97575.3 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 1.172 | HR | 482 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 564.9 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.82 | ℓ | 1538 | 1261.1 | 1538 | 1261.1 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.339 | ℓ | 4537 | 1538 | 4537 | 1538 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.193 벌목 및 제근 | B14(R17~18) | 1 | 주 |  | 48760 |  | 661 |  | 47966 |  | 133 |  |  | NT1045
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.1 | 인 | 167081 | 16708.1 | 0 |  | 167081 | 16708.1 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.034 | 인 | 251041 | 8535.3 | 0 |  | 251041 | 8535.3 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 40 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.136 | 인 | 167081 | 22723 | 0 |  | 167081 | 22723 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 50 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.278 | HR | 482 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 133.9 |  |  |  | 60 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.194 | ℓ | 1538 | 298.3 | 1538 | 298.3 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 70 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.08 | ℓ | 4537 | 362.9 | 4537 | 362.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.194 벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 |  | 58903 |  | 825 |  | 57911 |  | 167 |  |  | NT1050
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.11 | 인 | 167081 | 18378.9 | 0 |  | 167081 | 18378.9 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.043 | 인 | 251041 | 10794.7 | 0 |  | 251041 | 10794.7 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.172 | 인 | 167081 | 28737.9 | 0 |  | 167081 | 28737.9 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.347 | HR | 482 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 167.2 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.242 | ℓ | 1538 | 372.1 | 1538 | 372.1 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.1 | ℓ | 4537 | 453.7 | 4537 | 453.7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.195 벌목 및 제근 | B12(R14~15) | 1 | 주 |  | 35038 |  | 438 |  | 34511 |  | 89 |  |  | NT1040
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.08 | 인 | 167081 | 13366.4 | 0 |  | 167081 | 13366.4 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.023 | 인 | 251041 | 5773.9 | 0 |  | 251041 | 5773.9 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 40 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.092 | 인 | 167081 | 15371.4 | 0 |  | 167081 | 15371.4 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 50 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.185 | HR | 482 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 89.1 |  |  |  | 60 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.129 | ℓ | 1538 | 198.4 | 1538 | 198.4 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 70 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.053 | ℓ | 4537 | 240.4 | 4537 | 240.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.196 벌목 및 제근 | B10(R12) | 1 | 주 |  | 28462 |  | 321 |  | 28076 |  | 65 |  |  | NT1030
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.08 | 인 | 167081 | 13366.4 | 0 |  | 167081 | 13366.4 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.016 | 인 | 251041 | 4016.6 | 0 |  | 251041 | 4016.6 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.064 | 인 | 167081 | 10693.1 | 0 |  | 167081 | 10693.1 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.135 | HR | 482 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 65 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.094 | ℓ | 1538 | 144.5 | 1538 | 144.5 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.039 | ℓ | 4537 | 176.9 | 4537 | 176.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.197 벌목 및 제근 | B8(R10)이하 | 1 | 주 |  | 22069 |  | 217 |  | 21808 |  | 44 |  |  | NT1020
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근, 굴취품보통인부적용 | 0.07 | 인 | 167081 | 11695.6 | 0 |  | 167081 | 11695.6 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.011 | 인 | 251041 | 2761.4 | 0 |  | 251041 | 2761.4 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.044 | 인 | 167081 | 7351.5 | 0 |  | 167081 | 7351.5 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.093 | HR | 482 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 44.8 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.065 | ℓ | 1538 | 99.9 | 1538 | 99.9 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.026 | ℓ | 4537 | 117.9 | 4537 | 117.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.198 관목제거 | H0.8~1.1 | 1 | 주 |  | 668 |  | 0 |  | 668 |  | 0 |  |  | NT1300-08
*서울시설계대가 | 4.수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.004 | 인 | 167081 | 668.3 | 0 |  | 167081 | 668.3 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.199 벌목 및 제근 | B4(R4)이하 | 1 | 주 |  | 8005 |  | 57 |  | 7937 |  | 11 |  |  | NT1000
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
.1)벌목 |  |  |  | 0 | 1322 |  | 57 |  | 1254 |  | 11 |  |  |  | 20
..벌 목 부 |  | 0.003 | 인 | 251041 | 753.1 | 0 |  | 251041 | 753.1 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
..보통인부 |  | 0.003 | 인 | 167081 | 501.2 | 0 |  | 167081 | 501.2 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
..기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.023 | HR | 482 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 11 |  |  |  | 60 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
..휘발유 | 무연 | 0.017 | ℓ | 1538 | 26.1 | 1538 | 26.1 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 62 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
..오일 | 가솔린엔진유 | 0.007 | ℓ | 4537 | 31.7 | 4537 | 31.7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 64 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 65
.2)제근 | (굴취품의보통인부만적용) |  |  | 0 | 6683 |  | 0 |  | 6683 |  | 0 |  |  |  | 70
..보통인부 |  | 0.04 | 인 | 167081 | 6683.2 | 0 |  | 167081 | 6683.2 | 0 |  |  |  |  | 90 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.200 벌목 및 제근 | B60(R70) | 1 | 주 |  | 1606660 |  | 31283 |  | 1569074 |  | 6303 |  |  | NT1150
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.4 | 인 | 167081 | 66832.4 | 0 |  | 167081 | 66832.4 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 1.634 | 인 | 251041 | 410200.9 | 0 |  | 251041 | 410200.9 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 6.536 | 인 | 167081 | 1092041.4 | 0 |  | 167081 | 1092041.4 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 13.078 | HR | 482 | 6303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 6303.5 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 9.154 | ℓ | 1538 | 14078.8 | 1538 | 14078.8 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 3.792 | ℓ | 4537 | 17204.3 | 4537 | 17204.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.201 벌목 및 제근 | B28(R35) | 1 | 주 |  | 188194 |  | 3192 |  | 184359 |  | 643 |  |  | NT1085
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.19 | 인 | 167081 | 31745.3 | 0 |  | 167081 | 31745.3 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.166 | 인 | 251041 | 41672.8 | 0 |  | 251041 | 41672.8 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.664 | 인 | 167081 | 110941.7 | 0 |  | 167081 | 110941.7 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 1.335 | HR | 482 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 643.4 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.934 | ℓ | 1538 | 1436.4 | 1538 | 1436.4 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.387 | ℓ | 4537 | 1755.8 | 4537 | 1755.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.202 벌목 및 제근 | B35(R45) | 1 | 주 |  | 334850 |  | 5957 |  | 327692 |  | 1201 |  |  | NT1100
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.25 | 인 | 167081 | 41770.2 | 0 |  | 167081 | 41770.2 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.311 | 인 | 251041 | 78073.7 | 0 |  | 251041 | 78073.7 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 1.244 | 인 | 167081 | 207848.7 | 0 |  | 167081 | 207848.7 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 2.492 | HR | 482 | 1201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 1201.1 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 1.744 | ℓ | 1538 | 2682.2 | 1538 | 2682.2 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.722 | ℓ | 4537 | 3275.7 | 4537 | 3275.7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.203 벌목 및 제근 | B22(R27) | 1 | 주 |  | 119090 |  | 1881 |  | 116830 |  | 379 |  |  | NT1070
*서울시설계대가 | 4. 수목제거 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통인부 | 벌근 | 0.16 | 인 | 167081 | 26732.9 | 0 |  | 167081 | 26732.9 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
벌 목 부 | 벌목 | 0.098 | 인 | 251041 | 24602 | 0 |  | 251041 | 24602 | 0 |  |  | 56900017033 |  | 30 |  | L051 | [11 empty] | L051 →
보통인부 | 보조 | 0.392 | 인 | 167081 | 65495.7 | 0 |  | 167081 | 65495.7 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
기계톱손료 | 산림청기준적용 | 0.788 | HR | 482 | 379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 379.8 |  |  |  | 50 |  | GS0001 | [11 empty] | GS0001 →
휘발유 | 무연 | 0.551 | ℓ | 1538 | 847.4 | 1538 | 847.4 | 0 |  | 0 |  |  | 91400347001 |  | 60 |  | M-TP-35 | [11 empty] | M-TP-35 →
오일 | 가솔린엔진유 | 0.228 | ℓ | 4537 | 1034.4 | 4537 | 1034.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M-TP-32 | [11 empty] | M-TP-32 →
No.204 수목이식 | R20~29 | 1 | 주 |  | 598895 |  | 50057 |  | 443066 |  | 105772 |  |  | NT205-25
굴취(근원/흉고경) | R20~29(B17~24) | 1 | 주 | 336879 | 336879 | 28157 | 28157 | 249225 | 249225 | 59497 | 59497 |  |  |  | 10 |  | NT0822 |  | T | [9 empty] | NT0822 →
식재(흉고/근원경) | B18∼24(R21∼29) | 1 | 주 | 262016 | 262016 | 21900 | 21900 | 193841 | 193841 | 46275 | 46275 |  |  |  | 40 |  | NT0770 |  | T | [9 empty] | NT0770 →
No.205 수목이식 | R40~49 | 1 | 주 |  | 1170507 |  | 104695 |  | 785059 |  | 280753 |  |  | NT205-35
굴취(근원/흉고경) | R40~49(B33~41) | 1 | 주 | 650282 | 650282 | 58164 | 58164 | 436144 | 436144 | 155974 | 155974 |  |  |  | 10 |  | NT0824 |  | T | [9 empty] | NT0824 →
식재(흉고/근원경) | B35∼44(R42∼53) | 1 | 주 | 520225 | 520225 | 46531 | 46531 | 348915 | 348915 | 124779 | 124779 |  |  |  | 40 |  | NT0810 |  | T | [9 empty] | NT0810 →
No.206 수목이식 | R30~39 | 1 | 주 |  | 822785 |  | 69565 |  | 598140 |  | 155080 |  |  | NT205-30
굴취(근원/흉고경) | R30~39(B25~32) | 1 | 주 | 471631 | 471631 | 39420 | 39420 | 348915 | 348915 | 83296 | 83296 |  |  |  | 10 |  | NT0823 |  | T | [9 empty] | NT0823 →
식재(흉고/근원경) | B25~34(R30∼41) | 1 | 주 | 351154 | 351154 | 30145 | 30145 | 249225 | 249225 | 71784 | 71784 |  |  |  | 50 |  | NT0800 |  | T | [9 empty] | NT0800 →
No.207 수목이식 | R10~11 | 1 | 주 |  | 195123 |  | 16853 |  | 161829 |  | 16441 |  |  | NT205-14
굴취(근원/흉고경) | R10~14(B8~12) | 1 | 주 | 103659 | 103659 | 8953 | 8953 | 85972 | 85972 | 8734 | 8734 |  |  |  | 10 |  | NT0820 |  | T | [9 empty] | NT0820 →
식재(흉고/근원경) | B8∼9(R9∼11) | 1 | 주 | 91464 | 91464 | 7900 | 7900 | 75857 | 75857 | 7707 | 7707 |  |  |  | 40 |  | NT0750 |  | T | [9 empty] | NT0750 →
No.208 수목이식 | R15~19 | 1 | 주 |  | 285065 |  | 24622 |  | 236423 |  | 24020 |  |  | NT205-20
굴취(근원/흉고경) | R15~19(B13~16) | 1 | 주 | 155490 | 155490 | 13430 | 13430 | 128958 | 128958 | 13102 | 13102 |  |  |  | 10 |  | NT0821 |  | T | [9 empty] | NT0821 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 40 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
No.209 수목이식 | R50~60 | 1 | 주 |  | 1702511 |  | 182560 |  | 1017669 |  | 502282 |  |  | NT205-40
굴취(근원/흉고경) | R50~60(B42~50) | 1 | 주 | 972863 | 972863 | 104320 | 104320 | 581525 | 581525 | 287018 | 287018 |  |  |  | 10 |  | NT0825 |  | T | [9 empty] | NT0825 →
식재(흉고/근원경) | B45∼50(R54∼60) | 1 | 주 | 729648 | 729648 | 78240 | 78240 | 436144 | 436144 | 215264 | 215264 |  |  |  | 40 |  | NT0813 |  | T | [9 empty] | NT0813 →
No.210 수목이식 | R8~9 | 1 | 주 |  | 153659 |  | 13272 |  | 127440 |  | 12947 |  |  | NT205-12
굴취(근원/흉고경) | R8~9(B7~8) | 1 | 주 | 62195 | 62195 | 5372 | 5372 | 51583 | 51583 | 5240 | 5240 |  |  |  | 10 |  | NT0819 |  | T | [9 empty] | NT0819 →
식재(흉고/근원경) | B8∼9(R9∼11) | 1 | 주 | 91464 | 91464 | 7900 | 7900 | 75857 | 75857 | 7707 | 7707 |  |  |  | 40 |  | NT0750 |  | T | [9 empty] | NT0750 →
No.211 수목이식 | R12~14 | 1 | 주 |  | 233234 |  | 20145 |  | 193437 |  | 19652 |  |  | NT205-18
굴취(근원/흉고경) | R10~14(B8~12) | 1 | 주 | 103659 | 103659 | 8953 | 8953 | 85972 | 85972 | 8734 | 8734 |  |  |  | 10 |  | NT0820 |  | T | [9 empty] | NT0820 →
식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 129575 | 11192 | 11192 | 107465 | 107465 | 10918 | 10918 |  |  |  | 40 |  | NT0763 |  | T | [9 empty] | NT0763 →
No.212 식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 |  | 129575 |  | 11192 |  | 107465 |  | 10918 |  |  | NT0763
*표준품셈(공통) | 4-3-5 식재(흉고직경) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 8 | HR | 90040 | 720320 | 16788 | 134304 | 56874 | 454992 | 16378 | 131024 |  |  |  | 40 | * | E0002010040 | [7 empty] | MA+ = | 11192 | MA = | 11192 | E0002010040 →
일당 12주 |  | 1 | 식 | 0 | 129576 |  | 11192 |  | 107465.4 |  | 10918.6 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,40)/12 la=la(20,0,40)/12 eq=eq(20,0,40)/12 |  | LA+ = | 107465.4167 | LA = | 107465.4167
[25 empty] | EQ+ = | 10918.6667 | EQ = | 10918.6667
No.213 식재(흉고/근원경) | B6∼7(R7∼8) | 1 | 주 |  | 81611 |  | 0 |  | 81611 |  | 0 |  |  | NT0740
*표준품셈(공통) | 4-3-5 식재(흉고직경) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
조 경 공 |  | 4 | 인 | 222504 | 890016 | 0 |  | 222504 | 890016 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 2 | 인 | 167081 | 334162 | 0 |  | 167081 | 334162 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [7 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | L085 →
일당 15주 |  | 1 | 식 | 0 | 81611.8 |  | 0 |  | 81611.8 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,30)/15 la=la(20,0,30)/15 eq=eq(20,0,30)/15 |  | LA+ = | 81611.8667 | LA = | 81611.8667
[25 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.214 식재(흉고/근원경) | B25~34(R30∼41) | 1 | 주 |  | 351154 |  | 30145 |  | 249225 |  | 71784 |  |  | NT0800
*표준품셈(공통) | 4-3-5 식재(흉고직경) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
크레인(타이어) | 15 TON | 8 | HR | 106808 | 854464 | 9080 | 72640 | 56874 | 454992 | 40854 | 326832 |  |  |  | 50 | * | E0021040015 | [7 empty] | MA+ = | 30145.1429 | MA = | 30145.1429 | E0021040015 →
일당 7주 |  | 1 | 식 | 0 | 351154.3 |  | 30145.1 |  | 249225.2 |  | 71784 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,50)/7 la=la(20,0,50)/7 eq=eq(20,0,50)/7 |  | LA+ = | 249225.2857 | LA = | 249225.2857
[25 empty] | EQ+ = | 71784 | EQ = | 71784
No.215 식재(흉고/근원경) | B8∼9(R9∼11) | 1 | 주 |  | 91464 |  | 7900 |  | 75857 |  | 7707 |  |  | NT0750
*표준품셈(공통) | 4-3-5 식재(흉고직경) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 8 | HR | 90040 | 720320 | 16788 | 134304 | 56874 | 454992 | 16378 | 131024 |  |  |  | 40 | * | E0002010040 | [7 empty] | MA+ = | 7900.2353 | MA = | 7900.2353 | E0002010040 →
일당 17주 |  | 1 | 식 | 0 | 91465.3 |  | 7900.2 |  | 75857.9 |  | 7707.2 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,40)/17 la=la(20,0,40)/17 eq=eq(20,0,40)/17 |  | LA+ = | 75857.9412 | LA = | 75857.9412
[25 empty] | EQ+ = | 7707.2941 | EQ = | 7707.2941
No.216 식재(흉고/근원경) | B18∼24(R21∼29) | 1 | 주 |  | 262016 |  | 21900 |  | 193841 |  | 46275 |  |  | NT0770
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
크레인(타이어) | 10 TON | 8 | HR | 94318 | 754544 | 7341 | 58728 | 56874 | 454992 | 30103 | 240824 |  |  |  | 45 | * | E0021040010 | [7 empty] | MA+ = | 21900.4444 | MA = | 21900.4444 | E0021040010 →
일당 9주 |  | 1 | 식 | 0 | 262017.7 |  | 21900.4 |  | 193841.8 |  | 46275.5 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,45)/9 la=la(20,0,45)/9 eq=eq(20,0,45)/9 |  | LA+ = | 193841.8889 | LA = | 193841.8889
[25 empty] | EQ+ = | 46275.5556 | EQ = | 46275.5556
No.217 관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 |  | 4172 |  | 0 |  | 4172 |  | 0 |  |  | NT0930
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [7 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | L085 →
일당 200주 |  | 1 | 식 | 0 | 4172.9 |  | 0 |  | 4172.9 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,30)/200 la=la(20,0,30)/200 eq=eq(20,0,30)/200 |  | LA+ = | 4172.965 | LA = | 4172.965
[25 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.218 관목군식 | 0.3~0.7 | 1 | 주 |  | 2781 |  | 0 |  | 2781 |  | 0 |  |  | NT0920
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [7 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | L085 →
일당 300주 |  | 1 | 식 | 0 | 2781.9 |  | 0 |  | 2781.9 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,30)/300 la=la(20,0,30)/300 eq=eq(20,0,30)/300 |  | LA+ = | 2781.9767 | LA = | 2781.9767
[25 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.219 관목군식 | 1.2~1.5 | 1 | 주 |  | 5961 |  | 0 |  | 5961 |  | 0 |  |  | NT0940
*표준품셈(공통) | 4-2-3 식재(군식) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [7 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | L085 →
일당 140주 |  | 1 | 식 | 0 | 5961.3 |  | 0 |  | 5961.3 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,30)/140 la=la(20,0,30)/140 eq=eq(20,0,30)/140 |  | LA+ = | 5961.3786 | LA = | 5961.3786
[25 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.220 초화류식재 | 양호 | 1 | 본 |  | 309 |  | 0 |  | 309 |  | 0 |  |  | NT0960
*표준품셈(공통) | 4-1-3 초화류식재 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [7 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | L085 →
일당 2700본 |  | 1 | 식 | 0 | 309.1 |  | 0 |  | 309.1 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,30)/2700 la=la(20,0,30)/2700 eq=eq(20,0,30)/2700 |  | LA+ = | 309.1085 | LA = | 309.1085
[25 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.221 잔디붙임 | 평떼 | 1 | m2 |  | 5938 |  | 0 |  | 5938 |  | 0 |  |  | NT0975
*표준품셈(공통) | 4-1-1 잔디붙임 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
조 경 공 |  | 1 | 인 | 222504 | 222504 | 0 |  | 222504 | 222504 | 0 |  |  |  |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 4 | 인 | 167081 | 668324 | 0 |  | 167081 | 668324 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [7 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | L085 →
일당 150M2 |  | 1 | 식 | 0 | 5938.8 |  | 0 |  | 5938.8 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,30)/150 la=la(20,0,30)/150 eq=eq(20,0,30)/150 |  | LA+ = | 5938.8533 | LA = | 5938.8533
[25 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 |  | 224626.4
No.222 레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 1 | m3 |  | 55166 |  | 2538 |  | 22449 |  | 30179 |  |  | N1380-24 | [15 empty] | 3565.4984
콘크리트공 |  | 3 | 인 | 264080 | 792240 | 0 |  | 264080 | 792240 | 0 |  |  | 56900017108 |  | 10 | * | L025 | [11 empty] | L025 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 8 | HR | 102547 | 820376 | 19993 | 159944 | 56874 | 454992 | 25680 | 205440 |  |  |  | 30 | * | E0002110060 | [7 empty] | EQ+ = | 19186.42 | EQ = | 19186.42 | E0002110060 →
공구손료 및 기계경비 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 19186.4 |  | 0 |  | 0 |  | 19186.4 |  |  |  | 40 | * | F | [5 empty] | eq = la(10,0,20)*2/100 |  | MA+ = | 2538.7937 | MA = | 2538.7937
일당 63M3 |  | 1 | 식 | 0 | 55167.2 |  | 2538.7 |  | 22449.4 |  | 30179.1 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,40)/63 la=la(10,0,40)/63 eq=eq(10,0,40)/63 |  | LA+ = | 22449.4127 | LA = | 22449.4127
[25 empty] | EQ+ = | 30179.167 | EQ = | 30179.167
No.223 합판거푸집 | 6회 | 1 | m2 |  | 45715 |  | 11180 |  | 34194 |  | 341 |  |  | N1150
합판거푸집 | 1회(자재비) | 0.327 | 식 | 30804 | 10072.9 | 30804 | 10072.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1110 |  | T | [5 empty] | MA+ = | 1108.019 | MA = | 1108.019 | N1110 →
소모자재 | 주자재비의 | 11 | % | 0 | 1108 |  | 1108 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(10,0,10)*0.11
형틀목공 |  | 0.1 | 인 | 275108 | 27510.8 | 0 |  | 275108 | 27510.8 | 0 |  |  | 56900017137 |  | 30 |  | L004 | [11 empty] | L004 →
보통인부 |  | 0.04 | 인 | 167081 | 6683.2 | 0 |  | 167081 | 6683.2 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 341.94 | EQ = | 341.94 | L085 →
공구손료 | 품의 1% | 1 | % | 0 | 341.9 |  | 0 |  | 0 |  | 341.9 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | .eq=lA(30,0,40)*0.01
No.224 붙임몰탈 |  | 1 | m3 |  | 208934 |  | 137090 |  | 71844 |  | 0 |  |  | HW0211
보통시멘트 | 40kg/대 | 510 | kg | 189 | 96390 | 189 | 96390 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MB002 | [11 empty] | MB002 →
모래 | 강모래,세사 | 1.1 | m3 | 37000 | 40700 | 37000 | 40700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MB-4530 | [11 empty] | MB-4530 →
보통인부 | 체가름 제외 | 0.43 | 인 | 167081 | 71844.8 | 0 |  | 167081 | 71844.8 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.7 조경 유용석 쌓기 및 놓기 |  | 1 | ton |  | 136025 |  | 10644 |  | 111869 |  | 13512 |  |  | NT9460
조 경 공 |  | 1 | 인 | 222504 | 222504 | 0 |  | 222504 | 222504 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 10 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
석 공 |  | 3 | 인 | 258935 | 776805 | 0 |  | 258935 | 776805 | 0 |  |  |  |  | 20 | * | L013 | [11 empty] | L013 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 ㎥ | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 30 | * | E0002010060 | [7 empty] | MA+ = | 10644.3077 | MA = | 10644.3077 | E0002010060 →
일당 13ton |  |  |  | 0 | 136025.6 |  | 10644.3 |  | 111869.3 |  | 13512 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,30)/13 la=la(10,0,30)/13 eq=eq(10,0,30)/13 |  | LA+ = | 111869.3077 | LA = | 111869.3077
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 118742 |  | 9291 |  | 97656 |  | 11795
[25 empty] | EQ+ = | 13512 | EQ = | 13512
No.226 보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1 | m3 |  | 14311 |  | 1554 |  | 11235 |  | 1522 |  |  | N0303
포 설 공 |  | 2 | 인 | 211355 | 422710 | 0 |  | 211355 | 422710 | 0 |  |  | 56900017122 |  | 20 | * | L042 | [11 empty] | L042 →
보통인부 |  | 2 | 인 | 167081 | 334162 | 0 |  | 167081 | 334162 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 8 | HR | 40104 | 320832 | 3455 | 27640 | 34803 | 278424 | 1846 | 14768 |  |  |  | 50 | * | E0013050007 | [11 empty] | E0013050007 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 4 | HR | 75016 | 300064 | 16805 | 67220 | 48741 | 194964 | 9470 | 37880 |  |  |  | 60 | * | E0072040055 | [7 empty] | MA+ = | 1554.9067 | MA = | 1554.9067 | E0072040055 →
일당 150M3 |  |  |  | 0 | 14311.9 |  | 1554.9 |  | 11235 |  | 1522 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | MA=MA(20,0,60)/150 LA=LA(20,0,60)/150 EQ=EQ(20,0,60)/150 |  | LA+ = | 11235.0133 | LA = | 11235.0133
[25 empty] | EQ+ = | 1522.0267 | EQ = | 1522.0267
No.227 레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 1 | m3 |  | 63190 |  | 2908 |  | 25714 |  | 34568 |  |  | N1385-24
콘크리트공 |  | 3 | 인 | 264080 | 792240 | 0 |  | 264080 | 792240 | 0 |  |  | 56900017108 |  | 10 | * | L025 | [11 empty] | L025 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 8 | HR | 102547 | 820376 | 19993 | 159944 | 56874 | 454992 | 25680 | 205440 |  |  |  | 30 | * | E0002110060 | [7 empty] | EQ+ = | 19186.42 | EQ = | 19186.42 | E0002110060 →
공구손료 및 기계경비 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 19186.4 |  | 0 |  | 0 |  | 19186.4 |  |  |  | 40 | * | F | [5 empty] | eq = la(10,0,20)*2/100 |  | MA+ = | 2908.0727 | MA = | 2908.0727
|  |  |  | 0 | 63191.5 |  | 2908 |  | 25714.7 |  | 34568.8 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,40)/55 la=la(10,0,40)/55 eq=eq(10,0,40)/55 |  | LA+ = | 25714.7818 | LA = | 25714.7818
[25 empty] | EQ+ = | 34568.8641 | EQ = | 34568.8641
No.228 합판거푸집 | 2회, 제물치장 | 1 | m2 |  | 104467 |  | 18128 |  | 85485 |  | 854 |  |  | N1125
합판거푸집 | 1회(자재비) | 0.55 | 식 | 30804 | 16942.2 | 30804 | 16942.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1110 |  | T | [5 empty] | MA+ = | 1185.954 | MA = | 1185.954 | N1110 →
소모자재 |  | 7 | % | 0 | 1185.9 |  | 1185.9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(10,0,10)*0.07
형틀목공 |  | 0.25 | 인 | 275108 | 68777 | 0 |  | 275108 | 68777 | 0 |  |  | 56900017137 |  | 30 |  | L004 | [11 empty] | L004 →
보통인부 |  | 0.1 | 인 | 167081 | 16708.1 | 0 |  | 167081 | 16708.1 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 854.851 | EQ = | 854.851 | L085 →
공구손료 | 품의 1% | 1 | % | 0 | 854.8 |  | 0 |  | 0 |  | 854.8 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | .eq=lA(30,0,40)*0.01
No.229 철근가공조립 | Type-1 | 1 | ton |  | 3414044 |  | 10770 |  | 756255 |  | 2647019 |  |  | N0180-24
철근현장가공 | Type-1 | 1 | ton | 1896218 | 1896218 | 0 | 0 | 211751 | 211751 | 1684467 | 1684467 |  |  |  | 10 |  | N0180-241 |  | T | [9 empty] | N0180-241 →
철근현장조립 | 토목 Type-1, 1-1 | 1 | ton | 1517826 | 1517826 | 10770 | 10770 | 544504 | 544504 | 962552 | 962552 |  |  |  | 20 |  | N0180-242 |  | T | [9 empty] | N0180-242 →
No.230 바탕만들기 | 콘크리트면 | 1 | m2 |  | 2867 |  | 81 |  | 2735 |  | 51 |  |  | N4960
퍼티 |  | 0.05 | ㎏ | 1196 | 59.8 | 1196 | 59.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M070 | [11 empty] | M070 →
연마지 | (＃180*240) | 0.1 | 매 | 217 | 21.7 | 217 | 21.7 | 0 |  | 0 |  |  | 53500267001 |  | 20 |  | M020 | [11 empty] | M020 →
도 장 공 |  | 0.01 | 인 | 256854 | 2568.5 | 0 |  | 256854 | 2568.5 | 0 |  |  | 56900017021 |  | 30 |  | L032 | [11 empty] | L032 →
보통인부 |  | 0.001 | 인 | 167081 | 167 | 0 |  | 167081 | 167 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 35 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 51.37 | EQ = | 51.37 | L085 →
공구손료 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 51.3 |  | 0 |  | 0 |  | 51.3 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | eq=la(30)*2/100
No.231 석재판붙임 | 화강석, 계단부 | 1 | m2 |  | 118533 |  | 0 |  | 117360 |  | 1173 |  |  | N6055
석 공 |  | 0.35 | 인 | 258935 | 90627.2 | 0 |  | 258935 | 90627.2 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | L013 | [11 empty] | L013 →
보통인부 |  | 0.16 | 인 | 167081 | 26732.9 | 0 |  | 167081 | 26732.9 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 10 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 1173.601 | EQ = | 1173.601 | L085 →
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 1% | 1 | % | 0 | 1173.6 |  | 0 |  | 0 |  | 1173.6 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .eq=lA(5,0,10)*0.01
No.232 석재판붙임 | 화강석, 바닥 | 1 | m2 |  | 98235 |  | 0 |  | 97263 |  | 972 |  |  | N6050
석 공 |  | 0.284 | 인 | 258935 | 73537.5 | 0 |  | 258935 | 73537.5 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | L013 | [11 empty] | L013 →
보통인부 |  | 0.142 | 인 | 167081 | 23725.5 | 0 |  | 167081 | 23725.5 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 10 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 972.63 | EQ = | 972.63 | L085 →
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 1% | 1 | % | 0 | 972.6 |  | 0 |  | 0 |  | 972.6 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .eq=lA(5,0,10)*0.01
No.233 목구조체 설치 | 간단구조 | 1 | m3 |  | 915612 |  | 0 |  | 915612 |  | 0 |  |  | N0081
건축목공 |  | 2.8 | 인 | 279267 | 781947.6 | 0 |  | 279267 | 781947.6 | 0 |  |  | 56900017005 |  | 10 |  | L003 | [11 empty] | L003 →
보통인부 |  | 0.8 | 인 | 167081 | 133664.8 | 0 |  | 167081 | 133664.8 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.234 부직포깔기 |  | 1 | m2 |  | 1375 |  | 1155 |  | 220 |  | 0 |  |  | N6010
부직포 | 200g/㎡ | 1.05 | m2 | 1100 | 1155 | 1100 | 1155 | 0 |  | 0 |  |  | 56802787071 |  | 10 |  | MTP-102 | [11 empty] | MTP-102 →
부직포깔기품 |  | 1 | ㎡ | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N5990 |  | T | [9 empty] | N5990 →
No.235 조경블럭쌓기(본체) | 보강토옹벽 블록식 중용 | 1 | m2 |  | 108252 |  | 3670 |  | 89531 |  | 15051 |  |  | HW7051
특별인부 |  | 0.21 | 인 | 219321 | 46057.4 | 0 |  | 219321 | 46057.4 | 0 |  |  | 56900017118 |  | 20 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.09 | 인 | 167081 | 15037.2 | 0 |  | 167081 | 15037.2 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
크레인(타이어) | 10 TON | 0.5 | HR | 94318 | 47159 | 7341 | 3670.5 | 56874 | 28437 | 30103 | 15051.5 |  |  |  | 40 |  | E0021040010 | [11 empty] | E0021040010 →
No.236 터파기 | 0~1m,인력 | 1 | m3 |  | 33416 |  | 0 |  | 33416 |  | 0 |  |  | N1060
보통인부 |  | 0.2 | 인 | 167081 | 33416.2 | 0 |  | 167081 | 33416.2 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 10 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.237 잔토처리 | 토사, 인력 | 1 | m3 |  | 33416 |  | 0 |  | 33416 |  | 0 |  |  | N0850
보통인부 |  | 0.2 | 인 | 167081 | 33416.2 | 0 |  | 167081 | 33416.2 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 10 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.238 되메우기및다짐 | 인력 | 1 | m3 |  | 16708 |  | 0 |  | 16708 |  | 0 |  |  | N1030
보통인부 |  | 0.1 | 인 | 167081 | 16708.1 | 0 |  | 167081 | 16708.1 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 10 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.239 녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 1 | m2 |  | 10589 |  | 1881 |  | 8708 |  | 0 |  |  | N4665
광명단 조합페인트 | KSM-6030(1종,1류) | 0.161 | l | 11211 | 1804.9 | 11211 | 1804.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MI_MGL012 | [11 empty] | MI_MGL012 →
신너 | KSM6020, 2종 | 0.008 | L | 2700 | 21.6 | 2700 | 21.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M040 | [11 empty] | M040 →
도 장 공 |  | 0.03 | 인 | 256854 | 7705.6 | 0 |  | 256854 | 7705.6 | 0 |  |  | 56900017021 |  | 30 |  | L032 | [11 empty] | L032 →
보통인부 |  | 0.006 | 인 | 167081 | 1002.4 | 0 |  | 167081 | 1002.4 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [7 empty] | MA+ = | 54.795 | MA = | 54.795 | L085 →
잡재(재료비의 3%) |  | 1 | 식 | 0 | 54.7 |  | 54.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | MA = MA(10,0,20) * 0.03
No.240 목재데크틀설치 | 평구조 | 1 | ton |  | 1613956 |  | 0 |  | 1567947 |  | 46009 |  |  | N0211-24
철 공 |  | 3 | 인 | 237480 | 712440 | 0 |  | 237480 | 712440 | 0 |  |  | 56900017101 |  | 10 |  | L007 | [11 empty] | L007 →
용 접 공(일 반) |  | 1 | 인 | 270724 | 270724 | 0 |  | 270724 | 270724 | 0 |  |  | 56900017056 |  | 15 |  | L114 | [11 empty] | L114 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 46009.8 | EQ = | 46009.8 | L085 →
공구손료 | 노무비의% | 4 | % | 0 | 46009.8 |  | 0 |  | 0 |  | 46009.8 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | eq = la(10,0,20)*0.04 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
일당 0.4ton |  |  |  | 0 | 417702.5 |  | 0 |  | 417702.5 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | MA=MA(20,0,30)/0.4 LA=LA(20,0,30)/0.4 EQ=EQ(20,0,30)/0.4 |  | LA+ = | 417702.5 | LA = | 417702.5
[25 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.241 목재데크설치 | 경사지 | 1 | m2 |  | 55826 |  | 0 |  | 55826 |  | 0 |  |  | N0201-24
건축목공 |  | 3 | 인 | 279267 | 837801 | 0 |  | 279267 | 837801 | 0 |  |  | 56900017005 |  | 20 | * | L003 | [11 empty] | L003 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 20097.64 | EQ = | 20097.64 | L085 →
기계경비 | 노무비의 2% | 1 | 식 | 0 | 20097.6 |  | 0 |  | 0 |  | 20097.6 |  |  |  | 50 | * | F | [5 empty] | eq = la(20,0,30)*0.02 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
일당 18m2 |  |  |  | 0 | 55826.7 |  | 0 |  | 55826.7 |  | 0 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | MA=MA(20,0,30)/18 LA=LA(20,0,30)/18 EQ=EQ(20,0,30)/18 |  | LA+ = | 55826.7778 | LA = | 55826.7778
[25 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.242 오일스테인 | 목재면 2회 | 1 | m2 |  | 12165 |  | 1188 |  | 10762 |  | 215 |  |  | N4550
침투성 오일도료 |  | 0.15 | kg | 7550 | 1132.5 | 7550 | 1132.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MI_MGL001 | [11 empty] | MI_MGL001 →
신너 | KSM6020, 2종 | 0.018 | L | 2700 | 48.6 | 2700 | 48.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M040 | [11 empty] | M040 →
퍼티 |  | 0.006 | ㎏ | 1196 | 7.1 | 1196 | 7.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | M070 | [11 empty] | M070 →
도 장 공 |  | 0.038 | 인 | 256854 | 9760.4 | 0 |  | 256854 | 9760.4 | 0 |  |  | 56900017021 |  | 40 |  | L032 | [11 empty] | L032 →
보통인부 |  | 0.006 | 인 | 167081 | 1002.4 | 0 |  | 167081 | 1002.4 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 50 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 215.256 | EQ = | 215.256 | L085 →
공구손료 및 잡재료비 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 215.2 |  | 0 |  | 0 |  | 215.2 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | eq = la(10,0,50)*0.02
No.243 경량형강 철골조 조립설치 | 내력식 | 1 | ton |  | 3783056 |  | 0 |  | 3783056 |  | 0 |  |  | NS0061
철 공 |  | 15.93 | 인 | 237480 | 3783056.4 | 0 |  | 237480 | 3783056.4 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L007 | [7 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | L007 →
공구손료 | 노무비의% | 3 | % | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | eq = la(50,0,80)*0.03
No.244 억새 | 8cm | 1 | 본 |  | 5309 |  | 5000 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT4820
그린라이트억새 | 5~6분얼 | 1 | 본 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT-1181G | [11 empty] | MT-1181G →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 30 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.245 붓꽃 | 2-3분얼,8cm | 1 | 본 |  | 1809 |  | 1500 |  | 309 |  | 0 |  |  | HT54904
붓꽃 | 2-3분얼,8cm | 1 | 본 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | M25200011 | [11 empty] | M25200011 →
초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 309 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 |  |  |  | 40 |  | NT0960 |  | T | [9 empty] | NT0960 →
유기질비료 | 20kg/포 | 0.1 | kg | 433 | 43.3 | 433 | 43.3 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MTP-010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MTP-010 →
No.246 조경석놓기 | 2목기준 | 1 | 개소 |  | 30163 |  | 10103 |  | 17899 |  | 2161 |  |  | HW0018
조경석 | 300x400x500,2목 | 0.21 | ton | 40000 | 8400 | 40000 | 8400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MT-57 | [11 empty] | MT-57 →
조경 유용석 쌓기 및 놓기 |  | 0.16 | ton | 136025 | 21763.9 | 10644 | 1703 | 111869 | 17899 | 13512 | 2161.9 |  |  |  | 20 |  | NT9460 |  | T | [9 empty] | NT9460 →
No.247 보도용블럭설치(소형) | A-Type | 1 | m2 |  | 16049 |  | 510 |  | 6958 |  | 8581 |  |  | N6030-24
포 장 공 |  | 3 | 인 | 266931 | 800793 | 0 |  | 266931 | 800793 | 0 |  |  | 56900017123 |  | 10 | * | L041 | [11 empty] | L041 →
특별인부 | 정밀절단에 의한 시공 아닌 경우 | 1 | 인 | 219321 | 219321 | 0 |  | 219321 | 219321 | 0 |  |  | 56900017118 |  | 20 | * | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 2 | 인 | 167081 | 334162 | 0 |  | 167081 | 334162 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 8 | HR | 37230 | 297840 | 1845 | 14760 | 34803 | 278424 | 582 | 4656 |  |  |  | 40 | * | E0017300015 | [11 empty] | E0017300015 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 50 | * | E0002010060 | [7 empty] | EQ+ = | 27085.52 | EQ = | 27085.52 | E0002010060 →
잡재료 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 27085.5 |  | 0 |  | 0 |  | 27085.5 |  |  |  | 60 | * | F | [5 empty] | EQ=la(10,0,30)*2/100 |  | MA+ = | 510.4533 | MA = | 510.4533
일당 300M2 |  | 1 | 식 | 0 | 16050.4 |  | 510.4 |  | 6958.9 |  | 8581.1 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,60)/300 la=la(10,0,60)/300 eq=eq(10,0,60)/300 |  | LA+ = | 6958.9733 | LA = | 6958.9733
[25 empty] | EQ+ = | 8581.1506 | EQ = | 8581.1506
No.248 보도용블럭설치(대형) | A-Type | 1 | m2 |  | 25341 |  | 805 |  | 10987 |  | 13549 |  |  | N6033-24
포 장 공 |  | 3 | 인 | 266931 | 800793 | 0 |  | 266931 | 800793 | 0 |  |  | 56900017123 |  | 10 | * | L041 | [11 empty] | L041 →
특별인부 | 정밀절단에 의한 시공 아닌 경우 | 1 | 인 | 219321 | 219321 | 0 |  | 219321 | 219321 | 0 |  |  | 56900017118 |  | 20 | * | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 2 | 인 | 167081 | 334162 | 0 |  | 167081 | 334162 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 8 | HR | 37230 | 297840 | 1845 | 14760 | 34803 | 278424 | 582 | 4656 |  |  |  | 40 | * | E0017300015 | [11 empty] | E0017300015 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 50 | * | E0002010060 | [7 empty] | EQ+ = | 27085.52 | EQ = | 27085.52 | E0002010060 →
잡재료 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 27085.5 |  | 0 |  | 0 |  | 27085.5 |  |  |  | 60 | * | F | [5 empty] | EQ=la(10,0,30)*2/100 |  | MA+ = | 805.9789 | MA = | 805.9789
일당 190M2 |  | 1 | 식 | 0 | 25342.8 |  | 805.9 |  | 10987.8 |  | 13549.1 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,60)/190 la=la(10,0,60)/190 eq=eq(10,0,60)/190 |  | LA+ = | 10987.8526 | LA = | 10987.8526
[25 empty] | EQ+ = | 13549.1851 | EQ = | 13549.1851
No.249 유로폼 | 간단 | 1 | m2 |  | 119130 |  | 3419 |  | 31687 |  | 84024 |  |  | NS00700
유로폼(자재) |  | 1 | m2 | 3419 | 3419 | 3419 | 3419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | NS00701 |  | T | [9 empty] | NS00701 →
유로폼설치및해체(간단) |  | 1 | m2 | 115711 | 115711 | 0 | 0 | 31687 | 31687 | 84024 | 84024 |  |  |  | 20 |  | NS00702 |  | T | [9 empty] | NS00702 →
No.250 보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만 직선, A-Type | 1 | m |  | 20715 |  | 926 |  | 8827 |  | 10962 |  |  | N6075-24
특별인부 |  | 3 | 인 | 219321 | 657963 | 0 |  | 219321 | 657963 | 0 |  |  | 56900017118 |  | 10 | * | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 8 | HR | 90040 | 720320 | 16788 | 134304 | 56874 | 454992 | 16378 | 131024 |  |  |  | 30 | * | E0002010040 | [7 empty] | EQ+ = | 16500.88 | EQ = | 16500.88 | E0002010040 →
공구손료 및 기계경비 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 16500.8 |  | 0 |  | 0 |  | 16500.8 |  |  |  | 40 | * | F | [5 empty] | EQ=la(10,0,20)*2/100 |  | MA+ = | 926.2345 | MA = | 926.2345
일당145m |  | 1 | 식 | 0 | 20716 |  | 926.2 |  | 8827.8 |  | 10962 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,40)/145 la=la(10,0,40)/145 eq=eq(10,0,40)/145 |  | LA+ = | 8827.8345 | LA = | 8827.8345
[25 empty] | EQ+ = | 10962.0463 | EQ = | 10962.0463
No.251 보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만, 곡선, A-Type | 1 | m |  | 24029 |  | 1074 |  | 10240 |  | 12715 |  |  | N6077-24
특별인부 |  | 3 | 인 | 219321 | 657963 | 0 |  | 219321 | 657963 | 0 |  |  | 56900017118 |  | 10 | * | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 8 | HR | 90040 | 720320 | 16788 | 134304 | 56874 | 454992 | 16378 | 131024 |  |  |  | 30 | * | E0002010040 | [7 empty] | EQ+ = | 16500.88 | EQ = | 16500.88 | E0002010040 →
공구손료 및 기계경비 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 16500.8 |  | 0 |  | 0 |  | 16500.8 |  |  |  | 40 | * | F | [5 empty] | EQ=la(10,0,20)*2/100 |  | MA+ = | 1074.432 | MA = | 1074.432
일당125m |  | 1 | 식 | 0 | 24030.5 |  | 1074.4 |  | 10240.2 |  | 12715.9 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,40)/125 la=la(10,0,40)/125 eq=eq(10,0,40)/125 |  | LA+ = | 10240.288 | LA = | 10240.288
[25 empty] | EQ+ = | 12715.9737 | EQ = | 12715.9737
No.252 굴취(근원/흉고경) | R20~29(B17~24) | 1 | 주 |  | 336879 |  | 28157 |  | 249225 |  | 59497 |  |  | NT0822
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
크레인(타이어) | 10 TON | 8 | HR | 94318 | 754544 | 7341 | 58728 | 56874 | 454992 | 30103 | 240824 |  |  |  | 45 | * | E0021040010 | [7 empty] | MA+ = | 28157.7143 | MA = | 28157.7143 | E0021040010 →
일당 7주 |  | 1 | 식 | 0 | 336880 |  | 28157.7 |  | 249225.2 |  | 59497.1 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,45)/7 la=la(20,0,45)/7 eq=eq(20,0,45)/7 |  | LA+ = | 249225.2857 | LA = | 249225.2857
[25 empty] | EQ+ = | 59497.1429 | EQ = | 59497.1429
No.253 굴취(근원/흉고경) | R40~49(B33~41) | 1 | 주 |  | 650282 |  | 58164 |  | 436144 |  | 155974 |  |  | NT0824
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
크레인(타이어) | 25 TON | 8 | HR | 124689 | 997512 | 11785 | 94280 | 56874 | 454992 | 56030 | 448240 |  |  |  | 45 | * | E0021040025 | [7 empty] | MA+ = | 58164 | MA = | 58164 | E0021040025 →
일당 4주 |  | 1 | 식 | 0 | 650282.2 |  | 58164 |  | 436144.2 |  | 155974 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,45)/4 la=la(20,0,45)/4 eq=eq(20,0,45)/4 |  | LA+ = | 436144.25 | LA = | 436144.25
[25 empty] | EQ+ = | 155974 | EQ = | 155974
No.254 식재(흉고/근원경) | B35∼44(R42∼53) | 1 | 주 |  | 520225 |  | 46531 |  | 348915 |  | 124779 |  |  | NT0810
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
크레인(타이어) | 25 TON | 8 | HR | 124689 | 997512 | 11785 | 94280 | 56874 | 454992 | 56030 | 448240 |  |  |  | 50 | * | E0021040025 | [7 empty] | MA+ = | 46531.2 | MA = | 46531.2 | E0021040025 →
일당 5주 |  | 1 | 식 | 0 | 520225.8 |  | 46531.2 |  | 348915.4 |  | 124779.2 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,50)/5 la=la(20,0,50)/5 eq=eq(20,0,50)/5 |  | LA+ = | 348915.4 | LA = | 348915.4
[25 empty] | EQ+ = | 124779.2 | EQ = | 124779.2
No.255 굴취(근원/흉고경) | R30~39(B25~32) | 1 | 주 |  | 471631 |  | 39420 |  | 348915 |  | 83296 |  |  | NT0823
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
크레인(타이어) | 10 TON | 8 | HR | 94318 | 754544 | 7341 | 58728 | 56874 | 454992 | 30103 | 240824 |  |  |  | 45 | * | E0021040010 | [7 empty] | MA+ = | 39420.8 | MA = | 39420.8 | E0021040010 →
일당 5주 |  | 1 | 식 | 0 | 471632.2 |  | 39420.8 |  | 348915.4 |  | 83296 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,45)/5 la=la(20,0,45)/5 eq=eq(20,0,45)/5 |  | LA+ = | 348915.4 | LA = | 348915.4
[25 empty] | EQ+ = | 83296 | EQ = | 83296
No.256 굴취(근원/흉고경) | R10~14(B8~12) | 1 | 주 |  | 103659 |  | 8953 |  | 85972 |  | 8734 |  |  | NT0820
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 8 | HR | 90040 | 720320 | 16788 | 134304 | 56874 | 454992 | 16378 | 131024 |  |  |  | 40 | * | E0002010040 | [7 empty] | MA+ = | 8953.6 | MA = | 8953.6 | E0002010040 →
일당 15주 |  | 1 | 식 | 0 | 103660.8 |  | 8953.6 |  | 85972.3 |  | 8734.9 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,40)/15 la=la(20,0,40)/15 eq=eq(20,0,40)/15 |  | LA+ = | 85972.3333 | LA = | 85972.3333
[25 empty] | EQ+ = | 8734.9333 | EQ = | 8734.9333
No.257 굴취(근원/흉고경) | R15~19(B13~16) | 1 | 주 |  | 155490 |  | 13430 |  | 128958 |  | 13102 |  |  | NT0821
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 8 | HR | 90040 | 720320 | 16788 | 134304 | 56874 | 454992 | 16378 | 131024 |  |  |  | 40 | * | E0002010040 | [7 empty] | MA+ = | 13430.4 | MA = | 13430.4 | E0002010040 →
일당 10주 |  | 1 | 식 | 0 | 155491.3 |  | 13430.4 |  | 128958.5 |  | 13102.4 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,40)/10 la=la(20,0,40)/10 eq=eq(20,0,40)/10 |  | LA+ = | 128958.5 | LA = | 128958.5
[25 empty] | EQ+ = | 13102.4 | EQ = | 13102.4
No.258 굴취(근원/흉고경) | R50~60(B42~50) | 1 | 주 |  | 972863 |  | 104320 |  | 581525 |  | 287018 |  |  | NT0825
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
크레인(타이어) | 50 TON | 8 | HR | 164372 | 1314976 | 21823 | 174584 | 56874 | 454992 | 85675 | 685400 |  |  |  | 45 | * | E0021040050 | [7 empty] | MA+ = | 104320 | MA = | 104320 | E0021040050 →
일당 3주 |  | 1 | 식 | 0 | 972864.2 |  | 104320 |  | 581525.6 |  | 287018.6 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,45)/3 la=la(20,0,45)/3 eq=eq(20,0,45)/3 |  | LA+ = | 581525.6667 | LA = | 581525.6667
[25 empty] | EQ+ = | 287018.6667 | EQ = | 287018.6667
No.259 식재(흉고/근원경) | B45∼50(R54∼60) | 1 | 주 |  | 729648 |  | 78240 |  | 436144 |  | 215264 |  |  | NT0813
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 40 | * | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
크레인(타이어) | 50 TON | 8 | HR | 164372 | 1314976 | 21823 | 174584 | 56874 | 454992 | 85675 | 685400 |  |  |  | 50 | * | E0021040050 | [7 empty] | MA+ = | 78240 | MA = | 78240 | E0021040050 →
일당 4주 |  |  |  | 0 | 729648.2 |  | 78240 |  | 436144.2 |  | 215264 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,50)/4 la=la(20,0,50)/4 eq=eq(20,0,50)/4 |  | LA+ = | 436144.25 | LA = | 436144.25
[25 empty] | EQ+ = | 215264 | EQ = | 215264
No.260 굴취(근원/흉고경) | R8~9(B7~8) | 1 | 주 |  | 62195 |  | 5372 |  | 51583 |  | 5240 |  |  | NT0819
조 경 공 |  | 3 | 인 | 222504 | 667512 | 0 |  | 222504 | 667512 | 0 |  |  | 56900017082 |  | 20 | * | L050 | [11 empty] | L050 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 | * | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 8 | HR | 90040 | 720320 | 16788 | 134304 | 56874 | 454992 | 16378 | 131024 |  |  |  | 40 | * | E0002010040 | [7 empty] | MA+ = | 5372.16 | MA = | 5372.16 | E0002010040 →
일당 25주 |  | 1 | 식 | 0 | 62196.4 |  | 5372.1 |  | 51583.4 |  | 5240.9 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | ma=ma(20,0,40)/25 la=la(20,0,40)/25 eq=eq(20,0,40)/25 |  | LA+ = | 51583.4 | LA = | 51583.4
[25 empty] | EQ+ = | 5240.96 | EQ = | 5240.96
No.261 합판거푸집 | 1회(자재비) | 1 | 식 |  | 30804 |  | 30804 |  | 0 |  | 0 |  |  | N1110
1. 재료비 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
보통합판(1급) | 12㎜×1220×2440 | 1.03 | ㎡ | 10422 | 10734.6 | 10422 | 10734.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M-Z-2101 | [11 empty] | M-Z-2101 →
각재 | 외송 3.6m*30*30 | 0.038 | ㎥ | 528153 | 20069.8 | 528153 | 20069.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MB-2014 | [11 empty] | MB-2014 →
No.262 철근현장가공 | Type-1 | 1 | ton |  | 1896218 |  | 0 |  | 211751 |  | 1684467 |  |  | N0180-241
철 근 공 | 가공 | 3 | 인 | 261934 | 785802 | 0 |  | 261934 | 785802 | 0 |  |  | 56900017102 |  | 30 | * | L008 | [11 empty] | L008 →
보통인부 | 가공 | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 | * | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 85759.47 | EQ = | 85759.47 | L085 →
공구손료 및 기계경비 | 노무비의% | 9 | % | 0 | 85759.4 |  | 0 |  | 0 |  | 85759.4 |  |  |  | 50 | * | F | [5 empty] | .EQ=(la(30)+la(40))*(9/100) |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
일당 4.5TON |  | 1 | 식 | 0 | 1896218.7 |  | 0 |  | 211751.7 |  | 1684467 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | MA=MA(30,0,50)/4.5 LA=LA(30,0,50)/4.5 EQ=EQ(30,0,50)/4.5 |  | LA+ = | 211751.7778 | LA = | 211751.7778
[25 empty] | EQ+ = | 1684467.0772 | EQ = | 1684467.0772
No.263 철근현장조립 | 토목 Type-1, 1-1 | 1 | ton |  | 1517826 |  | 10770 |  | 544504 |  | 962552 |  |  | N0180-242
철 근 공 | 가공 | 6 | 인 | 261934 | 1571604 | 0 |  | 261934 | 1571604 | 0 |  |  | 56900017102 |  | 30 | * | L008 | [11 empty] | L008 →
보통인부 | 가공 | 2 | 인 | 167081 | 334162 | 0 |  | 167081 | 334162 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 | * | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 38115.32 | EQ = | 38115.32 | L085 →
공구손료 및 기계경비 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 38115.3 |  | 0 |  | 0 |  | 38115.3 |  |  |  | 50 | * | F | [5 empty] | .EQ=(la(30)+la(40))*(2/100) |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
일당 3.5TON |  | 1 | 식 | 0 | 1507057.3 |  | 0 |  | 544504.5 |  | 962552.8 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | MA=MA(30,0,50)/3.5 LA=LA(30,0,50)/3.5 EQ=EQ(30,0,50)/3.5 |  | LA+ = | 544504.5714 | LA = | 544504.5714
철선(어닐링) | #20, (0.9㎜) | 6.5 | kg | 1657 | 10770.5 | 1657 | 10770.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M00031 | [7 empty] | EQ+ = | 962552.8961 | EQ = | 962552.8961 | M00031 →
No.264 부직포깔기품 |  | 1 | m2 |  | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0 |  |  | N5990
*표준품셈(공통) | 5-2-1 매트부설 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | G_N | [11 empty] | G_N →
특별인부 |  | 0.0007 | 인 | 219321 | 153.5 | 0 |  | 219321 | 153.5 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.0004 | 인 | 167081 | 66.8 | 0 |  | 167081 | 66.8 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.265 유로폼(자재) |  | 1 | m2 |  | 3419 |  | 3419 |  | 0 |  | 0 |  |  | NS00701
패널 | 600x1200mm | 0.089 | 매 | 29000 | 2581 | 29000 | 2581 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MU-001 | [11 empty] | MU-001 →
내부코너패널 | (200+200)x1200mm | 0.003 | 매 | 23232 | 69.6 | 23232 | 69.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MU-002 | [7 empty] | MA+ = | 636.144 | MA = | 636.144 | MU-002 →
부자재비 | 주자재비의 | 24 | % | 0 | 636.1 |  | 636.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 45 |  | F | [5 empty] | ma = ma(10,0,20)*0.24 |  | MA+ = | 132.53 | MA = | 132.53
잡재료 및 소모재료 | 재료비의 | 5 | % | 0 | 132.5 |  | 132.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | ma = ma(10,0,20)*0.05
No.266 유로폼설치및해체(간단) |  | 1 | m2 |  | 115711 |  | 0 |  | 31687 |  | 84024 |  |  | NS00702
형틀목공 |  | 4 | 인 | 275108 | 1100432 | 0 |  | 275108 | 1100432 | 0 |  |  | 56900017137 |  | 10 | * | L004 | [11 empty] | L004 →
보통인부 |  | 1 | 인 | 167081 | 167081 | 0 |  | 167081 | 167081 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 | * | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 38025.39 | EQ = | 38025.39 | L085 →
공구손료 | 품의 3% | 3 | % | 0 | 38025.3 |  | 0 |  | 0 |  | 38025.3 |  |  |  | 30 | * | F | [5 empty] | .EQ = lA(10,0,20)*0.03 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
일당 40m2 |  | 1 | 식 | 0 | 115712.3 |  | 0 |  | 31687.8 |  | 84024.5 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | ma=ma(10,0,30)/40 la=la(10,0,30)/40 eq=eq(10,0,30)/40 |  | LA+ = | 31687.825 | LA = | 31687.825
[25 empty] | EQ+ = | 84024.5054 | EQ = | 84024.5054
No.8 계단A | W3000x12단, H150 | 1 | 개소 |  | 5550193 |  | 3097876 |  | 1470701 |  | 981616 |  |  | HW0111
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 9.52 | m3 | 5009 | 47685.6 | 300 | 2856 | 4328 | 41202.5 | 381 | 3627.1 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | BH 0.6M3 | 8.01 | m3 | 1588 | 12719.8 | 285 | 2282.8 | 940 | 7529.4 | 363 | 2907.6 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 1.51 | m3 | 7144 | 10787.3 | 445 | 671.9 | 6329 | 9556.7 | 370 | 558.7 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
혼합골재 | 보조기층용 | 3.06 | m3 | 24000 | 73440 | 24000 | 73440 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 3.06 | m3 | 14311 | 43791.6 | 1554 | 4755.2 | 11235 | 34379.1 | 1522 | 4657.3 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
합판거푸집 | 6회 | 1.98 | m2 | 45715 | 90515.6 | 11180 | 22136.4 | 34194 | 67704.1 | 341 | 675.1 |  |  |  | 60 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 1.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 93 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 1.02 | m3 | 55166 | 56269.1 | 2538 | 2588.7 | 22449 | 22897.9 | 30179 | 30782.5 |  |  |  | 97 |  | N1380-24 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 107 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 2.97 | m3 | 63190 | 187674.1 | 2908 | 8636.7 | 25714 | 76370.5 | 34568 | 102666.9 |  |  |  | 117 |  | N1385-24 |  | T
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.169 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 120 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재
철근가공조립 | 간단 | 0.164 | ton | 3414044 | 559903.1 | 10770 | 1766.2 | 756255 | 124025.8 | 2647019 | 434111.1 |  |  |  | 180 |  | N0180-24 |  | T
붙임몰탈 |  | 0.96 | m3 | 208934 | 200576.6 | 137090 | 131606.4 | 71844 | 68970.2 | 0 | 0 |  |  |  | 190 |  | HW0211 |  | T
화강석계단석 | 180x300 | 10.8 | m2 | 234500 | 2532600 | 234500 | 2532600 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200 | * | MP-2030
보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만 직선, A-Type | 36 | m | 20715 | 745740 | 926 | 33336 | 8827 | 317772 | 10962 | 394632 |  |  |  | 210 |  | N6075-24 |  | T
화강석판석 | T30, 포천석버너 | 7.6 | m2 | 37000 | 281200 | 37000 | 281200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 220 |  | MP-2040
석재판붙임 | 바닥 | 7.2 | m2 | 98235 | 707292 | 0 | 0 | 97263 | 700293.6 | 972 | 6998.4 |  |  |  | 225 |  | N6050 |  | T
디자인형휀스 | H1200xW1500 | 8 | 경간 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 235 | * | MTH04
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 4845039 |  | 2704290 |  | 1283848 |  | 856901
No.9 계단B | W1500x18단, H150 | 1 | 개소 |  | 3874800 |  | 2245764 |  | 939388 |  | 689648 |  |  | HW0112
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 6.84 | m3 | 5009 | 34261.5 | 300 | 2052 | 4328 | 29603.5 | 381 | 2606 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | BH 0.6M3 | 5.24 | m3 | 1588 | 8321.1 | 285 | 1493.4 | 940 | 4925.6 | 363 | 1902.1 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 1.6 | m3 | 7144 | 11430.4 | 445 | 712 | 6329 | 10126.4 | 370 | 592 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
혼합골재 | 보조기층용 | 2 | m3 | 24000 | 48000 | 24000 | 48000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 2 | m3 | 14311 | 28622 | 1554 | 3108 | 11235 | 22470 | 1522 | 3044 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
합판거푸집 | 6회 | 2.6 | m2 | 45715 | 118859 | 11180 | 29068 | 34194 | 88904.4 | 341 | 886.6 |  |  |  | 60 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.67 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 70 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.66 | m3 | 55166 | 36409.4 | 2538 | 1675 | 22449 | 14816.3 | 30179 | 19918.1 |  |  |  | 80 |  | N1380-24 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 1.97 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 90 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 1.95 | m3 | 63190 | 123220.5 | 2908 | 5670.6 | 25714 | 50142.3 | 34568 | 67407.6 |  |  |  | 100 |  | N1385-24 |  | T
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.114 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 110 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재
철근가공조립 | 간단 | 0.111 | ton | 3414044 | 378958.8 | 10770 | 1195.4 | 756255 | 83944.3 | 2647019 | 293819.1 |  |  |  | 120 |  | N0180-24 |  | T
붙임몰탈 |  | 0.64 | m3 | 208934 | 133717.7 | 137090 | 87737.6 | 71844 | 45980.1 | 0 | 0 |  |  |  | 130 |  | HW0211 |  | T
화강석계단석 | 180x300 | 8.1 | m2 | 234500 | 1899450 | 234500 | 1899450 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140 | * | MP-2030
보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만 직선, A-Type | 27 | m | 20715 | 559305 | 926 | 25002 | 8827 | 238329 | 10962 | 295974 |  |  |  | 150 |  | N6075-24 |  | T
화강석판석 | T30, 포천석버너 | 3.8 | m2 | 37000 | 140600 | 37000 | 140600 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 160 |  | MP-2040
석재판붙임 | 바닥 | 3.6 | m2 | 98235 | 353646 | 0 | 0 | 97263 | 350146.8 | 972 | 3499.2 |  |  |  | 170 |  | N6050 |  | T
디자인형휀스 | H1200xW1500 | 12 | 경간 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 180 | * | MTH04
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 3382505 |  | 1960439 |  | 820038 |  | 602028
No.10 계단C | W2000x4단, H150 | 1 | 개소 |  | 936505 |  | 610953 |  | 148132 |  | 177420 |  |  | HW0113
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 1.7 | m3 | 5009 | 8515.3 | 300 | 510 | 4328 | 7357.6 | 381 | 647.7 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | BH 0.6M3 | 1.3 | m3 | 1588 | 2064.4 | 285 | 370.5 | 940 | 1222 | 363 | 471.9 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 0.4 | m3 | 7144 | 2857.6 | 445 | 178 | 6329 | 2531.6 | 370 | 148 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
혼합골재 | 보조기층용 | 0.52 | m3 | 24000 | 12480 | 24000 | 12480 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.52 | m3 | 14311 | 7441.6 | 1554 | 808 | 11235 | 5842.2 | 1522 | 791.4 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
합판거푸집 | 6회 | 0.46 | m2 | 45715 | 21028.8 | 11180 | 5142.8 | 34194 | 15729.2 | 341 | 156.8 |  |  |  | 60 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.18 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 70 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.18 | m3 | 55166 | 9929.8 | 2538 | 456.8 | 22449 | 4040.8 | 30179 | 5432.2 |  |  |  | 80 |  | N1380-24 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.46 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 90 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 0.46 | m3 | 63190 | 29067.2 | 2908 | 1337.6 | 25714 | 11828.4 | 34568 | 15901.2 |  |  |  | 100 |  | N1385-24 |  | T
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.026 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 110 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재
철근가공조립 | 간단 | 0.025 | ton | 3414044 | 85350.9 | 10770 | 269.2 | 756255 | 18906.3 | 2647019 | 66175.4 |  |  |  | 120 |  | N0180-24 |  | T
붙임몰탈 |  | 0.14 | m3 | 208934 | 29250.7 | 137090 | 19192.6 | 71844 | 10058.1 | 0 | 0 |  |  |  | 130 |  | HW0211 |  | T
화강석계단석 | 180x300 | 2.4 | m2 | 234500 | 562800 | 234500 | 562800 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140 | * | MP-2030
보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만 직선, A-Type | 8 | m | 20715 | 165720 | 926 | 7408 | 8827 | 70616 | 10962 | 87696 |  |  |  | 150 |  | N6075-24 |  | T
디자인형휀스 | H1200xW1500 | 2 | 경간 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 180 | * | MTH04
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 817520 |  | 533331 |  | 129311 |  | 154878
No.11 계단D | W2000x11단, H150 | 1 | 개소 |  | 3030063 |  | 1796641 |  | 683916 |  | 549506 |  |  | HW0114
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 5.18 | m3 | 5009 | 25946.5 | 300 | 1554 | 4328 | 22419 | 381 | 1973.5 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | BH 0.6M3 | 4.14 | m3 | 1588 | 6574.3 | 285 | 1179.9 | 940 | 3891.6 | 363 | 1502.8 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 1.04 | m3 | 7144 | 7429.7 | 445 | 462.8 | 6329 | 6582.1 | 370 | 384.8 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
혼합골재 | 보조기층용 | 1.58 | m3 | 24000 | 37920 | 24000 | 37920 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1.58 | m3 | 14311 | 22611.3 | 1554 | 2455.3 | 11235 | 17751.3 | 1522 | 2404.7 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
합판거푸집 | 6회 | 1.54 | m2 | 45715 | 70401 | 11180 | 17217.2 | 34194 | 52658.7 | 341 | 525.1 |  |  |  | 60 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.53 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 70 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.52 | m3 | 55166 | 28686.1 | 2538 | 1319.7 | 22449 | 11673.4 | 30179 | 15693 |  |  |  | 80 |  | N1380-24 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 1.56 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 90 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 1.54 | m3 | 63190 | 97312.5 | 2908 | 4478.3 | 25714 | 39599.5 | 34568 | 53234.7 |  |  |  | 100 |  | N1385-24 |  | T
이형철근 | D13 0.995kg/m | 0.089 | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 관급자재 | 56801007002 |  | 110 | * | MB0014-24 |  |  |  |  | 관급자재
철근가공조립 | 간단 | 0.087 | ton | 3414044 | 297021.6 | 10770 | 936.9 | 756255 | 65794.1 | 2647019 | 230290.6 |  |  |  | 120 |  | N0180-24 |  | T
붙임몰탈 |  | 0.5 | m3 | 208934 | 104467 | 137090 | 68545 | 71844 | 35922 | 0 | 0 |  |  |  | 130 |  | HW0211 |  | T
화강석계단석 | 180x300 | 6.6 | m2 | 234500 | 1547700 | 234500 | 1547700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140 | * | MP-2030
보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만 직선, A-Type | 22 | m | 20715 | 455730 | 926 | 20372 | 8827 | 194194 | 10962 | 241164 |  |  |  | 150 |  | N6075-24 |  | T
화강석판석 | T30, 포천석버너 | 2.5 | m2 | 37000 | 92500 | 37000 | 92500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 160 |  | MP-2040
석재판붙임 | 바닥 | 2.4 | m2 | 98235 | 235764 | 0 | 0 | 97263 | 233431.2 | 972 | 2332.8 |  |  |  | 170 |  | N6050 |  | T
디자인형휀스 | H1200xW1500 | 6 | 경간 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 180 | * | MTH04
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 2645092 |  | 1568377 |  | 597024 |  | 479691
No.12 데크계단A | W2000xH150 | 1 | 개소 |  | 5493166 |  | 1184854 |  | 4238498 |  | 69814 |  |  | HW0009
터파기 | 0~1m,인력 | 3.53 | m3 | 33416 | 117958.4 | 0 | 0 | 33416 | 117958.4 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.49 | m3 | 33416 | 16373.8 | 0 | 0 | 33416 | 16373.8 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | 인력 | 3.04 | m3 | 16708 | 50792.3 | 0 | 0 | 16708 | 50792.3 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
합판거푸집 | 6회 | 6.48 | m2 | 45715 | 296233.1 | 11180 | 72446.4 | 34194 | 221577.1 | 341 | 2209.6 |  |  |  | 60 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 70 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.49 | m3 | 55166 | 27031.3 | 2538 | 1243.6 | 22449 | 11000 | 30179 | 14787.7 |  |  |  | 80 |  | N1380-24 |  | T
STL PLATE | T8.0mm | 56.525 | kg | 1210 | 68395.2 | 1210 | 68395.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 1.555 | m2 | 10589 | 16465.8 | 1881 | 2924.9 | 8708 | 13540.9 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 76 | EA | 990 | 75240 | 990 | 75240 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 35.28 | m | 9550 | 336924 | 9550 | 336924 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | 95.03 | m | 4610 | 438088.3 | 4610 | 438088.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 계단구조 | 0.587 | ton | 2661254 | 1562156 | 0 | 0 | 2599062 | 1525649.3 | 62192 | 36506.7 |  |  |  | 100 |  | N0215-24 |  | T
목재덱 | 90x21T | 23.76 | m2 | 66000 | 1568160 | 66000 | 1568160 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 94089.6 |  | 94089.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
목재데크설치 | 경사지 | 21.6 | m2 | 55826 | 1205841.6 | 0 | 0 | 55826 | 1205841.6 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 54 | m2 | 12165 | 656910 | 1188 | 64152 | 10762 | 581148 | 215 | 11610 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T
목재난간 | W1500xH1200 | 10 | 경간 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 170 | * | MB-0006
목재난간 설치 | W1500xH1200 | 10 | 경간 | 47118 | 471180 | 3042 | 30420 | 43636 | 436360 | 440 | 4400 |  |  |  | 180 |  | N0216-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 4795258 |  | 1034318 |  | 3699996 |  | 60944
No.13 데크계단B | W1500xH150 | 1 | 개소 |  | 4672951 |  | 1031895 |  | 3579119 |  | 61937 |  |  | HW0010
터파기 | 0~1m,인력 | 3.53 | m3 | 33416 | 117958.4 | 0 | 0 | 33416 | 117958.4 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.49 | m3 | 33416 | 16373.8 | 0 | 0 | 33416 | 16373.8 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | 인력 | 3.04 | m3 | 16708 | 50792.3 | 0 | 0 | 16708 | 50792.3 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
합판거푸집 | 6회 | 6.48 | m2 | 45715 | 296233.1 | 11180 | 72446.4 | 34194 | 221577.1 | 341 | 2209.6 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.49 | m3 | 55166 | 27031.3 | 2538 | 1243.6 | 22449 | 11000 | 30179 | 14787.7 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T
STL PLATE | T8.0mm | 56.525 | kg | 1210 | 68395.2 | 1210 | 68395.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 1.555 | m2 | 10589 | 16465.8 | 1881 | 2924.9 | 8708 | 13540.9 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 76 | EA | 990 | 75240 | 990 | 75240 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 31.4 | m | 9550 | 299870 | 9550 | 299870 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | 77.6 | m | 4610 | 357736 | 4610 | 357736 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 계단구조 | 0.506 | ton | 2661254 | 1346594.4 | 0 | 0 | 2599062 | 1315125.3 | 62192 | 31469.1 |  |  |  | 80 |  | N0215-24 |  | T
목재덱 | 90x21T | 18.56 | m2 | 66000 | 1224960 | 66000 | 1224960 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 73497.6 |  | 73497.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
목재데크설치 | 경사지 | 16.88 | m2 | 55826 | 942342.8 | 0 | 0 | 55826 | 942342.8 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 42.19 | m2 | 12165 | 513241.2 | 1188 | 50121.7 | 10762 | 454048.7 | 215 | 9070.8 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T
목재난간 | W1500xH1200 | 10 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 170 | * | MB-0006
목재난간 설치 | W1500xH1200 | 10 | 경간 | 47118 | 471180 | 3042 | 30420 | 43636 | 436360 | 440 | 4400 |  |  |  | 180 |  | N0216-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 4079250 |  | 900792 |  | 3124391 |  | 54067
No.14 데크계단C | W2000xH150 | 1 | 개소 |  | 6265033 |  | 1356114 |  | 4828848 |  | 80071 |  |  | HW0011
터파기 | 0~1m,인력 | 4.12 | m3 | 33416 | 137673.9 | 0 | 0 | 33416 | 137673.9 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.57 | m3 | 33416 | 19047.1 | 0 | 0 | 33416 | 19047.1 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | 인력 | 3.55 | m3 | 16708 | 59313.4 | 0 | 0 | 16708 | 59313.4 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
합판거푸집 | 6회 | 7.56 | m2 | 45715 | 345605.3 | 11180 | 84520.8 | 34194 | 258506.6 | 341 | 2577.9 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.58 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.57 | m3 | 55166 | 31444.5 | 2538 | 1446.6 | 22449 | 12795.9 | 30179 | 17202 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T
STL PLATE | T8.0mm | 65.946 | kg | 1210 | 79794.6 | 1210 | 79794.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 1.814 | m2 | 10589 | 19208.4 | 1881 | 3412.1 | 8708 | 15796.3 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 88 | EA | 990 | 87120 | 990 | 87120 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 41.27 | m | 9550 | 394128.5 | 9550 | 394128.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | 105.53 | m | 4610 | 486493.3 | 4610 | 486493.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 계단구조 | 0.669 | ton | 2661254 | 1780378.8 | 0 | 0 | 2599062 | 1738772.4 | 62192 | 41606.4 |  |  |  | 80 |  | N0215-24 |  | T
목재덱 | 90x21T | 27.43 | m2 | 66000 | 1810380 | 66000 | 1810380 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 108622.8 |  | 108622.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
목재데크설치 | 경사지 | 24.94 | m2 | 55826 | 1392300.4 | 0 | 0 | 55826 | 1392300.4 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 62.35 | m2 | 12165 | 758487.7 | 1188 | 74071.8 | 10762 | 671010.7 | 215 | 13405.2 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T
목재난간 | W1500xH1200 | 12 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 170 | * | MB-0006
목재난간 설치 | W1500xH1200 | 12 | 경간 | 47118 | 565416 | 3042 | 36504 | 43636 | 523632 | 440 | 5280 |  |  |  | 180 |  | N0216-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 5469058 |  | 1183819 |  | 4215342 |  | 69897
No.15 데크계단D | W1500xH150 | 1 | 개소 |  | 2209081 |  | 469281 |  | 1711130 |  | 28670 |  |  | HW0012
터파기 | 0~1m,인력 | 1.57 | m3 | 33416 | 52463.1 | 0 | 0 | 33416 | 52463.1 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.22 | m3 | 33416 | 7351.5 | 0 | 0 | 33416 | 7351.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | 인력 | 1.35 | m3 | 16708 | 22555.8 | 0 | 0 | 16708 | 22555.8 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
합판거푸집 | 6회 | 2.88 | m2 | 45715 | 131659.1 | 11180 | 32198.4 | 34194 | 98478.7 | 341 | 982 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.22 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.22 | m3 | 55166 | 12136.3 | 2538 | 558.3 | 22449 | 4938.7 | 30179 | 6639.3 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T
STL PLATE | T8.0mm | 25.122 | kg | 1210 | 30397.6 | 1210 | 30397.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 0.691 | m2 | 10589 | 7316.9 | 1881 | 1299.7 | 8708 | 6017.2 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 34 | EA | 990 | 33660 | 990 | 33660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 13.86 | m | 9550 | 132363 | 9550 | 132363 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | 34.97 | m | 4610 | 161211.7 | 4610 | 161211.7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 게단구조 | 0.226 | ton | 2661254 | 601443.3 | 0 | 0 | 2599062 | 587388 | 62192 | 14055.3 |  |  |  | 80 |  | N0215-24 |  | T
목재덱 | 90x21T | 8.91 | m2 | 66000 | 588060 | 66000 | 588060 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 35283.6 |  | 35283.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
목재데크설치 | 경사지 | 8.1 | m2 | 55826 | 452190.6 | 0 | 0 | 55826 | 452190.6 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 20.25 | m2 | 12165 | 246341.2 | 1188 | 24057 | 10762 | 217930.5 | 215 | 4353.7 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T
목재난간 | W1500xH1200 | 6 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 170 | * | MB-0006
목재난간 설치 | W1500xH1200 | 6 | 경간 | 47118 | 282708 | 3042 | 18252 | 43636 | 261816 | 440 | 2640 |  |  |  | 180 |  | N0216-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 1928415 |  | 409658 |  | 1493730 |  | 25027
No.16 데크계단E | W2000xH150 | 1 | 개소 |  | 1503664 |  | 321361 |  | 1162561 |  | 19742 |  |  | HW0013
터파기 | 0~1m,인력 | 1.18 | m3 | 33416 | 39430.8 | 0 | 0 | 33416 | 39430.8 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.16 | m3 | 33416 | 5346.5 | 0 | 0 | 33416 | 5346.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | 인력 | 1.01 | m3 | 16708 | 16875 | 0 | 0 | 16708 | 16875 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
합판거푸집 | 6회 | 2.16 | m2 | 45715 | 98744.3 | 11180 | 24148.8 | 34194 | 73859 | 341 | 736.5 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.17 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.16 | m3 | 55166 | 8826.4 | 2538 | 406 | 22449 | 3591.8 | 30179 | 4828.6 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T
STL PLATE | T8.0mm | 18.842 | kg | 1210 | 22798.8 | 1210 | 22798.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 0.518 | m2 | 10589 | 5485 | 1881 | 974.3 | 8708 | 4510.7 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 25 | EA | 990 | 24750 | 990 | 24750 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 10.29 | m | 9550 | 98269.5 | 9550 | 98269.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | 21.32 | m | 4610 | 98285.2 | 4610 | 98285.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 계단구조 | 0.153 | ton | 2661254 | 407171.7 | 0 | 0 | 2599062 | 397656.4 | 62192 | 9515.3 |  |  |  | 80 |  | N0215-24 |  | T
목재덱 | 90x21T | 5.94 | m2 | 66000 | 392040 | 66000 | 392040 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 23522.4 |  | 23522.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
목재데크설치 | 경사지 | 5.4 | m2 | 55826 | 301460.4 | 0 | 0 | 55826 | 301460.4 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 13.5 | m2 | 12165 | 164227.5 | 1188 | 16038 | 10762 | 145287 | 215 | 2902.5 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T
목재난간 | W1500xH1200 | 4 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 170 | * | MB-0006
목재난간 설치 | W1500xH1200 | 4 | 경간 | 47118 | 188472 | 3042 | 12168 | 43636 | 174544 | 440 | 1760 |  |  |  | 180 |  | N0216-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 1312622 |  | 280532 |  | 1014857 |  | 17233
No.17 데크계단F | W1500xH150 | 1 | 개소 |  | 4411557 |  | 962992 |  | 3389448 |  | 59117 |  |  | HW0014
터파기 | 0~1m,인력 | 3.53 | m3 | 33416 | 117958.4 | 0 | 0 | 33416 | 117958.4 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.49 | m3 | 33416 | 16373.8 | 0 | 0 | 33416 | 16373.8 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | 인력 | 3.04 | m3 | 16708 | 50792.3 | 0 | 0 | 16708 | 50792.3 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
합판거푸집 | 6회 | 6.48 | m2 | 45715 | 296233.1 | 11180 | 72446.4 | 34194 | 221577.1 | 341 | 2209.6 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.49 | m3 | 55166 | 27031.3 | 2538 | 1243.6 | 22449 | 11000 | 30179 | 14787.7 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T
STL PLATE | T8.0mm | 56.525 | kg | 1210 | 68395.2 | 1210 | 68395.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 1.555 | m2 | 10589 | 16465.8 | 1881 | 2924.9 | 8708 | 13540.9 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 76 | EA | 990 | 75240 | 990 | 75240 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 29.51 | m | 9550 | 281820.5 | 9550 | 281820.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | 68.46 | m | 4610 | 315600.6 | 4610 | 315600.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 계단구조 | 0.464 | ton | 2661254 | 1234821.7 | 0 | 0 | 2599062 | 1205964.7 | 62192 | 28857 |  |  |  | 80 |  | N0215-24 |  | T
목재덱 | 90x21T | 16.34 | m2 | 66000 | 1078440 | 66000 | 1078440 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 64706.4 |  | 64706.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
목재데크설치 | 경사지 | 14.85 | m2 | 55826 | 829016.1 | 0 | 0 | 55826 | 829016.1 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 37.13 | m2 | 12165 | 451686.3 | 1188 | 44110.4 | 10762 | 399593 | 215 | 7982.9 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T
목재난간 | W1500xH1200 | 12 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 170 | * | MB-0006
목재난간 설치 | W1500xH1200 | 12 | 경간 | 47118 | 565416 | 3042 | 36504 | 43636 | 523632 | 440 | 5280 |  |  |  | 180 |  | N0216-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 3851067 |  | 840643 |  | 2958818 |  | 51606
No.18 데크계단G | W1500xH150 | 1 | 개소 |  | 816603 |  | 180449 |  | 624789 |  | 11365 |  |  | HW0015
터파기 | 0~1m,인력 | 0.78 | m3 | 33416 | 26064.4 | 0 | 0 | 33416 | 26064.4 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | 토사, 인력 | 0.11 | m3 | 33416 | 3675.7 | 0 | 0 | 33416 | 3675.7 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | 인력 | 0.68 | m3 | 16708 | 11361.4 | 0 | 0 | 16708 | 11361.4 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
합판거푸집 | 6회 | 1.44 | m2 | 45715 | 65829.5 | 11180 | 16099.2 | 34194 | 49239.3 | 341 | 491 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 0.11 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24 |  |  |  |  | 관급자재
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 0.11 | m3 | 55166 | 6068 | 2538 | 279.1 | 22449 | 2469.3 | 30179 | 3319.6 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T
STL PLATE | T8.0mm | 12.561 | kg | 1210 | 15198.8 | 1210 | 15198.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 0.346 | m2 | 10589 | 3663.7 | 1881 | 650.8 | 8708 | 3012.9 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 17 | EA | 990 | 16830 | 990 | 16830 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 5.88 | m | 9550 | 56154 | 9550 | 56154 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | 10.71 | m | 4610 | 49373.1 | 4610 | 49373.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 계단구조 | 0.084 | ton | 2661254 | 223545.3 | 0 | 0 | 2599062 | 218321.2 | 62192 | 5224.1 |  |  |  | 80 |  | N0215-24 |  | T
목재덱 | 90x21T | 2.97 | m2 | 66000 | 196020 | 66000 | 196020 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 11761.2 |  | 11761.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
목재데크설치 | 경사지 | 2.7 | m2 | 55826 | 150730.2 | 0 | 0 | 55826 | 150730.2 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 6.75 | m2 | 12165 | 82113.7 | 1188 | 8019 | 10762 | 72643.5 | 215 | 1451.2 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T
목재난간 | W1500xH1200 | 2 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 170 | * | MB-0006
목재난간 설치 | W1500xH1200 | 2 | 경간 | 47118 | 94236 | 3042 | 6084 | 43636 | 87272 | 440 | 880 |  |  |  | 180 |  | N0216-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 712852 |  | 157522 |  | 545409 |  | 9921
No.238 목재데크틀설치 | 계단구조 | 1 | ton |  | 2661254 |  | 0 |  | 2599062 |  | 62192 |  |  | N0215-24
철 공 |  | 4 | 인 | 237480 | 949920 | 0 |  | 237480 | 949920 | 0 |  |  | 56900017101 |  | 10 |  | L007
용 접 공(일 반) |  | 1 | 인 | 270724 | 270724 | 0 |  | 270724 | 270724 | 0 |  |  | 56900017056 |  | 15 |  | L114
보통인부 |  | 2 | 인 | 167081 | 334162 | 0 |  | 167081 | 334162 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085
공구손료 | 노무비의% | 4 | % | 0 | 62192.2 |  | 0 |  | 0 |  | 62192.2 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | eq = la(10,0,20)*0.04 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
일당 0.4ton |  |  |  | 0 | 1044256.2 |  | 0 |  | 1044256.2 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | MA=MA(20,0,30)/0.32 LA=LA(20,0,30)/0.32 EQ=EQ(20,0,30)/0.32 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
No.19 계류 | A=180.0m2 | 1 | 개소 |  | 46843303 |  | 18623176 |  | 24340543 |  | 3879584 |  |  | HW0124
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 231 | m3 | 5009 | 1157079 | 300 | 69300 | 4328 | 999768 | 381 | 88011 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | BH 0.6M3 | 173.7 | m3 | 1588 | 275835.6 | 285 | 49504.5 | 940 | 163278 | 363 | 63053.1 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 57.3 | m3 | 7144 | 409351.2 | 445 | 25498.5 | 6329 | 362651.7 | 370 | 21201 |  |  |  | 25 |  | N1010 |  | F
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 386 | m2 | 412 | 159032 | 20 | 7720 | 386 | 148996 | 6 | 2316 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F
쇄석자갈 | #467 40-5mm (시내도착도) | 60.22 | m3 | 31000 | 1866820 | 31000 | 1866820 | [7 empty] | 35 |  | MB-4561
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 57.9 | m3 | 14311 | 828606.9 | 1554 | 89976.6 | 11235 | 650506.5 | 1522 | 88123.8 |  |  |  | 45 |  | N0303 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 78.74 | m3 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 55 | * | MB-190-24
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 77.2 | m3 | 55166 | 4258815.2 | 2538 | 195933.6 | 22449 | 1733062.8 | 30179 | 2329818.8 |  |  |  | 65 |  | N1380-24 |  | T
와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150mm | 424 | m2 | 2101 | 890824 | 2101 | 890824 | [5 empty] | 56801207241 |  | 75 |  | M0654029
시멘트액체방수 | 바닥 | 424 | m2 | 38294 | 16236656 | 3366 | 1427184 | 33608 | 14249792 | 1320 | 559680 |  |  |  | 85 |  | HI000.30000 |  | T
자연자갈(서울) | #467 40-5mm (시내도착도) | 20.07 | ㎥ | 31000 | 622170 | 31000 | 622170 | [5 empty] | 56100047005 |  | 90 |  | MB-4560
호박돌 | 150~300mm | 53.19 | ton | 120000 | 6382800 | 120000 | 6382800 | [7 empty] | 100 |  | MT-60
혼합골재부설 및 다짐 | 기계:인력=9:1 | 38.6 | m3 | 10971 | 423480.6 | 1106 | 42691.6 | 8824 | 340606.4 | 1041 | 40182.6 |  |  |  | 110 |  | N0300 |  | F
조경석놓기 | 2목기준 | 318 | 개소 | 30163 | 9591834 | 10103 | 3212754 | 17899 | 5691882 | 2161 | 687198 |  |  |  | 120 |  | HW0018 |  | T
디딤돌 | 500x600x1000 | 17 | 개소 | 220000 | 3740000 | 220000 | 3740000 | [7 empty] | 130 |  | MT-61
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 40891860 |  | 16257101 |  | 21248077 |  | 3386682
No.251 시멘트액체방수 | 바닥 | 1 | m2 |  | 38294 |  | 3366 |  | 33608 |  | 1320 |  |  | HI000.30000
보통시멘트 | 40kg/대 | 13.05 | kg | 189 | 2466.4 | 189 | 2466.4 | [7 empty] | 10 |  | MB002
모래 | 강모래,세사 | 0.017 | m3 | 37000 | 629 | 37000 | 629 | [7 empty] | 20 |  | MB-4530
방수재 | 시멘트액체방수 | 0.46 | L | 590 | 271.4 | 590 | 271.4 | [7 empty] | 25 |  | M-SS-BANG00100
시멘트 액체방수 | 바닥 | 1 | m2 | 23877 | 23877 | 0 | 0 | 23182 | 23182 | 695 | 695 |  |  |  | 30 |  | HCEMOLBOT1000 |  | T
바탕처리 | 바닥 | 1 | M2 | 11051 | 11051 | 0 | 0 | 10426 | 10426 | 625 | 625 |  |  |  | 40 |  | ZR120100 |  | T
No.270 시멘트 액체방수 | 바닥 | 1 | m2 |  | 23877 |  | 0 |  | 23182 |  | 695 | 20건축6-4-1 |  | HCEMOLBOT1000
방수공 |  | 0.075 | 인 | 219996 | 16499.7 | 0 |  | 219996 | 16499.7 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L026
보통인부 |  | 0.04 | 인 | 167081 | 6683.2 | 0 |  | 167081 | 6683.2 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085
공구손료 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 695.4 |  | 0 |  | 0 |  | 695.4 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | .eq=LA(10,0,20)*0.030 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.271 바탕처리 | 바닥 | 1 | M2 |  | 11051 |  | 0 |  | 10426 |  | 625 | 22건축6-1-1 |  | ZR120100
방수공 |  | 0.036 | 인 | 219996 | 7919.8 | 0 |  | 219996 | 7919.8 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L026
보통인부 |  | 0.015 | 인 | 167081 | 2506.2 | 0 |  | 167081 | 2506.2 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085
공구 손료 및 경장비의 기계경비 | 인력품의6% | 1 | 식 | 0 | 625.5 |  | 0 |  | 0 |  | 625.5 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | eq=la(10,0,20)*6/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
No.20 휴게데크C | A=84.0m2 | 1 | 개소 |  | 15969777 |  | 3570413 |  | 12219820 |  | 179544 |  |  | HW0133
터파기 | 0~1m,인력 | 8.82 | m3 | 33416 | 294729.1 | 0 | 0 | 33416 | 294729.1 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1060 |  | T
잔토처리 | 토사, 인력 | 1.22 | m3 | 33416 | 40767.5 | 0 | 0 | 33416 | 40767.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0850 |  | T
되메우기및다짐 | 인력 | 7.61 | m3 | 16708 | 127147.8 | 0 | 0 | 16708 | 127147.8 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N1030 |  | T
합판거푸집 | 6회 | 16.2 | m2 | 45715 | 740583 | 11180 | 181116 | 34194 | 553942.8 | 341 | 5524.2 |  |  |  | 40 |  | N1150 |  | T
레미콘 | 25-18-8 | 1.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 50 | * | MB-190-24
레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 1.22 | m3 | 55166 | 67302.3 | 2538 | 3096.3 | 22449 | 27387.7 | 30179 | 36818.3 |  |  |  | 60 |  | N1380-24 |  | T
STL PLATE | T8.0mm | 141.313 | kg | 1210 | 170988.7 | 1210 | 170988.7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MB-250-2
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 3.888 | m2 | 10589 | 41170 | 1881 | 7313.3 | 8708 | 33856.7 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N4665 |  | T
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | 189 | EA | 990 | 187110 | 990 | 187110 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | MB-244-0
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | 137.76 | m | 9550 | 1315608 | 9550 | 1315608 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | 211.89 | m | 4610 | 976812.9 | 4610 | 976812.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 평구조, 경사지 | 1.714 | ton | 1613956 | 2766320.5 | 0 | 0 | 1567947 | 2687461.1 | 46009 | 78859.4 |  |  |  | 120 |  | N0211-24 |  | T
목재덱 | 90x21T | 98.82 | m2 | 66000 | 6522120 | 66000 | 6522120 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 130 | * | MB-0011 |  |  |  |  | 관급자재
잡재료비 | 고정용피스 등 | 6 | % | 0 | 391327.2 |  | 391327.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 145 |  | F | [5 empty] | ma=ma(130)*0.06 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
목재데크설치 | 경사지 | 89.84 | m2 | 55826 | 5015407.8 | 0 | 0 | 55826 | 5015407.8 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  | N0201-24 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 224.59 | m2 | 12165 | 2732137.2 | 1188 | 266812.9 | 10762 | 2417037.5 | 215 | 48286.8 |  |  |  | 160 |  | N4550 |  | T
목재난간 | W1500xH1200 | 22 | 경간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 170 | * | MB-0006
목재난간 설치 | W1500xH1200 | 22 | 경간 | 47118 | 1036596 | 3042 | 66924 | 43636 | 959992 | 440 | 9680 |  |  |  | 180 |  | N0216-24 |  | T
난간포스트 | 100x100xH1200 | 2 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 190 | * | MB-0007
난간포스트 설치 | 100x100xH1200 | 2 | EA | 32885 | 65770 | 1652 | 3304 | 31045 | 62090 | 188 | 376 |  |  |  | 200 |  | N0217-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 13940815 |  | 3116792 |  | 10667291 |  | 156732
No.40 목재난간 설치 | W1500xH1200 | 1 | 경간 |  | 47118 |  | 3042 |  | 43636 |  | 440 |  |  | N0216-24
아연도각관 | T2.3x50x50 | 0.16 | m | 4610 | 737.6 | 4610 | 737.6 | [7 empty] | 10 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 평구조 | 0.0005 | ton | 1613956 | 806.9 | 0 | 0 | 1567947 | 783.9 | 46009 | 23 |  |  |  | 15 |  | N0211-24 |  | T
목구조체 설치 | 간단구조 | 0.024 | m3 | 915612 | 21974.6 | 0 | 0 | 915612 | 21974.6 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0081 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 1.94 | m2 | 12165 | 23600 | 1188 | 2304.7 | 10762 | 20878.2 | 215 | 417.1 |  |  |  | 40 |  | N4550 |  | T
No.41 난간포스트 설치 | 100x100xH1200 | 1 | EA |  | 32885 |  | 1652 |  | 31045 |  | 188 |  |  | N0217-24
아연도각관 | T2.3x50x50 | 0.16 | m | 4610 | 737.6 | 4610 | 737.6 | [7 empty] | 10 |  | MB-0001-2
목재데크틀설치 | 평구조 | 0.0005 | ton | 1613956 | 806.9 | 0 | 0 | 1567947 | 783.9 | 46009 | 23 |  |  |  | 15 |  | N0211-24 |  | T
목구조체 설치 | 간단구조 | 0.024 | m3 | 915612 | 21974.6 | 0 | 0 | 915612 | 21974.6 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0081 |  | T
오일스테인 | 목재면 2회 | 0.77 | m2 | 12165 | 9366.9 | 1188 | 914.7 | 10762 | 8286.7 | 215 | 165.5 |  |  |  | 40 |  | N4550 |  | T
No.21 점자블럭(점형) | T60 | 1 | EA |  | 7142 |  | 5462 |  | 878 |  | 802 |  |  | NP0440-25
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.02 | m3 | 5009 | 100.1 | 300 | 6 | 4328 | 86.5 | 381 | 7.6 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.02 | m3 | 1588 | 31.7 | 285 | 5.7 | 940 | 18.8 | 363 | 7.2 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 0.09 | m2 | 412 | 37 | 20 | 1.8 | 386 | 34.7 | 6 | 0.5 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F
혼합골재 | 보조기층용 | 0.01 | m3 | 24000 | 240 | 24000 | 240 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.01 | m3 | 14311 | 143 | 1554 | 15.5 | 11235 | 112.3 | 1522 | 15.2 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
모래 | 강모래,세사 | 0.004 | m3 | 37000 | 148 | 37000 | 148 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MB-4530
안전유도블럭 | 300x300xT60, 점/선형 | 1 | EA | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 135 |  | MP-06G
블럭포장 | t=6~8 | 0.09 | m2 | 16049 | 1444.3 | 510 | 45.9 | 6958 | 626.2 | 8581 | 772.2 |  |  |  | 145 |  | N6030-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 6234 |  | 4768 |  | 766 |  | 700
No.22 점자블럭(선형) | T60 | 1 | EA |  | 7142 |  | 5462 |  | 878 |  | 802 |  |  | NP0440-26
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.02 | m3 | 5009 | 100.1 | 300 | 6 | 4328 | 86.5 | 381 | 7.6 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.02 | m3 | 1588 | 31.7 | 285 | 5.7 | 940 | 18.8 | 363 | 7.2 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 0.09 | m2 | 412 | 37 | 20 | 1.8 | 386 | 34.7 | 6 | 0.5 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F
혼합골재 | 보조기층용 | 0.01 | m3 | 24000 | 240 | 24000 | 240 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.01 | m3 | 14311 | 143 | 1554 | 15.5 | 11235 | 112.3 | 1522 | 15.2 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
모래 | 강모래,세사 | 0.004 | m3 | 37000 | 148 | 37000 | 148 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MB-4530
안전유도블럭 | 300x300xT60, 점/선형 | 1 | EA | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | MP-06G
블럭포장 | t=6~8 | 0.09 | m2 | 16049 | 1444.3 | 510 | 45.9 | 6958 | 626.2 | 8581 | 772.2 |  |  |  | 80 |  | N6030-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 6234 |  | 4768 |  | 766 |  | 700
No.23 낙엽수 조형전정(1회) | B11(R13)미만 | 1 | 주 |  | 27503.1 |  | 0 |  | 26963.9 |  | 539.2 |  |  | NP0440-26
조경공 | 0 | 0.09 | 인 | 224132 | 20171.8 | 0 | 0 | 224132 | 20171.8 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
보통인부 | 0 | 0.04 | 인 | 169804 | 6792.1 | 0 | 0 | 169804 | 6792.1 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
공구손료(인건비의 2%) | 0 | 1 | 식 | 539.2 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2 | 539.2 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 24008 |  | 0 |  | 23538 |  | 470
No.24 낙엽수 조형전정(1회) | B11~21미만(R13~25미만) | 1 | 주 | 0 | 35524.1 | 0 | 1281.5 | 0 | 31404.4 | 0 | 2838.2 |  |  |  | 40 |  | MB-4500
조경공 | 0 | 0.06 | 인 | 224132 | 13447.9 | 0 | 0 | 224132 | 13447.9 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
보통인부 | 0 | 0.03 | 인 | 169804 | 5094.1 | 0 | 0 | 169804 | 5094.1 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | MB-4530
공구손료(인건비의 2%) | 0 | 1 | 식 | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 370.8 |  |  |  | 70 |  | MP-06G
트럭탑재형 크레인 | 3TON | 0.26 | 시간 | 63890 | 16611.3 | 4929 | 1281.5 | 49471 | 12862.4 | 9490 | 2467.4 |  |  |  | 80 |  | N6030-24 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 31009 |  | 1118 |  | 27414 |  | 2477
No.25 낙엽수 조형전정(1회) | B21~31미만(R25~37미만) | 1 | 주 | 0 | 57077.4 | 0 | 1971.6 | 0 | 50691.8 | 0 | 4414
조경공 | 0 | 0.1 | 인 | 224132 | 22413.2 | 0 | 0 | 224132 | 22413.2 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
보통인부 | 0 | 0.05 | 인 | 169804 | 8490.2 | 0 | 0 | 169804 | 8490.2 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
공구손료(인건비의 2%) | 0 | 1 | 식 | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F
트럭탑재형 크레인 | 3TON | 0.4 | 시간 | 63890 | 25556 | 4929 | 1971.6 | 49471 | 19788.4 | 9490 | 3796 |  |  |  | 40 |  | MB-4500
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 49825 |  | 1721 |  | 44251 |  | 3853
No.26 낙엽수 조형전정(1회) | B31~41미만(R37~49미만) | 1 | 주 | 0 | 95526.6 | 0 | 3302.4 | 0 | 84832.2 | 0 | 7392 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
조경공 | 0 | 0.17 | 인 | 224132 | 38102.4 | 0 | 0 | 224132 | 38102.4 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | MB-4530
보통인부 | 0 | 0.08 | 인 | 169804 | 13584.3 | 0 | 0 | 169804 | 13584.3 | 0 | 0 |  |  |  | 70 |  | MP-06G
공구손료(인건비의 2%) | 0 | 1 | 식 | 1033.7 | 1033.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7 | 1033.7 |  |  |  | 80 |  | N6030-24 |  | T
트럭탑재형 크레인 | 3TON | 0.67 | 시간 | 63890 | 42806.2 | 4929 | 3302.4 | 49471 | 33145.5 | 9490 | 6358.3
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 83388 |  | 2882 |  | 74054 |  | 6452
No.27 낙엽수 조형전정(1회) | B41~51미만(R49~61미만) | 1 | 주 | 0 | 143559.6 | 0 | 4929 | 0 | 127578.5 | 0 | 11052.1 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
조경공 | 0 | 0.25 | 인 | 224132 | 56033 | 0 | 0 | 224132 | 56033 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
보통인부 | 0 | 0.13 | 인 | 169804 | 22074.5 | 0 | 0 | 169804 | 22074.5 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F
공구손료(인건비의 2%) | 0 | 1 | 식 | 1562.1 | 1562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.1 | 1562.1 |  |  |  | 40 |  | MB-4500
트럭탑재형 크레인 | 3TON | 1 | 시간 | 63890 | 63890 | 4929 | 4929 | 49471 | 49471 | 9490 | 9490 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 125318 |  | 4302 |  | 111369 |  | 9647
No.28 상록수 조형전정(1회) | B11(R13)미만 | 1 | 주 |  | 22481.3 |  | 0 |  | 22481.3 |  | 0 |  |  |  | 70 |  | MP-06G
조경공 | 0 | 0.07 | 인 | 224132 | 15689.2 | 0 | 0 | 224132 | 15689.2 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N6030-24 |  | T
보통인부 | 0 | 0.04 | 인 | 169804 | 6792.1 | 0 | 0 | 169804 | 6792.1 | 0 | 0
공구손료(인건비의 0%) | 0 | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 19625 |  | 0 |  | 19625 |  | 0
No.29 상록수 조형전정(1회) | B11~21미만(R13~25미만) | 1 | 주 | 0 | 32968.5 | 0 | 1084.3 | 0 | 29425.6 | 0 | 2458.6 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
조경공 | 0 | 0.06 | 인 | 224132 | 13447.9 | 0 | 0 | 224132 | 13447.9 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F
보통인부 | 0 | 0.03 | 인 | 169804 | 5094.1 | 0 | 0 | 169804 | 5094.1 | 0 | 0 |  |  |  | 40 |  | MB-4500
공구손료(인건비의 2%) | 0 | 1 | 식 | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 370.8 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
트럭탑재형 크레인 | 3TON | 0.22 | 시간 | 63890 | 14055.7 | 4929 | 1084.3 | 49471 | 10883.6 | 9490 | 2087.8 |  |  |  | 60 |  | MB-4530
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 28779 |  | 946 |  | 25687 |  | 2146
No.30 상록수 조형전정(1회) | B21~31미만(R25~37미만) | 1 | 주 | 0 | 49864.5 | 0 | 1725.1 | 0 | 44278.7 | 0 | 3860.7 |  |  |  | 70 |  | MP-06G
조경공 | 0 | 0.09 | 인 | 224132 | 20171.8 | 0 | 0 | 224132 | 20171.8 | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | N6030-24 |  | T
보통인부 | 0 | 0.04 | 인 | 169804 | 6792.1 | 0 | 0 | 169804 | 6792.1 | 0 | 0
공구손료(인건비의 2%) | 0 | 1 | 식 | 539.2 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2 | 539.2 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
트럭탑재형 크레인 | 3TON | 0.35 | 시간 | 63890 | 22361.4 | 4929 | 1725.1 | 49471 | 17314.8 | 9490 | 3321.5 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 43528 |  | 1505 |  | 38653 |  | 3370
No.31 상록수 조형전정(1회) | B31~41미만(R37~49미만) | 1 | 주 | 0 | 80547 | 0 | 2809.5 | 0 | 71463 | 0 | 6274.5 |  |  |  | 30 |  | N0800 |  | F
조경공 | 0 | 0.14 | 인 | 224132 | 31378.4 | 0 | 0 | 224132 | 31378.4 | 0 | 0 |  |  |  | 40 |  | MB-4500
보통인부 | 0 | 0.07 | 인 | 169804 | 11886.2 | 0 | 0 | 169804 | 11886.2 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  | N0303 |  | T
공구손료(인건비의 2%) | 0 | 1 | 식 | 865.2 | 865.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.2 | 865.2 |  |  |  | 60 |  | MB-4530
트럭탑재형 크레인 | 3TON | 0.57 | 시간 | 63890 | 36417.2 | 4929 | 2809.5 | 49471 | 28198.4 | 9490 | 5409.3 |  |  |  | 70 |  | MP-06G
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 70312 |  | 2452 |  | 62383 |  | 5477

## 일위대가목록 (hidden)
일위대가목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고 |  |  | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비교검토
#1 폐기물집적 및 상차 | BH0.6m3 | 1 | m3 | 5859 | 1054 | 3467 | 1338 |  | NX1510 | F | 1054 | 3467 | 1338 | 5859 | TRUE | NX1510 →
#2 터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 1 | m3 | 5009 | 300 | 4328 | 381 |  | N1070 | F | 300 | 4328 | 381 | 5009 | TRUE | N1070 →
#3 잔토처리 | BH 0.6M3 | 1 | m3 | 1588 | 285 | 940 | 363 |  | N0860 | F | 285 | 940 | 363 | 1588 | TRUE | N0860 →
#4 되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 1 | m3 | 7144 | 445 | 6329 | 370 |  | N1010 | F | 445 | 6329 | 370 | 7144 | TRUE | N1010 →
#5 원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 1 | m2 | 412 | 20 | 386 | 6 |  | N0800 | F | 20 | 386 | 6 | 412 | TRUE | N0800 →
#6 혼합골재부설 및 다짐 | 기계:인력=9:1 | 1 | m3 | 10971 | 1106 | 8824 | 1041 |  | N0300 | F | 1106 | 8824 | 1041 | 10971 | TRUE | N0300 →
No.1 소나무 제거 | H8.0xW3.0xR8 | 1 | 주 | 11468 | 119 | 11314 | 35 |  | HX0020 | T | 114 | 11314 | 35 | 11463 | FALSE | HX0020 →
No.2 소나무 제거 | H5.0xW3.0xR25 | 1 | 주 | 91691 | 1614 | 89527 | 550 |  | HX0021 | T | 1547 | 89527 | 550 | 91624 | FALSE | HX0021 →
No.3 스트로브잣나무 제거 | H10.0xR30 | 1 | 주 | 171033 | 3104 | 166977 | 952 |  | HX0022 | T | 2970 | 166977 | 952 | 170899 | FALSE | HX0022 →
No.4 스트로브잣나무 제거 | H8.0xR18 | 1 | 주 | 49228 | 745 | 48243 | 240 |  | HX0023 | T | 713 | 48243 | 240 | 49196 | FALSE | HX0023 →
No.5 스트로브잣나무 제거 | H7.0xR24 | 1 | 주 | 91516 | 1583 | 89423 | 510 |  | HX0024 | T | 1516 | 89423 | 510 | 91449 | FALSE | HX0024 →
No.6 스트로브잣나무 제거 | H7.0xR22 | 1 | 주 | 59722 | 972 | 58396 | 354 |  | HX0025 | T | 933 | 58396 | 354 | 59683 | FALSE | HX0025 →
No.7 스트로브잣나무 제거 | H7.0xR20 | 1 | 주 | 59487 | 930 | 58257 | 300 |  | HX0026 | T | 891 | 58257 | 300 | 59448 | FALSE | HX0026 →
No.8 스트로브잣나무 제거 | H7.0xR15 | 1 | 주 | 35329 | 490 | 34684 | 155 |  | HX0027 | T | 469 | 34684 | 155 | 35308 | FALSE | HX0027 →
No.9 스트로브잣나무 제거 | H6.0xR18 | 1 | 주 | 49228 | 745 | 48243 | 240 |  | HX0028 | T | 713 | 48243 | 240 | 49196 | FALSE | HX0028 →
No.10 스트로브잣나무 제거 | H4.0xR15 | 1 | 주 | 35329 | 490 | 34684 | 155 |  | HX0029 | T | 469 | 34684 | 155 | 35308 | FALSE | HX0029 →
No.11 전나무 제거 | H7.0xW2.0 | 1 | 주 | 16038 | 941 | 14018 | 1079 |  | HX0030 | T | 936 | 14018 | 1079 | 16033 | FALSE | HX0030 →
No.12 전나무 제거 | H7.0xR18 | 1 | 주 | 49228 | 745 | 48243 | 240 |  | HX0031 | T | 713 | 48243 | 240 | 49196 | FALSE | HX0031 →
No.13 전나무 제거 | H5.5xW3.0 | 1 | 주 | 37556 | 891 | 36001 | 664 |  | HX0032 | T | 870 | 36001 | 664 | 37535 | FALSE | HX0032 →
No.14 전나무 제거 | H5.0xR20 | 1 | 주 | 59487 | 930 | 58257 | 300 |  | HX0033 | T | 891 | 58257 | 300 | 59448 | FALSE | HX0033 →
No.15 전나무 제거 | H3.5xW1.8 | 1 | 주 | 28813 | 384 | 28284 | 145 |  | HX0034 | T | 369 | 28284 | 145 | 28798 | FALSE | HX0034 →
No.16 전나무 제거 | H3.0xW1.5 | 1 | 주 | 22244 | 248 | 21912 | 84 |  | HX0035 | T | 238 | 21912 | 84 | 22234 | FALSE | HX0035 →
No.17 주목 제거 | H2.5xW2.0 | 1 | 주 | 22126 | 227 | 21842 | 57 |  | HX0036 | T | 217 | 21842 | 57 | 22116 | FALSE | HX0036 →
No.18 주목 제거 | H2.5xW1.2 | 1 | 주 | 11468 | 119 | 11314 | 35 |  | HX0037 | T | 114 | 11314 | 35 | 11463 | FALSE | HX0037 →
No.19 소나무묘목 제거 | H0.8xR3 | 1 | 주 | 725 | 10 | 702 | 13 |  | HX0038 | T | 10 | 702 | 13 | 725 | TRUE | HX0038 →
No.20 가중나무 제거 | H3.5xB6 | 1 | 주 | 11468 | 119 | 11314 | 35 |  | HX0039 | T | 114 | 11314 | 35 | 11463 | FALSE | HX0039 →
No.21 감나무 제거 | H2.0xR4 | 1 | 주 | 8062 | 67 | 7971 | 24 |  | HX0040 | T | 65 | 7971 | 24 | 8060 | FALSE | HX0040 →
No.22 단풍나무 제거 | H5.0xR20 | 1 | 주 | 59487 | 930 | 58257 | 300 |  | HX0041 | T | 891 | 58257 | 300 | 59448 | FALSE | HX0041 →
No.23 당단풍나무 제거 | H3.0xR13 | 1 | 주 | 28637 | 352 | 28180 | 105 |  | HX0042 | T | 337 | 28180 | 105 | 28622 | FALSE | HX0042 →
No.24 대추나무 제거 | H2.0xR4 | 1 | 주 | 8062 | 67 | 7971 | 24 |  | HX0043 | T | 65 | 7971 | 24 | 8060 | FALSE | HX0043 →
No.25 백목련 제거 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 35329 | 490 | 34684 | 155 |  | HX0044 | T | 469 | 34684 | 155 | 35308 | FALSE | HX0044 →
No.26 버드나무 제거 | H14.0xR69 | 1 | 주 | 1628103 | 35140 | 1581763 | 11200 |  | HX0045 | T | 33648 | 1581763 | 11200 | 1626611 | FALSE | HX0045 →
No.27 버드나무 제거 | H13.0xR36 | 1 | 주 | 191123 | 3719 | 186092 | 1312 |  | HX0046 | T | 3567 | 186092 | 1312 | 190971 | FALSE | HX0046 →
No.28 버드나무 제거 | H12.0xR22 | 1 | 주 | 59722 | 972 | 58396 | 354 |  | HX0047 | T | 933 | 58396 | 354 | 59683 | FALSE | HX0047 →
No.29 버드나무 제거 | H10.0xR36 | 1 | 주 | 191123 | 3719 | 186092 | 1312 |  | HX0048 | T | 3567 | 186092 | 1312 | 190971 | FALSE | HX0048 →
No.30 버드나무 제거 | H8.0xR16 | 1 | 주 | 49111 | 724 | 48174 | 213 |  | HX0049 | T | 692 | 48174 | 213 | 49079 | FALSE | HX0049 →
No.31 버드나무 제거 | H7.0xR22 | 1 | 주 | 59722 | 972 | 58396 | 354 |  | HX0050 | T | 933 | 58396 | 354 | 59683 | FALSE | HX0050 →
No.32 버드나무 제거 | H5.0xR10 | 1 | 주 | 22244 | 248 | 21912 | 84 |  | HX0051 | T | 238 | 21912 | 84 | 22234 | FALSE | HX0051 →
No.33 버드나무 제거 | H14.0xW6.0xR44 | 1 | 주 | 339946 | 6873 | 330708 | 2365 |  | HX0052 | T | 6589 | 330708 | 2365 | 339662 | FALSE | HX0052 →
No.34 버드나무 제거 | H5.0xW2.0xR10 | 1 | 주 | 22244 | 248 | 21912 | 84 |  | HX0053 | T | 238 | 21912 | 84 | 22234 | FALSE | HX0053 →
No.35 산수유 제거 | H3.0xR12 | 1 | 주 | 28637 | 352 | 28180 | 105 |  | HX0054 | T | 337 | 28180 | 105 | 28622 | FALSE | HX0054 →
No.36 신갈나무 제거 | H13.0xW6.0xR32 | 1 | 주 | 190302 | 3571 | 185607 | 1124 |  | HX0055 | T | 3419 | 185607 | 1124 | 190150 | FALSE | HX0055 →
No.37 아까시나무 제거 | H7.0xR25 | 1 | 주 | 91691 | 1614 | 89527 | 550 |  | HX0056 | T | 1547 | 89527 | 550 | 91624 | FALSE | HX0056 →
No.38 아까시나무 제거 | H7.0xR10 | 1 | 주 | 22244 | 248 | 21912 | 84 |  | HX0057 | T | 238 | 21912 | 84 | 22234 | FALSE | HX0057 →
No.39 왕벚나무 제거 | H5.0xR15 | 1 | 주 | 35329 | 490 | 34684 | 155 |  | HX0058 | T | 469 | 34684 | 155 | 35308 | FALSE | HX0058 →
No.40 은행나무 제거 | H8.0xW4.0xR24 | 1 | 주 | 91516 | 1583 | 89423 | 510 |  | HX0059 | T | 1516 | 89423 | 510 | 91449 | FALSE | HX0059 →
No.41 은행나무 제거 | H7.0xR22 | 1 | 주 | 59722 | 972 | 58396 | 354 |  | HX0060 | T | 933 | 58396 | 354 | 59683 | FALSE | HX0060 →
No.42 은행나무 제거 | H6.0xR12 | 1 | 주 | 28637 | 352 | 28180 | 105 |  | HX0061 | T | 337 | 28180 | 105 | 28622 | FALSE | HX0061 →
No.43 이팝나무 제거 | H5.0xR15 | 1 | 주 | 35329 | 490 | 34684 | 155 |  | HX0062 | T | 469 | 34684 | 155 | 35308 | FALSE | HX0062 →
No.44 이팝나무 제거 | H5.0xR12 | 1 | 주 | 28637 | 352 | 28180 | 105 |  | HX0063 | T | 337 | 28180 | 105 | 28622 | FALSE | HX0063 →
No.45 참나무 제거 | H13.0xW6.0xR44 | 1 | 주 | 339946 | 6873 | 330708 | 2365 |  | HX0064 | T | 6589 | 330708 | 2365 | 339662 | FALSE | HX0064 →
No.46 참나무 제거 | H10.0xR26 | 1 | 주 | 120377 | 2112 | 117592 | 673 |  | HX0065 | T | 2023 | 117592 | 673 | 120288 | FALSE | HX0065 →
No.47 참나무 제거 | H6.0xR20 | 1 | 주 | 59487 | 930 | 58257 | 300 |  | HX0066 | T | 891 | 58257 | 300 | 59448 | FALSE | HX0066 →
No.48 금송 이식 | H8.0xR25 | 1 | 주 | 622988 | 74150 | 443066 | 105772 |  | HP001 | T | 74150 | 443066 | 105772 | 622988 | TRUE | HP001 →
No.49 금송 이식 | H7.0xW3.5 | 1 | 주 | 635833 | 86995 | 443066 | 105772 |  | HP002 | T | 86995 | 443066 | 105772 | 635833 | TRUE | HP002 →
No.50 금송 이식 | H5.0xW2.5 | 1 | 주 | 622988 | 74150 | 443066 | 105772 |  | HP003 | T | 74150 | 443066 | 105772 | 622988 | TRUE | HP003 →
No.51 소나무 이식 | H14.0xR40 | 1 | 주 | 1210755 | 144943 | 785059 | 280753 |  | HP004 | T | 144943 | 785059 | 280753 | 1210755 | TRUE | HP004 →
No.52 소나무 이식 | H10.0xW5.0xR36 | 1 | 주 | 859723 | 106503 | 598140 | 155080 |  | HP005 | T | 106503 | 598140 | 155080 | 859723 | TRUE | HP005 →
No.53 소나무 이식 | H10.0xW4.0xR28 | 1 | 주 | 631487 | 82649 | 443066 | 105772 |  | HP006 | T | 82649 | 443066 | 105772 | 631487 | TRUE | HP006 →
No.54 소나무 이식 | H5.5xW2.5xR25 | 1 | 주 | 622988 | 74150 | 443066 | 105772 |  | HP007 | T | 74150 | 443066 | 105772 | 622988 | TRUE | HP007 →
No.55 소나무 이식 | H3.5xR20 | 1 | 주 | 620822 | 71984 | 443066 | 105772 |  | HP008 | T | 71984 | 443066 | 105772 | 620822 | TRUE | HP008 →
No.56 소나무 이식 | H2.5xR10 | 1 | 주 | 206888 | 28618 | 161829 | 16441 |  | HP009 | T | 28618 | 161829 | 16441 | 206888 | TRUE | HP009 →
No.57 스트로브잣나무 이식 | H10.0xR26 | 1 | 주 | 630473 | 81635 | 443066 | 105772 |  | HP011 | T | 81635 | 443066 | 105772 | 630473 | TRUE | HP011 →
No.58 스트로브잣나무 이식 | H8.0xR18 | 1 | 주 | 306244 | 45801 | 236423 | 24020 |  | HP012 | T | 45801 | 236423 | 24020 | 306244 | TRUE | HP012 →
No.59 스트로브잣나무 이식 | H7.0xR22 | 1 | 주 | 621638 | 72800 | 443066 | 105772 |  | HP013 | T | 72800 | 443066 | 105772 | 621638 | TRUE | HP013 →
No.60 스트로브잣나무 이식 | H6.0xR18 | 1 | 주 | 306244 | 45801 | 236423 | 24020 |  | HP014 | T | 45801 | 236423 | 24020 | 306244 | TRUE | HP014 →
No.61 전나무 이식 | H16.0xW6.0xR44 | 1 | 주 | 1214598 | 148786 | 785059 | 280753 |  | HP015 | T | 148786 | 785059 | 280753 | 1214598 | TRUE | HP015 →
No.62 전나무 이식 | H16.0xW5.0xR58 | 1 | 주 | 1760791 | 240840 | 1017669 | 502282 |  | HP016 | T | 240840 | 1017669 | 502282 | 1760791 | TRUE | HP016 →
No.63 전나무 이식 | H16.0xR46 | 1 | 주 | 1214598 | 148786 | 785059 | 280753 |  | HP017 | T | 148786 | 785059 | 280753 | 1214598 | TRUE | HP017 →
No.64 주목 이식 | H3.0xW2.0 | 1 | 주 | 165131 | 24744 | 127440 | 12947 |  | HP018 | T | 24744 | 127440 | 12947 | 165131 | TRUE | HP018 →
No.65 주목 이식 | H2.5xW2.0 | 1 | 주 | 165131 | 24744 | 127440 | 12947 |  | HP019 | T | 24744 | 127440 | 12947 | 165131 | TRUE | HP019 →
No.66 주목 이식 | H2.5xW1.5 | 1 | 주 | 165131 | 24744 | 127440 | 12947 |  | HP020 | T | 24744 | 127440 | 12947 | 165131 | TRUE | HP020 →
No.67 주목 이식 | H2.5xW1.2 | 1 | 주 | 165131 | 24744 | 127440 | 12947 |  | HP021 | T | 24744 | 127440 | 12947 | 165131 | TRUE | HP021 →
No.68 주목 이식 | H2.5xW1.0 | 1 | 주 | 165131 | 24744 | 127440 | 12947 |  | HP022 | T | 24744 | 127440 | 12947 | 165131 | TRUE | HP022 →
No.69 감나무 이식 | H6.0xR30 | 1 | 주 | 856463 | 103243 | 598140 | 155080 |  | HP024 | T | 103243 | 598140 | 155080 | 856463 | TRUE | HP024 →
No.70 감나무 이식 | H4.0xR15 | 1 | 주 | 305373 | 44930 | 236423 | 24020 |  | HP025 | T | 44930 | 236423 | 24020 | 305373 | TRUE | HP025 →
No.71 느티나무 이식 | H12.0xR38 | 1 | 주 | 863033 | 109813 | 598140 | 155080 |  | HP026 | T | 109813 | 598140 | 155080 | 863033 | TRUE | HP026 →
No.72 느티나무 이식 | H12.0xR36 | 1 | 주 | 859723 | 106503 | 598140 | 155080 |  | HP027 | T | 106503 | 598140 | 155080 | 859723 | TRUE | HP027 →
No.73 느티나무 이식 | H9.0xR36 | 1 | 주 | 859723 | 106503 | 598140 | 155080 |  | HP028 | T | 106503 | 598140 | 155080 | 859723 | TRUE | HP028 →
No.74 느티나무 이식 | H9.0xR34 | 1 | 주 | 859723 | 106503 | 598140 | 155080 |  | HP029 | T | 106503 | 598140 | 155080 | 859723 | TRUE | HP029 →
No.75 느티나무 이식 | H9.0xR30 | 1 | 주 | 856463 | 103243 | 598140 | 155080 |  | HP030 | T | 103243 | 598140 | 155080 | 856463 | TRUE | HP030 →
No.76 느티나무 이식 | H8.0xR20 | 1 | 주 | 620822 | 71984 | 443066 | 105772 |  | HP031 | T | 71984 | 443066 | 105772 | 620822 | TRUE | HP031 →
No.77 단풍나무 이식 | H5.0xR20 | 1 | 주 | 620822 | 71984 | 443066 | 105772 |  | HP032 | T | 71984 | 443066 | 105772 | 620822 | TRUE | HP032 →
No.78 당단풍 이식 | H6.0xW4.0xR28 | 1 | 주 | 631487 | 82649 | 443066 | 105772 |  | HP033 | T | 82649 | 443066 | 105772 | 631487 | TRUE | HP033 →
No.79 당단풍 이식 | H6.0xW4.0 | 1 | 주 | 859723 | 106503 | 598140 | 155080 |  | HP034 | T | 106503 | 598140 | 155080 | 859723 | TRUE | HP034 →
No.80 당단풍 이식 | H6.0xR40 | 1 | 주 | 1210755 | 144943 | 785059 | 280753 |  | HP035 | T | 144943 | 785059 | 280753 | 1210755 | TRUE | HP035 →
No.81 당단풍 이식 | H5.0xR20 | 1 | 주 | 620822 | 71984 | 443066 | 105772 |  | HP036 | T | 71984 | 443066 | 105772 | 620822 | TRUE | HP036 →
No.82 당단풍 이식 | H4.0xR20 | 1 | 주 | 620822 | 71984 | 443066 | 105772 |  | HP037 | T | 71984 | 443066 | 105772 | 620822 | TRUE | HP037 →
No.83 당단풍 이식 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 305373 | 44930 | 236423 | 24020 |  | HP038 | T | 44930 | 236423 | 24020 | 305373 | TRUE | HP038 →
No.84 당단풍 이식 | H3.5xR12 | 1 | 주 | 252669 | 39580 | 193437 | 19652 |  | HP039 | T | 39580 | 193437 | 19652 | 252669 | TRUE | HP039 →
No.85 당단풍 이식 | H3.0xR13 | 1 | 주 | 252953 | 39864 | 193437 | 19652 |  | HP040 | T | 39864 | 193437 | 19652 | 252953 | TRUE | HP040 →
No.86 모과나무 이식 | H4.5xR20 | 1 | 주 | 620822 | 71984 | 443066 | 105772 |  | HP041 | T | 71984 | 443066 | 105772 | 620822 | TRUE | HP041 →
No.87 밤나무 이식 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 305373 | 44930 | 236423 | 24020 |  | HP042 | T | 44930 | 236423 | 24020 | 305373 | TRUE | HP042 →
No.88 백목련 이식 | H13.0xW6.0xR60 | 1 | 주 | 1760791 | 240840 | 1017669 | 502282 |  | HP043 | T | 240840 | 1017669 | 502282 | 1760791 | TRUE | HP043 →
No.89 백목련 이식 | H12.0xW4.0xR28 | 1 | 주 | 631487 | 82649 | 443066 | 105772 |  | HP044 | T | 82649 | 443066 | 105772 | 631487 | TRUE | HP044 →
No.90 백목련 이식 | H10.0xR40 | 1 | 주 | 1210755 | 144943 | 785059 | 280753 |  | HP045 | T | 144943 | 785059 | 280753 | 1210755 | TRUE | HP045 →
No.91 백목련 이식 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 305373 | 44930 | 236423 | 24020 |  | HP046 | T | 44930 | 236423 | 24020 | 305373 | TRUE | HP046 →
No.92 산딸나무 이식 | H3.5xR12 | 1 | 주 | 252669 | 39580 | 193437 | 19652 |  | HP047 | T | 39580 | 193437 | 19652 | 252669 | TRUE | HP047 →
No.93 산수유 이식 | H3.5xR20 | 1 | 주 | 620822 | 71984 | 443066 | 105772 |  | HP048 | T | 71984 | 443066 | 105772 | 620822 | TRUE | HP048 →
No.94 산수유 이식 | H3.5xR18 | 1 | 주 | 306244 | 45801 | 236423 | 24020 |  | HP049 | T | 45801 | 236423 | 24020 | 306244 | TRUE | HP049 →
No.95 산수유 이식 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 305373 | 44930 | 236423 | 24020 |  | HP050 | T | 44930 | 236423 | 24020 | 305373 | TRUE | HP050 →
No.96 살구나무 이식 | H10.0xW5.0xR40 | 1 | 주 | 1210755 | 144943 | 785059 | 280753 |  | HP051 | T | 144943 | 785059 | 280753 | 1210755 | TRUE | HP051 →
No.97 살구나무 이식 | H4.0xR12 | 1 | 주 | 252669 | 39580 | 193437 | 19652 |  | HP052 | T | 39580 | 193437 | 19652 | 252669 | TRUE | HP052 →
No.98 왕벚나무 이식 | H12.0xR40 | 1 | 주 | 1210755 | 144943 | 785059 | 280753 |  | HP053 | T | 144943 | 785059 | 280753 | 1210755 | TRUE | HP053 →
No.99 왕벚나무 이식 | H10.0xW4.0xR30 | 1 | 주 | 856463 | 103243 | 598140 | 155080 |  | HP054 | T | 103243 | 598140 | 155080 | 856463 | TRUE | HP054 →
No.100 왕벚나무 이식 | H10.0xR36 | 1 | 주 | 859723 | 106503 | 598140 | 155080 |  | HP055 | T | 106503 | 598140 | 155080 | 859723 | TRUE | HP055 →
No.101 왕벚나무 이식 | H9.0xR24 | 1 | 주 | 622522 | 73684 | 443066 | 105772 |  | HP056 | T | 73684 | 443066 | 105772 | 622522 | TRUE | HP056 →
No.102 왕벚나무 이식 | H8.0xR30 | 1 | 주 | 856463 | 103243 | 598140 | 155080 |  | HP056-1 | T | 103243 | 598140 | 155080 | 856463 | TRUE | HP056-1 →
No.103 왕벚나무 이식 | H7.0xR15 | 1 | 주 | 305373 | 44930 | 236423 | 24020 |  | HP056-2 | T | 44930 | 236423 | 24020 | 305373 | TRUE | HP056-2 →
No.104 왕벚나무 이식 | H6.0xW3.0xR24 | 1 | 주 | 622522 | 73684 | 443066 | 105772 |  | HP056-3 | T | 73684 | 443066 | 105772 | 622522 | TRUE | HP056-3 →
No.105 왕벚나무 이식 | H6.0xW3.0xR18 | 1 | 주 | 306244 | 45801 | 236423 | 24020 |  | HP057 | T | 45801 | 236423 | 24020 | 306244 | TRUE | HP057 →
No.106 왕벚나무 이식 | H6.0xR38 | 1 | 주 | 863033 | 109813 | 598140 | 155080 |  | HP058 | T | 109813 | 598140 | 155080 | 863033 | TRUE | HP058 →
No.107 왕벚나무 이식 | H6.0xR26 | 1 | 주 | 630473 | 81635 | 443066 | 105772 |  | HP059 | T | 81635 | 443066 | 105772 | 630473 | TRUE | HP059 →
No.108 왕벚나무 이식 | H5.0xR22 | 1 | 주 | 621638 | 72800 | 443066 | 105772 |  | HP060 | T | 72800 | 443066 | 105772 | 621638 | TRUE | HP060 →
No.109 왕벚나무 이식 | H5.0xR15 | 1 | 주 | 305373 | 44930 | 236423 | 24020 |  | HP061 | T | 44930 | 236423 | 24020 | 305373 | TRUE | HP061 →
No.110 은행나무 이식 | H5.0xR15 | 1 | 주 | 305373 | 44930 | 236423 | 24020 |  | HP062 | T | 44930 | 236423 | 24020 | 305373 | TRUE | HP062 →
No.111 은행나무 이식 | H5.0xR12 | 1 | 주 | 252669 | 39580 | 193437 | 19652 |  | HP063 | T | 39580 | 193437 | 19652 | 252669 | TRUE | HP063 →
No.112 이팝나무 이식 | H8.0xW3.0xR24 | 1 | 주 | 622522 | 73684 | 443066 | 105772 |  | HP064 | T | 73684 | 443066 | 105772 | 622522 | TRUE | HP064 →
No.113 이팝나무 이식 | H5.0xR12 | 1 | 주 | 252669 | 39580 | 193437 | 19652 |  | HP065 | T | 39580 | 193437 | 19652 | 252669 | TRUE | HP065 →
No.114 자두나무 이식 | H5.0xR30 | 1 | 주 | 856463 | 103243 | 598140 | 155080 |  | HP066 | T | 103243 | 598140 | 155080 | 856463 | TRUE | HP066 →
No.115 청단풍 이식 | H3.0xR13 | 1 | 주 | 252953 | 39864 | 193437 | 19652 |  | HP067 | T | 39864 | 193437 | 19652 | 252953 | TRUE | HP067 →
No.116 칠엽수 이식 | H7.0xR20 | 1 | 주 | 620822 | 71984 | 443066 | 105772 |  | HP068 | T | 71984 | 443066 | 105772 | 620822 | TRUE | HP068 →
No.117 칠엽수 이식 | H5.0xW3.5xR12 | 1 | 주 | 252669 | 39580 | 193437 | 19652 |  | HP069 | T | 39580 | 193437 | 19652 | 252669 | TRUE | HP069 →
No.1 수목이식(굴취,가식,정식) | R38 | 1 | 주 | 1471634 | 156588 | 1044292 | 270754
No.2 수목이식(굴취,가식,정식) | R30 | 1 | 주 | 1464617 | 149571 | 1044292 | 270754
No.3 수목이식(굴취,가식,정식) | R22 | 1 | 주 | 1065463 | 107248 | 773548 | 184667
No.4 수목이식(굴취,가식,정식) | R20 | 1 | 주 | 1064751 | 106536 | 773548 | 184667
No.5 수목이식(굴취,가식,정식) | R15 | 1 | 주 | 515421 | 60715 | 412770 | 41936
No.118 계수나무 | H4.5XR15 | 1 | 주 | 647275 | 528892 | 107465 | 10918 |  | HT050 | T | 528892 | 107465 | 10918 | 647275 | TRUE | HT050 →
No.119 꽃사과 | H3.0xR8 | 1 | 주 | 211011 | 129400 | 81611 | 0 |  | HT2111-R8 | T | 129400 | 81611 | 0 | 211011 | TRUE | HT2111-R8 →
No.120 느티나무 | H5.0xR30 | 1 | 주 | 2575854 | 2254845 | 249225 | 71784 |  | HT2115-30 | T | 2254845 | 249225 | 71784 | 2575854 | TRUE | HT2115-30 →
No.121 때죽나무 | H3.5xR10 | 1 | 주 | 295864 | 212300 | 75857 | 7707 |  | HT2114-R10 | T | 212300 | 75857 | 7707 | 295864 | TRUE | HT2114-R10 →
No.122 매화나무 | H3.5xR10 | 1 | 주 | 267464 | 183900 | 75857 | 7707 |  | HT2120-R10 | T | 183900 | 75857 | 7707 | 267464 | TRUE | HT2120-R10 →
No.123 산딸나무 | H3.5xR12 | 1 | 주 | 489975 | 371592 | 107465 | 10918 |  | HT2139-R12 | T | 371592 | 107465 | 10918 | 489975 | TRUE | HT2139-R12 →
No.124 산수유 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 697275 | 578892 | 107465 | 10918 |  | HT2141-R15 | T | 578892 | 107465 | 10918 | 697275 | TRUE | HT2141-R15 →
No.125 왕벚나무 | H4.0xB12 | 1 | 주 | 597275 | 478892 | 107465 | 10918 |  | HT2152-B12 | T | 478892 | 107465 | 10918 | 597275 | TRUE | HT2152-B12 →
No.126 참나무 | H5.0xR25 | 1 | 주 | 786716 | 546600 | 193841 | 46275 |  | HT2205-R25 | T | 546600 | 193841 | 46275 | 786716 | TRUE | HT2205-R25 →
No.127 청단풍 | H3.5xR15 | 1 | 주 | 647275 | 528892 | 107465 | 10918 |  | HT2210-R15 | T | 528892 | 107465 | 10918 | 647275 | TRUE | HT2210-R15 →
No.128 팥배나무 | H4.0xR12 | 1 | 주 | 539975 | 421592 | 107465 | 10918 |  | HT2234-R12 | T | 421592 | 107465 | 10918 | 539975 | TRUE | HT2234-R12 →
No.129 팽나무 | H6.0xR30 | 1 | 주 | 3025854 | 2704845 | 249225 | 71784 |  | HT2290-30 | T | 2704845 | 249225 | 71784 | 3025854 | TRUE | HT2290-30 →
No.130 팽나무 | H5.0xR20 | 1 | 주 | 1147275 | 1028892 | 107465 | 10918 |  | HT2290-20 | T | 1028892 | 107465 | 10918 | 1147275 | TRUE | HT2290-20 →
No.131 남천 | H1.0x3가지 | 1 | 주 | 10972 | 6800 | 4172 | 0 |  | HT3160 | T | 6800 | 4172 | 0 | 10972 | TRUE | HT3160 →
No.132 피라칸사스 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 | 9322 | 5150 | 4172 | 0 |  | HT3531 | T | 5150 | 4172 | 0 | 9322 | TRUE | HT3531 →
No.133 회양목 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 6481 | 3700 | 2781 | 0 |  | HT3480-04 | T | 3700 | 2781 | 0 | 6481 | TRUE | HT3480-04 →
No.134 낙상홍 | H1.0xW0.4 | 1 | 주 | 11472 | 7300 | 4172 | 0 |  | HT3170 | T | 7300 | 4172 | 0 | 11472 | TRUE | HT3170 →
No.135 박태기나무 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 | 9372 | 5200 | 4172 | 0 |  | HT3180 | T | 5200 | 4172 | 0 | 9372 | TRUE | HT3180 →
No.136 백철쭉 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 4881 | 2100 | 2781 | 0 |  | HT3210-03 | T | 2100 | 2781 | 0 | 4881 | TRUE | HT3210-03 →
No.137 산수국 | H0.3xW0.4 | 1 | 주 | 8381 | 5600 | 2781 | 0 |  | HT3220-03 | T | 5600 | 2781 | 0 | 8381 | TRUE | HT3220-03 →
No.138 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 4881 | 2100 | 2781 | 0 |  | HT3230-03 | T | 2100 | 2781 | 0 | 4881 | TRUE | HT3230-03 →
No.139 삼색조팝나무 | H1.0xW0.3 | 1 | 주 | 18172 | 14000 | 4172 | 0 |  | HT3300 | T | 14000 | 4172 | 0 | 18172 | TRUE | HT3300 →
No.140 수수꽃다리 | H1.2xW0.4 | 1 | 주 | 10961 | 5000 | 5961 | 0 |  | HT3320-03 | T | 5000 | 5961 | 0 | 10961 | TRUE | HT3320-03 →
No.141 영산홍 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 4981 | 2200 | 2781 | 0 |  | HT3330-03 | T | 2200 | 2781 | 0 | 4981 | TRUE | HT3330-03 →
No.142 자산홍 | H0.3xW0.3 | 1 | 주 | 4681 | 1900 | 2781 | 0 |  | HT3340-03 | T | 1900 | 2781 | 0 | 4681 | TRUE | HT3340-03 →
No.143 조팝나무 | H0.8xW0.4 | 1 | 주 | 6272 | 2100 | 4172 | 0 |  | HT3350-08 | T | 2100 | 4172 | 0 | 6272 | TRUE | HT3350-08 →
No.144 화살나무 | H0.8xW0.4 | 1 | 주 | 6272 | 2100 | 4172 | 0 |  | HT3360-08 | T | 2100 | 4172 | 0 | 6272 | TRUE | HT3360-08 →
No.145 그린라이트억새 | 5~6분얼 | 1 | 본 | 5309 | 5000 | 309 | 0 |  | HT4830 | T | 5000 | 309 | 0 | 5309 | TRUE | HT4830 →
No.146 꽃무릇 | 4치포트 | 1 | 본 | 1809 | 1500 | 309 | 0 |  | HT54905 | T | 1500 | 309 | 0 | 1809 | TRUE | HT54905 →
No.147 라벤더 | 10cm | 1 | 본 | 4309 | 4000 | 309 | 0 |  | HT4981 | T | 4000 | 309 | 0 | 4309 | TRUE | HT4981 →
No.148 리아트리스 | 8cm | 1 | 본 | 4309 | 4000 | 309 | 0 |  | HT4983 | T | 4000 | 309 | 0 | 4309 | TRUE | HT4983 →
No.149 맥문동 | 3~5분얼,8cm | 1 | 본 | 809 | 500 | 309 | 0 |  | HT5200 | T | 500 | 309 | 0 | 809 | TRUE | HT5200 →
No.150 모닝라이트억새 | 15cm포트 | 1 | 본 | 5309 | 5000 | 309 | 0 |  | HT4840 | T | 5000 | 309 | 0 | 5309 | TRUE | HT4840 →
No.151 붉은토끼풀 | 10cm | 1 | 본 | 3309 | 3000 | 309 | 0 |  | HT54906 | T | 3000 | 309 | 0 | 3309 | TRUE | HT54906 →
No.152 비비추 | 2~3분얼x8cm | 1 | 본 | 1309 | 1000 | 309 | 0 |  | HT5160 | T | 1000 | 309 | 0 | 1309 | TRUE | HT5160 →
No.153 세이지 | 10cm | 1 | 본 | 2309 | 2000 | 309 | 0 |  | HT5242 | T | 2000 | 309 | 0 | 2309 | TRUE | HT5242 →
No.154 수선화 | 개화구 | 1 | 본 | 2309 | 2000 | 309 | 0 |  | HT5243 | T | 2000 | 309 | 0 | 2309 | TRUE | HT5243 →
No.155 수크령 | 15cm | 1 | 본 | 1509 | 1200 | 309 | 0 |  | HT4780 | T | 1200 | 309 | 0 | 1509 | TRUE | HT4780 →
No.156 은사초 | 10cm | 1 | 본 | 8309 | 8000 | 309 | 0 |  | HT5271 | T | 8000 | 309 | 0 | 8309 | TRUE | HT5271 →
No.157 쥐방울덩쿨 | 10cm | 1 | 본 | 3309 | 3000 | 309 | 0 |  | HT54907 | T | 3000 | 309 | 0 | 3309 | TRUE | HT54907 →
No.158 참억새 | 8cm | 1 | 본 | 5309 | 5000 | 309 | 0 |  | HT4810 | T | 5000 | 309 | 0 | 5309 | TRUE | HT4810 →
No.159 잔디(평떼) 식재 | 0.3x0.3x0.03 | 1 | m2 | 11338 | 5400 | 5938 | 0 |  | NT0100 | T | 5400 | 5938 | 0 | 11338 | TRUE | NT0100 →
No.160 통기관 | R30이상 시공 | 1 | 개소 | 40841 | 37500 | 3341 | 0 |  | NT9750 | T | 37500 | 3341 | 0 | 40841 | TRUE | NT9750 →
No.161 통석스탠드 | W500xH400 | 1 | m | 548875 | 462219 | 75842 | 10814 |  | HW0109 | T | 462219 | 75842 | 7887 | 545948 | FALSE | HW0109 →
No.162 전망스탠드 |  | 1 | 개소 | 12039363 | 1395217 | 6964470 | 3679676 |  | HW0110 | T | 1395217 | 6964470 | 263368 | 8623055 | FALSE | HW0110 →
No.163 계단A | W4000x14단, H150 | 1 | 개소 | 9576821 | 2386697 | 6250093 | 940031 |  | HW0111 | T | 2386697 | 6250093 | 105736 | 8742526 | FALSE | HW0111 →
No.164 계단B | W1500x18단, H180 | 1 | 개소 | 5447375 | 1389821 | 3545955 | 511599 |  | HW0112 | T | 1389821 | 3545955 | 62328 | 4998104 | FALSE | HW0112 →
No.165 계단C | W2500x7단, H150 | 1 | 개소 | 3040546 | 759996 | 1980591 | 299959 |  | HW0113 | T | 759996 | 1980591 | 33692 | 2774279 | FALSE | HW0113 →
No.166 계단D | W2000x14단, H150 | 1 | 개소 | 6029474 | 1529286 | 3957592 | 542596 |  | HW0114 | T | 1529286 | 3957592 | 64738 | 5551616 | FALSE | HW0114 →
No.167 목재계단A | W2000xH150 | 1 | 단 | 395928 | 280202 | 111174 | 4552 |  | HW0009 | T | 280202 | 111174 | 51 | 391427 | FALSE | HW0009 →
No.168 목재계단B | W1500xH150 | 1 | 단 | 299980 | 211723 | 83705 | 4552 |  | HW0010 | T | 211723 | 83705 | 51 | 295479 | FALSE | HW0010 →
No.169 화계 | H450~2000, L113 | 1 | 식 | 27787927 | 4818694 | 19577202 | 3392031 |  | HW0117 | T | 4818694 | 19577202 | 2963812 | 27359708 | FALSE | HW0117 →
No.170 휴게데크A | A=38.0m2 | 1 | 개소 | 6897986 | 1612402 | 5207812 | 77772 |  | HW0131 | T | 1641272 | 5363896 | 64321 | 7069489 | FALSE | HW0131 →
No.171 휴게데크B | A=34.0m2 | 1 | 개소 | 6909956 | 1667574 | 5157115 | 85267 |  | HW0132 | T | 1667574 | 5157115 | 63710 | 6888399 | FALSE | HW0132 →
No.172 목교 |  | 1 | 개소 | 18126697 | 3896006 | 10623831 | 3606860 |  | HW0136 | T | 3896006 | 10623831 | 137199 | 14657036 | FALSE | HW0136 →
No.173 잔디수로 | w300 | 1 | m | 4626 | 1935 | 2650 | 41 |  | HW0121 | T | 1935 | 2650 | 41 | 4626 | TRUE | HW0121 →
No.174 레인가든 | A=54.0m2 | 1 | 개소 | 3407700 | 2922934 | 468239 | 16527 |  | HW0122 | T | 2922934 | 468239 | 16527 | 3407700 | TRUE | HW0122 →
No.175 소생물서식공간 | A=54.0m2 | 1 | 개소 | 5849582 | 5016412 | 763330 | 69840 |  | HW0123 | T | 5016412 | 763330 | 69840 | 5849582 | TRUE | HW0123 →
No.176 계류 | A=180.0m2 | 1 | 개소 | 18198344 | 9442278 | 6939070 | 1816996 |  | HW0124 | T | 9442278 | 6939070 | 858892 | 17240240 | FALSE | HW0124 →
No.177 경관석A | 6목 | 1 | 개소 | 112172 | 41960 | 62646 | 7566 |  | HW0016 | T | 41960 | 62646 | 7566 | 112172 | TRUE | HW0016 →
No.178 경관석B | 4목 | 1 | 개소 | 61977 | 21856 | 35798 | 4323 |  | HW0017 | T | 21856 | 35798 | 4323 | 61977 | TRUE | HW0017 →
No.179 콘크리트포장 | T150,거친솔마감 | 1 | m2 | 82824 | 79654 | 2826 | 344 |  | NP0400-100 | T | 79654 | 2826 | 344 | 82824 | TRUE | NP0400-100 →
No.180 인조화강석블럭포장 | T60 | 1 | m2 | 23276 | 4867 | 9521 | 8888 |  | NP0410-60 | T | 4867 | 9521 | 998 | 15386 | FALSE | NP0410-60 →
No.181 마사토 포장 | T100 | 1 | m2 | 29847 | 26039 | 3388 | 420 |  | NP0440-24 | T | 26039 | 3388 | 420 | 29847 | TRUE | NP0440-24 →
No.182 인조잔디포장 | T19 | 1 | m2 | 15665 | 6594 | 5633 | 3438 |  | NP0445-19 | T | 6594 | 5633 | 776 | 13003 | FALSE | NP0445-19 →
No.183 디딤석 | 1000x500xT50 | 1 | 개소 | 92669 | 80402 | 5493 | 6774 |  | NP0545 | T | 80402 | 5493 | 545 | 86440 | FALSE | NP0545 →
No.184 녹지경계석(직선) | 150x150x1000, 모따기 10R | 1 | m | 60187 | 2157 | 20610 | 37420 |  | NP0470-24 | T | 2157 | 20610 | 1555 | 24322 | FALSE | NP0470-24 →
No.185 녹지경계석(곡선) | 150x150x1000, 모따기 10R | 1 | m | 63501 | 2305 | 22023 | 39173 |  | NP0475-24 | T | 2305 | 22023 | 1718 | 26046 | FALSE | NP0475-24 →
No.186 포장경계석(직선) | 150x150x1000, 모따기 10R | 1 | m | 60187 | 2157 | 20610 | 37420 |  | NP0480-24 | T | 2157 | 20610 | 1555 | 24322 | FALSE | NP0480-24 →
No.187 포장경계석(곡선) | 150x150x1000, 모따기 10R | 1 | m | 63501 | 2305 | 22023 | 39173 |  | NP0485-24 | T | 2305 | 22023 | 1718 | 26046 | FALSE | NP0485-24 →
No.188 경계엣지 | H100 | 1 | m | 22844 | 14490 | 8354 | 0 |  | NP0517-24 | T | 14490 | 8354 | 0 | 22844 | TRUE | NP0517-24 →
No.189 경계거푸집 | H100 | 1 | m | 11911 | 341 | 3168 | 8402 |  | NP0516 | T | 341 | 3168 | 95 | 3604 | FALSE | NP0516 →
No.190 벌목 및 제근 | B6~7(R8) | 1 | 주 | 11411 | 109 | 11280 | 22 |  | NT1015 | T | 104 | 11280 | 22 | 11406 | FALSE | NT1015 →
No.191 벌목 및 제근 | B20(R24~25) | 1 | 주 | 90521 | 1404 | 88834 | 283 |  | NT1060 | T | 1337 | 88834 | 283 | 90454 | FALSE | NT1060 →
No.192 벌목 및 제근 | B26(R30) | 1 | 주 | 169335 | 2799 | 165972 | 564 |  | NT1080 | T | 2665 | 165972 | 564 | 169201 | FALSE | NT1080 →
No.193 벌목 및 제근 | B14(R17~18) | 1 | 주 | 48760 | 661 | 47966 | 133 |  | NT1045 | T | 629 | 47966 | 133 | 48728 | FALSE | NT1045 →
No.194 벌목 및 제근 | B16(R20~22) | 1 | 주 | 58903 | 825 | 57911 | 167 |  | NT1050 | T | 786 | 57911 | 167 | 58864 | FALSE | NT1050 →
No.195 벌목 및 제근 | B12(R14~15) | 1 | 주 | 35038 | 438 | 34511 | 89 |  | NT1040 | T | 417 | 34511 | 89 | 35017 | FALSE | NT1040 →
No.196 벌목 및 제근 | B10(R12) | 1 | 주 | 28462 | 321 | 28076 | 65 |  | NT1030 | T | 306 | 28076 | 65 | 28447 | FALSE | NT1030 →
No.197 벌목 및 제근 | B8(R10)이하 | 1 | 주 | 22069 | 217 | 21808 | 44 |  | NT1020 | T | 207 | 21808 | 44 | 22059 | FALSE | NT1020 →
No.198 관목제거 | H0.8~1.1 | 1 | 주 | 668 | 0 | 668 | 0 |  | NT1300-08 | T | 0 | 668 | 0 | 668 | TRUE | NT1300-08 →
No.199 벌목 및 제근 | B4(R4)이하 | 1 | 주 | 8005 | 57 | 7937 | 11 |  | NT1000 | T | 55 | 7937 | 11 | 8003 | FALSE | NT1000 →
No.200 벌목 및 제근 | B60(R70) | 1 | 주 | 1606660 | 31283 | 1569074 | 6303 |  | NT1150 | T | 29791 | 1569074 | 6303 | 1605168 | FALSE | NT1150 →
No.201 벌목 및 제근 | B28(R35) | 1 | 주 | 188194 | 3192 | 184359 | 643 |  | NT1085 | T | 3040 | 184359 | 643 | 188042 | FALSE | NT1085 →
No.202 벌목 및 제근 | B35(R45) | 1 | 주 | 334850 | 5957 | 327692 | 1201 |  | NT1100 | T | 5673 | 327692 | 1201 | 334566 | FALSE | NT1100 →
No.203 벌목 및 제근 | B22(R27) | 1 | 주 | 119090 | 1881 | 116830 | 379 |  | NT1070 | T | 1792 | 116830 | 379 | 119001 | FALSE | NT1070 →
No.204 수목이식 | R20~29 | 1 | 주 | 598895 | 50057 | 443066 | 105772 |  | NT205-25 | T | 50057 | 443066 | 105772 | 598895 | TRUE | NT205-25 →
No.205 수목이식 | R40~49 | 1 | 주 | 1170507 | 104695 | 785059 | 280753 |  | NT205-35 | T | 104695 | 785059 | 280753 | 1170507 | TRUE | NT205-35 →
No.206 수목이식 | R30~39 | 1 | 주 | 822785 | 69565 | 598140 | 155080 |  | NT205-30 | T | 69565 | 598140 | 155080 | 822785 | TRUE | NT205-30 →
No.207 수목이식 | R10~11 | 1 | 주 | 195123 | 16853 | 161829 | 16441 |  | NT205-14 | T | 16853 | 161829 | 16441 | 195123 | TRUE | NT205-14 →
No.208 수목이식 | R15~19 | 1 | 주 | 285065 | 24622 | 236423 | 24020 |  | NT205-20 | T | 24622 | 236423 | 24020 | 285065 | TRUE | NT205-20 →
No.209 수목이식 | R50~60 | 1 | 주 | 1702511 | 182560 | 1017669 | 502282 |  | NT205-40 | T | 182560 | 1017669 | 502282 | 1702511 | TRUE | NT205-40 →
No.210 수목이식 | R8~9 | 1 | 주 | 153659 | 13272 | 127440 | 12947 |  | NT205-12 | T | 13272 | 127440 | 12947 | 153659 | TRUE | NT205-12 →
No.211 수목이식 | R12~14 | 1 | 주 | 233234 | 20145 | 193437 | 19652 |  | NT205-18 | T | 20145 | 193437 | 19652 | 233234 | TRUE | NT205-18 →
No.212 식재(흉고/근원경) | B10∼17(R12∼20) | 1 | 주 | 129575 | 11192 | 107465 | 10918 |  | NT0763 | T | 11192 | 107465 | 10918 | 129575 | TRUE | NT0763 →
No.213 식재(흉고/근원경) | B6∼7(R7∼8) | 1 | 주 | 81611 | 0 | 81611 | 0 |  | NT0740 | T | 0 | 81611 | 0 | 81611 | TRUE | NT0740 →
No.214 식재(흉고/근원경) | B25~34(R30∼41) | 1 | 주 | 351154 | 30145 | 249225 | 71784 |  | NT0800 | T | 30145 | 249225 | 71784 | 351154 | TRUE | NT0800 →
No.215 식재(흉고/근원경) | B8∼9(R9∼11) | 1 | 주 | 91464 | 7900 | 75857 | 7707 |  | NT0750 | T | 7900 | 75857 | 7707 | 91464 | TRUE | NT0750 →
No.216 식재(흉고/근원경) | B18∼24(R21∼29) | 1 | 주 | 262016 | 21900 | 193841 | 46275 |  | NT0770 | T | 21900 | 193841 | 46275 | 262016 | TRUE | NT0770 →
No.217 관목군식 | 0.8~1.1 | 1 | 주 | 4172 | 0 | 4172 | 0 |  | NT0930 | T | 0 | 4172 | 0 | 4172 | TRUE | NT0930 →
No.218 관목군식 | 0.3~0.7 | 1 | 주 | 2781 | 0 | 2781 | 0 |  | NT0920 | T | 0 | 2781 | 0 | 2781 | TRUE | NT0920 →
No.219 관목군식 | 1.2~1.5 | 1 | 주 | 5961 | 0 | 5961 | 0 |  | NT0940 | T | 0 | 5961 | 0 | 5961 | TRUE | NT0940 →
No.220 초화류식재 | 양호 | 1 | 본 | 309 | 0 | 309 | 0 |  | NT0960 | T | 0 | 309 | 0 | 309 | TRUE | NT0960 →
No.221 잔디붙임 | 평떼 | 1 | m2 | 5938 | 0 | 5938 | 0 |  | NT0975 | T | 0 | 5938 | 0 | 5938 | TRUE | NT0975 →
No.222 레미콘타설 | 무근구조물,장비사용 | 1 | m3 | 55166 | 2538 | 22449 | 30179 |  | N1380-24 | T | 2538 | 22449 | 3565 | 28552 | FALSE | N1380-24 →
No.223 합판거푸집 | 6회 | 1 | m2 | 45715 | 11180 | 34194 | 341 |  | N1150 | T | 11180 | 34194 | 341 | 45715 | TRUE | N1150 →
No.224 붙임몰탈 |  | 1 | m3 | 208934 | 137090 | 71844 | 0 |  | HW0211 | T | 137090 | 71844 | 0 | 208934 | TRUE | HW0211 →
No.225 조경 유용석 쌓기 및 놓기 |  | 1 | ton | 136025 | 10644 | 111869 | 13512 |  | NT9460 | T | 10644 | 111869 | 13512 | 136025 | TRUE | NT9460 →
No.226 보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1 | m3 | 14311 | 1554 | 11235 | 1522 |  | N0303 | T | 1554 | 11235 | 1522 | 14311 | TRUE | N0303 →
No.227 레미콘타설 | 철근구조물,장비사용 | 1 | m3 | 63190 | 2908 | 25714 | 34568 |  | N1385-24 | T | 2908 | 25714 | 4084 | 32706 | FALSE | N1385-24 →
No.228 합판거푸집 | 2회, 제물치장 | 1 | m2 | 104467 | 18128 | 85485 | 854 |  | N1125 | T | 18128 | 85485 | 854 | 104467 | TRUE | N1125 →
No.229 철근가공조립 | Type-1 | 1 | ton | 3414044 | 10770 | 756255 | 2647019 |  | N0180-24 | T | 10770 | 756255 | 29947 | 796972 | FALSE | N0180-24 →
No.230 바탕만들기 | 콘크리트면 | 1 | m2 | 2867 | 81 | 2735 | 51 |  | N4960 | T | 81 | 2735 | 51 | 2867 | TRUE | N4960 →
No.231 석재판붙임 | 화강석, 계단부 | 1 | m2 | 118533 | 0 | 117360 | 1173 |  | N6055 | T | 0 | 117360 | 1173 | 118533 | TRUE | N6055 →
No.232 석재판붙임 | 화강석, 바닥 | 1 | m2 | 98235 | 0 | 97263 | 972 |  | N6050 | T | 0 | 97263 | 972 | 98235 | TRUE | N6050 →
No.233 목구조체 설치 | 간단구조 | 1 | m3 | 915612 | 0 | 915612 | 0 |  | N0081 | T | 0 | 915612 | 0 | 915612 | TRUE | N0081 →
No.234 부직포깔기 |  | 1 | m2 | 1375 | 1155 | 220 | 0 |  | N6010 | T | 1155 | 220 | 0 | 1375 | TRUE | N6010 →
No.235 조경블럭쌓기(본체) | 보강토옹벽 블록식 중용 | 1 | m2 | 108252 | 3670 | 89531 | 15051 |  | HW7051 | T | 3670 | 89531 | 15051 | 108252 | TRUE | HW7051 →
No.236 터파기 | 0~1m,인력 | 1 | m3 | 33416 | 0 | 33416 | 0 |  | N1060 | T | 0 | 33416 | 0 | 33416 | TRUE | N1060 →
No.237 잔토처리 | 토사, 인력 | 1 | m3 | 33416 | 0 | 33416 | 0 |  | N0850 | T | 0 | 33416 | 0 | 33416 | TRUE | N0850 →
No.238 되메우기및다짐 | 인력 | 1 | m3 | 16708 | 0 | 16708 | 0 |  | N1030 | T | 0 | 16708 | 0 | 16708 | TRUE | N1030 →
No.239 녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | 1 | m2 | 10589 | 1881 | 8708 | 0 |  | N4665 | T | 1881 | 8708 | 0 | 10589 | TRUE | N4665 →
No.240 목재데크틀설치 | 평구조 | 1 | ton | 1613956 | 0 | 1567947 | 46009 |  | N0211-24 | T | 0 | 1567947 | 46009 | 1613956 | TRUE | N0211-24 →
No.241 목재데크설치 | 경사지 | 1 | m2 | 55826 | 0 | 55826 | 0 |  | N0201-24 | T | 0 | 55826 | 0 | 55826 | TRUE | N0201-24 →
No.242 오일스테인 | 목재면 2회 | 1 | m2 | 12165 | 1188 | 10762 | 215 |  | N4550 | T | 1188 | 10762 | 215 | 12165 | TRUE | N4550 →
No.243 경량형강 철골조 조립설치 | 내력식 | 1 | ton | 3783056 | 0 | 3783056 | 0 |  | NS0061 | T | 0 | 3783056 | 0 | 3783056 | TRUE | NS0061 →
No.244 억새 | 8cm | 1 | 본 | 5309 | 5000 | 309 | 0 |  | HT4820 | T | 5000 | 309 | 0 | 5309 | TRUE | HT4820 →
No.245 붓꽃 | 2-3분얼,8cm | 1 | 본 | 1809 | 1500 | 309 | 0 |  | HT54904 | T | 1500 | 309 | 0 | 1809 | TRUE | HT54904 →
No.246 조경석놓기 | 2목기준 | 1 | 개소 | 30163 | 10103 | 17899 | 2161 |  | HW0018 | T | 10103 | 17899 | 2161 | 30163 | TRUE | HW0018 →
No.247 보도용블럭설치(소형) | A-Type | 1 | m2 | 16049 | 510 | 6958 | 8581 |  | N6030-24 | T | 510 | 6958 | 691 | 8159 | FALSE | N6030-24 →
No.248 보도용블럭설치(대형) | A-Type | 1 | m2 | 25341 | 805 | 10987 | 13549 |  | N6033-24 | T | 805 | 10987 | 1091 | 12883 | FALSE | N6033-24 →
No.249 유로폼 | 간단 | 1 | m2 | 119130 | 3419 | 31687 | 84024 |  | NS00700 | T | 3419 | 31687 | 950 | 36056 | FALSE | NS00700 →
No.250 보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만 직선, A-Type | 1 | m | 20715 | 926 | 8827 | 10962 |  | N6075-24 | T | 926 | 8827 | 1017 | 10770 | FALSE | N6075-24 →
No.251 보차도 및 도로경계블럭 설치 | 350미만, 곡선, A-Type | 1 | m | 24029 | 1074 | 10240 | 12715 |  | N6077-24 | T | 1074 | 10240 | 1180 | 12494 | FALSE | N6077-24 →
No.252 굴취(근원/흉고경) | R20~29(B17~24) | 1 | 주 | 336879 | 28157 | 249225 | 59497 |  | NT0822 | T | 28157 | 249225 | 59497 | 336879 | TRUE | NT0822 →
No.253 굴취(근원/흉고경) | R40~49(B33~41) | 1 | 주 | 650282 | 58164 | 436144 | 155974 |  | NT0824 | T | 58164 | 436144 | 155974 | 650282 | TRUE | NT0824 →
No.254 식재(흉고/근원경) | B35∼44(R42∼53) | 1 | 주 | 520225 | 46531 | 348915 | 124779 |  | NT0810 | T | 46531 | 348915 | 124779 | 520225 | TRUE | NT0810 →
No.255 굴취(근원/흉고경) | R30~39(B25~32) | 1 | 주 | 471631 | 39420 | 348915 | 83296 |  | NT0823 | T | 39420 | 348915 | 83296 | 471631 | TRUE | NT0823 →
No.256 굴취(근원/흉고경) | R10~14(B8~12) | 1 | 주 | 103659 | 8953 | 85972 | 8734 |  | NT0820 | T | 8953 | 85972 | 8734 | 103659 | TRUE | NT0820 →
No.257 굴취(근원/흉고경) | R15~19(B13~16) | 1 | 주 | 155490 | 13430 | 128958 | 13102 |  | NT0821 | T | 13430 | 128958 | 13102 | 155490 | TRUE | NT0821 →
No.258 굴취(근원/흉고경) | R50~60(B42~50) | 1 | 주 | 972863 | 104320 | 581525 | 287018 |  | NT0825 | T | 104320 | 581525 | 287018 | 972863 | TRUE | NT0825 →
No.259 식재(흉고/근원경) | B45∼50(R54∼60) | 1 | 주 | 729648 | 78240 | 436144 | 215264 |  | NT0813 | T | 78240 | 436144 | 215264 | 729648 | TRUE | NT0813 →
No.260 굴취(근원/흉고경) | R8~9(B7~8) | 1 | 주 | 62195 | 5372 | 51583 | 5240 |  | NT0819 | T | 5372 | 51583 | 5240 | 62195 | TRUE | NT0819 →
No.261 합판거푸집 | 1회(자재비) | 1 | 식 | 30804 | 30804 | 0 | 0 |  | N1110 | T | 30804 | 0 | 0 | 30804 | TRUE | N1110 →
No.262 철근현장가공 | Type-1 | 1 | ton | 1896218 | 0 | 211751 | 1684467 |  | N0180-241 | T | 0 | 211751 | 19057 | 230808 | FALSE | N0180-241 →
No.263 철근현장조립 | 토목 Type-1, 1-1 | 1 | ton | 1517826 | 10770 | 544504 | 962552 |  | N0180-242 | T | 10770 | 544504 | 10890 | 566164 | FALSE | N0180-242 →
No.264 부직포깔기품 |  | 1 | m2 | 220 | 0 | 220 | 0 |  | N5990 | T | 0 | 220 | 0 | 220 | TRUE | N5990 →
No.265 유로폼(자재) |  | 1 | m2 | 3419 | 3419 | 0 | 0 |  | NS00701 | T | 3419 | 0 | 0 | 3419 | TRUE | NS00701 →
No.266 유로폼설치및해체(간단) |  | 1 | m2 | 115711 | 0 | 31687 | 84024 |  | NS00702 | T | 0 | 31687 | 950 | 32637 | FALSE | NS00702 →
No.267 목재데크틀 설치 | 계단구조 | 1 | ton | 2661254 | 0 | 2599062 | 62192
No.268 시멘트백체방수 | 바닥 | 1 | m2 | 23877 | 0 | 23182 | 695
No.269 바탕처리 | 바닥 | 1 | m2 | 11051 | 0 | 10426 | 625
No.268 시멘트백체방수 | 바닥 | 1 | m2 | 38294 | 3366 | 33608 | 1320
No.269 목재난간설치 | W1500xH1200 | 1 | 경간 | 47118 | 3042 | 43636 | 440
No.270 난간포스트설치 | 100x100xH1200 | 1 | EA | 32885 | 1652 | 31045 | 188

## 일위대가_산근 (hidden)
일위대가_산근
산 출 근 거 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
※ 노란색 셀을 수정하고 툴바에서 수식 > 시트계산을 하면
#1 폐기물집적 및 상차 ¦ BH0.6m3¦m3 | 5859 | 1054 | 3467 | 1338 |  | NX1510 |  | 1 | TRUE | 5859 | 엑셀 수식이 적용됩니다. (단축키 F9 키)
[7 empty] | 10 | F
폐기물상차(백호우0.6M3):M3 | [7 empty] | '폐기물상차(백호우0.6M3):M3'
q=0.6, k=0.55, E=0.35 | [7 empty] | q=0.6, k=0.55, E=0.35 |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 0.55 | K = | 0.55 | E = | 0.35 | E = | 0.35
CM=18.00 sec(135°) , f=0.71 | [7 empty] | CM=18'sec(135°)', f=0.71 |  |  | CM = | 18 | CM = | 18 | F = | 0.71 | F = | 0.71
Q=(3600*0.60*0.55*0.71*0.35)/18.00=16.40 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q=(3600*{q}*{k}*{f}*{E})/{CM}=?'M3/HR' |  |  | 14_1_1+ = | 0.6 | 14_1_1 = | 0.6 | 14_1_2+ = | 0.55 | 14_1_2 = | 0.55 | 14_1_3+ = | 0.71 | 14_1_3 = | 0.71 | 14_1_4+ = | 0.35 | 14_1_4 = | 0.35 | 14_1_5+ = | 18 | 14_1_5 = | 18 | Q+ = | 16.4 | Q = | 16.4 | 14_1_6+ = | 16.4 | 14_1_6 = | 16.4
노 무 비 : 56,874 /16.40 =3,467.9 | 3467.9 |  | 3467.9 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E0002010060.L~/{Q} =?LA+ |  |  | 17_1_1+ = | 16.4 | 17_1_1 = | 16.4 | LA+ = | 3467.9 | LA = | 3467.9
재 료 비 : 17,297 /16.40 =1,054.6 | 1054.6 | 1054.6 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E0002010060.M~/{Q} =?MA+ |  |  | 19_1_1+ = | 16.4 | 19_1_1 = | 16.4 | MA+ = | 1054.6 | MA = | 1054.6
경 비 : 21,957 /16.40 =1,338.8 | 1338.8 |  |  | 1338.8 |  |  |  | '경 비 : '~E0002010060.E~/{Q} =?EQ+ |  |  | 21_1_1+ = | 16.4 | 21_1_1 = | 16.4 | EQ+ = | 1338.8 | EQ = | 1338.8
계 : | 5861.3 | 1054.6 | 3467.9 | 1338.8 |  |  |  | > ' 계 : ' |  |  | >MA = | 1054.6 | >LA = | 3467.9 | >EQ = | 1338.8
전체 합계 | 5859 | 1054 | 3467 | 1338
#2 터파기 ¦ BH 0.6M3, 인력10%¦m3 | 5009 | 300 | 4328 | 381 |  | N1070 |  | 1 | TRUE | 5009
[7 empty] | 30 | F
터파기(백호우0.6M3 90%):M3 | [7 empty] | '터파기(백호우0.6M3 90%):M3 '
q=0.6, K=0.90, E=0.6 | [7 empty] | q=0.6, K=0.90, E=0.6 |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 0.9 | K = | 0.9 | E = | 0.6 | E = | 0.6
CM=18.00 sec(90°) , F=0.8 | [7 empty] | CM=18'sec(90°)', F=0.8 |  |  | CM = | 18 | CM = | 18 | F = | 0.8 | F = | 0.8
Q=(3600*0.60*0.90*0.80*0.60)/18.00=51.84 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q=(3600*{q}*{K}*{F}*{E})/{CM}=?'M3/HR' |  |  | 37_1_1+ = | 0.6 | 37_1_1 = | 0.6 | 37_1_2+ = | 0.9 | 37_1_2 = | 0.9 | 37_1_3+ = | 0.8 | 37_1_3 = | 0.8 | 37_1_4+ = | 0.6 | 37_1_4 = | 0.6 | 37_1_5+ = | 18 | 37_1_5 = | 18 | Q+ = | 51.84 | Q = | 51.84 | 37_1_6+ = | 51.84 | 37_1_6 = | 51.84
재 료 비 : 17,297 /51.84*0.9 =300.2 | 300.2 | 300.2 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E0002010060.M~/{Q}*0.9 =?MA+ |  |  | 40_1_1+ = | 51.84 | 40_1_1 = | 51.84 | MA+ = | 300.2 | MA = | 300.2
노 무 비 : 56,874 /51.84*0.9 =987.3 | 987.3 |  | 987.3 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E0002010060.L~/{Q}*0.9 =?LA+ |  |  | 42_1_1+ = | 51.84 | 42_1_1 = | 51.84 | LA+ = | 987.3 | LA = | 987.3
경 비 : 21,957 /51.84*0.9 =381.1 | 381.1 |  |  | 381.1 |  |  |  | '경 비 : '~E0002010060.E~/{Q}*0.9 =?EQ+ |  |  | 44_1_1+ = | 51.84 | 44_1_1 = | 51.84 | EQ+ = | 381.1 | EQ = | 381.1
소계 : | 1668.6 | 300.2 | 987.3 | 381.1 |  |  |  | > ' 소계 : ' |  |  | >MA = | 300.2 | >LA = | 987.3 | >EQ = | 381.1
터파기(인력10%):M3 | [7 empty] | '터파기(인력10%):M3 '
노 무 비 : 167,081 *0.2*0.1 =3,341.6 | 3341.6 |  | 3341.6 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~L085~*0.2*0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 3341.6 | LA = | 4328.9
소계 : | 3341.6 | 0 | 3341.6 | 0 |  |  |  | > ' 소계 : ' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 3341.6 | >EQ = | 0
합계 : | 5010.2 | 300.2 | 4328.9 | 381.1 |  |  |  | >> ' 합계 : ' |  |  | >>MA = | 300.2 | >>LA = | 4328.9 | >>EQ = | 381.1
전체 합계 | 5009 | 300 | 4328 | 381
#3 잔토처리 ¦ BH 0.6M3¦m3 | 1588 | 285 | 940 | 363 |  | N0860 |  | 1 | TRUE | 1588
[7 empty] | 10 | F
◈ 잔토처리(잔토) (굴삭기0.6㎥,덤프15T)/M3 | [7 empty] | ' ◈ 잔토처리(잔토) (굴삭기0.6㎥,덤프15T)/M3'
1) 상 차 (굴삭기 0.6㎥) | [7 empty] | 1) 상 차 (굴삭기 0.6㎥)
q=0.6, K=0.9, L=1.25 | [7 empty] | q = 0.6, K = 0.9, L = 1.25 |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 0.9 | K = | 0.9 | L = | 1.25 | L = | 1.25
f = 1/1.25 = 0.80 , E1=0.7, Cm=18.00 sec(135°) | 0 | [6 empty] | f = 1/{L} = ? , E1 = 0.7, Cm = 18'sec(135°)' |  |  | 67_1_1+ = | 1.25 | 67_1_1 = | 1.25 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 67_1_2+ = | 0.8 | 67_1_2 = | 0.8 | E1 = | 0.7 | E1 = | 0.7 | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * q * K * f * E1 / Cm = 60.48 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E1 / Cm = {?}'M3/HR' |  |  | Q+ = | 60.48 | Q = | 60.48 | 69_1_1+ = | 60.48 | 69_1_1 = | 60.48
재 료 비 : 17,297 /60.48 =285.9 | 285.9 | 285.9 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E0002010060.M~/{Q} =?MA+ |  |  | 71_1_1+ = | 60.48 | 71_1_1 = | 60.48 | MA+ = | 285.9 | MA = | 285.9
노 무 비 : 56,874 /60.48 =940.3 | 940.3 |  | 940.3 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E0002010060.L~/{Q} =?LA+ |  |  | 73_1_1+ = | 60.48 | 73_1_1 = | 60.48 | LA+ = | 940.3 | LA = | 940.3
경 비 : 21,957 /60.48 =363.0 | 363 |  |  | 363 |  |  |  | '경 비 : '~E0002010060.E~/{Q} =?EQ+ |  |  | 75_1_1+ = | 60.48 | 75_1_1 = | 60.48 | EQ+ = | 363 | EQ = | 363
합계 : | 1589.2 | 285.9 | 940.3 | 363 |  |  |  | >> ' 합계 : ' |  |  | >>MA = | 285.9 | >>LA = | 940.3 | >>EQ = | 363
전체 합계 | 1588 | 285 | 940 | 363
#4 되메우기및다짐 ¦ BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10%¦m3 | 7144 | 445 | 6329 | 370 |  | N1010 |  | 1 | TRUE | 7144
[7 empty] | 10 | F
1. 되메우기(기계 90%, 인력 10%) | [7 empty] | 1. 되메우기(기계 90%, 인력 10%)
가. 기계(백호우 0.6㎥, 90%) | [7 empty] | 가. 기계(백호우 0.6㎥, 90%)
q=0.6, K=1.1, f = 0.875/1.25 = 0.70 | 0 | [6 empty] | q = 0.6, K = 1.1, f = 0.875/1.25 = ? |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 1.1 | K = | 1.1 | F+ = | 0.7 | F = | 0.7 | 89_3_1+ = | 0.7 | 89_3_1 = | 0.7
Cm=18.00 (90°) ,E=0.70 | [7 empty] | Cm = 18'(90°)',E = 0.70 |  |  | CM = | 18 | CM = | 18 | E = | 0.7 | E = | 0.7
Q = 3600 * q * f * K * E / Cm = 64.68 | 0 | [6 empty] | Q = 3600 * q * f * K * E / Cm = ? |  |  | Q+ = | 64.68 | Q = | 64.68 | 91_1_1+ = | 64.68 | 91_1_1 = | 64.68
노무비 : 56,874 / Q * 0.9 = 791.3 | 791.3 |  | 791.3 |  |  |  |  | ' 노무비 :'~E0002010060.L~ / Q * 0.9 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 791.3 | LA = | 791.3
재료비 : 17,297 / Q * 0.9 = 240.6 | 240.6 | 240.6 | [5 empty] | ' 재료비 :'~E0002010060.M~ / Q * 0.9 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 240.6 | MA = | 240.6
경 비 : 21,957 / Q * 0.9 = 305.5 | 305.5 |  |  | 305.5 |  |  |  | ' 경 비 :'~E0002010060.E~ / Q * 0.9 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 305.5 | EQ = | 305.5
소계 | 1337.4 | 240.6 | 791.3 | 305.5 |  |  |  | >'소계' |  |  | >MA = | 240.6 | >LA = | 791.3 | >EQ = | 305.5
나. 인력 10 % | [7 empty] | 나. 인력 10'%'
보통인부 167,081 * 0.1 * 0.1 = 1,670.8 | 1670.8 |  | 1670.8 |  |  |  |  | ' 보통인부' ~L085~ * 0.1 * 0.1 = ?la+ |  |  | LA+ = | 1670.8 | LA = | 2462.1
소계 | 1670.8 | 0 | 1670.8 | 0 |  |  |  | >'소계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1670.8 | >EQ = | 0
계 | 3008.2 | 240.6 | 2462.1 | 305.5 |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 240.6 | >>LA = | 2462.1 | >>EQ = | 305.5
2. 다짐(P.C 1.5TON) | [7 empty] | 2. 다짐(P.C 1.5TON)
V=1.00 Km/hr , W=0.45 m , E=0.6, N=3.00, D=0.1, f=1/1=1.00 | 0 | [6 empty] | V=1'Km/hr', W=0.45'm', E=0.6, N=3, D=0.1, f=1/1=? |  |  | V = | 1 | V = | 1 | W = | 0.45 | W = | 0.45 | E = | 0.6 | E = | 0.6 | N = | 3 | N = | 3 | D = | 0.1 | D = | 0.1 | F+ = | 1 | F = | 1 | 105_6_1+ = | 1 | 105_6_1 = | 1
Q = (1000*V*W*D*E)*f/N =9.00 ㎥/HR | 0 | [6 empty] | Q = (1000*V*W*D*E)*f/N =? '㎥/HR' |  |  | Q+ = | 9 | Q = | 9 | 106_1_1+ = | 9 | 106_1_1 = | 9
노무비 : 34,803 / Q = 3,867.0 | 3867 |  | 3867 |  |  |  |  | ' 노무비 :'~E0017300015.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 3867 | LA = | 6329.1
재료비 : 1,845 / Q = 205.0 | 205 | 205 | [5 empty] | ' 재료비 :'~E0017300015.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 205 | MA = | 445.6
경 비 : 582 / Q = 64.6 | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  |  | ' 경 비 :'~E0017300015.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 64.6 | EQ = | 370.1
계 | 4136.6 | 205 | 3867 | 64.6 |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 205 | >>LA = | 3867 | >>EQ = | 64.6
합계 | 7144.8 | 445.6 | 6329.1 | 370.1 |  |  |  | >>>'합계' |  |  | >>>MA = | 445.6 | >>>LA = | 6329.1 | >>>EQ = | 370.1
전체 합계 | 7144 | 445 | 6329 | 370
#5 원지반 다짐 ¦ P.C 1.5ton 3회¦m2 | 412 | 20 | 386 | 6 |  | N0800 |  | 1 | TRUE | 412
원지반 다짐 | [6 empty] | 10 | F
◈ 원지반다짐 (P.C 1.5TON,6회) : ㎡당 | [7 empty] | '◈ 원지반다짐 (P.C 1.5TON,6회) : ㎡당'
V=1.00 Km/hr , W=0.45 m , E=0.6, N=3.00 | [7 empty] | V=1'Km/hr', W=0.45'm', E=0.6, N=3 |  |  | V = | 1 | V = | 1 | W = | 0.45 | W = | 0.45 | E = | 0.6 | E = | 0.6 | N = | 3 | N = | 3
Q = (1000*V*W*E)/N =90.00 ㎡/HR | 0 | [6 empty] | Q = (1000*V*W*E)/N =? '㎡/HR' |  |  | Q+ = | 90 | Q = | 90 | 122_1_1+ = | 90 | 122_1_1 = | 90
재료비: 1,845 / Q =20.5 | 20.5 | 20.5 | [5 empty] | '재료비:' ~E0017300015.M~ / Q =?MA |  |  | MA+ = | 20.5 | MA = | 20.5
노무비: 34,803 / Q =386.7 | 386.7 |  | 386.7 |  |  |  |  | '노무비:' ~E0017300015.L~ / Q =?LA |  |  | LA+ = | 386.7 | LA = | 386.7
경 비: 582 / Q =6.4 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | '경 비:' ~E0017300015.E~ / Q =?EQ |  |  | EQ+ = | 6.4 | EQ = | 6.4
| 413.6 | 20.5 | 386.7 | 6.4 |  |  |  | > |  |  | >MA = | 20.5 | >LA = | 386.7 | >EQ = | 6.4
전체 합계 | 412 | 20 | 386 | 6
#6 혼합골재부설 및 다짐 ¦ 기계:인력=9:1¦m3 | 10971 | 1106 | 8824 | 1041 |  | N0300 |  | 1 | TRUE | 10971
[7 empty] | 10 | F
1. 혼합골재 (현장도착도) | [7 empty] | '1. 혼합골재 (현장도착도)'
별산 | [7 empty] | '별산'
2. 포설(기계BH0.6㎥,90%) | [7 empty] | '2. 포설(기계BH0.6㎥,90%)'
SQ=0.6, K=0.55 , L=1.25, F = 0.875/L = 0.70 | 0 | [6 empty] | SQ = 0.6, K = 0.55 , L =1.25, F = 0.875/L = ? |  |  | SQ = | 0.6 | SQ = | 0.6 | K = | 0.55 | K = | 0.55 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | F+ = | 0.7 | F = | 0.7 | 139_4_1+ = | 0.7 | 139_4_1 = | 0.7
E=0.55 , CM=18.00 | [7 empty] | E = 0.55 , CM = 18 |  |  | E = | 0.55 | E = | 0.55 | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600*SQ*K*F*E / CM = 25.41 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q = 3600*SQ*K*F*E / CM = ?'M3/HR' |  |  | Q+ = | 25.41 | Q = | 25.41 | 142_1_1+ = | 25.41 | 142_1_1 = | 25.41
경 비 : 21,957 / Q * 0.9 = 777.6 | 777.6 |  |  | 777.6 |  |  |  | '경 비 :'~E0002010060.E~ / Q * 0.9 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 777.6 | EQ = | 777.6
재 료 비 : 17,297 / Q * 0.9 = 612.6 | 612.6 | 612.6 | [5 empty] | '재 료 비 :'~E0002010060.M~ / Q * 0.9 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 612.6 | MA = | 612.6
노 무 비 : 56,874 / Q * 0.9 = 2,014.4 | 2014.4 |  | 2014.4 |  |  |  |  | '노 무 비 :'~E0002010060.L~ / Q * 0.9 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 2014.4 | LA = | 2014.4
소 계 | 3404.6 | 612.6 | 2014.4 | 777.6 |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 612.6 | >LA = | 2014.4 | >EQ = | 777.6
3. 인력포설(10%) | [7 empty] | '3. 인력포설(10%)'
167,081 * 0.11 * 0.1 = 1,837.8 | 1837.8 |  | 1837.8 |  |  |  |  | ~L085~ * 0.11 * 0.1 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1837.8 | LA = | 3852.2
소 계 | 1837.8 | 0 | 1837.8 | 0 |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1837.8 | >EQ = | 0
4. 다짐(진동롤러 핸드가드식 0.7TON) | [7 empty] | '4. 다짐(진동롤러 핸드가드식 0.7TON)'
N=6.00 , V=1.0 KM/HR , W=0.7 | [7 empty] | N=6 , V=1.0'KM/HR' , W=0.7 , |  |  | N = | 6 | N = | 6 | V = | 1 | V = | 1 | W = | 0.7 | W = | 0.7
E=0.6 , f = 1/1=1.00 , D=0.1 | 0 | [6 empty] | E=0.6 , f = 1/1=? , D = 0.1 |  |  | E = | 0.6 | E = | 0.6 | F+ = | 1 | F = | 1 | 155_2_1+ = | 1 | 155_2_1 = | 1 | D = | 0.1 | D = | 0.1
Q= 1000 * V * W * D * E * f / N = 7.00 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q= 1000 * V * W * D * E * f / N = ?'M3/HR' |  |  | Q+ = | 7 | Q = | 7 | 157_1_1+ = | 7 | 157_1_1 = | 7
재료비: 3,455 / 7.00 =493.5 | 493.5 | 493.5 | [5 empty] | '재료비:'~E0013050007.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 159_1_1+ = | 7 | 159_1_1 = | 7 | MA+ = | 493.5 | MA = | 1106.1
노무비: 34,803 / 7.00 =4,971.8 | 4971.8 |  | 4971.8 |  |  |  |  | '노무비:'~E0013050007.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 160_1_1+ = | 7 | 160_1_1 = | 7 | LA+ = | 4971.8 | LA = | 8824
경 비: 1,846 / 7.00 =263.7 | 263.7 |  |  | 263.7 |  |  |  | '경 비:'~E0013050007.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 161_1_1+ = | 7 | 161_1_1 = | 7 | EQ+ = | 263.7 | EQ = | 1041.3
소 계 | 5729 | 493.5 | 4971.8 | 263.7 |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 493.5 | >LA = | 4971.8 | >EQ = | 263.7
총 계 | 10971.4 | 1106.1 | 8824 | 1041.3 |  |  |  | >> '총 계' |  |  | >>MA = | 1106.1 | >>LA = | 8824 | >>EQ = | 1041.3
전체 합계 | 10971 | 1106 | 8824 | 1041

## 중기사용료목록 (hidden)
중기사용료목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 1 | HR | 16788 | 56874 | 16378 | 90040 |  | E0002010040 | E0002010040 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 1 | HR | 17297 | 56874 | 21957 | 96128 |  | E0002010060 | E0002010060 →
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 1 | HR | 19993 | 56874 | 25680 | 102547 |  | E0002110060 | E0002110060 →
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 1 | HR | 3455 | 34803 | 1846 | 40104 |  | E0013050007 | E0013050007 →
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 1 | HR | 1845 | 34803 | 582 | 37230 |  | E0017300015 | E0017300015 →
크레인(타이어) | 10 TON | 1 | HR | 7341 | 56874 | 30103 | 94318 |  | E0021040010 | E0021040010 →
크레인(타이어) | 15 TON | 1 | HR | 9080 | 56874 | 40854 | 106808 |  | E0021040015 | E0021040015 →
크레인(타이어) | 25 TON | 1 | HR | 11785 | 56874 | 56030 | 124689 |  | E0021040025 | E0021040025 →
크레인(타이어) | 50 TON | 1 | HR | 21823 | 56874 | 85675 | 164372 |  | E0021040050 | E0021040050 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 1 | HR | 16805 | 48741 | 9470 | 75016 |  | E0072040055 | E0072040055 →

## 중기사용료 (hidden)
중기사용료
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.4 M3 | [7 empty] | E0002010040
중기가격 | 78,556 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 0.2085 | 천원 | 78556 | 16378.9 |  |  |  | 10 | G02010040 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G02010040 →
| 소 계 |  |  |  |  | 16378
재 료 비 | 경 유 |  | 9.9 | L | 1390 | 13761 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 3027.4 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 16788
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 90040
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.6 M3 | [7 empty] | E0002010060
중기가격 | 105,310 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 0.2085 | 천원 | 105310 | 21957.1 |  |  |  | 10 | G02010060 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G02010060 →
| 소 계 |  |  |  |  | 21957
재 료 비 | 경 유 |  | 10.2 | L | 1390 | 14178 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 3119.1 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 17297
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 96128
중 기 명 | 굴삭기(타이어) 0.6 M3 | [7 empty] | E0002110060
중기가격 | 112,684 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 0.2279 | 천원 | 112684 | 25680.6 |  |  |  | 10 | G02110060 | .sang=900, jung=700, kwan=679 | G02110060 →
| 소 계 |  |  |  |  | 25680
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1390 | 16124 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 3869.7 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 19993
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 102547
중 기 명 | 진동 롤러 (핸드가이드식) 0.7 톤 | [7 empty] | E0013050007
중기가격 | 6,537 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 0.2825 | 천원 | 6537 | 1846.7 |  |  |  | 10 | G13050007 | .sang=1286,jung=857,kwan=682 | G13050007 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1846
재 료 비 | 경 유 |  | 2.2 | L | 1390 | 3058 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 13 | % | 0 | 397.5 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 3455
노 무 비 | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 34803.9 | 34803.9 |  | 56900017058 |  | 15 | L088 |  | L088 →
| 소 계 |  |  |  |  | 34803
| 총 계 |  |  |  |  | 40104
중 기 명 | 플레이트 콤팩터 1.5 TON | [7 empty] | E0017300015
중기가격 | 1,570 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 0.3708 | $ | 1570 | 582.1 |  |  |  | 10 | G17300015 | .sang=1800,jung=1200,kwan=708 | G17300015 →
| 소 계 |  |  |  |  | 582
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1 | L | 1538 | 1538 |  |  |  | 40 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 307.6 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 1845
노 무 비 | 일반기계운전사 | 구)운전사(기계) | 1 | 인 | 34803.9 | 34803.9 |  |  |  | 15 | L088 |  | L088 →
| 소 계 |  |  |  |  | 34803
| 총 계 |  |  |  |  | 37230
중 기 명 | 크레인(타이어) 10 TON | [7 empty] | E0021040010
중기가격 | 131,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 10 TON | 0.2298 | 천원 | 131000 | 30103.8 |  |  |  | 10 | G21040010 | .sang=1071,jung=536, kwan=691 | G21040010 →
| 소 계 |  |  |  |  | 30103
재 료 비 | 경 유 |  | 3.8 | L | 1390 | 5282 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 2059.9 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 7341
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 94318
중 기 명 | 크레인(타이어) 15 TON | [7 empty] | E0021040015
중기가격 | 177,785 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 15 TON | 0.2298 | 천원 | 177785 | 40854.9 |  |  |  | 10 | G21040015 | .sang=1071,jung=536, kwan=691 | G21040015 →
| 소 계 |  |  |  |  | 40854
재 료 비 | 경 유 |  | 4.7 | L | 1390 | 6533 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 2547.8 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 9080
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 106808
중 기 명 | 크레인(타이어) 25 TON | [7 empty] | E0021040025
중기가격 | 272,390 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 25 TON | 0.2057 | 천원 | 272390 | 56030.6 |  |  |  | 10 | G21040025 | .sang=918 ,jung=459, kwan=680 | G21040025 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56030
재 료 비 | 경 유 |  | 6.1 | L | 1390 | 8479 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 3306.8 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 11785
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 124689
중 기 명 | 크레인(타이어) 50 TON | [7 empty] | E0021040050
중기가격 | 493,239 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 50 TON | 0.1737 | 천원 | 493239 | 85675.6 |  |  |  | 10 | G21040050 | .sang=714 ,jung=357, kwan=666 | G21040050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 85675
재 료 비 | 경 유 |  | 10 | L | 1390 | 13900 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 57 | % | 0 | 7923 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 21823
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 164372
중 기 명 | 물탱크(살수차) 5500 L | [7 empty] | E0072040055
중기가격 | 44,820 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 물탱크(살수차) | 5500 L | 0.2113 | 천원 | 44820 | 9470.4 |  |  |  | 10 | G72040055 | .sang=818 ,jung=636 ,kwan=659 | G72040055 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9470
재 료 비 | 경 유 |  | 9.3 | L | 1390 | 12927 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 3878.1 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 16805
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 48741.6 | 48741.6 |  |  |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 48741
| 총 계 |  |  |  |  | 75016

## 중기기초자료 (hidden)
중기기초자료
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 천원 | 0 | 0 | 78556 | 78556 |  |  | G02010040
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 천원 | 0 | 0 | 105310 | 105310 |  |  | G02010060
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 천원 | 0 | 0 | 112684 | 112684 |  |  | G02110060
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 천원 | 0 | 0 | 6537 | 6537 |  |  | G13050007
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 천원 | 0 | 0 | 1570 | 1570 |  |  | G17300015
크레인(타이어) | 10 TON | 천원 | 0 | 0 | 131000 | 131000 |  |  | G21040010
크레인(타이어) | 15 TON | 천원 | 0 | 0 | 177785 | 177785 |  |  | G21040015
크레인(타이어) | 25 TON | 천원 | 0 | 0 | 272390 | 272390 |  |  | G21040025
크레인(타이어) | 50 TON | 천원 | 0 | 0 | 493239 | 493239 |  |  | G21040050
물탱크(살수차) | 5500 L | 천원 | 0 | 0 | 44820 | 44820 |  |  | G72040055
건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 272996 | 0 | 272996 |  | 56900017002 | L086
화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 233960 | 0 | 233960 |  | 56900017059 | L087
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 167059 | 0 | 167059 |  | 56900017058 | L088
휘 발 유 |  | L | 1538 | 0 | 0 | 1538 | 2024.08 |  | M9360003
경 유 |  | L | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 2024.08 |  | M9366005

## 자재 (hidden)
자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
오일 | 가솔린엔진유 | ℓ | 4537 | 물자/부37/ |  | M-TP-32
휘발유 | 무연 | ℓ | 1538 | 가정// | 91400347001 | M-TP-35 | M9360005
보통합판(1급) | 12㎜×1220×2440 | ㎡ | 10422 | 가정// |  | M-Z-2101
철선(어닐링) | #20, (0.9㎜) | kg | 1657 | 가정// |  | M00031
연마지 | (＃180*240) | 매 | 217 | 가정// | 53500267001 | M020 | M8916012
신너 | KSM6020, 2종 | L | 2700 | 가정// |  | M040
와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150mm | m2 | 2101 | 가정// | 56801207241 | M0654029 | M0654029
퍼티 |  | ㎏ | 1196 | 물자/639/ |  | M070
때죽나무 | H3.5xR10 | 주 | 194000 | 가정/서울시단가/ |  | M2114010
계수나무 | H4.5XR15 | 주 | 500000 | 가정/서울시단가/ |  | M2140015
느티나무 | H5.0xR30 | 주 | 2200000 | 가정/서울시단가/ | 87300087307 | M2145030 | M2145027
남천 | H1.0x3가지 | 주 | 6800 | 가정/서울시단가/ |  | M2369005
낙상홍 | H1.0xW0.4 | 주 | 7300 | 가정/서울시단가/ |  | M2369110
박태기나무 | H1.0xW0.3 | 주 | 5200 | 가정/서울시단가/ |  | M2369210
백철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 2100 | 가정/서울시단가/ |  | M2369310
산수국 | H0.3xW0.4 | 주 | 5600 | 가정/서울시단가/ |  | M2369410
산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 2100 | 가정/서울시단가/ |  | M2369510
삼색조팝나무 | H1.0xW0.3 | 주 | 14000 | 물정/311/ | 87300088006 | M2369520 | M2373004
수수꽃다리 | H1.2xW0.4 | 주 | 5000 | 가정/서울시단가/ |  | M2369530
영산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 2200 | 가정/서울시단가/ |  | M2369550
자산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 1900 | 가정/서울시단가/ |  | M2369560
조팝나무 | H0.8xW0.4 | 주 | 2100 | 가정/서울시단가/ |  | M2369570
꽃사과 | H3.0xR8 | 주 | 119000 | 가정/서울시단가/ |  | M2371008
매화나무 | H3.5xR10 | 주 | 165600 | 가정/서울시단가/ |  | M2373010
산딸나무 | H3.5xR12 | 주 | 350000 | 가정/서울시단가/ |  | M2373612
산수유 | H3.5xR15 | 주 | 550000 | 가정/서울시단가/ |  | M2373715
왕벚나무 | H4.0xB12 | 주 | 450000 | 가정/서울시단가/ |  | M2374112
참나무 | H5.0xR25 | 주 | 500000 | 가정/서울시단가/ |  | M2375014
청단풍 | H3.5xR15 | 주 | 500000 | 가정/서울시단가/ |  | M2375015
팥배나무 | H4.0xR12 | 주 | 400000 | 가정/서울시단가/ |  | M2376012
피라칸사스 | H1.0xW0.3 | 주 | 5150 | 가정/서울시단가/ | 87300088040 | M2388004 | M2388003
팽나무 | H5.0xR20 | 주 | 1000000 | 가정/서울시단가/ |  | M2439016 | M2439017
팽나무 | H6.0xR30 | 주 | 2650000 | 가정/서울시단가/ |  | M2439021 | M2439021
회양목 | H0.3xW0.3 | 주 | 3700 | 가정/서울시단가/ | 87300088335 | M249000C | M249000C
맥문동 | 3~5분얼 | 본 | 500 | 물자/306/ | 87300057241 | M25080042 | M2508003
비비추 | 8cm(2-3분얼) | 주 | 1000 | 물자/307/ | 87300057362 | M2514006 | M2514006
붓꽃 | 2-3분얼,8cm | 본 | 1500 | 물자/307/ |  | M25200011
꽃무릇 | 4치포트 | 본 | 1500 | 물자/313/ | 87300057471 | M25200013 | M2520003
붉은토끼풀 | 10cm | 본 | 3000 | 견단// | 87300057471 | M25200014 | M2520003
쥐방울덩쿨 | 10cm | 본 | 3000 | 견단// | 87300057471 | M25200015 | M2520003
라벤더 | 10cm | 본 | 4000 | 물자/313/ | 87300057471 | M2520006 | M2520003
리아트리스 | 8cm | 본 | 4000 | 물자/313/ | 87300057471 | M2520008 | M2520003
세이지 | 10cm | 본 | 2000 | 물자/313/ | 87300057471 | M25200083 | M2520003
수선화 | 개화구 | 본 | 2000 | 물자/313/ | 87300057471 | M25200084 | M2520003
은사초 | 10cm | 본 | 8000 | 물정/312/ | 87300057471 | M2520009-2 | M2520003
잔디 | 0.3x0.3x0.03 | 매 | 450 | 가정/서울시단가/ |  | M2538004
아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | m | 9550 | 유물/거래71/ |  | MB-0001-1
아연도각관 | T2.3x50x50 | m | 4610 | 유물/거래71/ |  | MB-0001-2
디자인형휀스 | H1200xW1500 | 경간 | 255000 | 가정/23863472/ |  | MB-0008
목재덱 | 90x21T | m2 | 66000 | 가정/23355402/ |  | MB-0011
파고라 | 4000x3600x2600 | 개소 | 16400000 | 가정/24429459/ |  | MB-00120
등의자 | 1600x580x700 | 개소 | 440000 | 가정/24100403/ |  | MB-0104-
트윈트위스트 | 1845x590x1917 | 개소 | 2140000 | 가정/24273352/ |  | MB-0106
바디싣업 | 1433x1349x1917 | 개소 | 2460000 | 가정/24273349/ |  | MB-0107
크로스컨트리 | 2602x610x1917 | 개소 | 3520000 | 가정/24273345/ |  | MB-0108
레그프레스 | 2404x440x1917 | 개소 | 2690000 | 가정/24273347/ |  | MB-0109
스트레칭롤러 | 1646x780x1917 | 개소 | 2100000 | 가정/24273350/ |  | MB-0110
워밍암 | 1078x934x2007 | 개소 | 2350000 | 가정/24273355/ |  | MB-0111
종합안내판 | 2100x2100 | 개소 | 12600000 | 가정/24587097/ |  | MB-0112-1
공원시설안내판 | 400x1800 | 개소 | 5900000 | 가정/24587081/ |  | MB-0114-1
공원이용안내판 | 300x1500 | 개소 | 5200000 | 가정/25101118/ |  | MB-0115-1
방향안내판 | 600x150 | 개소 | 2900000 | 가정/25101119/ |  | MB-0117-1
볼라드 | D120x800, 이동식 | 개소 | 282000 | 가정/24318244/ |  | MB-0118-1
음수전 | 960x438x1200 | 개소 | 4300000 | 견단/어반스케이프/ |  | MB-0119
촉지도안내판 | 600x1200 | 개소 | 3900000 | 가정/25101123/ |  | MB-0119-1
촉지도 | 550x450 | 개소 | 1300000 | 가정/25101128/ |  | MB-0119-2
레미콘 | 25-18-8 | m3 | 89830 | 가정/23754300/ |  | MB-190-24
각재 | 외송 3.6m*30*30 | ㎥ | 528153 | 가정// |  | MB-2014
셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | EA | 990 | 물자/53/ |  | MB-244-0 | M05460G9
STL PLATE | T8.0mm | kg | 1210 | 물자/14/ |  | MB-250-2 | M05460G9
플레이트 | T12.0mm | ton | 1540000 | 물자/14/ |  | MB-260-1 | M05460G9
플레이트 | T30.0mm | ton | 1540000 | 물자/14/ |  | MB-260-2 | M05460G9
고장력볼트 | M20xL60 | set | 1009 | 가정// |  | MB-260-3 | M05460G9
H형강 밴딩 | - | ton | 1000000 | 견단// |  | MB-260-4 | M05460G9
L형앵커 | M20xL500 | ea | 4500 | 물자/53/ |  | MB-260-5 | M05460G9
H형강 | 294x200x8x12 | kg | 1170 | 유물/거래56/ |  | MB-260-6 | M05460G9
H형강 | 200x100x5.5x8T | kg | 1170 | 유물/거래56/ |  | MB-260-7 | M05460G9
각관밴딩 | - | ton | 500000 | 견단// |  | MB-260-8 | M05460G9
혼합골재 | 보조기층용 | m3 | 24000 | 물자/62/ |  | MB-4500
모래 | 강모래,세사 | m3 | 37000 | 유물/61/ |  | MB-4530
자연자갈(서울) | #467 40-5mm (시내도착도) | ㎥ | 31000 | 물자/62/ | 56100047005 | MB-4560 | M0720051
쇄석자갈 | #467 40-5mm (시내도착도) | m3 | 31000 | 물자/62/ |  | MB-4561
이형철근 | D13 0.995kg/m | ton | 1039100 | 가정/10063866/ | 56801007002 | MB0014-24 | M0012006
보통시멘트 | 40kg/대 | kg | 189 | 유물/거래103/ |  | MB002
침투성 오일도료 |  | kg | 7550 | 물자/592/ |  | MI_MGL001
광명단 조합페인트 | KSM-6030(1종,1류) | l | 11211 | 물정/504/ |  | MI_MGL012
화강석판석 | T30, 포천석버너 | m2 | 37000 | 물자/457/ |  | MP-2040
화강석장대석 | 400x500x1000 | EA | 450000 | 물정/318/ |  | MP-2060
화강석디딤석 | 500x1000xT50 | EA | 80000 | 물자/338/ |  | MP-2080
화강석경계석 | 150x150x1000,직선 | EA | 15270 | 가정/21009595/ |  | MP-80G
화강석경계석 | 150x150x1000,곡선 | EA | 26670 | 가정/21009598/ |  | MP-81G
엘브엣지 | H100 | m | 13800 | 물자/322/ |  | MP-90G
인조잔디 | T19 | m2 | 38300 | 가정/23505419/ |  | MP-T100
보차도용콘크리트블록 | T60 | m2 | 25000 | 가정/24416280/ |  | MP-T60
SF 콘크리트 | T150,거친솔마감 | m2 | 76837 | 물정/183/ |  | MP-T80-1
마사토포장 | T100,설치도 | m2 | 21800 | 물자/136/ |  | MP-T91
에폭시접착제 |  | kg | 1377 | 물자/607/ |  | MP05
미송방부목 | 3600*90*90 이상, H4등급 | m3 | 2209000 | 물자/103/ |  | MS-057
배드민턴포스트(이동형) | H1550 | 개소 | 700000 | 물정/40(2)/ |  | MS-062
야외테이블 | D900x730 | 개소 | 2800000 | 견단/어반스케이프/ |  | MS-1002
연식벤치 | H810xL15.0m | 개소 | 12000000 | 견단/어반스케이프/ |  | MS-1004
휴게쉼터 | A=49m2 | 개소 | 33600000 | 견단/어반스케이프/ |  | MS-1005
조형휴게데크 |  | 개소 | 900000 | 견단/어반스케이프/ |  | MS-1007
어닝 | 4600x4600x4600 | 개소 | 4760000 | 견단/썬쉐이드/ |  | MS-1008
조경블록(마감) | T75, 도담플러스 | m | 14300 | 가정/23372678/ |  | MS-121
조경블록(본체) | T150, 도담플러스 | m2 | 137500 | 가정/23912350/ |  | MS-122
보강토연결핀 | 12.3x133 | 개 | 360 | 가정/23372651/ |  | MS-124
그린라이트억새 | 5~6분얼 | 본 | 5000 | 물자/313/ |  | MT-1181G
모닝라이트억새 | 15cm | 본 | 5000 | 물자/313/ |  | MT-1182G
수크령 | 15cm | 본 | 1200 | 물자/307/ |  | MT-130
조경석 | 300x400x500,2목 | ton | 40000 | 물자/338/ |  | MT-57
조경석 | 400x500x600,4목 | ton | 45000 | 물자/338/ |  | MT-58
조경석 | 500x600x700,6목 | ton | 50000 | 물자/338/ |  | MT-59
호박돌 | 150~300mm | ton | 120000 | 물자/338/ |  | MT-60
디딤돌 | 500x600x1000 | 개소 | 220000 | 물자/338/ |  | MT-61
통기관 | 150x900 | 개소 | 12500 | 견단// |  | MT1020
수목명찰 | 걸이형 | EA | 54300 | 물자/384/ |  | MTH05
수목명찰 | 꽂이형 | EA | 67100 | 물자/384/ |  | MTH06
횃대 | D150 | 개소 | 400000 | 견단// |  | MTH07
유기질비료 | 20kg/포 | kg | 433 | 가정/23526231/ |  | MTP-010
유기질비료 | 20kg/포,바이오부숙비료 | 포 | 8657 | 가정/23526231/ |  | MTP-011
지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 조 | 24700 | 물정/390/ |  | MTP-038
지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 조 | 17700 | 물자/326/ |  | MTP-039
지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 조 | 10400 | 물자/326/ |  | MTP-040
부직포 | 200g/㎡, 유공관맹암거용 | m2 | 1100 | 물자/296/ | 56802787071 | MTP-102 | M2031006
지오그리드 | 6T | m2 | 3500 | 견단/도담플러스/ | 56802787071 | MTP-103 | M2031006
녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | M | 150 | 유물/거래402/ |  | MTP-110 | M2556018
녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | M | 40 | 유물/거래402/ |  | MTP-121 | M2559003
철선 | #8, 4.0mm | kg | 1245 | 가정// |  | MTP-131
패널 | 600x1200mm | 매 | 29000 | 유물/거래167/ |  | MU-001
내부코너패널 | (200+200)x1200mm | 매 | 23232 | 가정// |  | MU-002

## 노임 (hidden)
노임
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
건축목공 |  | 인 | 279267 |  | 56900017005 | L003 | L003
형틀목공 |  | 인 | 275108 |  | 56900017137 | L004 | L004
철 공 |  | 인 | 237480 |  | 56900017101 | L007 | L007
철 근 공 |  | 인 | 261934 |  | 56900017102 | L008 | L008
석 공 |  | 인 | 258935 |  |  | L013 | L013
콘크리트공 |  | 인 | 264080 |  | 56900017108 | L025 | L025
도 장 공 |  | 인 | 256854 |  | 56900017021 | L032 | L032
포 장 공 |  | 인 | 266931 |  | 56900017123 | L041 | L041
포 설 공 |  | 인 | 211355 |  | 56900017122 | L042 | L042
조 경 공 |  | 인 | 222504 |  | 56900017082 | L050 | L050
벌 목 부 |  | 인 | 251041 |  | 56900017033 | L051 | L051
특별인부 |  | 인 | 219321 |  | 56900017118 | L084 | L084
보통인부 |  | 인 | 167081 |  | 56900017041 | L085 | L085
용 접 공(일 반) |  | 인 | 270724 |  | 56900017056 | L114 | L114
방수공 |  | 인 | 219996 |  |  | L026 | L001010101000026

## 경비 (hidden)
경비
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | G_N
기계톱손료 |  | HR | 0 | 0 | 482 | 482 |  | GS0001
구역화물(14.0TON)아하 | 20km | ton | 0 | 0 | 133390 | 133390 | 물정1,부189 | GS012
하차비 |  | ton | 0 | 0 | 1567 | 1567 | 철도하역협정요금표,VAT제외 | GS1000

## 자재조서 (hidden)
자재조서
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 가격정보 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 유통물가 |  | 견적단가 |  | 적용방법 | 적용일시 | [EMPTY DB]
[5 empty] | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page |  |  | 1
M-SS-BANG00100 | 방수재 | 시멘트액체방수 | L | 590 |  |  | 590 | 12-503 | 611 | 12-457 | [6 empty] | 1
M-TP-32 | 오일 | 가솔린엔진유 | ℓ | 4537 |  |  |  |  | 4537 | 부37 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 1
M-TP-35 | 휘발유 | 무연 | ℓ | 1538 | 1538 | [9 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 91400347001 | M9360005
M-Z-2101 | 보통합판(1급) | 12㎜×1220×2440 | ㎡ | 10422 | 10422 | [5 empty] | 10986 | 유물407 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M00031 | 철선(어닐링) | #20, (0.9㎜) | kg | 1657 | 1657 | [9 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M020 | 연마지 | (＃180*240) | 매 | 217 | 217 |  | 319 | 951 | 260 | 1420 | 319 | 1216 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 53500267001 | M8916012
M040 | 신너 | KSM6020, 2종 | L | 2700 | 2700 | [9 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M0654029 | 와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150mm | m2 | 2101 | 2101 |  | 4910 | 38 | 4810 | 55 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 56801207241 | M0654029
M070 | 퍼티 |  | ㎏ | 1196 |  |  | 1456 | 558 | 1196 | 639 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 1
M2114010 | 때죽나무 | H3.5xR10 | 주 | 194000 | 194000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 2
M2140015 | 계수나무 | H4.5XR15 | 주 | 500000 | 500000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0
M2145030 | 느티나무 | H5.0xR30 | 주 | 2200000 | 2200000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0 | 87300087307 | M2145027
M2369005 | 남천 | H1.0x3가지 | 주 | 6800 | 6800 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0
M2369110 | 낙상홍 | H1.0xW0.4 | 주 | 7300 | 7300 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0
M2369210 | 박태기나무 | H1.0xW0.3 | 주 | 5200 | 5200 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2369310 | 백철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 2100 | 2100 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2369410 | 산수국 | H0.3xW0.4 | 주 | 5600 | 5600 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2369510 | 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 2100 | 2100 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2369520 | 삼색조팝나무 | H1.0xW0.3 | 주 | 14000 |  |  | 14000 | 311 | [6 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 가격정보 | 87300088006 | M2373004
M2369530 | 수수꽃다리 | H1.2xW0.4 | 주 | 5000 | 5000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 물가정보
M2369550 | 영산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 2200 | 2200 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 물가자료
M2369560 | 자산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 1900 | 1900 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 유통물가
M2369570 | 조팝나무 | H0.8xW0.4 | 주 | 2100 | 2100 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 견적단가
M2371008 | 꽃사과 | H3.0xR8 | 주 | 119000 | 119000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2373010 | 매화나무 | H3.5xR10 | 주 | 165600 | 165600 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2373612 | 산딸나무 | H3.5xR12 | 주 | 350000 | 350000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2373715 | 산수유 | H3.5xR15 | 주 | 550000 | 550000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2374112 | 왕벚나무 | H4.0xB12 | 주 | 450000 | 450000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M2375014 | 참나무 | H5.0xR25 | 주 | 500000 | 500000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0
M2375015 | 청단풍 | H3.5xR15 | 주 | 500000 | 500000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0
M2376012 | 팥배나무 | H4.0xR12 | 주 | 400000 | 400000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0
M2388004 | 피라칸사스 | H1.0xW0.3 | 주 | 5150 | 5150 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0 | 87300088040 | M2388003
M2439016 | 팽나무 | H5.0xR20 | 주 | 1000000 | 1000000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0 |  | M2439017
M2439021 | 팽나무 | H6.0xR30 | 주 | 2650000 | 2650000 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 | 0 |  | M2439021
M249000C | 회양목 | H0.3xW0.3 | 주 | 3700 | 3700 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300088335 | M249000C
M25080042 | 맥문동 | 3~5분얼 | 본 | 500 |  |  |  |  | 500 | 306 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057241 | M2508003
M2514006 | 비비추 | 8cm(2-3분얼) | 주 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 307 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057362 | M2514006
M25200011 | 붓꽃 | 2-3분얼,8cm | 본 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 307 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
M25200013 | 꽃무릇 | 4치포트 | 본 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 313 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057471 | M2520003
M25200014 | 붉은토끼풀 | 10cm | 본 | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057471 | M2520003
M25200015 | 쥐방울덩쿨 | 10cm | 본 | 3000 | [8 empty] | 3000 |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057471 | M2520003
M2520006 | 라벤더 | 10cm | 본 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 313 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057471 | M2520003
M2520008 | 리아트리스 | 8cm | 본 | 4000 |  |  | 8500 | 311 | 4000 | 313 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057471 | M2520003
M25200083 | 세이지 | 10cm | 본 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 313 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057471 | M2520003
M25200084 | 수선화 | 개화구 | 본 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 313 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057471 | M2520003
M2520009-2 | 은사초 | 10cm | 본 | 8000 |  |  | 8000 | 312 | 30000 | 313 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 87300057471 | M2520003
M2538004 | 잔디 | 0.3x0.3x0.03 | 매 | 450 | 450 | 서울시단가 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0001-1 | 아연도각관 | T2.3x100x100, 6.95kg/m | m | 9550 | [6 empty] | 9550 | 거래71 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0001-2 | 아연도각관 | T2.3x50x50 | m | 4610 | [6 empty] | 4610 | 거래71 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0006 | 목재난간 | W1500xH1200 | 경간 | 340000 | 340000 | 23698902 | [10 empty] | 2
MB-0007 | 난간포스트 | 100x100xH1200 | 개소 | 170000 | 170000 | 23761223 | [10 empty] | 0
MB-0008 | 디자인형휀스 | H1200xW1500 | 경간 | 255000 | 255000 | 23863472 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0011 | 목재덱 | 90x21T | m2 | 66000 | 66000 | 23355402 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-00120 | 파고라 | 4000x3600x2600 | 개소 | 16400000 | 16400000 | 24429459 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0104- | 등의자 | 1600x580x700 | 개소 | 440000 | 440000 | 24100403 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0106 | 트윈트위스트 | 1845x590x1917 | 개소 | 2140000 | 2140000 | 24273352 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0107 | 바디싣업 | 1433x1349x1917 | 개소 | 2460000 | 2460000 | 24273349 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0108 | 크로스컨트리 | 2602x610x1917 | 개소 | 3520000 | 3520000 | 24273345 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0109 | 레그프레스 | 2404x440x1917 | 개소 | 2690000 | 2690000 | 24273347 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0110 | 스트레칭롤러 | 1646x780x1917 | 개소 | 2100000 | 2100000 | 24273350 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0111 | 워밍암 | 1078x934x2007 | 개소 | 2350000 | 2350000 | 24273355 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0112-1 | 종합안내판 | 2100x2100 | 개소 | 12600000 | 12600000 | 24587097 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0114-1 | 공원시설안내판 | 400x1800 | 개소 | 5900000 | 5900000 | 24587081 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0115-1 | 공원이용안내판 | 300x1500 | 개소 | 5200000 | 5200000 | 25101118 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0117-1 | 방향안내판 | 600x150 | 개소 | 2900000 | 2900000 | 25101119 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0118-1 | 볼라드 | D120x800, 이동식 | 개소 | 282000 | 282000 | 24318244 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0119 | 음수전 | 960x438x1200 | 개소 | 4300000 | [8 empty] | 4300000 | 어반스케이프 | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0119-1 | 촉지도안내판 | 600x1200 | 개소 | 3900000 | 3900000 | 25101123 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-0119-2 | 촉지도 | 550x450 | 개소 | 1300000 | 1300000 | 25101128 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-190-24 | 레미콘 | 25-18-8 | m3 | 89830 | 89830 | 23754300 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-2014 | 각재 | 외송 3.6m*30*30 | ㎥ | 528153 | 528153 |  | 600000 | 83 | 720000 | 98 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-244-0 | 셋트앵커(STS) | M16 x 150㎜ | EA | 990 |  |  | 2300 | 48 | 990 | 53 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-250-2 | STL PLATE | T8.0mm | kg | 1210 |  |  |  |  | 1210 | 14 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-260-1 | 플레이트 | T12.0mm | ton | 1540000 |  |  | 1543000 | 14 | 1540000 | 14 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-260-2 | 플레이트 | T30.0mm | ton | 1540000 |  |  |  |  | 1540000 | 14 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-260-3 | 고장력볼트 | M20xL60 | set | 1009 | 1009 |  | 2220 | 41 | [6 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-260-4 | H형강 밴딩 | - | ton | 1000000 | [8 empty] | 1000000 |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-260-5 | L형앵커 | M20xL500 | ea | 4500 |  |  | 8000 | 48 | 4500 | 53 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-260-6 | H형강 | 294x200x8x12 | kg | 1170 |  |  | 1325 | 12 | 1240 | 9 | 1170 | 거래56 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-260-7 | H형강 | 200x100x5.5x8T | kg | 1170 |  |  | 1325 | 12 | 1240 | 9 | 1170 | 거래56 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-260-8 | 각관밴딩 | - | ton | 500000 | [8 empty] | 500000 |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M05460G9
MB-4500 | 혼합골재 | 보조기층용 | m3 | 24000 |  |  |  |  | 24000 | 62 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-4530 | 모래 | 강모래,세사 | m3 | 37000 | [6 empty] | 37000 | 61 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB-4560 | 자연자갈(서울) | #467 40-5mm (시내도착도) | ㎥ | 31000 |  |  |  |  | 31000 | 62 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 56100047005 | M0720051
MB-4561 | 쇄석자갈 | #467 40-5mm (시내도착도) | m3 | 31000 |  |  |  |  | 31000 | 62 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MB0014-24 | 이형철근 | D13 0.995kg/m | ton | 1039100 | 1039100 | 10063866 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 56801007002 | M0012006
MB002 | 보통시멘트 | 40kg/대 | kg | 189 |  |  | 207.5 | 58 | 210 | 65 | 189 | 거래103 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MI_MGL001 | 침투성 오일도료 |  | kg | 7550 |  |  |  |  | 7550 | 592 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MI_MGL012 | 광명단 조합페인트 | KSM-6030(1종,1류) | l | 11211 |  |  | 11211 | 504 | 22250 | 589 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-06G | 안전유도블럭 | 300x300xT60, 점/선형 | EA | 5000 |  |  | 5500 | 235 | 5000 | 151
MP-2030 | 화강석계단석 | 180x300 | m2 | 234500 | 234500
MP-2040 | 화강석판석 | T30, 포천석버너 | m2 | 37000 |  |  | 40000 | 441 | 37000 | 457 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-2060 | 화강석장대석 | 400x500x1000 | EA | 450000 |  |  | 450000 | 318 | 450000 | 338 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-2080 | 화강석디딤석 | 500x1000xT50 | EA | 80000 |  |  | 85000 | 318 | 80000 | 338 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-80G | 화강석경계석 | 150x150x1000,직선 | EA | 15270 | 15270 | 21009595 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-81G | 화강석경계석 | 150x150x1000,곡선 | EA | 26670 | 26670 | 21009598 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-90G | 엘브엣지 | H100 | m | 13800 |  |  |  |  | 13800 | 322 | 15800 | 392 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-T100 | 인조잔디 | T19 | m2 | 38300 | 38300 | 23505419 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-T60 | 보차도용콘크리트블록 | T60 | m2 | 25000 | 25000 | 24416280 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-T80-1 | SF 콘크리트 | T150,거친솔마감 | m2 | 76837 |  |  | 76837 | 183 | [6 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP-T91 | 마사토포장 | T100,설치도 | m2 | 21800 |  |  | 41000 | 183 | 21800 | 136 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MP05 | 에폭시접착제 |  | kg | 1377 |  |  | 2500 | 525 | 1377 | 607 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-057 | 미송방부목 | 3600*90*90 이상, H4등급 | m3 | 2209000 |  |  |  |  | 2209000 | 103 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-062 | 배드민턴포스트(이동형) | H1550 | 개소 | 700000 |  |  | 700000 | 40(2) | 800000 | 108(2) |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-1002 | 야외테이블 | D900x730 | 개소 | 2800000 | [8 empty] | 2800000 | 어반스케이프 | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-1004 | 연식벤치 | H810xL15.0m | 개소 | 12000000 | [8 empty] | 12000000 | 어반스케이프 | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-1005 | 휴게쉼터 | A=49m2 | 개소 | 33600000 | [8 empty] | 33600000 | 어반스케이프 | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-1007 | 조형휴게데크 |  | 개소 | 900000 | [8 empty] | 900000 | 어반스케이프 | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-1008 | 어닝 | 4600x4600x4600 | 개소 | 4760000 | [8 empty] | 4760000 | 썬쉐이드 | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-121 | 조경블록(마감) | T75, 도담플러스 | m | 14300 | 14300 | 23372678 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-122 | 조경블록(본체) | T150, 도담플러스 | m2 | 137500 | 137500 | 23912350 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MS-124 | 보강토연결핀 | 12.3x133 | 개 | 360 | 360 | 23372651 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT-1181G | 그린라이트억새 | 5~6분얼 | 본 | 5000 |  |  | 9000 | 311 | 5000 | 313 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT-1182G | 모닝라이트억새 | 15cm | 본 | 5000 |  |  | 9000 | 311 | 5000 | 313 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT-130 | 수크령 | 15cm | 본 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 307 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT-57 | 조경석 | 300x400x500,2목 | ton | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 338 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT-58 | 조경석 | 400x500x600,4목 | ton | 45000 |  |  |  |  | 45000 | 338 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT-59 | 조경석 | 500x600x700,6목 | ton | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 338 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT-60 | 호박돌 | 150~300mm | ton | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 338 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT-61 | 디딤돌 | 500x600x1000 | 개소 | 220000 |  |  |  |  | 220000 | 338 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MT1020 | 통기관 | 150x900 | 개소 | 12500 | [8 empty] | 12500 |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTH04 | 안전난간 | H1100 | m | 140000 | 140000
MTH05 | 수목명찰 | 걸이형 | EA | 54300 |  |  |  |  | 54300 | 384 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTH06 | 수목명찰 | 꽂이형 | EA | 67100 |  |  |  |  | 67100 | 384 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTH07 | 횃대 | D150 | 개소 | 400000 | [8 empty] | 400000 |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTP-010 | 유기질비료 | 20kg/포 | kg | 433 | 433 | 23526231 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTP-011 | 유기질비료 | 20kg/포,바이오부숙비료 | 포 | 8657 | 8657 | 23526231 | [8 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTP-038 | 지주목(삼발이대형) | Ø70x2700x3 | 조 | 24700 |  |  | 24700 | 390 | 25600 | 326 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTP-039 | 지주목(삼발이중형) | Ø55x1800x3 | 조 | 17700 |  |  |  |  | 17700 | 326 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTP-040 | 지주목(삼발이소형) | Ø40x1500x3 | 조 | 10400 |  |  |  |  | 10400 | 326 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MTP-102 | 부직포 | 200g/㎡, 유공관맹암거용 | m2 | 1100 |  |  |  |  | 1100 | 296 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 56802787071 | M2031006
MTP-103 | 지오그리드 | 6T | m2 | 3500 | [8 empty] | 3500 | 도담플러스 | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  | 56802787071 | M2031006
MTP-110 | 녹화마대 | #150 15㎝ x 20ｍ | M | 150 |  |  |  |  | 169 | 315 | 150 | 거래402 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M2556018
MTP-121 | 녹화끈 | 8㎜x100(150)ｍ | M | 40 |  |  |  |  | 69 | 315 | 40 | 거래402 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57 |  |  | M2559003
MTP-131 | 철선 | #8, 4.0mm | kg | 1245 | 1245 |  |  |  | 1350 | 27 |  |  |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MU-001 | 패널 | 600x1200mm | 매 | 29000 | 29077 | [5 empty] | 29000 | 거래167 |  |  | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57
MU-002 | 내부코너패널 | (200+200)x1200mm | 매 | 23232 | 23232 | [9 empty] | 최저단가 | 2024-08-22 16:22:57

## 전역변수 (hidden)
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위
A | 숫자 | 75 | 어스앵커 공수
R | 숫자 | 1.0386 | 장대터널할증
S | 숫자 | 1.25 | 주야간작업할증
ZT00010 | 숫자 | 88.388 | 낙찰율 | %
ZT605010 | 숫자 | 100 | 병렬터널 할증 | %

## 중기전역변수 (hidden)
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1289 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1289 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 9.15 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 0 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 0 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 0 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 1 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.5 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.16 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 1 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 1 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.11 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.12 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 1 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 0 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0