## 갑지
공사명 : 고기근린공원(사회공헌)조성공사
| ▣ 도 급 금 액 : | 일금 | 팔억일천팔백오십육만 | 원정 | ( | 818559999.5455 | )
| ▣ 전 회 기 성 : | 일금 | 영 | 원정 | ( | 0 | )
| ▣ 금 회 기 성 : | 일금 | 이억일천칠백오십팔만 | 원정 | ( | 217580000 | )
| ▣ 누 계 기 성 : | 일금 | 이억일천칠백오십팔만 | 원정 | ( | 217580000 | )
| ▣ 미 기 성 : | 일금 | 육억구십팔만 | 원정 | ( | 600979999.5455 | )
제1회 기성내역서(토목)

## 토목원가계산서
공 사 원 가 계 산 서( 토 목)
[공사명]고기근린공원(사회공헌) 조성공사(토목) | [12 empty] | 주공정
비 목 |  |  | 도급금액 | 전회기성 | 비율(%) | 금회기성 | 비율(%) | 누계기성 | 비율(%) | 구 성 비 | 비 고 | 정산보험료증감분 산출
조경종합적용
| 재 | 직 접 재 료 비 | 128998292 |  | 0% | 29756977 | 23.07% | 29756977 | 23.07%
순 | 료 | 간 접 재 료 비 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
| 비 | 작업설,부산물등(△) |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | [ 소 계 ] | 128998292 |  | 0% | 29756977 | 23.07% | 29756977 | 23.07%
공 | 노 | 직 접 노 무 비 | 290768141 |  | 0% | 77572233 | 26.68% | 77572233 | 26.68%
| 무 | 간 접 노 무 비 | 41579844 |  | 0% | 11092829 | 26.68% | 11092829 | 26.68% | 직접노무비의 *14.3% |  |  | 14.3%
| 비 | [ 소 계 ] | 332347985 |  | 0% | 88665062 | 26.68% | 88665062 | 26.68%
|  | 운 반 비 |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
사 |  | 기 계 경 비 | 79339367 |  | 0% | 32559060 | 41.04% | 32559060 | 41.04%
|  | 산 재 보 험 료 | 11831588 |  | 0% | 3156476 | 26.68% | 3156476 | 26.68% | 노무비의 *3.56% |  |  | 3.56%
| 경 | 고 용 보 험 료 | 3356714 |  | 0% | 895517 | 26.68% | 895517 | 26.68% | 노무비의 *1.01% |  |  | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 11730751 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 직접노무비의 *3.545% |  | #REF! | 3.545%
원 |  | 연 금 보 험 료 | 14890940 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 직접노무비의 *4.5% |  | #REF! | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | 1519131 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 건강보험료 *12.95% |  | #REF! | 12.95%
|  | 퇴직공제부금비 | 7610925 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 직접노무비의 * 2.3% |  | #REF! | 2.3% | 도급자관급 | 86781280
|  | 기계대여대금지급보증수수료 | 898390 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | (재료비+직노비+산경) *0.18% |  |  | 0.18% | A | 5983902.0687
가 | 비 | 안 전 관 리 비 | 6531859 |  | 0% | 3000000 | 45.93% | 3000000 | 45.93% | (재료비+직노+도급자관급)*1.2%+3,250,000 |  | #REF! | 1.2% | B | 6044636.6352
|  | 환 경 보 전 비 | 1497317 |  | 0% | 1400000 | 93.5% | 1400000 | 93.5% | (재료비+직노비+산경) *0.3% |  |  | 0.3%
|  | 기 타 경 비 | 25374045 |  | 0% | 6513212 | 25.67% | 6513212 | 25.67% | (재료비+노무비) *5.5% |  |  | 5.5%
|  | 하도급지급보증수수료 | 404275 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | (재료비+직노비+산출경비) *0.081% |  |  | 0.081%
|  | [ 소 계 ] | 164985302 |  | 0% | 47524265 | 28.81% | 47524265 | 28.81%
계 |  |  | 626331579 |  | 0% | 165946304 | 26.49% | 165946304 | 26.49%
일 반 관 리 비 |  |  | 37579894 |  | 0% | 9956778 | 26.49% | 9956778 | 26.49% | 계의 *6.0% |  |  | 6%
합 계 |  |  | 663911473 |  | 0% | 175903082 | 26.49% | 175903082 | 26.49%
이 윤 |  |  | 80233981.5455 |  | 0% | 21896918 | 27.29% | 21896918 | 27.29% | (노무비+경비+일반관리비) *15.0% |  |  | 15%
공 급 가 액 (총 원 가) |  |  | 744145454.5455 |  | 0% | 197800000 | 26.58% | 197800000 | 26.58%
부 가 가 치 세 |  |  | 74414545 |  | 0% | 19780000 | 26.58% | 19780000 | 26.58% | 공급가액의 *10.00% |  |  | 10%
도 급 액 |  |  | 818559999.5455 |  | 0% | 217580000 | 26.58% | 217580000 | 26.58%
관 급 자 재 비 |  |  | 87240000 |  | 0% | 87240000 |  | 86781280
1) 도급자관급 |  |  | 87240000 |  | 0% | 87240000 |  | 86781280
2) 관급자관급 |  |  |  |  | 0%
총 공 사 비 |  |  | 905799999.5455 |  | 0% | 304820000 |  | 304361280

## 내역서
제1회 기성내역서 | [45 empty] | 낙찰율조정 | 85.94%
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 도 급 금액 |  | 도급단가 | [5 empty] | 전회기성 |  |  | 금회기성 |  |  | 금액 |  |  | 누계기성 |  |  | 비고 | [23 empty] | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 재료비 | 재료비금액 | 노무비 | 노무비금액 | 경비 | 경비금액 | 수량 | 금액 | 비율(%) | 수량 | 금액 | 비율(%) | 재료비 | 노무비 | 경비 | 수량 | 금액 | 비율(%) | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상 | [11 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 고기근린공원(사회공헌) 조성공사 (토목) |  | 식 | 1 |  | 499105800 |  | 128998292 |  | 290768141 |  | 79339367 |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 구미 천연가스 냉각탑 구조물공사(CC-02) | A | [22 empty] | 534111775 |  | 131808974 |  | 285215447 |  | 117087354
1. 토공 및 철거공 |  | 식 | 1 | 147855095 | 147855095 | 25872443 | 25872443 | 87253547 | 87253547 | 34729105 | 34729105 |  |  | 0% |  | 43234623 | 29.24% | 6945193 | 26468927 | 9820503 |  |  | 0% |  |  |  | 10 |  | A01 | [17 empty] | A01 → | 135927963 | 135927963 | 25228975 | 25228975 | 78917934 | 78917934 | 31781054 | 31781054
2. 우수,오수,상수공 |  | 식 | 1 | 249127758 | 249127758 | 69934323 | 69934323 | 169464217 | 169464217 | 9729218 | 9729218 |  |  | 0% |  | 63349207 | 25.43% | 22679324 | 38487046 | 2182837 |  |  | 0% |  |  |  | 20 |  | A02 | [17 empty] | A02 → | 223387024 | 223387024 | 42285506 | 42285506 | 170530411 | 170530411 | 10571107 | 10571107
3. 포장공 |  | 식 | 1 | 52288564 | 52288564 | 33012526 | 33012526 | 17001377 | 17001377 | 2274661 | 2274661 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 30 |  | A03 | [17 empty] | A03 → | 103918045 | 103918045 | 64294493 | 64294493 | 35767102 | 35767102 | 3856450 | 3856450
4. 부대공 |  | 식 | 1 | 49834383 | 49834383 | 179000 | 179000 | 17049000 | 17049000 | 32606383 | 32606383 |  |  | 0% |  | 33304440 | 66.83% | 132460 | 12616260 | 20555720 |  |  | 0% |  |  |  | 40 |  | A04 | [17 empty] | A04 → | 70878743 | 70878743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70878743 | 70878743
직접공사비 |  |  |  |  | 499105800 |  | 128998292 |  | 290768141 |  | 79339367 |  |  | 0% |  | 139888270 | 28.03% | 29756977 | 77572233 | 32559060 |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 50 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- 관급자재 - |  | 식 | 1 | 87240000 | 87240000 | 86781280 | 86781280 | 0 | 0 | 458720 | 458720 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 60 | * | A05 | [17 empty] | A05 → | 104870000 | 104870000 | 104311617 | 104311617 | 0 | 0 | 558383 | 558383
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 70 | S | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. 토공 및 철거공 |  | 식 | 1 |  | 147855095 |  | 25872443 |  | 87253547 |  | 34729105 |  |  | 0% |  | 43234623 | 29.24% | 6945193 | 26468927 | 9820503 |  |  | 0% |  |  | A01 | [22 empty] | 135927963 |  | 25228975 |  | 78917934 |  | 31781054
흙깍기 | 토사 | M3 | 4942 | 1792 | 8856064 | 553 | 2732926 | 781 | 3859702 | 458 | 2263436 |  |  | 0% | 1410.1371 | 2526964 | 28.53% | 779805 | 1101317 | 645842 |  |  | 0% |  |  |  | 10 |  | H00100200 |  | A | [15 empty] | H00100200 → | 2087 | 10313954 | 644 | 3182648 | 909 | 4492278 | 534 | 2639028 | No.1
흙쌓기 | 주간(토사) | M3 | 2846 | 1493 | 4249078 | 372 | 1058712 | 807 | 2296722 | 314 | 893644 |  |  | 0% | 1120.0033 | 1672164 | 39.35% | 416641 | 903842 | 351681 |  |  | 0% |  |  |  | 20 |  | K1010240 |  | A | [15 empty] | K1010240 → | 1740 | 4952040 | 434 | 1235164 | 940 | 2675240 | 366 | 1041636 | No.2
흙쌓기 | 주간(토사)(비다짐) | M3 | 3653 | 447 | 1632891 | 138 | 504114 | 195 | 712335 | 114 | 416442 |  |  | 0% | 127.5348 | 57006 | 3.491% | 17599 | 24869 | 14538 |  |  | 0% |  |  |  | 30 |  | K1010241 |  | A | [15 empty] | K1010241 → | 521 | 1903213 | 161 | 588133 | 227 | 829231 | 133 | 485849 | No.3
유용토운반 | 주간(토사) | M3 | 3653 | 1276 | 4661228 | 394 | 1439282 | 556 | 2031068 | 326 | 1190878 |  |  | 0% | 127.5348 | 162733 | 3.491% | 50248 | 70909 | 41576 |  |  | 0% |  |  |  | 40 |  | K1010250 |  | A | [15 empty] | K1010250 → | 1487 | 5432011 | 459 | 1676727 | 648 | 2367144 | 380 | 1388140 | No.4
표토제거 | (답외구간) | M2 | 53183 | 215 | 11434345 | 85 | 4520555 | 73 | 3882359 | 57 | 3031431 |  |  | 0% | 14395.4601 | 3095023 | 27.07% | 1223614 | 1050868 | 820541 |  |  | 0% |  |  |  | 50 |  | SA00220 |  | A | [15 empty] | SA00220 → | 252 | 13402116 | 100 | 5318300 | 85 | 4520555 | 67 | 3563261 | No.5
벌개제근 |  | M2 | 53183 | 414 | 22017762 | 26 | 1382758 | 335 | 17816305 | 53 | 2818699 |  |  | 0% | 14395.4601 | 5959719 | 27.07% | 374281 | 4822479 | 762959 |  |  | 0% |  |  |  | 60 |  | SA00230 |  | T | [15 empty] | SA00230 → | 483 | 25687389 | 31 | 1648673 | 390 | 20741370 | 62 | 3297346 | No.6
터파기(기계) | 토사 | M3 | 39 | 1374 | 53586 | 329 | 12831 | 722 | 28158 | 323 | 12597 |  |  | 0% | 6.51 | 8943 | 16.69% | 2141 | 4700 | 2102 |  |  | 0% |  |  |  | 70 |  | K1020118 |  | A | [15 empty] | K1020118 → | 1600 | 62400 | 383 | 14937 | 841 | 32799 | 376 | 14664 | No.7
되메우기및다짐(기계) | 토사 | M3 | 48 | 11478 | 550944 | 908 | 43584 | 9446 | 453408 | 1124 | 53952 |  |  | 0% | 7.97 | 91478 | 16.6% | 7236 | 75284 | 8958 |  |  | 0% |  |  |  | 80 |  | K1040213 |  | A | [15 empty] | K1040213 → | 13359 | 641232 | 1057 | 50736 | 10993 | 527664 | 1309 | 62832 | No.8
아스팔트 포장절단 | 주간 | M | 548 | 1804 | 988592 | 538 | 294824 | 1224 | 670752 | 42 | 23016 |  |  | 0% | 30 | 54120 | 5.474% | 16140 | 36720 | 1260 |  |  | 0% |  |  |  | 90 |  | K2010110 |  | A | [15 empty] | K2010110 → | 2101 | 1151348 | 627 | 343596 | 1425 | 780900 | 49 | 26852 | No.9
아스팔트 깨기 | 주간 | M3 | 127 | 7163 | 909701 | 1056 | 134112 | 4173 | 529971 | 1934 | 245618 |  |  | 0% | 78.15 | 559787 | 61.54% | 82526 | 326119 | 151142 |  |  | 0% |  |  |  | 100 |  | K2010210 |  | A | [15 empty] | K2010210 → | 8337 | 1058799 | 1229 | 156083 | 4857 | 616839 | 2251 | 285877 | No.10
콘크리트 포장절단 | 주간 | M | 10 | 1945 | 19450 | 556 | 5560 | 1344 | 13440 | 45 | 450 |  |  | 0% | 10 | 19450 | 100% | 5560 | 13440 | 450 |  |  | 0% |  |  |  | 110 |  | K2010120 |  | A | [15 empty] | K2010120 → | 2265 | 22650 | 647 | 6470 | 1565 | 15650 | 53 | 530 | No.11
철근콘크리트 깨기 | 30cm미만 | M3 | 1049 | 46845 | 49140405 | 6899 | 7237051 | 27272 | 28608328 | 12674 | 13295026 |  |  | 0% | 52.0563 | 2438577 | 4.962% | 359136 | 1419680 | 659761 |  |  | 0% |  |  |  | 120 |  | K2010330 |  | A | [15 empty] | K2010330 → | 54514 | 57185186 | 8029 | 8422421 | 31736 | 33291064 | 14749 | 15471701 | No.12
무근콘크리트 깨기 | 30cm미만 | M3 | 720.72 | 28374 | 20449708 | 3674 | 2647925 | 17947 | 12934761 | 6753 | 4867022 |  |  | 0% | 538 | 15265212 | 74.65% | 1976612 | 9655486 | 3633114 |  |  | 0% |  |  |  | 130 |  | K2010310 |  | A | [15 empty] | K2010310 → | 33020 | 2542540 | 4276 | 329252 | 20885 | 1608145 | 7859 | 605143 | No.13
자연석철거 | 6-8목 |  | 324.9 | 28374 | 9218711 | 3674 | 1193682 | 17947 | 5830980 | 6753 | 2194049 |  |  | 0% | 308.84 | 8763025 | 95.06% | 1134678 | 5542751 | 2085596 |  |  | 0%
폐기물적재 | 주간 | M3 | 2083.2899 | 6563 | 13672630 | 1279 | 2664527 | 3641 | 7585258 | 1643 | 3422845 |  |  | 0% | 390.1301 | 2560422 | 18.73% | 498976 | 1420463 | 640983 |  |  | 0% |  |  |  | 140 |  | K2010500 |  | A | [15 empty] | K2010500 → | 7639 | 11573085 | 1489 | 2255835 | 4237 | 6419055 | 1913 | 2898195 | No.14
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 160 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 우수,오수,상수공 |  | 식 | 1 |  | 249127758 |  | 69934323 |  | 169464217 |  | 9729218 |  |  | 0% |  | 63349207 | 25.43% | 22679324 | 38487046 | 2182837 |  |  | 0% |  |  | A02 | [10 empty] | 62431907 | 167075637 | 9669334 | [9 empty] | 223387024 |  | 42285506 |  | 170530411 |  | 10571107
터파기(기계) | 토사 | M3 | 3318.57 | 1374 | 4559714 | 329 | 1091809 | 722 | 2396007 | 323 | 1071898 |  |  | 0% | 948.46 | 1303183 | 28.58% | 312043 | 684788 | 306352 |  |  | 0% |  |  |  | 10 |  | K1020118 |  | A | [5 empty] | 14976 | 164058 | 0 | [7 empty] | K1020118 → | 1600 | 4000000 | 383 | 957500 | 841 | 2102500 | 376 | 940000 | No.7
터파기(인력) | 토사 | M | 680.23 | 37331 | 25393666 | 0 | 0 | 37331 | 25393666 | 0 | 0 |  |  | 0% | 246.26 | 9193132 | 36.2% | 0 | 9193132 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 20 |  | H1021200000 |  | T | [15 empty] | H1021200000 → | 43441 | 19027158 | 0 | 0 | 43441 | 19027158 | 0 | 0 | No.15
흙쌓기 | 주간(토사)(비다짐) | M3 | 706.68 | 447 | 315884 | 138 | 97521 | 195 | 137802 | 114 | 80561 |  |  | 0% | 197.26 | 88173 | 27.91% | 27221 | 38465 | 22487 |  |  | 0% |  |  |  | 30 |  | K1010241 |  | A | [15 empty] | K1010241 → | 521 | 295928 | 161 | 91448 | 227 | 128936 | 133 | 75544 | No.3
유용토운반 | 주간(토사) | M3 | 706.68 | 1276 | 901722 | 394 | 278431 | 556 | 392914 | 326 | 230377 |  |  | 0% | 197.26 | 251702 | 27.91% | 77720 | 109676 | 64306 |  |  | 0% |  |  |  | 40 |  | K1010250 |  | A | [15 empty] | K1010250 → | 1487 | 844616 | 459 | 260712 | 648 | 368064 | 380 | 215840 | No.4
되메우기및다짐(기계) | 토사 | M3 | 2723.82 | 11478 | 31264004 | 908 | 2473228 | 9446 | 25729203 | 1124 | 3061573 |  |  | 0% | 790.7 | 9075653 | 29.03% | 717955 | 7468952 | 888746 |  |  | 0% |  |  |  | 50 |  | K1040213 |  | A | [15 empty] | K1040213 → | 13359 | 26731359 | 1057 | 2115057 | 10993 | 21996993 | 1309 | 2619309 | No.8
되메우기및다짐(인력) | 토사 | M3 | 568.29 | 22664 | 12879723 | 554 | 314832 | 21363 | 12140379 | 747 | 424512 |  |  | 0% | 206.76 | 4686007 | 36.38% | 114545 | 4417013 | 154449 |  |  | 0% |  |  |  | 60 |  | K1040214 |  | A | [15 empty] | K1040214 → | 26375 | 9732375 | 645 | 238005 | 24860 | 9173340 | 870 | 321030 | No.16
기초잡석부설및다짐 |  | M3 | 101.72 | 34190 | 3477805 | 23880 | 2429073 | 9294 | 945385 | 1016 | 103347 |  |  | 0% | 15.28 | 522422 | 15.02% | 364886 | 142012 | 15524 |  |  | 0% |  |  |  | 70 |  | K2030210 |  | T | [15 empty] | K2030210 → | 39788 | 4893924 | 27789 | 3418047 | 10816 | 1330368 | 1183 | 145509 | No.17
모래채움및다짐 |  | M3 | 186.53 | 47173 | 8799179 | 42722 | 7968934 | 4051 | 755633 | 400 | 74612 |  |  | 0% | 73.89 | 3485612 | 39.61% | 3156728 | 299328 | 29556 |  |  | 0% |  |  |  | 80 |  | K1050214-1 |  | A | [15 empty] | K1050214-1 → | 54894 | 3403428 | 49714 | 3082268 | 4714 | 292268 | 466 | 28892 | No.18
CON'C 타설(굴삭기) | 무근 | M3 | 66.16 | 24221 | 1602460 | 2146 | 141979 | 19290 | 1276226 | 2785 | 184255 |  |  | 0% | 8.94 | 216534 | 13.51% | 19185 | 172452 | 24897 |  |  | 0% |  |  |  | 90 |  | K3021812 |  | A | [15 empty] | K3021812 → | 28187 | 2226773 | 2498 | 197342 | 22448 | 1773392 | 3241 | 256039 | No.19
CON'C 타설(펌프차) | 철근 | M3 | 128.33 | 29433 | 3777135 | 2433 | 312226 | 21892 | 2809400 | 5108 | 655509 |  |  | 0% | 25.66 | 755249 | 20% | 62430 | 561748 | 131071 |  |  | 0% |  |  |  | 100 |  | K3032412 |  | A | [15 empty] | K3032412 → | 34252 | 4692524 | 2832 | 387984 | 25476 | 3490212 | 5944 | 814328 | No.20
유 로 폼 | 보통 | M2 | 1002.56 | 35634 | 35725222 | 3574 | 3583149 | 31127 | 31206685 | 933 | 935388 |  |  | 0% | 226.86 | 8083928 | 22.63% | 810797 | 7061471 | 211660 |  |  | 0% |  |  |  | 130 |  | K3060150 |  | A | [15 empty] | K3060150 → | 41468 | 41011852 | 4160 | 4114240 | 36222 | 35823558 | 1086 | 1074054 | No.21
합판거푸집 | 4회 | M2 | 176.42 | 44444 | 7840809 | 11479 | 2025125 | 32640 | 5758348 | 325 | 57336 |  |  | 0% | 40.73 | 1810203 | 23.09% | 467539 | 1329427 | 13237 |  |  | 0% |  |  |  | 140 |  | K3060114 |  | T | [15 empty] | K3060114 → | 51719 | 9774891 | 13358 | 2524662 | 37982 | 7178598 | 379 | 71631 | No.22
합판거푸집 | 6회 | M2 | 178.23 | 39832 | 7099256 | 10156 | 1810103 | 29383 | 5236932 | 293 | 52221 |  |  | 0% | 28.1 | 1119278 | 15.77% | 285383 | 825662 | 8233 |  |  | 0% |  |  |  | 150 |  | K3060116 |  | T | [15 empty] | K3060116 → | 46353 | 9919542 | 11819 | 2529266 | 34193 | 7317302 | 341 | 72974 | No.23
철근 가공조립 | Type-Ⅰ | TON | 6.908 | 826348 | 5708410 | 11893 | 82156 | 798486 | 5515941 | 15969 | 110313 |  |  | 0% | 1.008 | 832957 | 14.59% | 11988 | 804873 | 16096 |  |  | 0% |  |  |  | 160 |  | K3061110 |  | T | [15 empty] | K3061110 → | 961592 | 7610999 | 13840 | 109543 | 929169 | 7354372 | 18583 | 147084 | No.24
흄관 접합및부설 | D=300MM | M | 20 | 47903 | 958060 | 2920 | 58400 | 38993 | 779860 | 5990 | 119800 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 200 |  | K5011030 |  | T | [15 empty] | K5011030 → | 55744 | 6020352 | 3398 | 366984 | 45375 | 4900500 | 6971 | 752868 | No.25
흄관 접합및부설 | D=450MM | M | 127 | 67926 | 8626602 | 4022 | 510794 | 56793 | 7212711 | 7111 | 903097 |  |  | 0% | 11 | 747186 | 8.661% | 44242 | 624723 | 78221 |  |  | 0% |  |  |  | 210 |  | K5011045 |  | T | [15 empty] | K5011045 → | 79045 | 11935795 | 4681 | 706831 | 66089 | 9979439 | 8275 | 1249525 | No.26
흄관 접합및부설 | D=500MM | M | 33 | 74711 | 2465463 | 4500 | 148500 | 62727 | 2069991 | 7484 | 246972 |  |  | 0% | 13.5 | 1008598 | 40.91% | 60750 | 846814 | 101034 |  |  | 0% |  |  |  | 220 |  | K5011050 |  | T | [15 empty] | K5011050 → | 86941 | 4781755 | 5237 | 288035 | 72994 | 4014670 | 8710 | 479050 | No.27
흄관 접합및부설 | D=1000MM | M | 7.5 | 144707 | 1085302 | 9316 | 69870 | 122063 | 915472 | 13328 | 99960 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 230 |  | K5011100 |  | T | [15 empty] | K5011100 → | 168392 | 841960 | 10841 | 54205 | 142041 | 710205 | 15510 | 77550 | No.28
PE관 설치(우수) | Φ450(PE이중벽관) | M | 405 | 87835 | 35573175 | 70606 | 28595430 | 16728 | 6774840 | 501 | 202905 |  |  | 0% | 222 | 19499370 | 54.81% | 15674532 | 3713616 | 111222 |  |  | 0% |  |  |  | 240 |  | K50200450 |  | T | [15 empty] | K50200450 → | 102211 | 6848137 | 82162 | 5504854 | 19466 | 1304222 | 583 | 39061 | No.29
PE관 설치(우수) | Φ200(PE이중벽관) | M | 164 | 25770 | 4226280 | 18130 | 2973320 | 7419 | 1216716 | 221 | 36244 |  |  | 0% | 26 | 670020 | 15.85% | 471380 | 192894 | 5746 |  |  | 0%
PE관 설치(오수) | Φ300(PE이중벽관) | M | 16 | 45340 | 725440 | 33331 | 533296 | 11660 | 186560 | 349 | 5584 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 250 |  | K50200300 |  | T | [15 empty] | K50200300 → | 52763 | 844208 | 38787 | 620592 | 13569 | 217104 | 407 | 6512 | No.30
PE관 설치(상수) | Φ25(PE수도관) | M | 117 | 4335 | 507195 | 902 | 105534 | 3433 | 401661 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 260 |  | K50200025 |  | T | [15 empty] | K50200025 → | 5045 | 590265 | 1050 | 122850 | 3995 | 467415 | 0 | 0 | No.31
유공관설치 | w310 | M | 120 | 29531 | 3543720 | 21730 | 2607600 | 7604 | 912480 | 197 | 23640 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
LADDER | D19mm | TON | 0.503 | 708968 | 356610 | 708968 | 356610 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 56801007004 |  | 270 |  | M0012012 | [17 empty] | M0012012 → | 825000 | 325875 | 825000 | 325875 | 0 |  | 0 |  | M0012012
ANCHOR BAR | D13 | TON | 0.413 | 708968 | 292803 | 708968 | 292803 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 56801007002 |  | 280 |  | M0012006 | [17 empty] | M0012006 → | 825000 | 403425 | 825000 | 403425 | 0 |  | 0 |  | M0012006
ㄱ형강 | 50x50x6t (도착도) | TON | 3.314 | 833575 | 2762467 | 833575 | 2762467 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 95200027091 |  | 290 |  | M0030024 | [17 empty] | M0030024 → | 970000 | 4034230 | 970000 | 4034230 | 0 |  | 0 |  | M0030024
잡철물 제작설치 | 규격철물설치(일반철재) | TON | 4.23 | 2788908 | 11797079 | 77469 | 327693 | 2582324 | 10923230 | 129115 | 546156 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 310 |  | K3061310 |  | T | [15 empty] | K3061310 → | 3245348 | 16366288 | 90148 | 454616 | 3004953 | 15153977 | 150247 | 757695 | No.32
녹막이(방청) 페인트 | 1회(붓칠) | M2 | 175.545 | 4342 | 762215 | 528 | 92687 | 3740 | 656538 | 74 | 12990 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 320 |  | XC0081 |  | T | [15 empty] | XC0081 → | 5055 | 1056495 | 615 | 128535 | 4353 | 909777 | 87 | 18183 | No.33
조합 페인트 | 철재면 2회(붓칠) | M2 | 175.545 | 11410 | 2002967 | 1234 | 216622 | 9977 | 1751412 | 199 | 34933 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 330 |  | XC0083 |  | T | [15 empty] | XC0083 → | 13279 | 2775311 | 1437 | 300333 | 11610 | 2426490 | 232 | 48488 | No.34
스틸그레이팅 설치 | I-50 | M2 | 137 | 3910 | 535670 | 0 | 0 | 3910 | 535670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 340 |  | K60000200 |  | T | [15 empty] | K60000200 → | 4550 | 809900 | 0 | 0 | 4550 | 809900 | 0 | 0 | No.35
스틸그레이팅 설치 | 무소음닥타일 |  | 7 | 285978 | 2001846 | 272360 | 1906520 | 13618 | 95326 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
PVC 지수판설치 | 230 x 5t | M | 264.8 | 52186 | 13818852 | 5720 | 1514656 | 45114 | 11946187 | 1352 | 358009 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 350 |  | PJ1001000 |  | T | [15 empty] | PJ1001000 → | 60729 | 8562789 | 6657 | 938637 | 52498 | 7402218 | 1574 | 221934 | No.36
빗물받이 설치 | 510X410X940 | EA | 4 | 153394 | 613576 | 146090 | 584360 | 7304 | 29216 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 360 |  | K7000100 |  | T | [15 empty] | K7000100 → | 178500 | 3927000 | 170000 | 3740000 | 8500 | 187000 | 0 | 0 | No.37
모르터 | 1:2 | M3 | 0.81 | 71088 | 57580 | 0 | 0 | 61739 | 50008 | 9349 | 7572 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 370 |  | K3010112 |  | T | [15 empty] | K3010112 → | 82724 | 82724 | 0 | 0 | 71844 | 71844 | 10880 | 10880 | No.38
맨홀뚜껑설치 | Ø648㎜ | 개소 | 10 | 315812 | 3158120 | 300774 | 3007740 | 15038 | 150380 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 380 |  | K5015100 |  | T | [15 empty] | K5015100 → | 367500 | 3675000 | 350000 | 3500000 | 17500 | 175000 | 0 | 0 | No.39
세퍼레이터 설치 |  | EA | 609 | 282 | 171738 | 270 | 164430 | 12 | 7308 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 390 |  | K6900210 |  | T | [15 empty] | K6900210 → | 330 | 199980 | 315 | 190890 | 15 | 9090 | 0 | 0 | No.40
스페이서 설치 |  | EA | 2338 | 189 | 441882 | 189 | 441882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 400 |  | K6900100 |  | T | [15 empty] | K6900100 → | 220 | 513920 | 220 | 513920 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.41
콘크리트 치핑 |  | M2 | 117.24 | 26250 | 3077549 | 0 | 0 | 25487 | 2988095 | 763 | 89454 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 410 |  | K3050215 |  | T | [15 empty] | K3050215 → | 30548 | 4368364 | 0 | 0 | 29659 | 4241237 | 889 | 127127 | No.42
신축이음재설치 | T=20 | M2 | 1.62 | 2436 | 3945 | 2320 | 3758 | 116 | 187 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 420 |  | K7002400 |  | T | [15 empty] | K7002400 → | 2835 | 5670 | 2700 | 5400 | 135 | 270 | 0 | 0 | No.43
실런트설치 | 20X25 | M3 | 0.01 | 3759982 | 37599 | 3580936 | 35809 | 179046 | 1790 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 430 |  | K7002200 |  | T | [15 empty] | K7002200 → | 4375350 | 43753 | 4167000 | 41670 | 208350 | 2083 | 0 | 0 | No.44
경고테이프 설치 |  | M | 117 | 128 | 14976 | 128 | 14976 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 440 |  | K7012200 |  | T | [15 empty] | K7012200 → | 150 | 17550 | 150 | 17550 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.45
FRP오수처리시설 설치 |  | EA | 1 | 164058 | 164058 | 0 | 0 | 164058 | 164058 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 460 |  | KO010010 |  | T | [15 empty] | KO010010 → | 190909 | 190909 | 0 | 0 | 190909 | 190909 | 0 | 0 | No.46
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 490 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 500 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 포장공 |  | 식 | 1 |  | 52288564 |  | 33012526 |  | 17001377 |  | 2274661 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | A03 | [22 empty] | 103918045 |  | 64294493 |  | 35767102 |  | 3856450
터파기(기계) | 토사 | M3 | 584.9566 | 1374 | 803728 | 329 | 192450 | 722 | 422338 | 323 | 188940 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 10 |  | K1020118 |  | A | [15 empty] | K1020118 → | 1600 | 1304000 | 383 | 312145 | 841 | 685415 | 376 | 306440 | No.7
흙쌓기 | 주간(토사)(비다짐) | M3 | 584.9566 | 447 | 261475 | 138 | 80724 | 195 | 114066 | 114 | 66685 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 20 |  | K1010241 |  | A | [15 empty] | K1010241 → | 521 | 424615 | 161 | 131215 | 227 | 185005 | 133 | 108395 | No.3
유용토운반 | 주간(토사) | M3 | 584.9566 | 1276 | 746402 | 394 | 230472 | 556 | 325235 | 326 | 190695 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 30 |  | K1010250 |  | A | [15 empty] | K1010250 → | 1487 | 1211905 | 459 | 374085 | 648 | 528120 | 380 | 309700 | No.4
동상방지층 포설다짐 | 주간 | M3 | 163.7535 | 40517 | 6634800 | 26430 | 4328005 | 11825 | 1936385 | 2262 | 370410 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 50 |  | K2030110 |  | A | [15 empty] | K2030110 → | 47150 | 10985950 | 30756 | 7166148 | 13761 | 3206313 | 2633 | 613489 | No.47
보조기층 포설다짐 | 주간 | M3 | 218.338 | 40517 | 8846399 | 26430 | 5770673 | 11825 | 2581846 | 2262 | 493880 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 60 |  | K2030110 |  | A | [15 empty] | K2030110 → | 47150 | 14663650 | 30756 | 9565116 | 13761 | 4279671 | 2633 | 818863 | No.47
표층포설및다짐(기계) | 주간:T=5CM | M2 | 938.69 | 821 | 770663 | 95 | 89175 | 574 | 538808 | 152 | 142680 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 70 |  | K2020205 |  | A | [15 empty] | K2020205 → | 957 | 934989 | 111 | 108447 | 668 | 652636 | 178 | 173906 | No.48
기층포설및다짐(기계) | 주간:T=10CM | M2 | 938.69 | 886 | 831678 | 102 | 95746 | 622 | 583865 | 162 | 152067 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 90 |  | K2020710 |  | A | [15 empty] | K2020710 → | 1032 | 1008264 | 119 | 116263 | 724 | 707348 | 189 | 184653 | No.49
택 코 팅 | 주간:수동식 | M2 | 938.69 | 408 | 382984 | 336 | 315399 | 72 | 67585 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 110 |  | K2020910 |  | A | [15 empty] | K2020910 → | 475 | 464075 | 391 | 382007 | 84 | 82068 | 0 | 0 | No.50
프라임 코팅 | 주간:수동식 | M2 | 938.69 | 1459 | 1369548 | 1387 | 1301963 | 72 | 67585 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 120 |  | K2020920 |  | A | [15 empty] | K2020920 → | 1698 | 1658946 | 1614 | 1576878 | 84 | 82068 | 0 | 0 | No.51
CON'C 타설(굴삭기) | 무근 | M3 | 40.4635 | 24221 | 980064 | 2146 | 86834 | 19290 | 780540 | 2785 | 112690 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 130 |  | K3021812 |  | A | [15 empty] | K3021812 → | 28187 | 3241505 | 2498 | 287270 | 22448 | 2581520 | 3241 | 372715 | No.19
와이어메쉬설치 | #8 150x150 | M2 | 88.89 | 2666 | 236980 | 1805 | 160446 | 861 | 76534 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 160 |  | K2010220 |  | T | [15 empty] | K2010220 → | 3103 | 273064 | 2101 | 184888 | 1002 | 88176 | 0 | 0 | No.52
고원식횡단보도 | T80(화강석블럭포장) | m2 | 88.89 | 14077 | 1251303 | 4279 | 380360 | 8911 | 792098 | 887 | 78845 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 170 |  | NP0410-24 |  | T | [15 empty] | NP0410-24 → | 16383 | 1441704 | 4980 | 438240 | 10370 | 912560 | 1033 | 90904 | No.53
합판거푸집 | 6회 | M2 | 77.52 | 39832 | 3087776 | 10156 | 787293 | 29383 | 2277770 | 293 | 22713 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 180 |  | K3060116 |  | T | [15 empty] | K3060116 → | 46353 | 13535076 | 11819 | 3451148 | 34193 | 9984356 | 341 | 99572 | No.23
카스토퍼설치 | 1000X150X120 | EA | 56 | 49031 | 2745736 | 42967 | 2406152 | 5776 | 323456 | 288 | 16128 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 190 |  | K2020010 |  | T | [15 empty] | K2020010 → | 57058 | 3994060 | 50000 | 3500000 | 6722 | 470540 | 336 | 23520 | No.54
보차도 경계석(직선) | 화강석(200X250) | M | 225.5 | 38939 | 8780744 | 26584 | 5994692 | 11592 | 2613996 | 763 | 172056 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 200 |  | K2040210 |  | A | [15 empty] | K2040210 → | 45313 | 10240738 | 30935 | 6991310 | 13490 | 3048740 | 888 | 200688 | No.55
보차도 경계석(곡선) | 화강석(200X250) | M | 185 | 59992 | 11098520 | 46084 | 8525540 | 13050 | 2414250 | 858 | 158730 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 210 |  | K2040220 |  | A | [15 empty] | K2040220 → | 69812 | 36651300 | 53627 | 28154175 | 15186 | 7972650 | 999 | 524475 | No.56
보차도 경계석(낮춤석) | 화강석(200X100) | M | 63 | 20052 | 1263276 | 13514 | 851382 | 6135 | 386505 | 403 | 25389 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 220 |  | K2040240 |  | A | [15 empty] | K2040240 → | 23336 | 396712 | 15726 | 267342 | 7140 | 121380 | 470 | 7990 | No.57
차선도색(실선) | 백색:융착식 | M2 | 27.27 | 17710 | 482951 | 15568 | 424539 | 1916 | 52249 | 226 | 6163 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 230 |  | K7011011 |  | A | [15 empty] | K7011011 → | 20610 | 1422090 | 18116 | 1250004 | 2230 | 153870 | 264 | 18216 | No.58
차선도색(문자,기호) | 백색:융착식 | M2 | 60.98 | 28100 | 1713537 | 16246 | 990681 | 10598 | 646266 | 1256 | 76590 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 240 |  | K7011031 |  | A | [15 empty] | K7011031 → | 32701 | 65402 | 18906 | 37812 | 12333 | 24666 | 1462 | 2924 | No.59
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 250 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. 부대공 |  | 식 | 1 |  | 49834383 |  | 179000 |  | 17049000 |  | 32606383 |  |  | 0% |  | 33304440 | 66.83% | 132460 | 12616260 | 20555720 |  |  | 0% |  |  | A04 | [22 empty] | 70878743 |  | 0 |  | 0 |  | 70878743
장비 운반비 |  | 식 | 1 | 1728255 | 1728255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728255 | 1728255 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 10 |  | K7011770-2 |  | A | [15 empty] | K7011770-2 → | 2011105 | 2011105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011105 | 2011105 | No.60
철근운반 | 구역화물 14.0TON이하 30km | TON | 7.115 | 136869 | 973822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136869 | 973822 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 20 |  | GS012 | [17 empty] | GS012 → | 159270 | 1298369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159270 | 1298369 | GS012
철근하차 |  | TON | 7.115 | 1481 | 10537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 10537 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 30 |  | GS1000 | [17 empty] | GS1000 → | 1723.91 | 14053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.91 | 14053 | GS1000
흄관하차 |  | TON | 32.32 | 1481 | 47865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 47865 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 40 |  | GS1000 | [17 empty] | GS1000 → | 1723.91 | 78282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.91 | 78282 | GS1000
가설사무소(3.0×12.0) | 콘테이너 | 식 | 1 | 1074740 | 1074740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074740 | 1074740 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 60 |  | SF00300 |  | F | [15 empty] | SF00300 → | 1250635 | 1250635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250635 | 1250635 | #.30
가설창고 (3.0×12.0) | 콘테이너 | 식 | 1 | 993164 | 993164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993164 | 993164 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 70 |  | SF00400 |  | F | [15 empty] | SF00400 → | 1155708 | 1155708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155708 | 1155708 | #.31
세륜 세차 시설 |  | 식 |  | 10267019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267019 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 부분실적 |  | 100 |  | WD25D000 |  | T | [15 empty] | WD25D000 → | 11947341 | 11947341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11947341 | 11947341 | No.61
가설 방음벽 및 방진망 | 방음벽(H5.0m)+방진망(H1.0m) | m |  | 62195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62195 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 110 |  | SF031050 |  | F | [15 empty] | SF031050 → | 72375 | 53123250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72375 | 53123250 | #.32
가설 방음벽 및 방진망(RPP) | 방음벽(H3.0m)+방진망(H1.0m) | m | 500 | 90012 | 45006000 | 358 | 179000 | 34098 | 17049000 | 55556 | 27778000 |  |  | 0% | 370 | 33304440 | 74% | 132460 | 12616260 | 20555720 |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 120 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- 관급자재 - |  | 식 | 1 |  | 87240000 |  | 86781280 |  | 0 |  | 458720 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | A05 | [22 empty] | 104870000 |  | 104311617 |  | 0 |  | 558383
레미콘 | 25-24-12 | M3 | 130 | 99810 | 12975300 | 99810 | 12975300 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 10 |  | M0765245 | [17 empty] | M0765245 → | 99810 | 13873590 | 99810 | 13873590 | 0 |  | 0 |  | M0765245
레미콘 | 25-18-12 | M3 | 109 | 90880 | 9905920 | 90880 | 9905920 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 20 |  | M0765215 | [17 empty] | M0765215 → | 90880 | 17994240 | 90880 | 17994240 | 0 |  | 0 |  | M0765215
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 30 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
하이바(고장력철근) | D13M/M 0.995KG/M SD35,40 | M/T | 6.911 | 1019920 | 7048667 | 1019920 | 7048667 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 56801007022 |  | 40 |  | M0015006 | [17 empty] | M0015006 → | 1019920 | 8091025 | 1019920 | 8091025 | 0 |  | 0 |  | M0015006
하이바(고장력철근) | D16M/M 1.560KG/M SD35,40 | M/T | 0.204 | 1019920 | 208063 | 1019920 | 208063 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 56801007023 |  | 50 |  | M0015009 | [17 empty] | M0015009 → | 1019920 | 223362 | 1019920 | 223362 | 0 |  | 0 |  | M0015009
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 60 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
스틸그레이팅 | I-50, 700X700 | 개 | 18 | 42420 | 763560 | 42420 | 763560 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 70 |  | M15750700 | [17 empty] | M15750700 → | 42420 | 212100 | 42420 | 212100 | 0 |  | 0 |  | M15750700
스틸그레이팅 | I-50, 900X900 | 개 | 35 | 69300 | 2425500 | 69300 | 2425500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 80 |  | M15750900 | [17 empty] | M15750900 → | 69300 | 1593900 | 69300 | 1593900 | 0 |  | 0 |  | M15750900
스틸그레이팅 | I-50, 400X995 | 개 | 272 | 36220 | 9851840 | 36220 | 9851840 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 90 |  | M15750400 | [17 empty] | M15750400 → | 36220 | 14343120 | 36220 | 14343120 | 0 |  | 0 |  | M15750400
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 120 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 300㎜ | 본 | 8 | 54770 | 438160 | 54770 | 438160 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 130 |  | M1749009 | [17 empty] | M1749009 → | 54770 | 2464650 | 54770 | 2464650 | 0 |  | 0 |  | M1749009
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 450㎜ | 본 | 53 | 75210 | 3986130 | 75210 | 3986130 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 140 |  | M1749014 | [17 empty] | M1749014 → | 75210 | 4738230 | 75210 | 4738230 | 0 |  | 0 |  | M1749014
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 500㎜ | 본 | 14 | 95980 | 1343720 | 95980 | 1343720 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 150 |  | M1749015 | [17 empty] | M1749015 → | 95980 | 2207540 | 95980 | 2207540 | 0 |  | 0 |  | M1749015
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 1000㎜ | 본 | 3 | 315150 | 945450 | 315150 | 945450 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 160 |  | M1749030 | [17 empty] | M1749030 → | 315150 | 630300 | 315150 | 630300 | 0 |  | 0 |  | M1749030
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 170 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
보차도용콘크리트블록 | T80 | m2 | 92 | 36000 | 3312000 | 36000 | 3312000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 180 |  | MP-T70 | [17 empty] | MP-T70 → | 36000 | 3240000 | 36000 | 3240000 | 0 |  | 0 |  | MP-T70
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 190 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
아스팔트콘크리트 | WC-2 #78 표층용 | TON | 113 | 100940 | 11406220 | 100940 | 11406220 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 56100707213 |  | 200 |  | M1155009-1 | [17 empty] | M1155009-1 → | 100940 | 11809980 | 100940 | 11809980 | 0 |  | 0 |  | M1155009-1
아스팔트콘크리트 | BB-2 #467 기층용 | TON | 225 | 79870 | 17970750 | 79870 | 17970750 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 56100707214 |  | 210 |  | M1158003-1 | [17 empty] | M1158003-1 → | 79870 | 18689580 | 79870 | 18689580 | 0 |  | 0 |  | M1158003-1
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 220 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FRP오수처리시설 | 1M3/DAY(Φ1500X2000) | EA | 1 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 230 |  | MZZ007000 | [17 empty] | MZZ007000 → | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 |  | 0 |  | MZZ007000
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 240 | [10 empty] | EQ+ = | 463719.91 | EQ = | 463719.91 | 123_1_1+ = | 463719.91 | 123_1_1 = | 463719.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
조달수수료 및 단수조정 | 0.54% | 식 | 1 | 0 | 458720 |  | 0 |  | 0 |  | 458720 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 250 |  | F | [5 empty] | EQ = TOT(10,0,240) * 0.54 /100 - 04899 = ? | [12 empty] | 0 | 558383 |  | 0 |  | 0 |  | 558383
Note on H30: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J30: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on L30: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on Q30: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on S30: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on T30: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on U30: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.

## 일위대가목록(신규) (hidden)
일위대가목록(신규)
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고 |  |  | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비교검토
#11 터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 1 | m3 | 4950 | 292 | 4277 | 381 |  | N1070 | F | 275 | 4277 | 381 | 4933 | FALSE
#12 잔토처리 | BH 0.6M3 | 1 | m3 | 1561 | 278 | 920 | 363 |  | N0860 | F | 261 | 920 | 363 | 1544 | FALSE
#13 되메우기및다짐 | BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10% | 1 | m3 | 6988 | 440 | 6160 | 388 |  | N1010 | F | 396 | 6160 | 370 | 6926 | FALSE
#14 혼합골재부설 및 다짐 | 기계:인력=9:1 | 1 | m3 | 10702 | 1075 | 8587 | 1040 |  | N0300 | F | 1013 | 8589 | 1041 | 10643 | FALSE
No.1 PE관 설치 | Φ200 |  |  | 25314 | 18130 | 6976 | 208
No.2 스틸그레이팅 설치 | 무소음닥타일 | 1 | M2 | 285978 | 272360 | 13618 | 0
No.3 유공관설치 | W310 | 1 | m | 31404 | 21691 | 9515 | 198
No.4 P.V.C관 접합 및 부설 | 고무링접합,150m적용 | 1 | m | 7175 | 0 | 7175 | 0
No.5 가설방음벽(RPP) | 방음벽3m+방진망1m | 1 | m | 91887 | 358 | 36530 | 54999

## 일위대가_호표(신규) (hidden)
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
No.1 PE관 설치 | Φ200 | 1 | M |  | 29000 |  | 20769 |  | 7992 |  | 239 |  |  | K50200200
(2025년 건설공사표준품셈 6-5-2 밴드 접합 및 부설 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
PE관 | Φ200mm | 1.05 | M | 19780 | 20769 | 19780 | 20769 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M5380200
배 관 공(부설)(2/13/6) |  | 0.0256 | 인 | 229482 | 5874 | 0 |  | 229482 | 5874 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 30 |  | L028
보통인부(부설)(1/13/6) |  | 0.0128 | 인 | 165545 | 2118 | 0 |  | 165545 | 2118 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085
공구손료 | 인력품의3% | 1 | 식 | 0 | 239 |  | 0 |  | 0 |  | 239 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(30,0,40)*0.03 |  | EQ+ = | 239.76 | EQ = | 0
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 25314 |  | 18130 |  | 6976 |  | 208 |  |  |  | 60
No.2 스틸그레이팅 설치 | 무소음닥타일 | 1 | M2 |  | 327600 |  | 312000 |  | 15600 |  | 0 |  |  | K60000210
스틸그레이팅 | 중하중 395*995*52 | 1 | M2 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | M1572002
설치비 | 재료비의5% | 1 | 식 | 0 | 15600 |  | 0 |  | 15600 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)*5/100 |  | LA+ = | 15600 | LA = | 0
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 285978 |  | 272360 |  | 13618 |  | 0 |  |  |  | 60
No.3 유공관설치 | W310 | 1 | m |  | 35975 |  | 24848 |  | 10900 |  | 227 |  |  | HW0081
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.25 | m3 | 4950 | 1237 | 292 | 73 | 4277 | 1069 | 381 | 95 |  |  |  | 10 |  | N1070 |  | F
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.04 | m3 | 1561 | 61 | 278 | 11 | 920 | 36 | 363 | 14 |  |  |  | 20 |  | N0860 |  | F
되메우기및다짐 | BH 0.6M3, 램머, 인력10% | 0.2 | m3 | 6988 | 1397 | 440 | 88 | 6160 | 1232 | 388 | 77 |  |  |  | 30 |  | N1010 |  | F
혼합골재 | 보조기층용 | 0.042 | m3 | 24000 | 1008 | 24000 | 1008 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | MB-4500
혼합골재부설 및 다짐 | 기계:인력=8:2 | 0.04 | m3 | 10702 | 427 | 1075 | 43 | 8587 | 343 | 1040 | 41 |  |  |  | 50 |  | N0300 |  | F
메가플로 파이프 | T40,W310 | 1.05 | m | 22500 | 23625 | 22500 | 23625 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  | MW-502
P.V.C관 접합 및 부설 | 고무링접합,150m적용 | 1 | m | 8220 | 8220 | 0 | 0 | 8220 | 8220 | 0 | 0 |  |  |  | 70 |  | SBC7101 |  | T
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 31404 |  | 21691 |  | 9515 |  | 198 |  |  |  | 60
No.4 P.V.C관 접합 및 부설 | 고무링접합,150m적용 | 1 | m |  | 8220 |  | 0 |  | 8220 |  | 0 |  |  | SBC7101
배 관 공 |  | 0.025 | 인 | 229482 | 5737 | 0 |  | 229482 | 5737 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 5 |  | L028
보통인부 |  | 0.015 | 인 | 165545 | 2483 | 0 |  | 165545 | 2483 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 10 |  | L085
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 7175 |  | 0 |  | 7175 |  | 0 |  |  |  | 60
No.5 가설방음벽(RPP) | 방음벽3m+방진망1m | 1 | m |  | 105262 |  | 411 |  | 41847 |  | 63004 |  |  | SBC7101
가설방음벽(RPP) | H=4.0m(방음3m+방진1m) | 1 | m | 105262 | 105262 | 411 | 411 | 41847 | 41847 | 63004 | 63004
낙찰율적용 | 87.295% |  |  |  | 91887 |  | 358 |  | 36530 |  | 54999 |  |  |  | 60

## 일위대가_산근 (신규) (hidden)
일위대가_산근
산 출 근 거 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
※ 노란색 셀을 수정하고 툴바에서 수식 > 시트계산을 하면
#11 터파기 ¦ BH 0.6M3, 인력10%¦m3 | 4950 | 292 | 4277 | 381 |  | N1070 |  | 1 | FALSE | 4933 | 엑셀 수식이 적용됩니다. (단축키 F9 키)
[7 empty] | 30 | F
터파기(백호우0.6M3 90%):M3 | [7 empty] | '터파기(백호우0.6M3 90%):M3 '
q=0.6, K=0.90, E=0.6 | [7 empty] | q=0.6, K=0.90, E=0.6 |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 0.9 | K = | 0.9 | E = | 0.6 | E = | 0.6
CM=18.00 sec(90°) , F=0.8 | [7 empty] | CM=18'sec(90°)', F=0.8 |  |  | CM = | 18 | CM = | 18 | F = | 0.8 | F = | 0.8
Q=(3600*0.60*0.90*0.80*0.60)/18.00=51.84 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q=(3600*{q}*{K}*{F}*{E})/{CM}=?'M3/HR' |  |  | 14_1_1+ = | 0.6 | 14_1_1 = | 0.6 | 14_1_2+ = | 0.9 | 14_1_2 = | 0.9 | 14_1_3+ = | 0.8 | 14_1_3 = | 0.8 | 14_1_4+ = | 0.6 | 14_1_4 = | 0.6 | 14_1_5+ = | 18 | 14_1_5 = | 18 | Q+ = | 51.84 | Q = | 51.84 | 14_1_6+ = | 51.84 | 14_1_6 = | 51.84
재 료 비 : 16,824.00/51.84*0.9 =292.00 | 292 | 292 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E0002010060.M~/{Q}*0.9 =?MA+ |  |  | 17_1_1+ = | 16824 | 17_1_1 = | 16824 | 17_1_2+ = | 51.84 | 17_1_2 = | 51.84 | MA+ = | 292 | MA = | 292
노 무 비 : 55,700.00/51.84*0.9 =967.00 | 967 |  | 967 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E0002010060.L~/{Q}*0.9 =?LA+ |  |  | 19_1_1+ = | 55700 | 19_1_1 = | 55700 | 19_1_2+ = | 51.84 | 19_1_2 = | 51.84 | LA+ = | 967 | LA = | 967
경 비 : 21,957.00/51.84*0.9 =381.00 | 381 |  |  | 381 |  |  |  | '경 비 : '~E0002010060.E~/{Q}*0.9 =?EQ+ |  |  | 21_1_1+ = | 21957 | 21_1_1 = | 21957 | 21_1_2+ = | 51.84 | 21_1_2 = | 51.84 | EQ+ = | 381 | EQ = | 381
소계 : | 1640 | 292 | 967 | 381 |  |  |  | > ' 소계 : ' |  |  | >MA = | 292 | >LA = | 967 | >EQ = | 381
터파기(인력10%):M3 | [7 empty] | '터파기(인력10%):M3 '
노 무 비 : 165,545.00*0.2*0.1 =3,310.00 | 3310 |  | 3310 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~L085~*0.2*0.1 =?LA+ |  |  | 27_1_1+ = | 165545 | 27_1_1 = | 165545 | LA+ = | 3310 | LA = | 4277
소계 : | 3310 | 0 | 3310 | 0 |  |  |  | > ' 소계 : ' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 3310 | >EQ = | 0
합계 : | 4950 | 292 | 4277 | 381 |  |  |  | >> ' 합계 : ' |  |  | >>MA = | 292 | >>LA = | 4277 | >>EQ = | 381
전체 합계 | 4950 | 292 | 4277 | 381
#12 잔토처리 ¦ BH 0.6M3¦m3 | 1561 | 278 | 920 | 363 |  | N0860 |  | 1 | FALSE | 1544
[7 empty] | 10 | F
◈ 잔토처리(잔토) (굴삭기0.6㎥,덤프15T)/M3 | [7 empty] | ' ◈ 잔토처리(잔토) (굴삭기0.6㎥,덤프15T)/M3'
1) 상 차 (굴삭기 0.6㎥) | [7 empty] | 1) 상 차 (굴삭기 0.6㎥)
q=0.6, K=0.9, L=1.25 | [7 empty] | q = 0.6, K = 0.9, L = 1.25 |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 0.9 | K = | 0.9 | L = | 1.25 | L = | 1.25
f = 1/1.25 = , E1=0.7, Cm=18.00 sec(135°) | 0 | [6 empty] | f = 1/{L} = ? , E1 = 0.7, Cm = 18'sec(135°)' |  |  | 44_1_1+ = | 1.25 | 44_1_1 = | 1.25 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 44_1_2+ = | 0.8 | 44_1_2 = | 0.8 | E1 = | 0.7 | E1 = | 0.7 | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * q * K * f * E1 / Cm = 6,096.38 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E1 / Cm = {?}'M3/HR' |  |  | Q+ = | 60.48 | Q = | 60.48 | 46_1_1+ = | 6096.38 | 46_1_1 = | 6096.38
재 료 비 : 16,824.00/60.48 =278.00 | 278 | 278 | [5 empty] | '재 료 비 : '~E0002010060.M~/{Q} =?MA+ |  |  | 48_1_1+ = | 16824 | 48_1_1 = | 16824 | 48_1_2+ = | 60.48 | 48_1_2 = | 60.48 | MA+ = | 278 | MA = | 278
노 무 비 : 55,700.00/60.48 =920.00 | 920 |  | 920 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E0002010060.L~/{Q} =?LA+ |  |  | 50_1_1+ = | 55700 | 50_1_1 = | 55700 | 50_1_2+ = | 60.48 | 50_1_2 = | 60.48 | LA+ = | 920 | LA = | 920
경 비 : 21,957.00/60.48 =363.00 | 363 |  |  | 363 |  |  |  | '경 비 : '~E0002010060.E~/{Q} =?EQ+ |  |  | 52_1_1+ = | 21957 | 52_1_1 = | 21957 | 52_1_2+ = | 60.48 | 52_1_2 = | 60.48 | EQ+ = | 363 | EQ = | 363
합계 : | 1561 | 278 | 920 | 363 |  |  |  | >> ' 합계 : ' |  |  | >>MA = | 278 | >>LA = | 920 | >>EQ = | 363
전체 합계 | 1561 | 278 | 920 | 363
#13 되메우기및다짐 ¦ BH 0.6M3, P.C 1.5ton, 인력10%¦m3 | 6988 | 440 | 6160 | 388 |  | N1010 |  | 1 | FALSE | 6926
[7 empty] | 10 | F
1. 되메우기(기계 90%, 인력 10%) | [7 empty] | 1. 되메우기(기계 90%, 인력 10%)
가. 기계(백호우 0.6㎥, 90%) | [7 empty] | 가. 기계(백호우 0.6㎥, 90%)
q=0.6, K=1.1, f = 0.875/1.25 = 0.70 | 0 | [6 empty] | q = 0.6, K = 1.1, f = 0.875/1.25 = ? |  |  | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 1.1 | K = | 1.1 | F+ = | 0.7 | F = | 0.7 | 66_3_1+ = | 0.7 | 66_3_1 = | 0.7
Cm=18.00 (90°) ,E=0.70 | [7 empty] | Cm = 18'(90°)',E = 0.70 |  |  | CM = | 18 | CM = | 18 | E = | 0.7 | E = | 0.7
Q = 3600 * q * f * K * E / Cm = 6,972.50 | 0 | [6 empty] | Q = 3600 * q * f * K * E / Cm = ? |  |  | Q+ = | 64.68 | Q = | 64.68 | 68_1_1+ = | 6972.5 | 68_1_1 = | 6972.5
노무비 : 55,700.00 / Q * 0.9 = 775.00 | 775 |  | 775 |  |  |  |  | ' 노무비 :'~E0002010060.L~ / Q * 0.9 = ?LA+ |  |  | 69_1_1+ = | 55700 | 69_1_1 = | 55700 | LA+ = | 775 | LA = | 775
재료비 : 16,824.00 / Q * 0.9 = 234.00 | 234 | 234 | [5 empty] | ' 재료비 :'~E0002010060.M~ / Q * 0.9 = ?MA+ |  |  | 70_1_1+ = | 16824 | 70_1_1 = | 16824 | MA+ = | 234 | MA = | 234
경 비 : 21,957.00 / Q * 0.9 = 305.00 | 305 |  |  | 305 |  |  |  | ' 경 비 :'~E0002010060.E~ / Q * 0.9 = ?EQ+ |  |  | 71_1_1+ = | 21957 | 71_1_1 = | 21957 | EQ+ = | 305 | EQ = | 305
소계 | 1314 | 234 | 775 | 305 |  |  |  | >'소계' |  |  | >MA = | 234 | >LA = | 775 | >EQ = | 305
나. 인력 10 % | [7 empty] | 나. 인력 10'%'
보통인부 165,545.00 * 0.1 * 0.1 = 1,655.00 | 1655 |  | 1655 |  |  |  |  | ' 보통인부' ~L085~ * 0.1 * 0.1 = ?la+ |  |  | 75_1_1+ = | 165545 | 75_1_1 = | 165545 | LA+ = | 1655 | LA = | 2430
소계 | 1655 | 0 | 1655 | 0 |  |  |  | >'소계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1655 | >EQ = | 0
계 | 2969 | 234 | 2430 | 305 |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 234 | >>LA = | 2430 | >>EQ = | 305
2. 다짐(P.C 1.5TON) | [7 empty] | 2. 다짐(P.C 1.5TON)
V=1.00 Km/hr , W=0.45 m , E=0.6, N=3.00, D=0.1, f=1/1=1.00 | 0 | [6 empty] | V=1'Km/hr', W=0.45'm', E=0.6, N=3, D=0.1, f=1/1=? |  |  | V = | 1 | V = | 1 | W = | 0.45 | W = | 0.45 | E = | 0.6 | E = | 0.6 | N = | 3 | N = | 3 | D = | 0.1 | D = | 0.1 | F+ = | 1 | F = | 1 | 82_6_1+ = | 1 | 82_6_1 = | 1
Q = (1000*V*W*D*E)*f/N =9.00 ㎥/HR | 0 | [6 empty] | Q = (1000*V*W*D*E)*f/N =? '㎥/HR' |  |  | Q+ = | 9 | Q = | 9 | 83_1_1+ = | 9 | 83_1_1 = | 9
노무비 : 33,571.00 / Q = 3,730.00 | 3730 |  | 3730 |  |  |  |  | ' 노무비 :'~E0017300015.L~ / Q = ?LA+ |  |  | 84_1_1+ = | 33571 | 84_1_1 = | 33571 | LA+ = | 3730 | LA = | 6160
재료비 : 1,862.00 / Q = 206.00 | 206 | 206 | [5 empty] | ' 재료비 :'~E0017300015.M~ / Q = ?MA+ |  |  | 85_1_1+ = | 1862 | 85_1_1 = | 1862 | MA+ = | 206 | MA = | 440
경 비 : 750.00 / Q = 83.00 | 83 |  |  | 83 |  |  |  | ' 경 비 :'~E0017300015.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | 86_1_1+ = | 750 | 86_1_1 = | 750 | EQ+ = | 83 | EQ = | 388
계 | 4019 | 206 | 3730 | 83 |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 206 | >>LA = | 3730 | >>EQ = | 83
합계 | 6988 | 440 | 6160 | 388 |  |  |  | >>>'합계' |  |  | >>>MA = | 440 | >>>LA = | 6160 | >>>EQ = | 388
전체 합계 | 6988 | 440 | 6160 | 388
#14 혼합골재부설 및 다짐 ¦ 기계:인력=9:1¦m3 | 10702 | 1075 | 8587 | 1040 |  | N0300 |  | 1 | FALSE | 10643
[7 empty] | 10 | F
1. 혼합골재 (현장도착도) | [7 empty] | '1. 혼합골재 (현장도착도)'
별산 | [7 empty] | '별산'
2. 포설(기계BH0.6㎥,90%) | [7 empty] | '2. 포설(기계BH0.6㎥,90%)'
SQ=0.6, K=0.55 , L=1.25, F = 0.875/L = 0.70 | 0 | [6 empty] | SQ = 0.6, K = 0.55 , L =1.25, F = 0.875/L = ? |  |  | SQ = | 0.6 | SQ = | 0.6 | K = | 0.55 | K = | 0.55 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | F+ = | 0.7 | F = | 0.7 | 100_4_1+ = | 0.7 | 100_4_1 = | 0.7
E=0.55 , CM=18.00 | [7 empty] | E = 0.55 , CM = 18 |  |  | E = | 0.55 | E = | 0.55 | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600*SQ*K*F*E / CM = 25.41 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q = 3600*SQ*K*F*E / CM = ?'M3/HR' |  |  | Q+ = | 25.41 | Q = | 25.41 | 103_1_1+ = | 25.41 | 103_1_1 = | 25.41
경 비 : 21,957.00 / Q * 0.9 = 777.00 | 777 |  |  | 777 |  |  |  | '경 비 :'~E0002010060.E~ / Q * 0.9 = ?EQ+ |  |  | 105_1_1+ = | 21957 | 105_1_1 = | 21957 | EQ+ = | 777 | EQ = | 777
재 료 비 : 16,824.00 / Q * 0.9 = 595.00 | 595 | 595 | [5 empty] | '재 료 비 :'~E0002010060.M~ / Q * 0.9 = ?MA+ |  |  | 106_1_1+ = | 16824 | 106_1_1 = | 16824 | MA+ = | 595 | MA = | 595
노 무 비 : 55,700.00 / Q * 0.9 = 1,972.00 | 1972 |  | 1972 |  |  |  |  | '노 무 비 :'~E0002010060.L~ / Q * 0.9 = ?LA+ |  |  | 107_1_1+ = | 55700 | 107_1_1 = | 55700 | LA+ = | 1972 | LA = | 1972
소 계 | 3344 | 595 | 1972 | 777 |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 595 | >LA = | 1972 | >EQ = | 777
3. 인력포설(10%) | [7 empty] | '3. 인력포설(10%)'
165,545.00 * 0.11 * 0.1 = 1,820.00 | 1820 |  | 1820 |  |  |  |  | ~L085~ * 0.11 * 0.1 = ?LA+ |  |  | 111_1_1+ = | 165545 | 111_1_1 = | 165545 | LA+ = | 1820 | LA = | 3792
소 계 | 1820 | 0 | 1820 | 0 |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1820 | >EQ = | 0
4. 다짐(진동롤러 핸드가드식 0.7TON) | [7 empty] | '4. 다짐(진동롤러 핸드가드식 0.7TON)'
N=6.00 , V=1.0 KM/HR , W=0.7 | [7 empty] | N=6 , V=1.0'KM/HR' , W=0.7 , |  |  | N = | 6 | N = | 6 | V = | 1 | V = | 1 | W = | 0.7 | W = | 0.7
E=0.6 , f = 1/1= , D=0.1 | 0 | [6 empty] | E=0.6 , f = 1/1=? , D = 0.1 |  |  | E = | 0.6 | E = | 0.6 | F+ = | 1 | F = | 1 | 116_2_1+ = | 1 | 116_2_1 = | 1 | D = | 0.1 | D = | 0.1
Q= 1000 * V * W * D * E * f / N = 7.00 M3/HR | 0 | [6 empty] | Q= 1000 * V * W * D * E * f / N = ?'M3/HR' |  |  | Q+ = | 7 | Q = | 7 | 118_1_1+ = | 7 | 118_1_1 = | 7
재료비: 3,361.00 / 7.00 =480.00 | 480 | 480 | [5 empty] | '재료비:'~E0013050007.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 120_1_1+ = | 3361 | 120_1_1 = | 3361 | 120_1_2+ = | 7 | 120_1_2 = | 7 | MA+ = | 480 | MA = | 1075
노무비: 33,571.00 / 7.00 =4,795.00 | 4795 |  | 4795 |  |  |  |  | '노무비:'~E0013050007.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 121_1_1+ = | 33571 | 121_1_1 = | 33571 | 121_1_2+ = | 7 | 121_1_2 = | 7 | LA+ = | 4795 | LA = | 8587
경 비: 1,846.00 / 7.00 =263.00 | 263 |  |  | 263 |  |  |  | '경 비:'~E0013050007.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 122_1_1+ = | 1846 | 122_1_1 = | 1846 | 122_1_2+ = | 7 | 122_1_2 = | 7 | EQ+ = | 263 | EQ = | 1040
소 계 | 5538 | 480 | 4795 | 263 |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 480 | >LA = | 4795 | >EQ = | 263
총 계 | 10702 | 1075 | 8587 | 1040 |  |  |  | >> '총 계' |  |  | >>MA = | 1075 | >>LA = | 8587 | >>EQ = | 1040
전체 합계 | 10702 | 1075 | 8587 | 1040
#15 전기아연도금 강판가설울타리 ¦ RPP휀스, 6개월¦m | 105262 | 411 | 41847 | 63004 |  | SF031050 |  | 1 | #REF! | 72375
1. 재 료 비 | [7 empty] | 1. 재 료 비
-가설방음판RPP(500X30T) : 42,000 * 4 매 * 0.33 =55,440.00 | 55440 |  |  | 55440 |  |  |  | '-EGI철판(550X2400) :' ~MZE001~ * 2'매'* 0.25 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 55440 | EQ = | 55440
-가설방음벽 주주파이프(Φ48.6x2.3t): 5,250 * 2 M * 0.1 =1,050.00 | 1050 |  |  | 1050 |  |  |  | '-강관파이프(Φ48.6):' ~M0129511~ * 14.2'M'* 0.1 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1050 | EQ = | 56490
-가설방음벽 지주파이프(Φ48.6x2.3tx2m): 10,500 * 1 M * 0.1 =1,050.00 | 1050 |  |  | 1050 |  |  |  | '-강관파이프(Φ48.6):' ~M0129511~ * 14.2'M'* 0.1 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1050 | EQ = | 57540
-가설방음벽 횡대파이프(Φ48.6x2.3t): 5,250 * 4 M * 0.1 =2,100.00 | 2100 |  |  | 2100 |  |  |  | '-강관파이프(Φ48.6):' ~M0129511~ * 14.2'M'* 0.1 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 2100 | EQ = | 59640
-가설방음벽 보조지주(Φ48.6x2.3t): 5,250 * 2 M * 0.1 =1,050.00 | 1050 |  |  | 1050 |  |  |  | '-강관파이프(Φ48.6):' ~M0129511~ * 14.2'M'* 0.1 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1050 | EQ = | 60690
-클램프(고정) : 3,110 * 3.5 EA * 0.1=1,088.00 | 1088 |  |  | 1088 |  |  |  | '-클램프(자동) :' ~MZE003~ * 0.56'EA'* 0.1=?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1088 | EQ = | 61778
-연결핀 : 2,080 * 0.665 EA * 0.1=138.00 | 138 |  |  | 138 |  |  |  | '-클램프(고정) :' ~MZE004~ * 4.52'EA' * 0.1=?EQ+ |  |  | EQ+ = | 138 | EQ = | 61916
0
소 계 | 61916 | 0 | 0 | 61916
2. 설 치 비 | [7 empty] | 2. 설 치 비
2-1 강관지주(H=6.0m이하) | [7 empty] | 2-1 강관지주(H=6.0m이하)
1) 노무비 | [7 empty] | 1) 노무비
비 계 공: 0.046 인 * 282,352 = 12,988.00 | 12988 |  | 12988 |  |  |  |  | '비 계 공:' 0.046'인' * ~L015~ = ?LA+:LAA1 |  |  | LA+ = | 12988 | LA = | 12988 | LAA1+ = | 12988 | LAA1 = | 12988
보 통 인 부: 0.016 인 * 167,081 = 2,673.00 | 2673 |  | 2673 |  |  |  |  | '보 통 인 부:' 0.016'인' * ~L085.L~ = ?LA+:LAA2 |  |  | LA+ = | 2673 | LA = | 15661 | LAA2+ = | 2673 | LAA2 = | 2673
2) 기계경비 (굴삭기 0.2㎥) | [7 empty] | 2) 기계경비 (굴삭기 0.2㎥)
재 료 비 : 8,409 * 0.035 = 294.00 | 294 | 294 | [5 empty] | '재 료 비 : ' ~E0002010020.M~ * 0.035 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 294 | MA = | 294
노 무 비 : 56,874 * 0.035 = 1,990.00 | 1990 |  | 1990 |  |  |  |  | '노 무 비 : ' ~E0002010020.L~ * 0.035 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1990 | LA = | 17651
경 비 : 56,874 * 0.035 = 1,990.00 | 1990 |  | 1990 |  |  |  |  | '경 비 : ' ~E0002010020.L~ * 0.035 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1990 | LA = | 19641
소 계 | 19935 | 294 | 19641 | 0 |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 294 | >LA = | 19641 | >EQ = | #REF!
2-2 가설울타리판(H=6.0m이하) | [7 empty] | 2-2 가설울타리판(H=6.0m이하)
1) 노무비 | [7 empty] | 1) 노무비
비 계 공: 0.030 인 * 282,352 = 8,470.00 | 8470 |  | 8470 |  |  |  |  | '비 계 공:' 0.030'인' * ~L015~ = ?LA+:LAA3 |  |  | LA+ = | 8470 | LA = | 28111 | LAA3+ = | 8470 | LAA3 = | 8470
보 통 인 부: 0.011 인 * 167,081 = 1,837.00 | 1837 |  | 1837 |  |  |  |  | '보 통 인 부:' 0.011'인' * ~L085.L~ = ?LA+:LAA4 |  |  | LA+ = | 1837 | LA = | 29948 | LAA4+ = | 1837 | LAA4 = | 1837
소 계 | 10307 | 0 | 10307 | 0 |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 10307 | >EQ = | #REF!
3. 해 체 비 | [7 empty] | 3. 해 체 비
3-1 강관지주(H=6.0m 이하) | [7 empty] | 3-1 강관지주(H=6.0m 이하)
1) 노무비 | [7 empty] | 1) 노무비
비 계 공: 0.018 인 * 282,352 = 5,082.00 | 5082 |  | 5082 |  |  |  |  | '비 계 공:' 0.018'인' * ~L015~ = ?LA+:LAA5 |  |  | LA+ = | 5082 | LA = | 35030 | LAA5+ = | 5082 | LAA5 = | 5082
보 통 인 부: 0.006 인 * 167,081 = 1,002.00 | 1002 |  | 1002 |  |  |  |  | '보 통 인 부:' 0.006'인' * ~L085.L~ = ?LA+:LAA6 |  |  | LA+ = | 1002 | LA = | 36032 | LAA6+ = | 1002 | LAA6 = | 1002
2) 기계경비 (굴삭기 0.2㎥) | [7 empty] | 2) 기계경비 (굴삭기 0.2㎥)
재 료 비 : 8,409 * 0.014 = 117.00 | 117 | 117 | [5 empty] | '재 료 비 : ' ~E0002010020.M~ * 0.014 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 117 | MA = | 411
노 무 비 : 56,874 * 0.014 = 796.00 | 796 |  | 796 |  |  |  |  | '노 무 비 : ' ~E0002010020.L~ * 0.014 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 796 | LA = | 36828
경 비 : 56,874 * 0.014 = 796.00 | 796 |  | 796 |  |  |  |  | '경 비 : ' ~E0002010020.L~ * 0.014 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 796 | LA = | 37624
소 계 | 7793 | 117 | 7676 | 0 |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 117 | >LA = | 7676 | >EQ = | #REF!
3-2 가설울타리판(H=6.0m 이하) | [7 empty] | 3-2 가설울타리판(H=6.0m 이하)
1) 노무비 | [7 empty] | 1) 노무비
비 계 공: 0.012 인 * 282,352 = 3,388.00 | 3388 |  | 3388 |  |  |  |  | '비 계 공:' 0.012'인' * ~L015~ = ?LA+:LAA7 |  |  | LA+ = | 3388 | LA = | 41012 | LAA7+ = | 3388 | LAA7 = | 3388
보 통 인 부: 0.005 인 * 167,081 = 835.00 | 835 |  | 835 |  |  |  |  | '보 통 인 부:' 0.005'인' * ~L085.L~ = ?LA+:LAA8 |  |  | LA+ = | 835 | LA = | 41847 | LAA8+ = | 835 | LAA8 = | 835
소 계 | 4223 | 0 | 4223 | 0 |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 4223 | >EQ = | #REF!
4. 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) 의 기계경비 : 인건비3% | [7 empty] | 4. 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) 의 기계경비 : 인건비3%
36,275.00 * 0.03 =1,088.00 | 1088 |  |  | 1088 |  |  |  | {LAA1+LAA2+LAA3+LAA4+LAA5+LAA6+LAA7+LAA8} * 0.03 =?EQ+ |  |  | 154_1_1+ = | 36275 | 154_1_1 = | 36275 | EQ+ = | 1088 | EQ = | #REF!
소 계 | 1088 | 0 | 0 | 1088 |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | #REF!
계 | 105262 | 411 | 41847 | 63004 |  |  |  | >>' 계' |  |  | >>MA = | 411 | >>LA = | 41847 | >>EQ = | #REF!
전체 합계 | 105262 | 411 | 41847 | 63004 |  |  |  | TOT(10,0,10) = ?EQ |  |  | EQ+ = | 132217 | EQ = | 132217

## 중기사용료목록 (신규) (hidden)
중기사용료목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 1 | HR | 16824 | 55700 | 21957 | 94481 |  | E0002010060
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 1 | HR | 3361 | 33571 | 1846 | 38778 |  | E0013050007
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 1 | HR | 1862 | 33571 | 750 | 36183 |  | E0017300015

## 중기사용료 (신규) (hidden)
중기사용료
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.6 M3 | [7 empty] | E0002010060
중기가격 | 105,310 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 0.2085 | 천원 | 105310 | 21957.1 |  |  |  | 10 | G02010060 | .sang=900, jung=700, kwan=485
| 소 계 |  |  |  |  | 21957
재 료 비 | 경 유 |  | 10.2 | L | 1352 | 13790.4 |  |  |  | 40 | M9366005
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 3033.8 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 16824
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 55700 | 55700 |  |  |  | 15 | L086
| 소 계 |  |  |  |  | 55700
| 총 계 |  |  |  |  | 94481
중 기 명 | 진동 롤러 (핸드가이드식) 0.7 톤 | [7 empty] | E0013050007
중기가격 | 6,537 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 0.2825 | 천원 | 6537 | 1846.7 |  |  |  | 10 | G13050007 | .sang=1286,jung=857,kwan=682
| 소 계 |  |  |  |  | 1846
재 료 비 | 경 유 |  | 2.2 | L | 1352 | 2974.4 |  |  |  | 40 | M9366005
| 잡 품 |  | 13 | % | 0 | 386.6 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 3361
노 무 비 | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 33571.2 | 33571.2 |  | 56900017058 |  | 15 | L088
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 38778
중 기 명 | 플레이트 콤팩터 1.5 TON | [7 empty] | E0017300015
중기가격 | 1,570 $
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 0.3708 | 천원 | 2023 | 750.1 |  |  |  | 10 | G17300015 | .sang=1800,jung=1200,kwan=708
| 소 계 |  |  |  |  | 750
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1 | L | 1552 | 1552 |  |  |  | 40 | M9360003
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 310.4 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 1862
노 무 비 | 일반기계운전사 | 구)운전사(기계) | 1 | 인 | 33571.2 | 33571.2 |  |  |  | 15 | L088
| 소 계 |  |  |  |  | 33571
| 총 계 |  |  |  |  | 36183

## 중기기초자료 (신규) (hidden)
중기기초자료
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 천원 | 0 | 0 | 105310 | 105310 |  |  | G02010060
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 천원 | 0 | 0 | 6537 | 6537 |  |  | G13050007
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | $ | 0 | 0 | 1570 | 1570 |  |  | G17300015
건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 인 | 0 | 267360 | 0 | 267360 |  | 56900017002 | L086
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 161142 | 0 | 161142 |  | 56900017058 | L088
휘 발 유 |  | L | 1552 | 0 | 0 | 1552 |  |  | M9360003
경 유 |  | L | 1352 | 0 | 0 | 1352 |  |  | M9366005

## 노임 (신규) (hidden)
노임
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
배 관 공 |  | 인 | 229482 |  | 56900017030 | L028 | L028
보통인부 |  | 인 | 165545 |  | 56900017041 | L085 | L085

## 자재 (신규) (hidden)
자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
스틸그레이팅 | 중하중 395*995*52 | M2 | 312000 | 물자/1-182/ | M1572002 | M1572003
PE관 | Φ200mm | M | 19780 | 물자/1-765/ | M5380200 | M5369809
혼합골재 | 보조기층용 | m3 | 24000 | 물자/62/ | MB-4500
메가플로 파이프 | T40,W310 | m | 22500 | 물정/99/ | MW-502
유공관 연결구 | 410X450 | 개소 | 60000 | 물정/99/ | MW-503
가설방음판RPP | 1980x500xx30T | M | 42000 | 1-1054
가설방음벽(주주파이프) | Φ48×2.3t | m | 5250 | 1-105
가설방음벽(지주파이프) | Φ48×2.3t×2m | ea | 10500 | 1-105
가설방음벽(횡대파이프) | Φ48×2.3t | m | 5250 | 1-105
가설방음벽(보조지주) | Φ48×2.3t | m | 5250 | 1-105
가설방음벽(클램프) | Φ48용 | ea | 3110 | 1-1043
가설방음벽(연결핀) | Φ48용 | ea | 2080 | 1-1050

## 자재조서 (신규) (hidden)
자재조서
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 조사단가 |  | 견적단가 |  | [EMPTY DB]
[5 empty] | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 1
M1572002 | 스틸그레이팅 | 중하중 395*995*52 | M2 | 312000 | 312000 | 1-182 |  |  |  | 관급 |  |  | 1 | M1572003
M5380200 | PE관 | Φ200mm | M | 19780 | 19780 | 1-765 | [7 empty] | M5369809
MB-4500 | 혼합골재 | 보조기층용 | m3 | 24000 |  |  |  |  | 24000 | 62
MW-502 | 메가플로 파이프 | T40,W310 | m | 22500 |  |  | 22500 | 99
MW-503 | 유공관 연결구 | 410X450 | 개소 | 60000 |  |  | 60000 | 99
| 가설방음판RPP | 1980x500xx30T | M | 42000 | 42000 | 1-1054
| 가설방음벽(주주파이프) | Φ48×2.3t | m | 5250 | 5250 | 1-105
| 가설방음벽(지주파이프) | Φ48×2.3t×2m | ea | 10500 | 10500 | 1-105 | [6 empty] | 1
| 가설방음벽(횡대파이프) | Φ48×2.3t | m | 5250 | 5250 | 1-105 | [6 empty] | 2
| 가설방음벽(보조지주) | Φ48×2.3t | m | 5250 | 5250 | 1-105 | [6 empty] | 0
| 가설방음벽(클램프) | Φ48용 | ea | 3110 | 3110 | 1-1043 | [6 empty] | 0
| 가설방음벽(연결핀) | Φ48용 | ea | 2080 | 2080 | 1-1050 | [6 empty] | 0
0
물가자료
물가정보
조사단가
견적단가
0
0
0
0
0
0

## 전역변수 (신규) (hidden)
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위
A | 숫자 | 1208
A11 | 숫자 | 50 | 야간기본노임 | %
A21 | 숫자 | 20 | 작업능률저하 | %
A31 | 숫자 | 0 | 8시간,휴전할증 | %
A33 | 숫자 | 30 | 3시간,휴전할증 | %
AA | 숫자 | 30 | 강재 손율(6개월)
BS01 | 숫자 | 59 | 병렬터널 할증 (양방향) | %
BS02 | 숫자 | 100 | 병렬터널 할증 (일방향) | %
BTR | 숫자 | 100 | 하반할증 | %
CC | 숫자 | 70
CPI | 숫자 | 4.99 | 소비자물가변동율 | %
D2 | 숫자 | 4
EX1 | 숫자 | 0 | 야간할증 | %
EX2 | 숫자 | 0 | 작업능률 저하(야간작업) | %
EX3 | 숫자 | 0 | 위험할증(교량작업:인도교) | %
EX4 | 숫자 | 0 | 지세별 차선할증(번화가 4차선) | %
EX51 | 숫자 | 50 | 협소공간작업 | %
EX52 | 숫자 | 0 | 진동,소음 | %
GB01 | 숫자 | 74 | 볼트손율(24개월조임철물적용) | %
GBO2 | 숫자 | 56 | 잭손율(24개월받침철물적용) | %
HPN3 | 숫자 | 9 | H-형강손료 | %
JANG_D | 숫자 | 80.2 | 동시굴착 범위 (복선) | %
JANG_S | 숫자 | 59 | 병렬굴착 범위 (단선) | %
JS | 숫자 | 100 | 협의율 | %
L1 | 숫자 | 0.2 | 갤러리관보강길이
L2 | 숫자 | 0.15 | 슬래브관보강길이
OT | 숫자 | 1.5
PDH3 | 숫자 | 1.4 | 3공구 장대할증 | %
PDH4 | 숫자 | 0 | 4공구 장대할증 | %
PH | 숫자 | 0 | 장대터널할증 | %
PH1 | 숫자 | 10.4 | 장대터널할증(3공구) | %
PHH1 | 숫자 | 1 | 로드헤드운전원 | 인
Q1 | 숫자 | 1.5
R | 숫자 | 1.0386
S | 숫자 | 1108
SPN3 | 숫자 | 9 | S-파일손료 | %
T1 | 숫자 | 0.012 | 갤러리관 관두께(m)
T2 | 숫자 | 0.01 | 슬래브관 관두께(m)
TBL2 | 숫자 | 100 | 2Arch터널노임(일방향) | %
TS | 숫자 | 0.4388
US2WON | 숫자 | 1138.6 |  | $
US3WON | 숫자 | 1088
YEN3WON | 숫자 | 10.37 | 환율(일본엔화,2019년 05월)
ZT00010 | 숫자 | 100 | 낙찰율 | %
ZT605010 | 숫자 | 100 | 병렬터널 할증 | %

## 중기전역변수 (신규) (hidden)
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1289 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1289 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 9.15 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 0 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 0 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 0 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 1 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.5 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.16 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 1 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 1 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.11 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.12 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 1 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 0 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0

## 노임 (hidden)
노임
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
형틀목공 |  | 인 | 275108 |  |  | L004 | L004
철 공 |  | 인 | 237480 |  | 56900017101 | L007 | L007
철 근 공 |  | 인 | 261934 |  |  | L008 | L008
비 계 공 |  | 인 | 282352 |  |  | L015 | L015
콘크리트공 |  | 인 | 264080 |  |  | L025 | L025
배 관 공 |  | 인 | 229664 |  | 56900017030 | L028 | L028
도 장 공 |  | 인 | 256854 |  |  | L032 | L032
포 장 공 |  | 인 | 266931 |  |  | L041 | L041
포 설 공 |  | 인 | 211355 |  | 56900017122 | L042 | L042
특별인부 |  | 인 | 219321 |  |  | L084 | L084
보통인부 |  | 인 | 167081 |  | 56900017041 | L085 | L085
용 접 공 |  | 인 | 270724 |  |  | L114 | L114

## 일위대가목록 (hidden)
일위대가목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고 |  |  |  | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 | 비교검토
별표 1/#1 흙깍기 | 토사 | 1 | M3 | 2087 | 644 | 909 | 534 |  |  | H00100200 | A | 644 | 909 | 534 | 2087 | TRUE | H00100200 →
별표 2/#2 흙 쌓 기 | 주간(토사) | 1 | M3 | 1740 | 434 | 940 | 366 |  |  | K1010240 | A | 434 | 940 | 366 | 1740 | TRUE | K1010240 →
별표 3/#3 흙 쌓 기 | 주간(토사)(비다짐) | 1 | M3 | 521 | 161 | 227 | 133 |  |  | K1010241 | A | 161 | 227 | 133 | 521 | TRUE | K1010241 →
별표 4/#4 유용토운반 | 도저운반(토사) | 1 | M3 | 1487 | 459 | 648 | 380 |  |  | K1010250 | A | 459 | 648 | 380 | 1487 | TRUE | K1010250 →
별표 5/#5 표토제거 | 답외구간, 불도져 19TON | 1 | ㎡ | 252 | 100 | 85 | 67 |  |  | SA00220 | A | 100 | 85 | 67 | 252 | TRUE | SA00220 →
별표 7/#6 터파기 | 무대,토사 | 1 | M3 | 1600 | 383 | 841 | 376 |  |  | K1020118 | A | 383 | 841 | 376 | 1600 | TRUE | K1020118 →
별표 8/#7 되메우기및다짐(기계) | 토사 | 1 | M3 | 13359 | 1057 | 10993 | 1309 |  |  | K1040213 | A | 1057 | 10993 | 1309 | 13359 | TRUE | K1040213 →
별표 9/#8 아스팔트 포장절단 | 주간 | 1 | M | 2101 | 627 | 1425 | 49 |  |  | K2010110 | A | 627 | 1425 | 49 | 2101 | TRUE | K2010110 →
별표 10/#9 아스팔트 깨기 | 주간 | 1 | M3 | 8337 | 1229 | 4857 | 2251 |  |  | K2010210 | A | 1229 | 4857 | 2251 | 8337 | TRUE | K2010210 →
별표 11/#10 콘크리트 포장절단 | 주간 | 1 | M | 2265 | 647 | 1565 | 53 |  |  | K2010120 | A | 647 | 1565 | 53 | 2265 | TRUE | K2010120 →
별표 12/#11 철근콘크리트 깨기 |  | 1 | M3 | 54514 | 8029 | 31736 | 14749 |  |  | K2010330 | A | 8029 | 31736 | 14749 | 54514 | TRUE | K2010330 →
별표 13/#12 무근콘크리트 깨기 | 30cm미만 | 1 | M3 | 33020 | 4276 | 20885 | 7859 |  |  | K2010310 | A | 4276 | 20885 | 7859 | 33020 | TRUE | K2010310 →
별표 14/#13 폐기물적재 | 주간 | 1 | M3 | 7639 | 1489 | 4237 | 1913 |  |  | K2010500 | A | 1489 | 4237 | 1913 | 7639 | TRUE | K2010500 →
별표 16/#14 되메우기및다짐(인력) | 토사 | 1 | M3 | 26375 | 645 | 24860 | 870 |  |  | K1040214 | A | 645 | 24860 | 870 | 26375 | TRUE | K1040214 →
별표 18/#15 모래채움및다짐 |  | 1 | M3 | 54894 | 49714 | 4714 | 466 |  |  | K1050214-1 | A | 49714 | 4714 | 466 | 54894 | TRUE | K1050214-1 →
별표 19/#16 CON'C 타설(굴삭기) | 무근 | 1 | M3 | 28187 | 2498 | 22448 | 3241 |  |  | K3021812 | A | 2498 | 22448 | 3241 | 28187 | TRUE | K3021812 →
별표 20/#17 CON'C 타설(펌프차) | 철근 | 1 | M3 | 34252 | 2832 | 25476 | 5944 |  |  | K3032412 | A | 2832 | 25476 | 5944 | 34252 | TRUE | K3032412 →
별표 21/#18 유 로 폼 | 보통 | 1 | M2 | 41468 | 4160 | 36222 | 1086 |  |  | K3060150 | A | 4160 | 36222 | 1086 | 41468 | TRUE | K3060150 →
별표 47/#19 보조기층 포설다짐 | 주간 | 1 | M3 | 47150 | 30756 | 13761 | 2633 |  |  | K2030110 | A | 30756 | 13761 | 2633 | 47150 | TRUE | K2030110 →
별표 48/#20 표층포설및다짐(기계) | 주간:T=5CM | 1 | M2 | 957 | 111 | 668 | 178 |  |  | K2020205 | A | 111 | 668 | 178 | 957 | TRUE | K2020205 →
별표 49/#21 기층포설및다짐(기계) | 주간:T=10CM | 1 | M2 | 1032 | 119 | 724 | 189 |  |  | K2020710 | A | 119 | 724 | 189 | 1032 | TRUE | K2020710 →
별표 50/#22 택 코 팅 | 주간:수동식 | 1 | M2 | 475 | 391 | 84 | 0 |  |  | K2020910 | A | 391 | 84 | 0 | 475 | TRUE | K2020910 →
별표 51/#23 프라임 코팅 | 주간:수동식 | 1 | M2 | 1698 | 1614 | 84 | 0 |  |  | K2020920 | A | 1614 | 84 | 0 | 1698 | TRUE | K2020920 →
별표 55/#24 보차도 경계석(직선) | 화강석(200*250) | 1 | M | 45313 | 30935 | 13490 | 888 |  |  | K2040210 | A | 30935 | 13490 | 888 | 45313 | TRUE | K2040210 →
별표 56/#25 보차도 경계석(곡선) | 화강석(200*250) | 1 | M | 69812 | 53627 | 15186 | 999 |  |  | K2040220 | A | 53627 | 15186 | 999 | 69812 | TRUE | K2040220 →
별표 57/#26 보차도 경계석(낮춤석) | 화강석(200*100) | 1 | M | 23336 | 15726 | 7140 | 470 |  |  | K2040240 | A | 15726 | 7140 | 470 | 23336 | TRUE | K2040240 →
별표 58/#27 차선도색(실선) | 백색:융착식 | 1 | M2 | 20610 | 18116 | 2230 | 264 |  |  | K7011011 | A | 18116 | 2230 | 264 | 20610 | TRUE | K7011011 →
별표 59/#28 차선도색(문자,기호) | 백색:융착식 | 1 | M2 | 32701 | 18906 | 12333 | 1462 |  |  | K7011031 | A | 18906 | 12333 | 1462 | 32701 | TRUE | K7011031 →
별표 60/#29 장비 운반비 |  | 1 | 식 | 2011105 | 0 | 0 | 2011105 |  |  | K7011770-2 | A | 0 | 0 | 2011105 | 2011105 | TRUE | K7011770-2 →
별표 62/#33 흄관 소운반 |  | 1 | M | 20315 | 604 | 15001 | 4710 |  |  | K7011720 | A | 604 | 15001 | 4710 | 20315 | TRUE | K7011720 →
별표 63/#34 시멘트 운반 |  | 1 | KG | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  | K7011750 | A | 0 | 0 | 16 | 16 | TRUE | K7011750 →
별표 64/#35 터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 1 | m3 | 5002 | 299 | 4324 | 379 |  |  | N1070-2 | A | 299 | 4324 | 379 | 5002 | TRUE | N1070-2 →
별표 65/#36 잔토처리 | BH 0.6M3 | 1 | m3 | 1585 | 285 | 938 | 362 |  |  | N0860-2 | A | 285 | 938 | 362 | 1585 | TRUE | N0860-2 →
별표 66/#37 원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 1 | m2 | 414 | 20 | 386 | 8 |  |  | N0800-2 | A | 20 | 386 | 8 | 414 | TRUE | N0800-2 →
#30 가설사무소(3.0×12.0) | 콘테이너 | 1 | 식 | 1250635 | 0 | 0 | 1250635 |  |  | SF00300 | F | 0 | 0 | 1250635 | 1250635 | TRUE | SF00300 →
#31 가설창고 (3.0×12.0) | 콘테이너 | 1 | 식 | 1155708 | 0 | 0 | 1155708 |  |  | SF00400 | F | 0 | 0 | 1155708 | 1155708 | TRUE | SF00400 →
#32 전기아연도금 강판가설울타리 | EGI휀스, 6개월 | 1 | m | 72375 | 0 | 0 | 72375 |  |  | SF031050 | F | 0 | 0 | 72375 | 72375 | TRUE | SF031050 →
#38 세륜시설운영 | 6개월 | 1 | 식 | 5727281 | 0 | 0 | 5727281 |  |  | WD26D000 | F | 0 | 0 | 5727281 | 5727281 | TRUE | WD26D000 →
No.6 벌개제근 |  | 1 | ㎡ | 483 | 31 | 390 | 62 |  |  | SA00230 | T | 31 | 390 | 62 | 483 | TRUE | SA00230 →
No.15 인력터파기 | 토사 | 1 | M3 | 43441 | 0 | 43441 | 0 |  |  | H1021200000 | T | 0 | 43441 | 0 | 43441 | TRUE | H1021200000 →
No.17 기초잡석부설및다짐 |  | 1 | M3 | 39788 | 27789 | 10816 | 1183 |  |  | K2030210 | T | 27789 | 10816 | 1183 | 39788 | TRUE | K2030210 →
No.22 합판거푸집 | 4회,보통 | 1 | M2 | 51719 | 13358 | 37982 | 379 |  |  | K3060114 | T | 13358 | 37982 | 379 | 51719 | TRUE | K3060114 →
No.23 합판거푸집 | 6회 | 1 | M2 | 46353 | 11819 | 34193 | 341 |  |  | K3060116 | T | 11819 | 34193 | 341 | 46353 | TRUE | K3060116 →
No.24 철근 가공조립 | Type-Ⅱ-2 | 1 | TON | 961592 | 13840 | 929169 | 18583 |  |  | K3061110 | T | 13840 | 929169 | 18583 | 961592 | TRUE | K3061110 →
No.25 흄관 접합및부설 | D=300MM | 1 | M | 55744 | 3398 | 45375 | 6971 |  |  | K5011030 | T | 3398 | 45375 | 6971 | 55744 | TRUE | K5011030 →
No.26 흄관 접합및부설 | D=450MM | 1 | M | 79045 | 4681 | 66089 | 8275 |  |  | K5011045 | T | 4681 | 66089 | 8275 | 79045 | TRUE | K5011045 →
No.27 흄관 접합및부설 | D=500MM | 1 | M | 86941 | 5237 | 72994 | 8710 |  |  | K5011050 | T | 5237 | 72994 | 8710 | 86941 | TRUE | K5011050 →
No.28 흄관 접합및부설 | D=1000MM | 1 | M | 168392 | 10841 | 142041 | 15510 |  |  | K5011100 | T | 10841 | 142041 | 15510 | 168392 | TRUE | K5011100 →
No.29 PE관 설치 | Φ450 | 1 | M | 102211 | 82162 | 19466 | 583 |  |  | K50200450 | T | 82162 | 19466 | 583 | 102211 | TRUE | K50200450 →
No.30 PE관 설치 | Φ300 | 1 | M | 52763 | 38787 | 13569 | 407 |  |  | K50200300 | T | 38787 | 13569 | 407 | 52763 | TRUE | K50200300 →
No.31 PE관 설치 | Φ25 | 1 | M | 5045 | 1050 | 3995 | 0 |  |  | K50200025 | T | 1050 | 3995 | 0 | 5045 | TRUE | K50200025 →
No.32 잡철물 제작및설치 | 규격철물설치(일반철재) | 1 | TON | 3245348 | 90148 | 3004953 | 150247 |  |  | K3061310 | T | 90148 | 3004953 | 150247 | 3245348 | TRUE | K3061310 →
No.33 녹막이 페인트 칠 | 철재면 1회 | 1 | M2 | 5055 | 615 | 4353 | 87 |  |  | XC0081 | T | 615 | 4353 | 87 | 5055 | TRUE | XC0081 →
No.34 조합 페인트 칠 | 철재면 2회 | 1 | M2 | 13279 | 1437 | 11610 | 232 |  |  | XC0083 | T | 1437 | 11610 | 232 | 13279 | TRUE | XC0083 →
No.35 스틸그레이팅 설치 | I-50 | 1 | M2 | 4550 | 0 | 4550 | 0 |  |  | K60000200 | T | 0 | 4550 | 0 | 4550 | TRUE | K60000200 →
No.36 PVC 지수판설치 | 230 x 5t | 1 | M | 60729 | 6657 | 52498 | 1574 |  |  | PJ1001000 | T | 6657 | 52498 | 1574 | 60729 | TRUE | PJ1001000 →
No.37 빗물받이 설치 | 510X410X940 | 1 | EA | 178500 | 170000 | 8500 | 0 |  |  | K7000100 | T | 170000 | 8500 | 0 | 178500 | TRUE | K7000100 →
No.38 모르터 | 1:2 | 1 | M3 | 82724 | 0 | 71844 | 10880 |  |  | K3010112 | T | 0 | 71844 | 10880 | 82724 | TRUE | K3010112 →
No.39 맨홀뚜껑설치 | Ø648㎜ | 1 | 개소 | 367500 | 350000 | 17500 | 0 |  |  | K5015100 | T | 350000 | 17500 | 0 | 367500 | TRUE | K5015100 →
No.40 세퍼레이터 설치 |  | 1 | EA | 330 | 315 | 15 | 0 |  |  | K6900210 | T | 315 | 15 | 0 | 330 | TRUE | K6900210 →
No.41 스페이서 설치 | 벽체용 | 1 | EA | 220 | 220 | 0 | 0 |  |  | K6900100 | T | 220 | 0 | 0 | 220 | TRUE | K6900100 →
No.42 콘크리트 치핑 |  | 1 | M2 | 30548 | 0 | 29659 | 889 |  |  | K3050215 | T | 0 | 29659 | 889 | 30548 | TRUE | K3050215 →
No.43 신축이음재설치 |  | 1 | M2 | 2835 | 2700 | 135 | 0 |  |  | K7002400 | T | 2700 | 135 | 0 | 2835 | TRUE | K7002400 →
No.44 실런트설치 |  | 1 | M3 | 4375350 | 4167000 | 208350 | 0 |  |  | K7002200 | T | 4167000 | 208350 | 0 | 4375350 | TRUE | K7002200 →
No.45 경고테이프 설치 |  | 1 | M | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  | K7012200 | T | 150 | 0 | 0 | 150 | TRUE | K7012200 →
No.46 FRP오수처리시설 설치 |  | 1 | EA | 190909 | 0 | 190909 | 0 |  |  | KO010010 | T | 0 | 190909 | 0 | 190909 | TRUE | KO010010 →
No.52 와이어메쉬설치 | #8 150x150 | 1 | M2 | 3103 | 2101 | 1002 | 0 |  |  | K2010220 | T | 2101 | 1002 | 0 | 3103 | TRUE | K2010220 →
No.53 인조화강석블럭포장 | T80 | 1 | m2 | 16383 | 4980 | 10370 | 1033 |  |  | NP0410-24 | T | 4980 | 10370 | 1033 | 16383 | TRUE | NP0410-24 →
No.54 카스토퍼설치 | 1000X150X120 | 1 | EA | 57058 | 50000 | 6722 | 336 |  |  | K2020010 | T | 50000 | 6722 | 336 | 57058 | TRUE | K2020010 →
No.61 세륜 세차 시설 | 6개월 | 1 | 식 | 11947341 | 0 | 0 | 11947341 |  | 부분실적 | WD25D000 | T | 0 | 0 | 11947341 | 11947341 | TRUE | WD25D000 →
No.67 보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1 | m3 | 14311 | 1554 | 11235 | 1522 |  |  | N0303 | T | 1554 | 11235 | 1522 | 14311 | TRUE | N0303 →
No.68 보도용블럭설치(소형) | A-Type | 1 | m2 | 8925 | 510 | 7704 | 711 |  |  | N6030-24 | T | 510 | 7704 | 711 | 8925 | TRUE | N6030-24 →
No.69 보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1 | 일 | 2146792 | 233236 | 1685252 | 228304 |  |  | N0302 | T | 233236 | 1685252 | 228304 | 2146792 | TRUE | N0302 →

## 일위대가_호표 (hidden)
일위대가_호표
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
별표 1/#1 흙깍기 | 토사 | 1 | M3 |  | 2087 |  | 644 |  | 909 |  | 534 |  |  | H00100200
절 취 | BD 19TON | 0.016 | HR | 130596 | 2087 | 40310 | 644 | 56874 | 909 | 33412 | 534 |  |  |  | 10 |  | E0001010019 | [11 empty] | E0001010019 →
별표 2/#2 흙 쌓 기 | 주간(토사) | 1 | M3 |  | 1740 |  | 434 |  | 940 |  | 366 |  |  | K1010240
포 설 | BD 19TON | 0.004 | HR | 130596 | 521 | 40310 | 161 | 56874 | 227 | 33412 | 133 |  |  |  | 10 |  | E0001010019 | [11 empty] | E0001010019 →
다 짐 | VR 10TON | 0.0044 | HR | 115712 | 508 | 26020 | 114 | 56874 | 250 | 32818 | 144 |  |  |  | 20 |  | E0013060100 | [11 empty] | E0013060100 →
살 수 | 물탱크 5500 L | 0.0095 | HR | 75016 | 711 | 16805 | 159 | 48741 | 463 | 9470 | 89 |  |  |  | 30 |  | E0072040055 | [11 empty] | E0072040055 →
별표 3/#3 흙 쌓 기 | 주간(토사)(비다짐) | 1 | M3 |  | 521 |  | 161 |  | 227 |  | 133 |  |  | K1010241
포 설 | BD 19TON | 0.004 | HR | 130596 | 521 | 40310 | 161 | 56874 | 227 | 33412 | 133 |  |  |  | 10 |  | E0001010019 | [11 empty] | E0001010019 →
별표 4/#4 유용토운반 | 도저운반(토사) | 1 | M3 |  | 1487 |  | 459 |  | 648 |  | 380 |  |  | K1010250
운반 | BD 19TON | 0.0114 | HR | 130596 | 1487 | 40310 | 459 | 56874 | 648 | 33412 | 380 |  |  |  | 10 |  | E0001010019 | [11 empty] | E0001010019 →
별표 5/#5 표토제거 | 답외구간, 불도져 19TON | 1 | ㎡ |  | 252 |  | 100 |  | 85 |  | 67 |  |  | SA00220
불도저(무한궤도) | 32 TON | 0.0015 | HR | 168932 | 252 | 67075 | 100 | 56874 | 85 | 44983 | 67 |  |  |  | 10 |  | E0001010032 | [11 empty] | E0001010032 →
No.6 벌개제근 |  | 1 | ㎡ |  | 483 |  | 31 |  | 390 |  | 62 |  |  | SA00230
(2024년 건설공사표준품셈 3-7-2 뿌리뽑기) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
보통인부 |  | 0.00106 | 인 | 167081 | 177 | 0 |  | 167081 | 177 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도)+부착용 집게 | 0.2 M3 | 0.00376 | HR | 81808 | 306 | 8409 | 31 | 56874 | 213 | 16525 | 62 |  |  |  | 30 |  | E00020100202 | [11 empty] | E00020100202 →
별표 7/#6 터파기 | 무대,토사 | 1 | M3 |  | 1600 |  | 383 |  | 841 |  | 376 |  |  | K1020118
터 파 기 | B/H 0.8M3 | 0.0148 | HR | 108276 | 1600 | 25945 | 383 | 56874 | 841 | 25457 | 376 |  |  |  | 10 |  | E0002010080 | [11 empty] | E0002010080 →
별표 8/#7 되메우기및다짐(기계) | 토사 | 1 | M3 |  | 13359 |  | 1057 |  | 10993 |  | 1309 |  |  | K1040213
되메우기 | BH 0.8M3 | 0.0147 | HR | 114861 | 1687 | 28094 | 412 | 56874 | 836 | 29893 | 439 |  |  |  | 30 |  | E0002110080 | [11 empty] | E0002110080 →
다 짐 | VR 2.5TON | 0.1786 | HR | 65359 | 11672 | 3612 | 645 | 56874 | 10157 | 4873 | 870 |  |  |  | 60 |  | E0013060025 | [11 empty] | E0013060025 →
별표 9/#8 아스팔트 포장절단 | 주간 | 1 | M |  | 2101 |  | 627 |  | 1425 |  | 49 |  |  | K2010110
컷 터 | 320-400MM | 0.016 | HR | 47014 | 751 | 10335 | 165 | 34803 | 556 | 1876 | 30 |  |  |  | 10 |  | E0044300400 | [11 empty] | E0044300400 →
블레이드 | 14“(350mm)x3.2mm, 일반용 | 0.0027 | EA | 152000 | 410 | 152000 | 410 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M8935122 | [11 empty] | M8935122 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 0.002 | HR | 75016 | 148 | 16805 | 33 | 48741 | 97 | 9470 | 18 |  |  |  | 30 |  | E0072040055 | [11 empty] | E0072040055 →
특별인부 |  | 0.002 | 인 | 219321 | 438 | 0 |  | 219321 | 438 | 0 |  |  |  |  | 35 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.002 | 인 | 167081 | 334 | 0 |  | 167081 | 334 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
동력분무기 | 4.85Kw | 0.008 | HR | 2643 | 20 | 2399 | 19 | 0 | 0 | 244 | 1 |  |  |  | 50 |  | E0072100485 | [11 empty] | E0072100485 →
별표 10/#9 아스팔트 깨기 | 주간 | 1 | M3 |  | 8337 |  | 1229 |  | 4857 |  | 2251 |  |  | K2010210
깨 기 | BH 0.7M3 | 0.0625 | HR | 99673 | 6228 | 19671 | 1229 | 56874 | 3554 | 23128 | 1445 |  |  |  | 10 |  | E0002010070 | [11 empty] | E0002010070 →
깨 기 | 대형브레이카 | 0.0625 | HR | 10769 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769 | 673 |  |  |  | 20 |  | E0002300007 | [11 empty] | E0002300007 →
치즐 소모량 |  | 0.0006 | 본 | 223000 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 133 |  |  |  | 30 |  | E0002310007 | [11 empty] | E0002310007 →
작업보조인부(보통인부) |  | 0.0078 | 인 | 167081 | 1303 | 0 |  | 167081 | 1303 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
별표 11/#10 콘크리트 포장절단 | 주간 | 1 | M |  | 2265 |  | 647 |  | 1565 |  | 53 |  |  | K2010120
컷 터 | 320-400MM | 0.0178 | HR | 47014 | 835 | 10335 | 183 | 34803 | 619 | 1876 | 33 |  |  |  | 10 |  | E0044300400 | [11 empty] | E0044300400 →
블레이드 | 14“(350mm)x3.2mm, 일반용 | 0.0027 | EA | 152000 | 410 | 152000 | 410 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M8935122 | [11 empty] | M8935122 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 0.002 | HR | 75016 | 148 | 16805 | 33 | 48741 | 97 | 9470 | 18 |  |  |  | 30 |  | E0072040055 | [11 empty] | E0072040055 →
특별인부 |  | 0.0022 | 인 | 219321 | 482 | 0 |  | 219321 | 482 | 0 |  |  |  |  | 35 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.0022 | 인 | 167081 | 367 | 0 |  | 167081 | 367 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
동력분무기 | 4.85Kw | 0.0089 | HR | 2643 | 23 | 2399 | 21 | 0 | 0 | 244 | 2 |  |  |  | 50 |  | E0072100485 | [11 empty] | E0072100485 →
별표 12/#11 철근콘크리트 깨기 |  | 1 | M3 |  | 54514 |  | 8029 |  | 31736 |  | 14749 |  |  | K2010330
깨 기 | BH 0.7M3 | 0.4082 | HR | 99673 | 40684 | 19671 | 8029 | 56874 | 23215 | 23128 | 9440 |  |  |  | 10 |  | E0002010070 | [11 empty] | E0002010070 →
깨 기 | 대형브레이카 | 0.4082 | HR | 10769 | 4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769 | 4395 |  |  |  | 20 |  | E0002300007 | [11 empty] | E0002300007 →
치 즐 |  | 0.0041 | 본 | 223000 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 914 |  |  |  | 30 |  | E0002310007 | [11 empty] | E0002310007 →
작업보조인부 | 보통인부 | 0.051 | 인 | 167081 | 8521 | 0 |  | 167081 | 8521 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
별표 13/#12 무근콘크리트 깨기 | 30cm미만 | 1 | M3 |  | 33020 |  | 4276 |  | 20885 |  | 7859 |  |  | K2010310
깨 기 | BH 0.7M3 | 0.2174 | HR | 99673 | 21668 | 19671 | 4276 | 56874 | 12364 | 23128 | 5028 |  |  |  | 10 |  | E0002010070 | [11 empty] | E0002010070 →
깨 기 | 대형브레이카 | 0.2174 | HR | 10769 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769 | 2341 |  |  |  | 20 |  | E0002300007 | [11 empty] | E0002300007 →
치 즐 |  | 0.0022 | 본 | 223000 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 490 |  |  |  | 30 |  | E0002310007 | [11 empty] | E0002310007 →
작업보조인부 | 보통인부 | 0.051 | 인 | 167081 | 8521 | 0 |  | 167081 | 8521 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
별표 14/#13 폐기물적재 | 주간 | 1 | M3 |  | 7639 |  | 1489 |  | 4237 |  | 1913 |  |  | K2010500
적 재 | BH 0.6M3 | 0.0745 | HR | 102547 | 7639 | 19993 | 1489 | 56874 | 4237 | 25680 | 1913 |  |  |  | 10 |  | E0002110060 | [11 empty] | E0002110060 →
No.15 인력터파기 | 토사 | 1 | M3 |  | 43441 |  | 0 |  | 43441 |  | 0 |  |  | H1021200000
(2024년 건설공사표준품셈 3-1-2 인력굴착(토사)) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5
보통인부 | (0.20+0.26+0.32)/3 | 0.26 | 인 | 167081 | 43441 | 0 |  | 167081 | 43441 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 10 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
별표 16/#14 되메우기및다짐(인력) | 토사 | 1 | M3 |  | 26375 |  | 645 |  | 24860 |  | 870 |  |  | K1040214
보통인부 |  | 0.088 | 인 | 167081 | 14703 | 0 |  | 167081 | 14703 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
다 짐 | VR 2.5TON | 0.1786 | HR | 65359 | 11672 | 3612 | 645 | 56874 | 10157 | 4873 | 870 |  |  |  | 60 |  | E0013060025 | [11 empty] | E0013060025 →
No.17 기초잡석부설및다짐 |  | 1 | M3 |  | 39788 |  | 27789 |  | 10816 |  | 1183 |  |  | K2030210
(2024년 건설공사표준품셈 3-2-2 기초다짐 및 뒤채움(소형장비)) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
잡석 | 75mm이하 | 1.1126 | M3 | 24000 | 26702 | 24000 | 26702 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M0723005 | [11 empty] | M0723005 →
보통인부 |  | 0.018 | 인 | 167081 | 3007 | 0 |  | 167081 | 3007 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
굴 삭 기 | BH 0.2M3 | 0.07 | HR | 78324 | 5481 | 8409 | 588 | 56874 | 3981 | 13041 | 912 |  |  |  | 40 |  | E0002010020 | [11 empty] | E0002010020 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 0.01 | HR | 75016 | 749 | 16805 | 168 | 48741 | 487 | 9470 | 94 |  |  |  | 50 |  | E0072040055 | [11 empty] | E0072040055 →
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 0.096 | HR | 40104 | 3849 | 3455 | 331 | 34803 | 3341 | 1846 | 177 |  |  |  | 60 |  | E0013050007 | [11 empty] | E0013050007 →
별표 18/#15 모래채움및다짐 |  | 1 | M3 |  | 54894 |  | 49714 |  | 4714 |  | 466 |  |  | K1050214-1
모 래 | 현장도착도 | 1.3289 | M3 | 37000 | 49169 | 37000 | 49169 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M0717007 | [11 empty] | M0717007 →
굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 0.0193 | HR | 78324 | 1510 | 8409 | 162 | 56874 | 1097 | 13041 | 251 |  |  |  | 20 |  | E0002010020 | [11 empty] | E0002010020 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 0.0228 | HR | 75016 | 1709 | 16805 | 383 | 48741 | 1111 | 9470 | 215 |  |  |  | 30 |  | E0072040055 | [11 empty] | E0072040055 →
보통인부 |  | 0.015 | 인 | 167081 | 2506 | 0 |  | 167081 | 2506 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
별표 19/#16 CON'C 타설(굴삭기) | 무근 | 1 | M3 |  | 28187 |  | 2498 |  | 22448 |  | 3241 |  |  | K3021812
(2024년 건설공사표준품셈-토목 6-1-1 레디믹스트콘크리트 타설) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 0.127 | HR | 99673 | 12657 | 19671 | 2498 | 56874 | 7222 | 23128 | 2937 |  |  |  | 20 |  | E0002010070 | [11 empty] | E0002010070 →
콘크리트공 |  | 0.0476 | 인 | 264080 | 12570 | 0 |  | 264080 | 12570 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L025 | [11 empty] | L025 →
보통인부 |  | 0.0159 | 인 | 167081 | 2656 | 0 |  | 167081 | 2656 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 304.52 | EQ = | 304.52 | L085 →
공구손료및경장비 | 인력품2% | 1 | 식 | 0 | 304 |  | 0 |  | 0 |  | 304 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | .eq=(LA(30,0,40))*0.02
별표 20/#17 CON'C 타설(펌프차) | 철근 | 1 | M3 |  | 34252 |  | 2832 |  | 25476 |  | 5944 |  |  | K3032412
(2024년 건설공사표준품셈-토목 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
콘크리트 펌프차 | 32 M(80~95 M3/hr) | 0.0725 | HR | 157408 | 11411 | 32463 | 2353 | 56874 | 4123 | 68071 | 4935 |  |  |  | 30 |  | E0045040032 | [11 empty] | E0045040032 →
콘크리트공 |  | 0.0482 | 인 | 264080 | 12728 | 0 |  | 264080 | 12728 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L025 | [11 empty] | L025 →
특별인부 |  | 0.0193 | 인 | 219321 | 4232 | 0 |  | 219321 | 4232 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.0193 | 인 | 167081 | 3224 | 0 |  | 167081 | 3224 | 0 |  |  |  |  | 60 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 1009.2 | EQ = | 1009.2 | L085 →
공구손료및경장비 | 인력품5% | 1 | 식 | 0 | 1009 |  | 0 |  | 0 |  | 1009 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | .eq=(LA(40,0,60))*0.05
보통인부 |  | 0.007 | 인 | 167081 | 1169 | 0 |  | 167081 | 1169 | 0 |  |  |  |  | 80 |  | L085 | [7 empty] | MA+ = | 479.29 | MA = | 479.29 | L085 →
제 잡 비 | 양생품의41% | 1 | 식 | 0 | 479 |  | 479 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 |  | F | [5 empty] | .MA=LA(80)*0.41
별표 21/#18 유 로 폼 | 보통 | 1 | M2 |  | 41468 |  | 4160 |  | 36222 |  | 1086 |  |  | K3060150
유로폼(패널) | 600×1200mm | 0.089 | 매 | 29000 | 2581 | 29000 | 2581 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M1059001 | [11 empty] | M1059001 →
유로폼(내부패널) | 200×200×1200mm | 0.003 | 매 | 23232 | 69 | 23232 | 69 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M1059002 | [7 empty] | MA+ = | 1378 | MA = | 1378 | M1059002 →
부자재 | 자재비의 52% | 1 | 식 | 0 | 1378 |  | 1378 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(10,0,20)*0.52 |  | MA+ = | 132.5 | MA = | 132.5
소모재료및잡재료 | 자재비의 5% | 1 | 식 | 0 | 132 |  | 132 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(10,0,20)*0.05
형틀목공 |  | 0.1143 | 인 | 275108 | 31444 | 0 |  | 275108 | 31444 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L004 | [11 empty] | L004 →
보통인부 |  | 0.0286 | 인 | 167081 | 4778 | 0 |  | 167081 | 4778 | 0 |  |  |  |  | 60 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 1086.66 | EQ = | 1086.66 | L085 →
기구손료및기계정비 | 인건비의 3% | 1 | 식 | 0 | 1086 |  | 0 |  | 0 |  | 1086 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | .eq=LA(50,0,60)*0.03
No.22 합판거푸집 | 4회,보통 | 1 | M2 |  | 51719 |  | 13358 |  | 37982 |  | 379 |  |  | K3060114
(2024년건설공사표준품셈6-3-1합판거푸집설치및해체) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
보통합판 | 12x910x1820㎜(내수합판) | 0.3914 | M2 | 12172 | 4764 | 12172 | 4764 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M4329011 | [11 empty] | M4329011 →
각 재 |  | 0.0144 | M3 | 528153 | 7605 | 528153 | 7605 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | M000220 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | MA+ = | 989.52 | MA = | 989.52 | M000220 →
소모자재 | 주자재의 8% | 1 | 식 | 0 | 989 |  | 989 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | .MA= MA(20,30) * 0.08
형틀목공 | 5인/45일 | 0.1111 | 인 | 275108 | 30564 | 0 |  | 275108 | 30564 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L004 | [11 empty] | L004 →
보통인부 | 2인/45일 | 0.0444 | 인 | 167081 | 7418 | 0 |  | 167081 | 7418 | 0 |  |  |  |  | 60 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 379.82 | EQ = | 379.82 | L085 →
공구손료 | 인력품의 1% | 1 | 식 | 0 | 379 |  | 0 |  | 0 |  | 379 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | .eq= LA(50,60) * 0.01
No.23 합판거푸집 | 6회 | 1 | M2 |  | 46353 |  | 11819 |  | 34193 |  | 341 |  |  | K3060116
(2024년 건설공사표준품셈 6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
보통합판 | 12x910x1820㎜(내수합판) | 0.3368 | M2 | 12172 | 4099 | 12172 | 4099 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M4329011 | [11 empty] | M4329011 →
외송각재 | 30×30×3600mm | 0.0124 | ㎥ | 528153 | 6549 | 528153 | 6549 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | M000220 | [7 empty] | MA+ = | 1171.28 | MA = | 1171.28 | M000220 →
소모자재 | 주자재의 11% | 1 | 식 | 0 | 1171 |  | 1171 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | .MA = MA(20,30) * 0.11
형틀목공 | 5인/50일 | 0.1 | 인 | 275108 | 27510 | 0 |  | 275108 | 27510 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L004 | [11 empty] | L004 →
보통인부 | 2인/50일 | 0.04 | 인 | 167081 | 6683 | 0 |  | 167081 | 6683 | 0 |  |  |  |  | 60 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 341.93 | EQ = | 341.93 | L085 →
공구손료 | 인력품의 1% | 1 | 식 | 0 | 341 |  | 0 |  | 0 |  | 341 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | .eq = LA(50,60) * 0.01
No.24 철근 가공조립 | Type-Ⅱ-2 | 1 | TON |  | 961592 |  | 13840 |  | 929169 |  | 18583 |  |  | K3061110
(2024년 건설공사표준품셈 6-2-2 현장가공 및 조립(토목)) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
철 근 공 | 3인/4t+2인/1t | 2.75 | 인 | 261934 | 720318 | 0 |  | 261934 | 720318 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L008 | [11 empty] | L008 →
보통인부 | 1인/4t+1인/1t | 1.25 | 인 | 167081 | 208851 | 0 |  | 167081 | 208851 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
보통철선 | #20 3.5M/M | 8 | KG | 1730 | 13840 | 1730 | 13840 | 0 |  | 0 |  |  | 81350257201 |  | 50 |  | M0150003 | [7 empty] | EQ+ = | 18583.38 | EQ = | 18583.38 | M0150003 →
기구손료 | 노무비의2% | 1 | 식 | 0 | 18583 |  | 0 |  | 0 |  | 18583 |  |  |  | 55 |  | F | [5 empty] | .eq=la(30,40)*0.02
No.25 흄관 접합및부설 | D=300MM | 1 | M |  | 55744 |  | 3398 |  | 45375 |  | 6971 |  |  | K5011030
(2024년 건설공사표준품셈 6-6-1 고무링 접합 및 부설) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
트럭탑제형 크레인 | 10 TON | 0.104 | HR | 87664 | 9116 | 17180 | 1786 | 48741 | 5069 | 21743 | 2261 |  |  |  | 30 |  | E0021050010 | [11 empty] | E0021050010 →
배 관 공 |  | 0.084 | 인 | 229664 | 19291 | 0 |  | 229664 | 19291 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 40 |  | L028 | [11 empty] | L028 →
보통인부 |  | 0.036 | 인 | 167081 | 6014 | 0 |  | 167081 | 6014 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
고무링(흄관용) | 300㎜ | 0.4 | EA | 2520 | 1008 | 2520 | 1008 | 0 |  | 0 |  |  | 56300117821 |  | 60 |  | M1749407 | [11 empty] | M1749407 →
흄관 소운반 | 주간 | 1 | M | 20315 | 20315 | 604 | 604 | 15001 | 15001 | 4710 | 4710 |  |  |  | 70 |  | K7011720 |  | A | [9 empty] | K7011720 →
No.26 흄관 접합및부설 | D=450MM | 1 | M |  | 79045 |  | 4681 |  | 66089 |  | 8275 |  |  | K5011045
(2024년 건설공사표준품셈 6-6-1 고무링 접합 및 부설) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
트럭탑제형 크레인 | 10 TON | 0.164 | HR | 87664 | 14375 | 17180 | 2817 | 48741 | 7993 | 21743 | 3565 |  |  |  | 30 |  | E0021050010 | [11 empty] | E0021050010 →
배 관 공 |  | 0.144 | 인 | 229664 | 33071 | 0 |  | 229664 | 33071 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 40 |  | L028 | [11 empty] | L028 →
보통인부 |  | 0.06 | 인 | 167081 | 10024 | 0 |  | 167081 | 10024 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
고무링(흄관용) | 450㎜ | 0.4 | EA | 3150 | 1260 | 3150 | 1260 | 0 |  | 0 |  |  | 56300117821 |  | 60 |  | M1749410 | [11 empty] | M1749410 →
흄관 소운반 | 주간 | 1 | M | 20315 | 20315 | 604 | 604 | 15001 | 15001 | 4710 | 4710 |  |  |  | 70 |  | K7011720 |  | A | [9 empty] | K7011720 →
No.27 흄관 접합및부설 | D=500MM | 1 | M |  | 86941 |  | 5237 |  | 72994 |  | 8710 |  |  | K5011050
(2024년 건설공사표준품셈 6-6-1 고무링 접합 및 부설) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
트럭탑제형 크레인 | 10 TON | 0.184 | HR | 87664 | 16129 | 17180 | 3161 | 48741 | 8968 | 21743 | 4000 |  |  |  | 30 |  | E0021050010 | [11 empty] | E0021050010 →
배 관 공 |  | 0.164 | 인 | 229664 | 37664 | 0 |  | 229664 | 37664 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 40 |  | L028 | [11 empty] | L028 →
보통인부 |  | 0.068 | 인 | 167081 | 11361 | 0 |  | 167081 | 11361 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
고무링(흄관용) | 450㎜ | 0.4 | EA | 3680 | 1472 | 3680 | 1472 | 0 |  | 0 |  |  | 56300117851 |  | 60 |  | M1749414 | [11 empty] | M1749414 →
흄관 소운반 | 주간 | 1 | M | 20315 | 20315 | 604 | 604 | 15001 | 15001 | 4710 | 4710 |  |  |  | 70 |  | K7011720 |  | A | [9 empty] | K7011720 →
No.28 흄관 접합및부설 | D=1000MM | 1 | M |  | 168392 |  | 10841 |  | 142041 |  | 15510 |  |  | K5011100
(2024년 건설공사표준품셈 6-6-1 고무링 접합 및 부설) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
트럭탑제형 크레인 | 15 TON | 0.384 | HR | 95215 | 36561 | 18348 | 7045 | 48741 | 18716 | 28126 | 10800 |  |  |  | 30 |  | E0021050015 | [11 empty] | E0021050015 →
배 관 공 |  | 0.364 | 인 | 229664 | 83597 | 0 |  | 229664 | 83597 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 40 |  | L028 | [11 empty] | L028 →
보통인부 |  | 0.148 | 인 | 167081 | 24727 | 0 |  | 167081 | 24727 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
고무링(흄관용) | 700㎜ | 0.4 | EA | 7980 | 3192 | 7980 | 3192 | 0 |  | 0 |  |  | 56300117911 |  | 60 |  | M1749420 | [11 empty] | M1749420 →
흄관 소운반 | 주간 | 1 | M | 20315 | 20315 | 604 | 604 | 15001 | 15001 | 4710 | 4710 |  |  |  | 70 |  | K7011720 |  | A | [9 empty] | K7011720 →
No.29 PE관 설치 | Φ450 | 1 | M |  | 102211 |  | 82162 |  | 19466 |  | 583 |  |  | K50200450
(2024년 건설공사표준품셈 6-5-2 밴드 접합 및 부설 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
PE관 | Φ450mm | 1.05 | M | 78250 | 82162 | 78250 | 82162 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M5380450 | [11 empty] | M5380450 →
배 관 공(부설)(0.37/6) |  | 0.0617 | 인 | 229664 | 14170 | 0 |  | 229664 | 14170 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 30 |  | L028 | [11 empty] | L028 →
보통인부(부설)(0.19/6) |  | 0.0317 | 인 | 167081 | 5296 | 0 |  | 167081 | 5296 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 583.98 | EQ = | 583.98 | L085 →
공구손료 | 인력품의3% | 1 | 식 | 0 | 583 |  | 0 |  | 0 |  | 583 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(30,0,40)*0.03
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60
No.30 PE관 설치 | Φ300 | 1 | M |  | 52763 |  | 38787 |  | 13569 |  | 407 |  |  | K50200300
(2024년 건설공사표준품셈 6-5-2 밴드 접합 및 부설 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
PE관 | Φ300mm, PE100 | 1.05 | M | 36940 | 38787 | 36940 | 38787 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M5380300 | [11 empty] | M5380300 →
배 관 공(부설)(0.26/6) |  | 0.0433 | 인 | 229664 | 9944 | 0 |  | 229664 | 9944 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 30 |  | L028 | [11 empty] | L028 →
보통인부(부설)(0.13/6) |  | 0.0217 | 인 | 167081 | 3625 | 0 |  | 167081 | 3625 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 407.07 | EQ = | 407.07 | L085 →
공구손료 | 인력품의3% | 1 | 식 | 0 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 407 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(30,0,40)*0.03
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60
No.31 PE관 설치 | Φ25 | 1 | M |  | 5045 |  | 1050 |  | 3995 |  | 0 |  |  | K50200025
(2024년 건설공사표준품셈 6-5-1 조임식 접합 및 부설 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
PE관 | Φ25mm, PE100 | 1.05 | M | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M5380025 | [11 empty] | M5380025 →
배 관 공(부설)(0.09/6) |  | 0.015 | 인 | 229664 | 3444 | 0 |  | 229664 | 3444 | 0 |  |  | 56900017030 |  | 30 |  | L028 | [11 empty] | L028 →
보통인부(부설)(0.02/6) |  | 0.0033 | 인 | 167081 | 551 | 0 |  | 167081 | 551 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50
No.32 잡철물 제작및설치 | 규격철물설치(일반철재) | 1 | TON |  | 3245348 |  | 90148 |  | 3004953 |  | 150247 |  |  | K3061310
(2024년 건설공사표준품셈 8-3-1 각종 잡철물 제작 설치) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
철 공 |  | 7.05 | 인 | 237480 | 1674234 | 0 |  | 237480 | 1674234 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L007 | [11 empty] | L007 →
용 접 공 |  | 2.57 | 인 | 270724 | 695760 | 0 |  | 270724 | 695760 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L114 | [11 empty] | L114 →
특별인부 |  | 1.92 | 인 | 219321 | 421096 | 0 |  | 219321 | 421096 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 1.28 | 인 | 167081 | 213863 | 0 |  | 167081 | 213863 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 150247.65 | EQ = | 150247.65 | L085 →
공고손료 및 경장비의 기계경비 | 노무비의 5 % | 1 | 식 | 0 | 150247 |  | 0 |  | 0 |  | 150247 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20,0,50)*0.05 |  | MA+ = | 90148.59 | MA = | 90148.59
잡재료비 | 노무비의 3 % | 1 | 식 | 0 | 90148 |  | 90148 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | .MA=LA(20,0,50)*0.03
No.33 녹막이 페인트 칠 | 철재면 1회 | 1 | M2 |  | 5055 |  | 615 |  | 4353 |  | 87 |  |  | XC0081
(2024년 건설공사표준품셈 11-2-6 녹막이 페인트칠) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
방청페인트 | KSM6030 18ℓ | 0.08 | L | 7098 | 567 | 7098 | 567 | 0 |  | 0 |  |  | 80100047105 |  | 20 |  | M4074023 | [11 empty] | M4074023 →
신 나 | KSM-6060 2종 18ℓ (조합페인트류) | 0.004 | ℓ | 2700 | 10 | 2700 | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 80100037021 |  | 30 |  | M4092005 | [11 empty] | M4092005 →
연 마 지 | 150-800# 230x280㎜ (공연마용) | 0.05 | 매 | 217 | 10 | 217 | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | M8916015 | [7 empty] | MA+ = | 28.85 | MA = | 28.85 | M8916015 →
소모재료비 | 주재료비의 5% | 1 | 식 | 0 | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | MA=MA(20,0,30)*0.05
도 장 공 |  | 0.015 | 인 | 256854 | 3852 | 0 |  | 256854 | 3852 | 0 |  |  |  |  | 60 |  | L032 | [11 empty] | L032 →
보통인부 |  | 0.003 | 인 | 167081 | 501 | 0 |  | 167081 | 501 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 70 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 87.06 | EQ = | 87.06 | L085 →
공구손료및잡재료비 | 인력품의 2 % | 1 | 식 | 0 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 87 |  |  |  | 80 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(60,0,70)*0.02
No.34 조합 페인트 칠 | 철재면 2회 | 1 | M2 |  | 13279 |  | 1437 |  | 11610 |  | 232 |  |  | XC0083
(2024년 건설공사표준품셈 11-2-4 유성페인트 붓칠) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
조합페인트 | KSM6020 2급 흑색 18ℓ | 0.166 | L | 5778 | 959 | 5778 | 959 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M4077023 | [11 empty] | M4077023 →
신 나 | KSM-6060 2종 18ℓ (조합페인트류) | 0.008 | ℓ | 2700 | 21 | 2700 | 21 | 0 |  | 0 |  |  | 80100037021 |  | 30 |  | M4092005 | [11 empty] | M4092005 →
퍼 티 | 회색 18ℓ | 0.08 | KG | 4844 | 387 | 4844 | 387 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | M4119003 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | M4119003 →
연 마 지 | 150-800# 230x280㎜ (공연마용) | 0.1 | 매 | 217 | 21 | 217 | 21 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | M8916015 | [7 empty] | MA+ = | 49 | MA = | 49 | M8916015 →
소모재료비 | 주재료비의 5% | 1 | 식 | 0 | 49 |  | 49 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | MA=MA(20,0,30)*0.05
도 장 공 |  | 0.04 | 인 | 256854 | 10274 | 0 |  | 256854 | 10274 | 0 |  |  |  |  | 70 |  | L032 | [11 empty] | L032 →
보통인부 |  | 0.008 | 인 | 167081 | 1336 | 0 |  | 167081 | 1336 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 80 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 232.2 | EQ = | 232.2 | L085 →
공구손료및잡재료비 | 인력품의 2 % | 1 | 식 | 0 | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 232 |  |  |  | 90 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(70,0,80)*0.02
No.35 스틸그레이팅 설치 | I-50 | 1 | M2 |  | 4550 |  | 0 |  | 4550 |  | 0 |  |  | K60000200
스틸그레이팅 | I-50 | 1 | M2 | 91005 | 91005 | 91005 | 91005 | 0 |  | 0 |  |  | 46300117102 |  | 10 | * | M1572003 | [7 empty] | LA+ = | 4550.25 | LA = | 4550.25 | M1572003 →
설치비 | 재료비의5% | 1 | 식 | 0 | 4550 |  | 0 |  | 4550 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)*5/100
No.36 PVC 지수판설치 | 230 x 5t | 1 | M |  | 60729 |  | 6657 |  | 52498 |  | 1574 |  |  | PJ1001000
(2024년 건설공사표준품셈 6-3-9 지수판 설치) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
PVC지수판 | 230x5T | 1.04 | M | 6000 | 6240 | 6000 | 6240 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M2064115 | [11 empty] | M2064115 →
용접봉 | 3.2㎜ | 0.042 | KG | 3726 | 156 | 3726 | 156 | 0 |  | 0 |  |  | 34390797011 |  | 30 |  | M9021007 | [11 empty] | M9021007 →
보통철선 | #8 | 0.21 | KG | 1245 | 261 | 1245 | 261 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | M0144009 | [11 empty] | M0144009 →
특별인부 |  | 0.151 | 인 | 219321 | 33117 | 0 |  | 219321 | 33117 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.116 | 인 | 167081 | 19381 | 0 |  | 167081 | 19381 | 0 |  |  |  |  | 60 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 1574.94 | EQ = | 1574.94 | L085 →
공구손료 | 품의 3% | 1 | 식 | 0 | 1574 |  | 0 |  | 0 |  | 1574 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(50,60)*0.03
No.37 빗물받이 설치 | 510X410X940 | 1 | EA |  | 178500 |  | 170000 |  | 8500 |  | 0 |  |  | K7000100
PE우수받이 | 510X410X940 | 1 | EA | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MZ2001000 | [7 empty] | LA+ = | 8500 | LA = | 8500 | MZ2001000 →
설치비 | 재료비의5% | 1 | 식 | 0 | 8500 |  | 0 |  | 8500 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)*5/100
No.38 모르터 | 1:2 | 1 | M3 |  | 82724 |  | 0 |  | 71844 |  | 10880 |  |  | K3010112
(2024년 건설공사표준품셈-건축 9-1-1 모르타르 배합) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5
보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 680 | KG | 7545 | 5130600 | 7545 | 5130600 | 0 |  | 0 |  | 별산자재 | 56100087101 |  | 10 |  | M0747003 |  |  | 1 | 1 | 별산자재 | [6 empty] | M0747003 →
시멘트 운반 |  | 680 | KG | 16 | 10880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10880 |  |  |  | 20 |  | K7011750 |  | A | [9 empty] | K7011750 →
모 래 | 현장도착도 | 0.98 | M3 | 37000 | 36260 | 37000 | 36260 | 0 |  | 0 |  | 별산자재 |  |  | 30 |  | M0717007 |  |  |  |  | 별산자재 | [6 empty] | M0717007 →
보통인부 |  | 0.43 | 인 | 167081 | 71844 | 0 |  | 167081 | 71844 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.39 맨홀뚜껑설치 | Ø648㎜ | 1 | 개소 |  | 367500 |  | 350000 |  | 17500 |  | 0 |  |  | K5015100
원형맨홀(주철제) | Ø648㎜ KS규격 | 1 | 조 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 0 |  |  | 56800447121 |  | 10 |  | M1536009 | [7 empty] | LA+ = | 17500 | LA = | 17500 | M1536009 →
설치비 | 재료비의5% | 1 | 식 | 0 | 17500 |  | 0 |  | 17500 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)*5/100
No.40 세퍼레이터 설치 |  | 1 | EA |  | 330 |  | 315 |  | 15 |  | 0 |  |  | K6900210
세퍼레이터 |  | 1 | EA | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M11450010 | [7 empty] | LA+ = | 15.75 | LA = | 15.75 | M11450010 →
설치비 | 재료비의5% | 1 | 식 | 0 | 15 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)*5/100
No.41 스페이서 설치 | 벽체용 | 1 | EA |  | 220 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  | K6900100
콘크리트스페이서 | MS-120 벽체용 | 1 | EA | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M1143066 | [11 empty] | M1143066 →
No.42 콘크리트 치핑 |  | 1 | M2 |  | 30548 |  | 0 |  | 29659 |  | 889 |  |  | K3050215
(2024년 건설공사표준품셈 6-1-6 콘크리트 치핑) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
특별인부 |  | 0.12 | 인 | 219321 | 26318 | 0 |  | 219321 | 26318 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.02 | 인 | 167081 | 3341 | 0 |  | 167081 | 3341 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 889.77 | EQ = | 889.77 | L085 →
공구손료 | 인력품의 8% | 1 | 식 | 0 | 889 |  | 0 |  | 0 |  | 889 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | .eq=LA(20,30)*0.03
No.43 신축이음재설치 |  | 1 | M2 |  | 2835 |  | 2700 |  | 135 |  | 0 |  |  | K7002400
발포폴리스티랜 | 20Tx900x1800 | 1 | M2 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M1503036 | [7 empty] | LA+ = | 135 | LA = | 135 | M1503036 →
설치비 | 재료비의5% | 1 | 식 | 0 | 135 |  | 0 |  | 135 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)*5/100
No.44 실런트설치 |  | 1 | M3 |  | 4375350 |  | 4167000 |  | 208350 |  | 0 |  |  | K7002200
실런트 |  | 1000 | KG | 4167 | 4167000 | 4167 | 4167000 | 0 |  | 0 |  |  | 34390717051 |  | 10 |  | M3114005-1 | [7 empty] | LA+ = | 208350 | LA = | 208350 | M3114005-1 →
설치비 | 재료비의5% | 1 | 식 | 0 | 208350 |  | 0 |  | 208350 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)*5/100
No.45 경고테이프 설치 |  | 1 | M |  | 150 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | K7012200
표지시트 | 0.15m | 1 | m | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MHJ0170 | [11 empty] | MHJ0170 →
No.46 FRP오수처리시설 설치 |  | 1 | EA |  | 190909 |  | 0 |  | 190909 |  | 0 |  |  | KO010010
FRP오수처리시설 | 1M3/DAY(Φ1500X3000) | 1 | EA | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | MZZ007000 | [7 empty] | LA+ = | 190909.0909 | LA = | 190909.0909 | MZZ007000 →
설치비 | 재료비의5% | 1 | 식 | 0 | 190909 |  | 0 |  | 190909 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)/1.1*5/100
별표 47/#19 보조기층 포설다짐 | 주간 | 1 | M3 |  | 47150 |  | 30756 |  | 13761 |  | 2633 |  |  | K2030110
혼합골재 | 40mm이하 | 1.1126 | M3 | 25000 | 27815 | 25000 | 27815 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  | M0723004 | [11 empty] | M0723004 →
상 차 | WL 1.72M3 | 0.0108 | HR | 99711 | 1075 | 19615 | 211 | 56874 | 614 | 23222 | 250 |  |  |  | 20 |  | E0003020172 | [11 empty] | E0003020172 →
운 반 | DT 15TON | 0.0339 | HR | 107004 | 3626 | 30499 | 1033 | 56874 | 1928 | 19631 | 665 |  |  |  | 30 |  | E0006020150 | [11 empty] | E0006020150 →
포 설 공 |  | 0.0133 | 인 | 211355 | 2811 | 0 |  | 211355 | 2811 | 0 |  |  |  |  | 35 |  | L042 | [11 empty] | L042 →
보통인부 |  | 0.0133 | 인 | 167081 | 2222 | 0 |  | 167081 | 2222 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 0.0533 | HR | 102547 | 5464 | 19993 | 1065 | 56874 | 3031 | 25680 | 1368 |  |  |  | 50 |  | E0002110060 | [11 empty] | E0002110060 →
진동 로울러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 0.0533 | HR | 40104 | 2136 | 3455 | 184 | 34803 | 1854 | 1846 | 98 |  |  |  | 60 |  | E0013050007 | [11 empty] | E0013050007 →
살 수 | WT 5500L | 0.0267 | HR | 75016 | 2001 | 16805 | 448 | 48741 | 1301 | 9470 | 252 |  |  |  | 70 |  | E0072040055 | [11 empty] | E0072040055 →
별표 48/#20 표층포설및다짐(기계) | 주간:T=5CM | 1 | M2 |  | 957 |  | 111 |  | 668 |  | 178 |  |  | K2020205
아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | 0.1199 | TON | 100940 | 12102 | 100940 | 12102 | 0 |  | 0 |  | 별산자재 | 56100707213 |  | 10 | * | M1155009-1 |  |  |  |  | 별산자재 | [6 empty] | M1155009-1 →
아스팔트 페이퍼(휘니셔) | 3 M | 0.0017 | HR | 129748 | 219 | 19334 | 32 | 56874 | 96 | 53540 | 91 |  |  |  | 15 |  | E0032010003 | [11 empty] | E0032010003 →
포 장 공 |  | 0.0008 | 인 | 266931 | 213 | 0 |  | 266931 | 213 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L041 | [11 empty] | L041 →
보통인부 |  | 0.0002 | 인 | 167081 | 33 | 0 |  | 167081 | 33 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
머캐덤 로울러(자주식) | 10-12 TON | 0.0017 | HR | 84229 | 141 | 15253 | 25 | 56874 | 96 | 12102 | 20 |  |  |  | 50 |  | E0011060012 | [11 empty] | E0011060012 →
타이어로울러(자주식) | 8 -15 TON | 0.0017 | HR | 93661 | 158 | 13677 | 23 | 56874 | 96 | 23110 | 39 |  |  |  | 60 |  | E0014060015 | [11 empty] | E0014060015 →
탠덤로울러(자주식) | 5 - 8 TON | 0.0017 | HR | 73600 | 123 | 8201 | 13 | 56874 | 96 | 8525 | 14 |  |  |  | 70 |  | E0012060008 | [11 empty] | E0012060008 →
물탱크(살수차) | 16000 L | 0.0008 | HR | 90214 | 70 | 23310 | 18 | 48741 | 38 | 18163 | 14 |  |  |  | 80 |  | E0072040160 | [11 empty] | E0072040160 →
별표 49/#21 기층포설및다짐(기계) | 주간:T=10CM | 1 | M2 |  | 1032 |  | 119 |  | 724 |  | 189 |  |  | K2020710
아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | 0.2397 | TON | 79870 | 19144 | 79870 | 19144 | 0 |  | 0 |  | 별산자재 | 56100707214 |  | 10 | * | M1158003-1 |  |  |  |  | 별산자재 | [6 empty] | M1158003-1 →
아스팔트 페이퍼(휘니셔) | 3 M | 0.0018 | HR | 129748 | 232 | 19334 | 34 | 56874 | 102 | 53540 | 96 |  |  |  | 15 |  | E0032010003 | [11 empty] | E0032010003 →
포 장 공 |  | 0.0009 | 인 | 266931 | 240 | 0 |  | 266931 | 240 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L041 | [11 empty] | L041 →
보통인부 |  | 0.0002 | 인 | 167081 | 33 | 0 |  | 167081 | 33 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
매캐덤 로울러(자주식) | 10-12 TON | 0.0018 | HR | 84229 | 150 | 15253 | 27 | 56874 | 102 | 12102 | 21 |  |  |  | 50 |  | E0011060012 | [11 empty] | E0011060012 →
타이어로울러(자주식) | 8 - 15 TON | 0.0018 | HR | 93661 | 167 | 13677 | 24 | 56874 | 102 | 23110 | 41 |  |  |  | 60 |  | E0014060015 | [11 empty] | E0014060015 →
탠덤롤러(자주식) | 5 - 8 TON | 0.0018 | HR | 73600 | 131 | 8201 | 14 | 56874 | 102 | 8525 | 15 |  |  |  | 70 |  | E0012060008 | [11 empty] | E0012060008 →
물탱크 | 16000 L | 0.0009 | HR | 90214 | 79 | 23310 | 20 | 48741 | 43 | 18163 | 16 |  |  |  | 80 |  | E0072040160 | [11 empty] | E0072040160 →
별표 50/#22 택 코 팅 | 주간:수동식 | 1 | M2 |  | 475 |  | 391 |  | 84 |  | 0 |  |  | K2020910
컷백아스팔트 | RC-1,3 P/K(200ℓ) Tack coat용 | 0.309 | L | 1150 | 355 | 1150 | 355 | 0 |  | 0 |  |  | 56100307021 |  | 10 |  | M1149003 | [7 empty] | MA+ = | 35.5 | MA = | 35.5 | M1149003 →
운반 | 재료비의 10% | 1 | 식 | 0 | 35 |  | 35 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(10)*0.10
보통인부 |  | 0.0003 | 인 | 167081 | 50 | 0 |  | 167081 | 50 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 0.001 | HR | 37502 | 35 | 1956 | 1 | 34803 | 34 | 743 | 0 |  |  |  | 40 |  | E0034300400 | [11 empty] | E0034300400 →
별표 51/#23 프라임 코팅 | 주간:수동식 | 1 | M2 |  | 1698 |  | 1614 |  | 84 |  | 0 |  |  | K2020920
컷백아스팔트 | MC-1,3 P/K(200ℓ) Prime용 | 0.7725 | L | 1900 | 1467 | 1900 | 1467 | 0 |  | 0 |  |  | 56100307031 |  | 10 |  | M1149006 | [7 empty] | MA+ = | 146.7 | MA = | 146.7 | M1149006 →
운 반 | 재료비의 10% | 1 | 식 | 0 | 146 |  | 146 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(10)*0.10
보통인부 |  | 0.0003 | 인 | 167081 | 50 | 0 |  | 167081 | 50 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 0.001 | HR | 37502 | 35 | 1956 | 1 | 34803 | 34 | 743 | 0 |  |  |  | 50 |  | E0034300400 | [11 empty] | E0034300400 →
No.52 와이어메쉬설치 | #8 150x150 | 1 | M2 |  | 3103 |  | 2101 |  | 1002 |  | 0 |  |  | K2010220
와이어메쉬 | #8 150x150 | 1 | M2 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M20100010 | [11 empty] | M20100010 →
보통인부 |  | 0.006 | 인 | 167081 | 1002 | 0 |  | 167081 | 1002 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
No.53 인조화강석블럭포장 | T80 | 1 | m2 |  | 16383 |  | 4980 |  | 10370 |  | 1033 |  |  | NP0410-24
터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 0.22 | m3 | 5002 | 1099 | 299 | 65 | 4324 | 951 | 379 | 83 |  |  |  | 10 |  | N1070-2 |  | A | [9 empty] | N1070-2 →
잔토처리 | BH 0.6M3 | 0.22 | m3 | 1585 | 347 | 285 | 62 | 938 | 206 | 362 | 79 |  |  |  | 20 |  | N0860-2 |  | A | [9 empty] | N0860-2 →
원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 1 | m2 | 414 | 414 | 20 | 20 | 386 | 386 | 8 | 8 |  |  |  | 30 |  | N0800-2 |  | A | [9 empty] | N0800-2 →
혼합골재 | 40mm이하 | 0.104 | M3 | 25000 | 2600 | 25000 | 2600 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  | M0723004 | [11 empty] | M0723004 →
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.1 | m3 | 14311 | 1430 | 1554 | 155 | 11235 | 1123 | 1522 | 152 |  |  |  | 80 |  | N0303 |  | T | [9 empty] | N0303 →
모 래 | 현장도착도 | 0.0424 | M3 | 37000 | 1568 | 37000 | 1568 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  | M0717007 | [11 empty] | M0717007 →
보차도용콘크리트블록 | T80 | 1.04 | m2 | 36000 | 37440 | 36000 | 37440 | 0 |  | 0 |  | 관급자재 |  |  | 155 | * | MP-T70 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MP-T70 →
블럭포장 | t=6~8 | 1 | m2 | 8925 | 8925 | 510 | 510 | 7704 | 7704 | 711 | 711 |  |  |  | 165 |  | N6030-24 |  | T | [9 empty] | N6030-24 →
No.54 카스토퍼설치 | 1000X150X120 | 1 | EA |  | 57058 |  | 50000 |  | 6722 |  | 336 |  |  | K2020010
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-8-7 주차 블록 설치) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5
카스토퍼(주차블럭) | 1000X150X120 | 1 | EA | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MZ2100002 | [11 empty] | MZ2100002 →
특별인부 | 2인/90개 | 0.0222 | 인 | 219321 | 4868 | 0 |  | 219321 | 4868 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 | 2인/90개 | 0.0111 | 인 | 167081 | 1854 | 0 |  | 167081 | 1854 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L085 | [7 empty] | EQ+ = | 336.1 | EQ = | 336.1 | L085 →
공구손료 및 경장비 | 인력품의 5% | 1 | 식 | 0 | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 336 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | .eq=LA(20,30)*0.05
별표 55/#24 보차도 경계석(직선) | 화강석(200*250) | 1 | M |  | 45313 |  | 30935 |  | 13490 |  | 888 |  |  | K2040210
보차도경계석(화강석) | 200x250x1000㎜(직선) | 1.03 | EA | 29300 | 30179 | 29300 | 30179 | 0 |  | 0 |  |  | 56201007241 |  | 10 |  | M1209015 | [11 empty] | M1209015 →
보통인부 |  | 0.0111 | 인 | 167081 | 1854 | 0 |  | 167081 | 1854 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
특별인부 |  | 0.0333 | 인 | 219321 | 7303 | 0 |  | 219321 | 7303 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
트럭탑제형 크레인 | 5 TON | 0.0889 | HR | 67241 | 5977 | 8506 | 756 | 48741 | 4333 | 9994 | 888 |  |  |  | 40 |  | E0021050005 | [11 empty] | E0021050005 →
별표 56/#25 보차도 경계석(곡선) | 화강석(200*250) | 1 | M |  | 69812 |  | 53627 |  | 15186 |  | 999 |  |  | K2040220
보차도경계석(화강석) | 200x250x1000㎜(곡선) | 1.03 | EA | 51240 | 52777 | 51240 | 52777 | 0 |  | 0 |  |  | 56201007271 |  | 10 |  | M1209024 | [11 empty] | M1209024 →
보통인부 |  | 0.0125 | 인 | 167081 | 2088 | 0 |  | 167081 | 2088 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
특별인부 |  | 0.0375 | 인 | 219321 | 8224 | 0 |  | 219321 | 8224 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
트럭탑제형 크레인 | 5 TON | 0.1 | HR | 67241 | 6723 | 8506 | 850 | 48741 | 4874 | 9994 | 999 |  |  |  | 40 |  | E0021050005 | [11 empty] | E0021050005 →
별표 57/#26 보차도 경계석(낮춤석) | 화강석(200*100) | 1 | M |  | 23336 |  | 15726 |  | 7140 |  | 470 |  |  | K2040240
보차도경계석(화강석) | 200x100x1000㎜(직선) | 1.03 | EA | 14880 | 15326 | 14880 | 15326 | 0 |  | 0 |  |  | 56201007271 |  | 10 |  | M1209030 | [11 empty] | M1209030 →
보통인부 |  | 0.0059 | 인 | 167081 | 985 | 0 |  | 167081 | 985 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
특별인부 |  | 0.0176 | 인 | 219321 | 3860 | 0 |  | 219321 | 3860 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
트럭탑제형 크레인 | 5 TON | 0.0471 | HR | 67241 | 3165 | 8506 | 400 | 48741 | 2295 | 9994 | 470 |  |  |  | 40 |  | E0021050005 | [11 empty] | E0021050005 →
별표 58/#27 차선도색(실선) | 백색:융착식 | 1 | M2 |  | 20610 |  | 18116 |  | 2230 |  | 264 |  |  | K7011011
도로용페인트(융착식) | KSM6080(백색) 4종(P3-R5) | 4.53 | KG | 3300 | 14949 | 3300 | 14949 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M1500009 | [11 empty] | M1500009 →
고휘도용유리알 |  | 0.45 | KG | 4300 | 1935 | 4300 | 1935 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M1488003 | [11 empty] | M1488003 →
프라이머 | 융착식 도료용 | 0.2 | L | 2435 | 487 | 2435 | 487 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | M1500021 | [11 empty] | M1500021 →
L P G | 프로판(소매용) | 0.2 | KG | 1982 | 396 | 1982 | 396 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | M9384003 | [11 empty] | M9384003 →
특별인부 |  | 0.0029 | 인 | 219321 | 636 | 0 |  | 219321 | 636 | 0 |  |  |  |  | 60 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.0029 | 인 | 167081 | 484 | 0 |  | 167081 | 484 | 0 |  |  |  |  | 70 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
덤프트럭 | 4.5 톤 | 0.0114 | HR | 65534 | 746 | 9591 | 109 | 48741 | 555 | 7202 | 82 |  |  |  | 80 |  | E0006020045 | [11 empty] | E0006020045 →
덤프트럭 | 2.5 톤 | 0.0114 | HR | 60472 | 688 | 5562 | 63 | 48741 | 555 | 6169 | 70 |  |  |  | 90 |  | E0006020025 | [7 empty] | EQ+ = | 112 | EQ = | 112 | E0006020025 →
공구손료 | 인력품의10% | 1 | 식 | 0 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 112 |  |  |  | 100 |  | F | [5 empty] | .eq=LA(60,0,70)*0.1 |  | MA+ = | 177.67 | MA = | 177.67
잡 재 료 | 주재료비의1% | 1 | 식 | 0 | 177 |  | 177 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 110 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(10,0,50)*0.01
별표 59/#28 차선도색(문자,기호) | 백색:융착식 | 1 | M2 |  | 32701 |  | 18906 |  | 12333 |  | 1462 |  |  | K7011031
도로용페인트(융착식) | KSM6080(백색) 4종(P3-R5) | 4.53 | KG | 3300 | 14949 | 3300 | 14949 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | M1500009 | [11 empty] | M1500009 →
고휘도용유리알 |  | 0.45 | KG | 4300 | 1935 | 4300 | 1935 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | M1488003 | [11 empty] | M1488003 →
프라이머 | 융착식 도료용 | 0.2 | L | 2435 | 487 | 2435 | 487 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | M1500021 | [11 empty] | M1500021 →
L P G | 프로판(소매용) | 0.2 | KG | 1982 | 396 | 1982 | 396 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  | M9384003 | [11 empty] | M9384003 →
특별인부 |  | 0.0159 | 인 | 219321 | 3487 | 0 |  | 219321 | 3487 | 0 |  |  |  |  | 60 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.0159 | 인 | 167081 | 2656 | 0 |  | 167081 | 2656 | 0 |  |  |  |  | 70 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
덤프트럭 | 4.5 톤 | 0.0635 | HR | 65534 | 4161 | 9591 | 609 | 48741 | 3095 | 7202 | 457 |  |  |  | 80 |  | E0006020045 | [11 empty] | E0006020045 →
덤프트럭 | 2.5 톤 | 0.0635 | HR | 60472 | 3839 | 5562 | 353 | 48741 | 3095 | 6169 | 391 |  |  |  | 90 |  | E0006020025 | [7 empty] | EQ+ = | 614.3 | EQ = | 614.3 | E0006020025 →
공구손료 | 인력품의10% | 1 | 식 | 0 | 614 |  | 0 |  | 0 |  | 614 |  |  |  | 100 |  | F | [5 empty] | .eq=LA(60,0,70)*0.1 |  | MA+ = | 177.67 | MA = | 177.67
잡 재 료 | 주재료비의1% | 1 | 식 | 0 | 177 |  | 177 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 110 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(10,0,50)*0.01
별표 60/#29 장비 운반비 |  | 1 | 식 |  | 2011105 |  | 0 |  | 0 |  | 2011105 |  |  | K7011770-2
비자주식:트레일러 | 20 TON(노무비경비) | 22.167 | HR | 73227 | 1623221 | 0 | 0 | 56874 | 1260725 | 16353 | 362496 |  |  |  | 10 | * | E0027020022 | [11 empty] | E0027020022 →
비자주식:트레일러 | 20 TON(재료비) | 12.1674 | HR | 31879 | 387884 | 31879 | 387884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | * | E0027020021 | [7 empty] | EQ+ = | 2011105 | EQ = | 2011105 | E0027020021 →
계 |  |  |  | 0 | 2011105 |  | 0 |  | 0 |  | 2011105 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | .EQ=TOT(10,0,20)
No.61 세륜 세차 시설 | 6개월 | 1 | 식 |  | 11947341 |  | 0 |  | 0 |  | 11947341 |  | 부분실적 | WD25D000
합판거푸집 | 6회 | 47.3 | M2 | 46353 | 2192495 | 11819 | 559038 | 34193 | 1617328 | 341 | 16129 | 계산제외 |  |  | 10 | * | K3060116 |  | T | [9 empty] | K3060116 →
CON'C 타설(펌프차) | 철근 | 23.59 | M3 | 34252 | 808002 | 2832 | 66806 | 25476 | 600978 | 5944 | 140218 | 계산제외 |  |  | 20 | * | K3032412 |  | A | [9 empty] | K3032412 →
철근콘크리트 깨기 |  | 23.59 | M3 | 54514 | 1285984 | 8029 | 189404 | 31736 | 748652 | 14749 | 347928 | 계산제외 |  |  | 30 | * | K2010330 |  | A | [9 empty] | K2010330 →
CON'C 타설(굴삭기) | 무근 | 3.88 | M3 | 28187 | 109365 | 2498 | 9692 | 22448 | 87098 | 3241 | 12575 | 계산제외 |  |  | 40 | * | K3021812 |  | A | [9 empty] | K3021812 →
무근콘크리트 깨기 | 30cm미만 | 3.88 | M3 | 33020 | 128115 | 4276 | 16590 | 20885 | 81033 | 7859 | 30492 | 계산제외 |  |  | 50 | * | K2010310 |  | A | [9 empty] | K2010310 →
기초잡석부설및다짐 |  | 23.27 | M3 | 39788 | 925866 | 27789 | 646650 | 10816 | 251688 | 1183 | 27528 | 계산제외 |  |  | 60 | * | K2030210 |  | T | [9 empty] | K2030210 →
철근 가공조립 | Type-Ⅱ-2 | 0.801 | TON | 961592 | 770233 | 13840 | 11085 | 929169 | 744264 | 18583 | 14884 | 계산제외 |  |  | 70 | * | K3061110 |  | T | [9 empty] | K3061110 →
세륜시설운영 | 6개월 | 1 | 개소 | 5727281 | 5727281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727281 | 5727281 | 계산제외 |  |  | 80 | * | WD26D000 |  | F | [5 empty] | EQ+ = | 11947341 | EQ = | 11947341 | WD26D000 →
세륜 세차 시설 | (재료비+노무비+경비) | 1 | 식 | 0 | 11947341 |  | 0 |  | 0 |  | 11947341 |  |  |  | 90 |  | F | [5 empty] | TOT(10,0,80) = ?EQ
별표 62/#33 흄관 소운반 |  | 1 | M |  | 20315 |  | 604 |  | 15001 |  | 4710 |  |  | K7011720
크레인(트럭) | 10 TON | 0.0667 | HR | 94318 | 6289 | 7341 | 489 | 56874 | 3793 | 30103 | 2007 |  |  |  | 10 |  | E0021040010 | [11 empty] | E0021040010 →
비 계 공 |  | 0.0167 | 인 | 282352 | 4715 | 0 |  | 282352 | 4715 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L015 | [11 empty] | L015 →
보통인부 |  | 0.0083 | 인 | 167081 | 1386 | 0 |  | 167081 | 1386 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
크레인(타이어:노무비경비) | 10 TON | 0.0898 | HR | 86977 | 7810 | 0 | 0 | 56874 | 5107 | 30103 | 2703 |  |  |  | 40 |  | E0021040012 | [11 empty] | E0021040012 →
크레인(타이어:재료비) | 10 TON | 0.0157 | HR | 7341 | 115 | 7341 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  | E0021040011 | [11 empty] | E0021040011 →
별표 63/#34 시멘트 운반 |  | 1 | KG |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | K7011750
구역화물 운임(30KM까지) | 11TON | 0.0001 | 대 | 159270 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159270 | 15 |  |  |  | 10 |  | GS012 | [11 empty] | GS012 →
구역화물 하차비 |  | 0.001 | TON | 1723.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.91 | 1 |  |  |  | 30 |  | GS1000 | [11 empty] | GS1000 →
별표 64/#35 터파기 | BH 0.6M3, 인력10% | 1 | m3 |  | 5002 |  | 299 |  | 4324 |  | 379 |  |  | N1070-2
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 0.0173 | HR | 96128 | 1661 | 17297 | 299 | 56874 | 983 | 21957 | 379 |  |  |  | 10 |  | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
보통인부 |  | 0.02 | 인 | 167081 | 3341 | 0 |  | 167081 | 3341 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
별표 65/#36 잔토처리 | BH 0.6M3 | 1 | m3 |  | 1585 |  | 285 |  | 938 |  | 362 |  |  | N0860-2
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 0.0165 | HR | 96128 | 1585 | 17297 | 285 | 56874 | 938 | 21957 | 362 |  |  |  | 10 |  | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
별표 66/#37 원지반 다짐 | P.C 1.5ton 3회 | 1 | m2 |  | 414 |  | 20 |  | 386 |  | 8 |  |  | N0800-2
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 0.0111 | HR | 37398 | 414 | 1845 | 20 | 34803 | 386 | 750 | 8 |  |  |  | 10 |  | E0017300015 | [11 empty] | E0017300015 →
No.67 보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1 | m3 |  | 14311 |  | 1554 |  | 11235 |  | 1522 |  |  | N0303
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 0.0066667 | 일 | 2146792 | 14311 | 233236 | 1554 | 1685252 | 11235 | 228304 | 1522 |  |  |  | 10 |  | N0302 |  | T | [9 empty] | N0302 →
No.68 보도용블럭설치(소형) | A-Type | 1 | m2 |  | 8925 |  | 510 |  | 7704 |  | 711 |  |  | N6030-24
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-7-1 보도용 블록 설치(소형)) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
포 장 공 |  | 0.01 | 인 | 266931 | 2669 | 0 |  | 266931 | 2669 | 0 |  |  | 56900017123 |  | 20 |  | L041 | [11 empty] | L041 →
특별인부 |  | 0.0067 | 인 | 219321 | 1469 | 0 |  | 219321 | 1469 | 0 |  |  | 56900017118 |  | 30 |  | L084 | [11 empty] | L084 →
보통인부 |  | 0.0067 | 인 | 167081 | 1119 | 0 |  | 167081 | 1119 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 40 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 0.0267 | HR | 37398 | 998 | 1845 | 49 | 34803 | 929 | 750 | 20 |  |  |  | 50 |  | E0017300015 | [11 empty] | E0017300015 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 0.0267 | HR | 96128 | 2565 | 17297 | 461 | 56874 | 1518 | 21957 | 586 |  |  |  | 60 |  | E0002010060 | [7 empty] | EQ+ = | 105.14 | EQ = | 105.14 | E0002010060 →
잡재료 | 노무비의% | 2 | % | 0 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 105 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | EQ=la(20,0,40)*2/100
No.69 보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모 장비 사용, 150m3/일 | 1 | 일 |  | 2146792 |  | 233236 |  | 1685252 |  | 228304 |  |  | N0302
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-3-1 인력식 소규모장비 포설) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5
포 설 공 |  | 2 | 인 | 211355 | 422710 | 0 |  | 211355 | 422710 | 0 |  |  | 56900017122 |  | 10 |  | L042 | [11 empty] | L042 →
보통인부 |  | 2 | 인 | 167081 | 334162 | 0 |  | 167081 | 334162 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 20 |  | L085 | [11 empty] | L085 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 8 | HR | 96128 | 769024 | 17297 | 138376 | 56874 | 454992 | 21957 | 175656 |  |  |  | 30 |  | E0002010060 | [11 empty] | E0002010060 →
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 8 | HR | 40104 | 320832 | 3455 | 27640 | 34803 | 278424 | 1846 | 14768 |  |  |  | 40 |  | E0013050007 | [11 empty] | E0013050007 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 4 | HR | 75016 | 300064 | 16805 | 67220 | 48741 | 194964 | 9470 | 37880 |  |  |  | 50 |  | E0072040055 | [11 empty] | E0072040055 →

## 일위대가_별표 (hidden)
일위대가_별표
산 출 근 거 | 수 량 | 비 고
※ 노란색 셀을 수정하고 툴바에서 수식 > 시트계산을 하면
별표 1/#1 흙깍기 ¦ 토사¦M3 | 1 |  |  |  | 엑셀 수식이 적용됩니다. (단축키 F9 키)
절 취
가. 흙깍기 (B/D 19TON) |  |  |  | 가. 흙깍기 (B/D 19TON)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저)'
Q = 60 * qo * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * qo * f * E / Cm'
L=20.00 M , q=3.2 , e=0.96 |  |  |  | L = 20 'M' , q = 3.2 , e = 0.96 | L = | 20 | L = | 20 | Q = | 3.2 | Q = | 3.2 | E = | 0.96 | E = | 0.96
삽날의 용량 : qo = 3.20 * 0.96 = 3.07 m3 |  |  |  | '삽날의 용량 :'qo = {q} * {e} = {?,'9.9R'}'m3' | 15_1_1+ = | 3.2 | 15_1_1 = | 3.2 | 15_1_2+ = | 0.96 | 15_1_2 = | 0.96 | QO+ = | 3.07 | QO = | 3.07 | 15_1_3+ = | 3.07 | 15_1_3 = | 3.07
토량환산계수 : f = 1 / 1.25 = 0.80 |  |  |  | '토량환산계수 :'f = 1 / 1.25 = {?,'9.9R'} | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 17_1_1+ = | 0.8 | 17_1_1 = | 0.8
작업 효율 : E=0.50 |  |  |  | '작업 효율 :'E = 0.50 | E = | 0.5 | E = | 0.5
전진 속도 : V1=40.00 m/min |  |  |  | '전진 속도 :'V1 = 40'm/min' | V1 = | 40 | V1 = | 40
후진 속도 : V2=46.00 m/min |  |  |  | '후진 속도 :'V2 = 46'm/min' | V2 = | 46 | V2 = | 46
기어 변속 시간 : t=0.25 min |  |  |  | '기어 변속 시간 :'t = 0.25'min' | T = | 0.25 | T = | 0.25
Cm = 20.00/40.00 + 20.00/46.00 + 0.25 = 1.18 min |  |  |  | Cm = {L}/{V1} + {L}/{V2} + {t} = {?,'9.9R'}'min' | 27_1_1+ = | 20 | 27_1_1 = | 20 | 27_1_2+ = | 40 | 27_1_2 = | 40 | 27_1_3+ = | 20 | 27_1_3 = | 20 | 27_1_4+ = | 46 | 27_1_4 = | 46 | 27_1_5+ = | 0.25 | 27_1_5 = | 0.25 | CM+ = | 1.18 | CM = | 1.18 | 27_1_6+ = | 1.18 | 27_1_6 = | 1.18
Q = 60 * 3.07 * 0.80 * 0.50 / 1.18 = 62.44 m3/hr |  |  |  | Q = 60 * {qo} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 29_1_1+ = | 3.07 | 29_1_1 = | 3.07 | 29_1_2+ = | 0.8 | 29_1_2 = | 0.8 | 29_1_3+ = | 0.5 | 29_1_3 = | 0.5 | 29_1_4+ = | 1.18 | 29_1_4 = | 1.18 | Q+ = | 62.44 | Q = | 62.44 | 29_1_5+ = | 62.44 | 29_1_5 = | 62.44
1 / Q = QTY hr/m3 | 0.016 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | QTY+ = | 0.016 | QTY = | 0.016
별표 2/#2 흙 쌓 기 ¦ 주간(토사)¦M3 | 1
포 설
가. 포 설 (B/D 19TON) |  |  |  | 가. 포 설 (B/D 19TON)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저)'
Q = 60 * qo * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * qo * f * E / Cm'
q=3.2 , e=0.96 |  |  |  | q = 3.2 , e = 0.96 | Q = | 3.2 | Q = | 3.2 | E = | 0.96 | E = | 0.96
L=1.175, C=0.95, T=0.3 M |  |  |  | L = 1.175, C = 0.95, T = 0.3'M' | L = | 1.175 | L = | 1.175 | C = | 0.95 | C = | 0.95 | T = | 0.3 | T = | 0.3
qo = q * e = 3.07 m3 |  |  |  | qo = q * e = {?,'9.9R'}'m3' | QO+ = | 3.07 | QO = | 3.07 | 48_1_1+ = | 3.07 | 48_1_1 = | 3.07
f = C / L = 0.81 , E=0.60 |  |  |  | f = C / L = {?,'9.9R'} , E = 0.60 | F+ = | 0.81 | F = | 0.81 | 50_1_1+ = | 0.81 | 50_1_1 = | 0.81 | E = | 0.6 | E = | 0.6
L1 (운반거리) = 20.0 M |  |  |  | L1'(운반거리)' = 20.0 'M' | L1 = | 20 | L1 = | 20
V1=75.00 m/min , V2=98.00 m/min , t=0.25 |  |  |  | V1 = 75'm/min', V2 = 98'm/min' , t = 0.25 | V1 = | 75 | V1 = | 75 | V2 = | 98 | V2 = | 98 | T = | 0.25 | T = | 0.25
Cm = (20.00 /75.00) + (20.00 / 98.00) + 0.25 = 0.72 min |  |  |  | Cm = ({L1} /{V1}) + ({L1} / {V2}) + {t} = {?,'9.9R'}'min' | 56_1_1+ = | 20 | 56_1_1 = | 20 | 56_1_2+ = | 75 | 56_1_2 = | 75 | 56_1_3+ = | 20 | 56_1_3 = | 20 | 56_1_4+ = | 98 | 56_1_4 = | 98 | 56_1_5+ = | 0.25 | 56_1_5 = | 0.25 | CM+ = | 0.72 | CM = | 0.72 | 56_1_6+ = | 0.72 | 56_1_6 = | 0.72
Q = 60 * 3.07 * 0.81 * 0.60 / 0.72 = 124.34 m3/hr |  |  |  | Q = 60 * {qo} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 58_1_1+ = | 3.07 | 58_1_1 = | 3.07 | 58_1_2+ = | 0.81 | 58_1_2 = | 0.81 | 58_1_3+ = | 0.6 | 58_1_3 = | 0.6 | 58_1_4+ = | 0.72 | 58_1_4 = | 0.72 | Q+ = | 124.34 | Q = | 124.34 | 58_1_5+ = | 124.34 | 58_1_5 = | 124.34
1 /124.34 * 0.5 (50%적용) = QTY hr/m3 | 0.004 |  |  | 1 /{Q} * 0.5'(50%적용)' = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | 60_1_1+ = | 124.34 | 60_1_1 = | 124.34 | QTY+ = | 0.004 | QTY = | 0.004
다 짐
나. 다 짐 (진동로울러 10ton) |  |  |  | 나. 다 짐 (진동로울러 10ton)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-9 롤러) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-9 롤러)'
Q = 1000 * V * W * D * E * f / N |  |  |  | 'Q = 1000 * V * W * D * E * f / N'
V=4.00 km/hr , W=1.9 m , D=0.30 m |  |  |  | V = 4'km/hr', W = 1.9'm', D = 0.30'm' | V = | 4 | V = | 4 | W = | 1.9 | W = | 1.9 | D = | 0.3 | D = | 0.3
f=1.0 , E=0.60 , N=6.00 회 |  |  |  | f = 1.0 , E = 0.60 , N = 6'회' | F = | 1 | F = | 1 | E = | 0.6 | E = | 0.6 | N = | 6 | N = | 6
Q = 1000 * 4.00 * 1.90 * 0.30 * 0.60 * 1.00 / 6.00 = 228.00 m3/hr |  |  |  | Q = 1000 * {V} * {W} * {D} * {E} * {F} / {N} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 73_1_1+ = | 4 | 73_1_1 = | 4 | 73_1_2+ = | 1.9 | 73_1_2 = | 1.9 | 73_1_3+ = | 0.3 | 73_1_3 = | 0.3 | 73_1_4+ = | 0.6 | 73_1_4 = | 0.6 | 73_1_5+ = | 1 | 73_1_5 = | 1 | 73_1_6+ = | 6 | 73_1_6 = | 6 | Q+ = | 228 | Q = | 228 | 73_1_7+ = | 228 | 73_1_7 = | 228
1 / Q = QTY hr/m3 | 0.0044 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | QTY+ = | 0.0044 | QTY = | 0.0044
살 수
3. 살수(물탱크 5500 L ) 10 % 적용 |  |  |  | 3. 살수(물탱크 5500 L ) 10 % 적용
(2024년 건설공사표준품셈 8-1-4 시공능력 산정 기본식) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-1-4 시공능력 산정 기본식)'
O.M.C = 13 % , N.M.C = 8 % |  |  |  | O.M.C = 13'%' , N.M.C = 8'%'
W : Ww / Ws* 100 |  |  |  | W : Ww / Ws* 100
Ww : 1600 - Ws |  |  |  | Ww : 1600 - Ws
Ws=1,416.00 kg |  |  |  | Ws= 1,416'kg' | WS = | 1416 | WS = | 1416
13 : (1600-1,416.00)/1,416.00*100 |  |  |  | 13 : (1600-{Ws})/{Ws}*100 | 89_1_1+ = | 1416 | 89_1_1 = | 1416 | 89_1_2+ = | 1416 | 89_1_2 = | 1416
113 Ws: 160000 |  |  |  | 113 Ws: 160000
WQ = 1,416.00*(0.13-0.08)=70.80 KG/M2 |  |  |  | WQ = {Ws}*(0.13-0.08)=?'KG/M2' | 93_1_1+ = | 1416 | 93_1_1 = | 1416 | WQ+ = | 70.8 | WQ = | 70.8 | 93_1_2+ = | 70.8 | 93_1_2 = | 70.8
t1=5.00 MIN (호스조작) |  |  |  | t1 = 5'MIN (호스조작)' | T1 = | 5 | T1 = | 5
t2=10.00 MIN (펌핑) |  |  |  | t2 = 10'MIN (펌핑)' | T2 = | 10 | T2 = | 10
t3=5.00 MIN (대기) |  |  |  | t3 = 5'MIN (대기)' | T3 = | 5 | T3 = | 5
t4=20.00 MIN (살수) |  |  |  | t4 = 20'MIN (살수)' | T4 = | 20 | T4 = | 20
CM = (5.00 + 10.00 + 5.00 + 20.00) = 40.00 MIN |  |  |  | CM = ({T1} + {T2} + {T3} + {T4}) = ?'MIN' | 103_1_1+ = | 5 | 103_1_1 = | 5 | 103_1_2+ = | 10 | 103_1_2 = | 10 | 103_1_3+ = | 5 | 103_1_3 = | 5 | 103_1_4+ = | 20 | 103_1_4 = | 20 | CM+ = | 40 | CM = | 40 | 103_1_5+ = | 40 | 103_1_5 = | 40
Qw = (60*5500*0.9) / (40.00*70.80) = 104.87 M2/HR |  |  |  | Qw = (60*5500*0.9) / ({CM}*{WQ}) = ?'M2/HR' | 105_1_1+ = | 40 | 105_1_1 = | 40 | 105_1_2+ = | 70.8 | 105_1_2 = | 70.8 | QW+ = | 104.87 | QW = | 104.87 | 105_1_3+ = | 104.87 | 105_1_3 = | 104.87
1 / Qw = qty hr/m3 | 0.0095 |  |  | 1 / Qw = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0095 | QTY = | 0.0095
별표 3/#3 흙 쌓 기 ¦ 주간(토사)(비다짐)¦M3 | 1
포 설
가. 포 설 (B/D 19TON) |  |  |  | 가. 포 설 (B/D 19TON)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저)'
Q = 60 * qo * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * qo * f * E / Cm'
q=3.2 , e=0.96 |  |  |  | q = 3.2 , e = 0.96 | Q = | 3.2 | Q = | 3.2 | E = | 0.96 | E = | 0.96
L=1.175, C=0.95, T=0.3 M |  |  |  | L = 1.175, C = 0.95, T = 0.3'M' | L = | 1.175 | L = | 1.175 | C = | 0.95 | C = | 0.95 | T = | 0.3 | T = | 0.3
qo = q * e = 3.07 m3 |  |  |  | qo = q * e = {?,'9.9R'}'m3' | QO+ = | 3.07 | QO = | 3.07 | 124_1_1+ = | 3.07 | 124_1_1 = | 3.07
f = C / L = 0.81 , E=0.60 |  |  |  | f = C / L = {?,'9.9R'} , E = 0.60 | F+ = | 0.81 | F = | 0.81 | 126_1_1+ = | 0.81 | 126_1_1 = | 0.81 | E = | 0.6 | E = | 0.6
L1 (운반거리) = 20.0 M |  |  |  | L1'(운반거리)' = 20.0 'M' | L1 = | 20 | L1 = | 20
V1=75.00 m/min , V2=98.00 m/min , t=0.25 |  |  |  | V1 = 75'm/min', V2 = 98'm/min' , t = 0.25 | V1 = | 75 | V1 = | 75 | V2 = | 98 | V2 = | 98 | T = | 0.25 | T = | 0.25
Cm = (20.00 /75.00) + (20.00 / 98.00) + 0.25 = 0.72 min |  |  |  | Cm = ({L1} /{V1}) + ({L1} / {V2}) + {t} = {?,'9.9R'}'min' | 132_1_1+ = | 20 | 132_1_1 = | 20 | 132_1_2+ = | 75 | 132_1_2 = | 75 | 132_1_3+ = | 20 | 132_1_3 = | 20 | 132_1_4+ = | 98 | 132_1_4 = | 98 | 132_1_5+ = | 0.25 | 132_1_5 = | 0.25 | CM+ = | 0.72 | CM = | 0.72 | 132_1_6+ = | 0.72 | 132_1_6 = | 0.72
Q = 60 * 3.07 * 0.81 * 0.60 / 0.72 = 124.34 m3/hr |  |  |  | Q = 60 * {qo} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 134_1_1+ = | 3.07 | 134_1_1 = | 3.07 | 134_1_2+ = | 0.81 | 134_1_2 = | 0.81 | 134_1_3+ = | 0.6 | 134_1_3 = | 0.6 | 134_1_4+ = | 0.72 | 134_1_4 = | 0.72 | Q+ = | 124.34 | Q = | 124.34 | 134_1_5+ = | 124.34 | 134_1_5 = | 124.34
1 /124.34 * 0.5 (50%적용) = QTY hr/m3 | 0.004 |  |  | 1 /{Q} * 0.5'(50%적용)' = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | 136_1_1+ = | 124.34 | 136_1_1 = | 124.34 | QTY+ = | 0.004 | QTY = | 0.004
별표 4/#4 유용토운반 ¦ 도저운반(토사)¦M3 | 1
운반
가. 포 설 (B/D 19TON) |  |  |  | 가. 포 설 (B/D 19TON)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저)'
Q = 60 * qo * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * qo * f * E / Cm'
q=3.2 , e=0.96 |  |  |  | q = 3.2 , e = 0.96 | Q = | 3.2 | Q = | 3.2 | E = | 0.96 | E = | 0.96
L=1.175, C=0.95, T=0.3 M |  |  |  | L = 1.175, C = 0.95, T = 0.3'M' | L = | 1.175 | L = | 1.175 | C = | 0.95 | C = | 0.95 | T = | 0.3 | T = | 0.3
qo = q * e = 3.07 m3 |  |  |  | qo = q * e = {?,'9.9R'}'m3' | QO+ = | 3.07 | QO = | 3.07 | 153_1_1+ = | 3.07 | 153_1_1 = | 3.07
f = 1 / L = 0.85 , E=0.65 |  |  |  | f = 1 / L = {?,'9.9R'} , E = 0.65 | F+ = | 0.85 | F = | 0.85 | 155_1_1+ = | 0.85 | 155_1_1 = | 0.85 | E = | 0.65 | E = | 0.65
L1 (운반거리) = 25.0 M |  |  |  | L1'(운반거리)' = 25.0 'M' | L1 = | 25 | L1 = | 25
V1=52.00 m/min , V2=58.00 m/min , t=0.25 |  |  |  | V1 = 52'm/min', V2 = 58'm/min' , t = 0.25 | V1 = | 52 | V1 = | 52 | V2 = | 58 | V2 = | 58 | T = | 0.25 | T = | 0.25
Cm = (25.00 /52.00) + (25.00 / 58.00) + 0.25 = 1.16 min |  |  |  | Cm = ({L1} /{V1}) + ({L1} / {V2}) + {t} = {?,'9.9R'}'min' | 161_1_1+ = | 25 | 161_1_1 = | 25 | 161_1_2+ = | 52 | 161_1_2 = | 52 | 161_1_3+ = | 25 | 161_1_3 = | 25 | 161_1_4+ = | 58 | 161_1_4 = | 58 | 161_1_5+ = | 0.25 | 161_1_5 = | 0.25 | CM+ = | 1.16 | CM = | 1.16 | 161_1_6+ = | 1.16 | 161_1_6 = | 1.16
Q = 60 * 3.07 * 0.85 * 0.65 / 1.16 = 87.73 m3/hr |  |  |  | Q = 60 * {qo} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 163_1_1+ = | 3.07 | 163_1_1 = | 3.07 | 163_1_2+ = | 0.85 | 163_1_2 = | 0.85 | 163_1_3+ = | 0.65 | 163_1_3 = | 0.65 | 163_1_4+ = | 1.16 | 163_1_4 = | 1.16 | Q+ = | 87.73 | Q = | 87.73 | 163_1_5+ = | 87.73 | 163_1_5 = | 87.73
1 /87.73 = QTY hr/m3 | 0.0114 |  |  | 1 /{Q} = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | 165_1_1+ = | 87.73 | 165_1_1 = | 87.73 | QTY+ = | 0.0114 | QTY = | 0.0114
별표 5/#5 표토제거 ¦ 답외구간, 불도져 19TON¦㎡ | 1
불도저(무한궤도)
가. 포 설 (B/D 32TON) |  |  |  | 가. 포 설 (B/D 32TON)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-1 불도저)'
Q = 60 * qo * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * qo * f * E / Cm'
q=5.5 , e=0.96 |  |  |  | q = 5.5 , e = 0.96 | Q = | 5.5 | Q = | 5.5 | E = | 0.96 | E = | 0.96
L=1.3, C=0.95, T=0.2 M |  |  |  | L = 1.3, C = 0.95, T = 0.2'M' | L = | 1.3 | L = | 1.3 | C = | 0.95 | C = | 0.95 | T = | 0.2 | T = | 0.2
qo = q * e = 5.28 m3 |  |  |  | qo = q * e = {?,'9.9R'}'m3' | QO+ = | 5.28 | QO = | 5.28 | 182_1_1+ = | 5.28 | 182_1_1 = | 5.28
f = 1 / L = 0.77 , E=0.65 |  |  |  | f = 1 / L = {?,'9.9R'} , E = 0.65 | F+ = | 0.77 | F = | 0.77 | 184_1_1+ = | 0.77 | 184_1_1 = | 0.77 | E = | 0.65 | E = | 0.65
L1 (운반거리) = 20.0 M |  |  |  | L1'(운반거리)' = 20.0 'M' | L1 = | 20 | L1 = | 20
V1=40.00 m/min , V2=46.00 m/min |  |  |  | V1 = 40'm/min', V2 = 46'm/min' | V1 = | 40 | V1 = | 40 | V2 = | 46 | V2 = | 46
Cm = (20.00 /40.00) + (20.00 / 46.00) + 0.25 = 1.18 min |  |  |  | Cm = ({L1} /{V1}) + ({L1} / {V2}) + 0.25 = {?,'9.9R'}'min' | 190_1_1+ = | 20 | 190_1_1 = | 20 | 190_1_2+ = | 40 | 190_1_2 = | 40 | 190_1_3+ = | 20 | 190_1_3 = | 20 | 190_1_4+ = | 46 | 190_1_4 = | 46 | CM+ = | 1.18 | CM = | 1.18 | 190_1_5+ = | 1.18 | 190_1_5 = | 1.18
Q = 60 * 5.28 * 0.77 * 0.65 / (1.18*0.20) = 671.86 m3/hr |  |  |  | Q = 60 * {qo} * {f} * {E} / ({Cm}*{T}) = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 192_1_1+ = | 5.28 | 192_1_1 = | 5.28 | 192_1_2+ = | 0.77 | 192_1_2 = | 0.77 | 192_1_3+ = | 0.65 | 192_1_3 = | 0.65 | 192_1_4+ = | 1.18 | 192_1_4 = | 1.18 | 192_1_5+ = | 0.2 | 192_1_5 = | 0.2 | Q+ = | 671.86 | Q = | 671.86 | 192_1_6+ = | 671.86 | 192_1_6 = | 671.86
1 /671.86 = QTY hr/m3 | 0.0015 |  |  | 1 /{Q} = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | 194_1_1+ = | 671.86 | 194_1_1 = | 671.86 | QTY+ = | 0.0015 | QTY = | 0.0015
별표 7/#6 터파기 ¦ 무대,토사¦M3 | 1
터 파 기
가. 토사 터파기 (B/H 0.8㎥:타이어) |  |  |  | 가. 토사 터파기 (B/H 0.8㎥:타이어)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-3 굴삭기) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-3 굴삭기)'
Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm '
qo=0.8 ㎥ |  |  |  | qo = 0.8'㎥' | QO = | 0.8 | QO = | 0.8
L=1.25 , f = 1 / L= 0.80 |  |  |  | L = 1.25 , f = 1 / L= {?,'9.9R'} | L = | 1.25 | L = | 1.25 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 209_2_1+ = | 0.8 | 209_2_1 = | 0.8
E = 0.70 - 0.05 = 0.65 |  |  |  | E = 0.70 - 0.05 = {?,'9.9R'} | E+ = | 0.65 | E = | 0.65 | 211_1_1+ = | 0.65 | 211_1_1 = | 0.65
K=0.90 , Cm=20.00 sec(135도) |  |  |  | K = 0.90 , Cm = 20'sec(135도)' | K = | 0.9 | K = | 0.9 | CM = | 20 | CM = | 20
Q = 3600 * 0.80 *0.90 *0.80 * 0.65 / 20.00 = 67.39 m3/hr |  |  |  | Q = 3600 * {qo} *{k} *{f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 215_1_1+ = | 0.8 | 215_1_1 = | 0.8 | 215_1_2+ = | 0.9 | 215_1_2 = | 0.9 | 215_1_3+ = | 0.8 | 215_1_3 = | 0.8 | 215_1_4+ = | 0.65 | 215_1_4 = | 0.65 | 215_1_5+ = | 20 | 215_1_5 = | 20 | Q+ = | 67.39 | Q = | 67.39 | 215_1_6+ = | 67.39 | 215_1_6 = | 67.39
1 / 67.39 = qty hr/m3 | 0.0148 |  |  | 1 / {Q} = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | 217_1_1+ = | 67.39 | 217_1_1 = | 67.39 | QTY+ = | 0.0148 | QTY = | 0.0148
별표 8/#7 되메우기및다짐(기계) ¦ 토사¦M3 | 1
되메우기
가. 되메우기 (BH 0.8M3 ) |  |  |  | 가. 되메우기 (BH 0.8M3 )
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-3 굴삭기) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-3 굴삭기)'
Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm |  |  |  | ' Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm'
qo=0.8 m3 |  |  |  | qo = 0.8'm3' | QO = | 0.8 | QO = | 0.8
f = 0.875 / 1.25 = 0.70 |  |  |  | f = 0.875 / 1.25 = {?,'9.9R'} | F+ = | 0.7 | F = | 0.7 | 232_1_1+ = | 0.7 | 232_1_1 = | 0.7
E=0.75 , K=0.90 |  |  |  | E = 0.75 , K = 0.90 | E = | 0.75 | E = | 0.75 | K = | 0.9 | K = | 0.9
Cm=20.00 sec(135도) |  |  |  | Cm = 20'sec(135도)' | CM = | 20 | CM = | 20
Q = 3600 * 0.80 * 0.70 * 0.90 * 0.75 / 20.00 = 68.04 m3/hr |  |  |  | Q = 3600 * {qo} * {f} * {k} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 238_1_1+ = | 0.8 | 238_1_1 = | 0.8 | 238_1_2+ = | 0.7 | 238_1_2 = | 0.7 | 238_1_3+ = | 0.9 | 238_1_3 = | 0.9 | 238_1_4+ = | 0.75 | 238_1_4 = | 0.75 | 238_1_5+ = | 20 | 238_1_5 = | 20 | Q+ = | 68.04 | Q = | 68.04 | 238_1_6+ = | 68.04 | 238_1_6 = | 68.04
1 / Q = qty hr/m3 | 0.0147 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0147 | QTY = | 0.0147
다 짐
나. 다 짐 (진동로라 2.5TON) |  |  |  | 나. 다 짐 (진동로라 2.5TON)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-9 롤러) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-9 롤러)'
V=1.0 ㎞/HR , W=0.7 M , D=0.2 M |  |  |  | V = 1.0'㎞/HR' , W = 0.7'M' , D = 0.2'M' | V = | 1 | V = | 1 | W = | 0.7 | W = | 0.7 | D = | 0.2 | D = | 0.2
F=1.0 , E=0.4 , N=10.00 회 |  |  |  | F = 1.0 , E = 0.4 , N = 10'회' | F = | 1 | F = | 1 | E = | 0.4 | E = | 0.4 | N = | 10 | N = | 10
Q = 1000 * 1.00 * 0.70 * 0.20 * 1.00 * 0.40 / 10.00=5.60 m3/hr |  |  |  | Q = 1000 * {V} * {W} * {D} * {f} * {E} / {N}={?,'9.9R'}'m3/hr' | 250_1_1+ = | 1 | 250_1_1 = | 1 | 250_1_2+ = | 0.7 | 250_1_2 = | 0.7 | 250_1_3+ = | 0.2 | 250_1_3 = | 0.2 | 250_1_4+ = | 1 | 250_1_4 = | 1 | 250_1_5+ = | 0.4 | 250_1_5 = | 0.4 | 250_1_6+ = | 10 | 250_1_6 = | 10 | Q+ = | 5.6 | Q = | 5.6 | 250_1_7+ = | 5.6 | 250_1_7 = | 5.6
1 /5.60 = QTY hr/m3 | 0.1786 |  |  | 1 /{Q} = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | 252_1_1+ = | 5.6 | 252_1_1 = | 5.6 | QTY+ = | 0.1786 | QTY = | 0.1786
별표 9/#8 아스팔트 포장절단 ¦ 주간¦M | 1
컷 터
가. 컷터 (320-400 MM) |  |  |  | 가. 컷터 (320-400 MM)
(2024년 건설공사표준품셈 2-1-2 포장 절단) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 2-1-2 포장 절단)'
1 일 / 500 * 8 hr = qty hr/m | 0.016 |  |  | 1'일' / 500 * 8'hr' = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.016 | QTY = | 0.016
블레이드
나. 재료비 (블레이드 D = 320-400 M/M, T = 3.2 MM) |  |  |  | 나. 재료비 (블레이드 D = 320-400 M/M, T = 3.2 MM)
100 M 당 0.27개 소요 |  |  |  | '100 M 당 0.27개 소요'
0.27 / 100 = qty 개/m | 0.0027 |  |  | 0.27 / 100 = {?,'9.999R'}qty'개/m' | QTY+ = | 0.0027 | QTY = | 0.0027
물탱크(살수차)
다. 물탱크 (5500L) |  |  |  | 다. 물탱크 (5500L)
L=0.09 km , V=25.00 km/hr |  |  |  | L = 0.09'km' , V = 25'km/hr' | L = | 0.09 | L = | 0.09 | V = | 25 | V = | 25
Q = 60 * q * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * q * f * E / Cm '
q=5.5, f=1.0 , E=0.9 |  |  |  | q = 5.5, f = 1.0 , E = 0.9, | Q = | 5.5 | Q = | 5.5 | F = | 1 | F = | 1 | E = | 0.9 | E = | 0.9
t1=15.00 min |  |  |  | t1 = 15'min' | T1 = | 15 | T1 = | 15
t2 = ( L / V ) * 2 * 60 = 0.43 min |  |  |  | t2 = ( L / V ) * 2 * 60 = {?,'9.9R'}'min' | T2+ = | 0.43 | T2 = | 0.43 | 285_1_1+ = | 0.43 | 285_1_1 = | 0.43
t3=10.00 min , t4=5.00 min |  |  |  | t3 = 10'min' , t4 = 5 'min' | T3 = | 10 | T3 = | 10 | T4 = | 5 | T4 = | 5
Cm = ( t1 + t2 + t3 + t4 ) = 30.43 min |  |  |  | Cm = ( t1 + t2 + t3 + t4 ) = {?,'9.9R'}'min' | CM+ = | 30.43 | CM = | 30.43 | 289_1_1+ = | 30.43 | 289_1_1 = | 30.43
Q = 60.00 * 5.50 * 1.00 * 0.90 / 30.43 = 9.76 톤/hr |  |  |  | Q = {60} * {q} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'톤/hr' | 291_1_1 = | 60 | 291_1_1 = | 60 | 291_1_2+ = | 5.5 | 291_1_2 = | 5.5 | 291_1_3+ = | 1 | 291_1_3 = | 1 | 291_1_4+ = | 0.9 | 291_1_4 = | 0.9 | 291_1_5+ = | 30.43 | 291_1_5 = | 30.43 | Q+ = | 9.76 | Q = | 9.76 | 291_1_6+ = | 9.76 | 291_1_6 = | 9.76
100 m 당 물소요량은 2톤 |  |  |  | '100 m 당 물소요량은 2톤'
( 2 / 100 ) / Q = qty hr/m | 0.002 |  |  | ( 2 / 100 ) / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.002 | QTY = | 0.002
특별인부
라. 배치인원 |  |  |  | 라. 배치인원
특별인부 : 500 m 당 1인 소요 |  |  |  | '특별인부 : 500 m 당 1인 소요'
1.0 / 500 = qty 인 | 0.002 |  |  | 1.0 / 500 = {?,'9.999R'}qty'인' | QTY+ = | 0.002 | QTY = | 0.002
보통인부
보통인부 : 500 m 당 1인 소요 |  |  |  | '보통인부 : 500 m 당 1인 소요'
1.0 / 500 = qty 인 | 0.002 |  |  | 1.0 / 500 = {?,'9.999R'}qty'인' | QTY+ = | 0.002 | QTY = | 0.002
동력분무기
마. 동력 분무기 (4.85kW) |  |  |  | 마. 동력 분무기 (4.85kW)
1 일 / 500 * 4 hr = qty hr/m | 0.008 |  |  | 1'일' / 500 * 4'hr' = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.008 | QTY = | 0.008
별표 10/#9 아스팔트 깨기 ¦ 주간¦M3 | 1
깨 기
가.깨기 (BH 0.7 M3 + 대형 브레이카) |  |  |  | 가.깨기 (BH 0.7 M3 + 대형 브레이카)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-15 대형브레이커) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-15 대형브레이커)'
BH 0.7 M3 |  |  |  | 'BH 0.7 M3'
Q=16.00 m3/hr |  |  |  | Q = 16'm3/hr' | Q = | 16 | Q = | 16
1 / Q = qty hr/m3 | 0.0625 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0625 | QTY = | 0.0625
깨 기
대형 브레이카 |  |  |  | '대형 브레이카'
Q=16.00 m3/hr |  |  |  | Q = 16'm3/hr' | Q = | 16 | Q = | 16
1 / Q = qty hr/m3 | 0.0625 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0625 | QTY = | 0.0625
치즐 소모량
치즐 소모량 |  |  |  | '치즐 소모량 '
A=0.01 본/hr |  |  |  | A = 0.01'본/hr' | A = | 0.01 | A = | 0.01
Q=16.0 m3/hr |  |  |  | Q = 16.0'm3/hr' | Q = | 16 | Q = | 16
1 / 16.00 * 0.01 = qty 본/m3 | 0.0006 |  |  | 1 / {Q} * {A} = {?,'9.999R'}qty'본/m3' | 348_1_1+ = | 16 | 348_1_1 = | 16 | 348_1_2+ = | 0.01 | 348_1_2 = | 0.01 | QTY+ = | 0.0006 | QTY = | 0.0006
작업보조인부(보통인부)
작업 보조인부 : |  |  |  | '작업 보조인부 :'
(1.0 인/일 * 1 / 8) / 16 m3/hr = qty 인/m3 | 0.0078 |  |  | (1.0'인/일'* 1 / 8) / 16'm3/hr' = {?,'9.999R'}qty'인/m3' | QTY+ = | 0.0078 | QTY = | 0.0078
별표 11/#10 콘크리트 포장절단 ¦ 주간¦M | 1
컷 터
가. 컷터 (320-400 MM) |  |  |  | 가. 컷터 (320-400 MM)
(2024년 건설공사표준품셈 2-1-2 포장 절단) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 2-1-2 포장 절단)'
1 일 / 450 * 8 hr = qty hr/m | 0.0178 |  |  | 1'일' / 450 * 8'hr' = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.0178 | QTY = | 0.0178
블레이드
나. 재료비 (블레이드 D = 320-400 M/M, T = 3.2 MM) |  |  |  | 나. 재료비 (블레이드 D = 320-400 M/M, T = 3.2 MM)
100 M 당 0.27개 소요 |  |  |  | '100 M 당 0.27개 소요'
0.27 / 100 = qty 개/m | 0.0027 |  |  | 0.27 / 100 = {?,'9.999R'}qty'개/m' | QTY+ = | 0.0027 | QTY = | 0.0027
물탱크(살수차)
다. 물탱크 (5500L) |  |  |  | 다. 물탱크 (5500L)
L=0.09 km , V=25.00 km/hr |  |  |  | L = 0.09'km' , V = 25'km/hr' | L = | 0.09 | L = | 0.09 | V = | 25 | V = | 25
Q = 60 * q * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * q * f * E / Cm '
q=5.5, f=1.0 , E=0.9 |  |  |  | q = 5.5, f = 1.0 , E = 0.9, | Q = | 5.5 | Q = | 5.5 | F = | 1 | F = | 1 | E = | 0.9 | E = | 0.9
t1=15.00 min |  |  |  | t1 = 15'min' | T1 = | 15 | T1 = | 15
t2 = ( L / V ) * 2 * 60 = 0.43 min |  |  |  | t2 = ( L / V ) * 2 * 60 = {?,'9.9R'}'min' | T2+ = | 0.43 | T2 = | 0.43 | 387_1_1+ = | 0.43 | 387_1_1 = | 0.43
t3=10.00 min , t4=5.00 min |  |  |  | t3 = 10'min' , t4 = 5 'min' | T3 = | 10 | T3 = | 10 | T4 = | 5 | T4 = | 5
Cm = ( t1 + t2 + t3 + t4 ) = 30.43 min |  |  |  | Cm = ( t1 + t2 + t3 + t4 ) = {?,'9.9R'}'min' | CM+ = | 30.43 | CM = | 30.43 | 391_1_1+ = | 30.43 | 391_1_1 = | 30.43
Q = 60.00 * 5.50 * 1.00 * 0.90 / 30.43 = 9.76 톤/hr |  |  |  | Q = {60} * {q} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'톤/hr' | 393_1_1 = | 60 | 393_1_1 = | 60 | 393_1_2+ = | 5.5 | 393_1_2 = | 5.5 | 393_1_3+ = | 1 | 393_1_3 = | 1 | 393_1_4+ = | 0.9 | 393_1_4 = | 0.9 | 393_1_5+ = | 30.43 | 393_1_5 = | 30.43 | Q+ = | 9.76 | Q = | 9.76 | 393_1_6+ = | 9.76 | 393_1_6 = | 9.76
100 m 당 물소요량은 2톤 |  |  |  | '100 m 당 물소요량은 2톤'
( 2 / 100 ) / Q = qty hr/m | 0.002 |  |  | ( 2 / 100 ) / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.002 | QTY = | 0.002
특별인부
라. 배치인원 |  |  |  | 라. 배치인원
특별인부 : 450 m 당 1인 소요 |  |  |  | '특별인부 : 450 m 당 1인 소요'
1.0 / 450 = qty 인 | 0.0022 |  |  | 1.0 / 450 = {?,'9.999R'}qty'인' | QTY+ = | 0.0022 | QTY = | 0.0022
보통인부
보통인부 : 450 m 당 1인 소요 |  |  |  | '보통인부 : 450 m 당 1인 소요'
1.0 / 450 = qty 인 | 0.0022 |  |  | 1.0 / 450 = {?,'9.999R'}qty'인' | QTY+ = | 0.0022 | QTY = | 0.0022
동력분무기
마. 동력 분무기 (4.85kW) |  |  |  | 마. 동력 분무기 (4.85kW)
1 일 / 450 * 4 hr = qty hr/m | 0.0089 |  |  | 1'일' / 450 * 4'hr' = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.0089 | QTY = | 0.0089
별표 12/#11 철근콘크리트 깨기 ¦ ¦M3 | 1
깨 기
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-15 대형브레이커) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-15 대형브레이커)'
가.깨기 (BH 0.7 M3 + 대형 브레이카) |  |  |  | 가.깨기 (BH 0.7 M3 + 대형 브레이카)
BH 0.7 M3 |  |  |  | 'BH 0.7 M3'
Q = (1.6 + 3.3) / 2 = 2.45 m3/HR |  |  |  | Q = (1.6 + 3.3) / 2 = {?,'9.9R'}'m3/HR' | Q+ = | 2.45 | Q = | 2.45 | 431_1_1+ = | 2.45 | 431_1_1 = | 2.45
1 / Q = qty hr/m3 | 0.4082 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.4082 | QTY = | 0.4082
깨 기
대형 브레이카 |  |  |  | '대형 브레이카'
Q = (1.6 + 3.3) / 2 = 2.45 m3/HR |  |  |  | Q = (1.6 + 3.3) / 2 = {?,'9.9R'}'m3/HR' | Q+ = | 2.45 | Q = | 2.45 | 439_1_1+ = | 2.45 | 439_1_1 = | 2.45
1 / Q = qty hr/m3 | 0.4082 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.4082 | QTY = | 0.4082
치 즐
치즐 소모량 : |  |  |  | '치즐 소모량 :'
A=0.01 본/HR |  |  |  | A= 0.01'본/HR' | A = | 0.01 | A = | 0.01
Q = (1.6 + 3.3) / 2 = 2.45 m3/HR |  |  |  | Q = (1.6 + 3.3) / 2 = {?,'9.9R'}'m3/HR' | Q+ = | 2.45 | Q = | 2.45 | 449_1_1+ = | 2.45 | 449_1_1 = | 2.45
1 / Q * A= qty 본/m3 | 0.0041 |  |  | 1 / Q * A= {?,'9.999R'}qty'본/m3' | QTY+ = | 0.0041 | QTY = | 0.0041
작업보조인부
작업 보조인부 : ( 1.0 인/일 * 1 / 8 ) / 2.45 m3/hr = qty 인/m3 | 0.051 |  |  | '작업 보조인부 :'( 1.0 '인/일' * 1 / 8 ) / 2.45'm3/hr' = {?,'9.999R'}qty'인/m3' | QTY+ = | 0.051 | QTY = | 0.051
별표 13/#12 무근콘크리트 깨기 ¦ 30cm미만¦M3 | 1
깨 기
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-15 대형브레이커) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-15 대형브레이커)'
가.깨기 (BH 0.7 M3 + 대형 브레이카) |  |  |  | 가.깨기 (BH 0.7 M3 + 대형 브레이카)
BH 0.7 M3 |  |  |  | 'BH 0.7 M3'
Q = (3.3 + 5.9) / 2 = 4.60 m3/HR |  |  |  | Q = (3.3 + 5.9) / 2 = {?,'9.9R'}'m3/HR' | Q+ = | 4.6 | Q = | 4.6 | 467_1_1+ = | 4.6 | 467_1_1 = | 4.6
1 / Q = qty hr/m3 | 0.2174 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.2174 | QTY = | 0.2174
깨 기
대형 브레이카 |  |  |  | '대형 브레이카'
Q = (3.3 + 5.9) / 2 = 4.60 m3/HR |  |  |  | Q = (3.3 + 5.9) / 2 = {?,'9.9R'}'m3/HR' | Q+ = | 4.6 | Q = | 4.6 | 475_1_1+ = | 4.6 | 475_1_1 = | 4.6
1 / Q = qty hr/m3 | 0.2174 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.2174 | QTY = | 0.2174
치 즐
치즐 소모량 : |  |  |  | '치즐 소모량 :'
A=0.01 본/HR |  |  |  | A = 0.01'본/HR' | A = | 0.01 | A = | 0.01
Q = (3.3 + 5.9) / 2 = 4.60 m3/HR |  |  |  | Q = (3.3 + 5.9) / 2 = {?,'9.9R'}'m3/HR' | Q+ = | 4.6 | Q = | 4.6 | 485_1_1+ = | 4.6 | 485_1_1 = | 4.6
1 / Q * A = qty 본/m3 | 0.0022 |  |  | 1 / Q * A = {?,'9.999R'}qty'본/m3' | QTY+ = | 0.0022 | QTY = | 0.0022
작업보조인부
작업 보조인부 : ( 1.0 인/일 * 1 / 8 ) / 2.45 m3/hr = qty 인/m3 | 0.051 |  |  | '작업 보조인부 :'( 1.0 '인/일' * 1 / 8 ) / 2.45'm3/hr' = {?,'9.999R'}qty'인/m3' | QTY+ = | 0.051 | QTY = | 0.051
별표 14/#13 폐기물적재 ¦ 주간¦M3 | 1
적 재
적 재 (BH 0.6 M3) |  |  |  | 적 재 (BH 0.6 M3)
Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm'
qo=0.6 m3 |  |  |  | qo = 0.6'm3' | QO = | 0.6 | QO = | 0.6
f = 1 / L = 1 / 1.40 = 0.71 |  |  |  | f = 1 / L = 1 / 1.40 = {?,'9.9R'} | F+ = | 0.71 | F = | 0.71 | 504_1_1+ = | 0.71 | 504_1_1 = | 0.71
E=0.35 , K=0.55 |  |  |  | E = 0.35 , K = 0.55 | E = | 0.35 | E = | 0.35 | K = | 0.55 | K = | 0.55
Cm=22.00 sec(180도) |  |  |  | Cm = 22'sec(180도)' | CM = | 22 | CM = | 22
Q = 3600 * 0.60 * 0.71 * 0.55 * 0.35 / 22.00 = 13.42 m3/hr |  |  |  | Q = 3600 * {qo} * {f} * {k} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 510_1_1+ = | 0.6 | 510_1_1 = | 0.6 | 510_1_2+ = | 0.71 | 510_1_2 = | 0.71 | 510_1_3+ = | 0.55 | 510_1_3 = | 0.55 | 510_1_4+ = | 0.35 | 510_1_4 = | 0.35 | 510_1_5+ = | 22 | 510_1_5 = | 22 | Q+ = | 13.42 | Q = | 13.42 | 510_1_6+ = | 13.42 | 510_1_6 = | 13.42
1 / Q = qty hr/m3 | 0.0745 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0745 | QTY = | 0.0745
별표 16/#14 되메우기및다짐(인력) ¦ 토사¦M3 | 1
보통인부 |  |  | 56900017041
가. 되메우기 (인력) |  |  |  | 가. 되메우기 (인력)
(2024년 건설공사표준품셈 3-2-1 인력 흙 다지기) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 3-2-1 인력 흙 다지기)'
보통인부 : 인력 흙다지기 - 성토두께 30cm, 토사 |  |  |  | '보통인부 : 인력 흙다지기 - 성토두께 30cm, 토사'
0.11 * 0.8 = qty 인 | 0.088 |  |  | 0.11 * 0.8 = {?,'9.999R'}qty'인' | QTY+ = | 0.088 | QTY = | 0.088
다 짐
나. 다 짐 (진동로라 2.5TON) |  |  |  | 나. 다 짐 (진동로라 2.5TON)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-9 롤러) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-9 롤러)'
V=1.0 ㎞/HR , W=0.7 M , D=0.2 M |  |  |  | V = 1.0'㎞/HR' , W = 0.7'M' , D = 0.2'M' | V = | 1 | V = | 1 | W = | 0.7 | W = | 0.7 | D = | 0.2 | D = | 0.2
F=1.0 , E=0.4 , N=10.00 회 |  |  |  | F = 1.0 , E = 0.4 , N = 10'회' | F = | 1 | F = | 1 | E = | 0.4 | E = | 0.4 | N = | 10 | N = | 10
Q = 1000 * 1.00 * 0.70 * 0.20 * 1.00 * 0.40 / 10.00=5.60 m3/hr |  |  |  | Q = 1000 * {V} * {W} * {D} * {f} * {E} / {N}={?,'9.9R'}'m3/hr' | 535_1_1+ = | 1 | 535_1_1 = | 1 | 535_1_2+ = | 0.7 | 535_1_2 = | 0.7 | 535_1_3+ = | 0.2 | 535_1_3 = | 0.2 | 535_1_4+ = | 1 | 535_1_4 = | 1 | 535_1_5+ = | 0.4 | 535_1_5 = | 0.4 | 535_1_6+ = | 10 | 535_1_6 = | 10 | Q+ = | 5.6 | Q = | 5.6 | 535_1_7+ = | 5.6 | 535_1_7 = | 5.6
1 /5.60 = QTY hr/m3 | 0.1786 |  |  | 1 /{Q} = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | 537_1_1+ = | 5.6 | 537_1_1 = | 5.6 | QTY+ = | 0.1786 | QTY = | 0.1786
별표 18/#15 모래채움및다짐 ¦ ¦M3 | 1
모 래
가. 원석대(모래) |  |  |  | 가. 원석대(모래)
1.0 * 1.04 * 1.15 / 0.90 = qty m3 | 1.3289 |  |  | 1.0 * 1.04 * 1.15 / 0.90 = {?,'9.999R'}qty'm3' | QTY+ = | 1.3289 | QTY = | 1.3289
굴삭기(무한궤도)
라. 채 움 (BH 0.6M3) |  |  |  | 라. 채 움 (BH 0.6M3)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-3 굴삭기) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-3 굴삭기)'
Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm |  |  |  | ' Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm'
qo=0.6 m3 , f = C / L = 0.9 / 1.15 = 0.78 |  |  |  | qo = 0.6'm3' , f = C / L = 0.9 / 1.15 = {?,'9.9R'} | QO = | 0.6 | QO = | 0.6 | F+ = | 0.78 | F = | 0.78 | 556_2_1+ = | 0.78 | 556_2_1 = | 0.78
E=0.75 , K=0.90 |  |  |  | E = 0.75 , K = 0.90 | E = | 0.75 | E = | 0.75 | K = | 0.9 | K = | 0.9
Cm=22.00 sec(180도) |  |  |  | Cm = 22'sec(180도)' | CM = | 22 | CM = | 22
Q = 3600 * 0.60 * 0.78 * 0.90 * 0.75 / 22.00 = 51.69 m3/hr |  |  |  | Q = 3600 * {qo} * {f} * {k} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 562_1_1+ = | 0.6 | 562_1_1 = | 0.6 | 562_1_2+ = | 0.78 | 562_1_2 = | 0.78 | 562_1_3+ = | 0.9 | 562_1_3 = | 0.9 | 562_1_4+ = | 0.75 | 562_1_4 = | 0.75 | 562_1_5+ = | 22 | 562_1_5 = | 22 | Q+ = | 51.69 | Q = | 51.69 | 562_1_6+ = | 51.69 | 562_1_6 = | 51.69
1 / Q = qty hr/m3 | 0.0193 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0193 | QTY = | 0.0193
물탱크(살수차)
마. 살 수 (W/TANK 5500L) |  |  |  | 마. 살 수 (W/TANK 5500L)
(2024년 건설공사표준품셈 8-1-4 시공능력 산정 기본식) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-1-4 시공능력 산정 기본식)'
자연 함수비 : 6.6 % |  |  |  | '자연 함수비 : 6.6 %'
최적 함수비 : 11.4 % |  |  |  | '최적 함수비 : 11.4 %'
포화 함수비 : 23.7 % |  |  |  | '포화 함수비 : 23.7 %'
모래의 소요 함수량 : 23.7 - 6.6 = 17.1 % ( 171 L/m3 ) |  |  |  | '모래의 소요 함수량 : 23.7 - 6.6 = 17.1 %' '( 171 L/m3 )'
Q = 60 * W * E * f / Cm |  |  |  | ' Q = 60 * W * E * f / Cm'
L=2.0 Km , V=25.00 km/hr |  |  |  | L = 2.0'Km' , V = 25'km/hr' | L = | 2 | L = | 2 | V = | 25 | V = | 25
W=5,500.00 , E=0.9, f=1.0 |  |  |  | W = 5,500 , E = 0.9, f = 1.0 | W = | 5500 | W = | 5500 | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F = | 1 | F = | 1
t1=15.00 mim |  |  |  | t1 = 15'mim' | T1 = | 15 | T1 = | 15
t2 = ( L / V ) * 2 * 60 = 9.60 min |  |  |  | t2 = ( L / V ) * 2 * 60 = {?,'9.9R'}'min' | T2+ = | 9.6 | T2 = | 9.6 | 587_1_1+ = | 9.6 | 587_1_1 = | 9.6
t3=10.00 min , t4=5.00 mim |  |  |  | t3 = 10'min' , t4 = 5'mim' | T3 = | 10 | T3 = | 10 | T4 = | 5 | T4 = | 5
Cm = 15.00 + 9.60 + 10.00 + 5.00 = 39.60 min |  |  |  | Cm = {t1} + {t2} + {t3} + {t4} = {?,'9.9R'}'min' | 591_1_1+ = | 15 | 591_1_1 = | 15 | 591_1_2+ = | 9.6 | 591_1_2 = | 9.6 | 591_1_3+ = | 10 | 591_1_3 = | 10 | 591_1_4+ = | 5 | 591_1_4 = | 5 | CM+ = | 39.6 | CM = | 39.6 | 591_1_5+ = | 39.6 | 591_1_5 = | 39.6
Q = 60 * 5,500.00 * 0.90 * 1.00 / 39.60 = S L/hr |  |  |  | Q = 60 * {W} * {E} * {f} / {Cm} = {?,'9.9R'}S'L/hr' | 593_1_1+ = | 5500 | 593_1_1 = | 5500 | 593_1_2+ = | 0.9 | 593_1_2 = | 0.9 | 593_1_3+ = | 1 | 593_1_3 = | 1 | 593_1_4+ = | 39.6 | 593_1_4 = | 39.6 | Q+ = | 7500 | Q = | 7500 | S+ = | 7500 | S = | 7500
1 / Q * 171 = qty hr/m3 | 0.0228 |  |  | 1 / Q * 171 = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0228 | QTY = | 0.0228
보통인부
바, 고르기 및 다짐 |  |  |  | 바, 고르기 및 다짐
(2024년 건설공사표준품셈 3-2-4 기초지정) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 3-2-4 기초지정)'
보통인부 : 0.15 인/(10m3 당) |  |  |  | '보통인부 : 0.15 인/(10m3 당)'
Q = 0.15 / 10 = qty 인/m3 | 0.015 |  |  | Q = 0.15 / 10 = {?,'9.999R'}qty'인/m3' | Q+ = | 0.015 | Q = | 0.015 | QTY+ = | 0.015 | QTY = | 0.015
별표 19/#16 CON'C 타설(굴삭기) ¦ 무근¦M3 | 1
(2024년 건설공사표준품셈-토목 6-1-1 레디믹스트콘크리트 타설) | 1
굴삭기(무한궤도)
가. B/H (0.7 m3) |  |  |  | '가. B/H (0.7 m3)'
8.0 hr / 63 m3 = qty hr/m3 | 0.127 |  |  | 8.0'hr'/ 63'm3' = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.127 | QTY = | 0.127
콘크리트공
콘크리트공 : 3 인 / 63 m3 = QTY 인/m3 | 0.0476 |  |  | '콘크리트공 :' 3'인' / 63 'm3' = {?,'9.999R'}QTY'인/m3' | QTY+ = | 0.0476 | QTY = | 0.0476
보통인부
보통인부 : 1 인 / 63 m3 = QTY 인/m3 | 0.0159 |  |  | '보통인부 :' 1'인' / 63 'm3' = {?,'9.999R'}QTY'인/m3' | QTY+ = | 0.0159 | QTY = | 0.0159
공구손료및경장비 | 1
|  |  |  | .eq=(LA(30,0,40))*0.02 | EQ+ = | 304.52 | EQ = | 304.52
별표 20/#17 CON'C 타설(펌프차) ¦ 철근¦M3 | 1
(2024년 건설공사표준품셈-토목 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설) | 1
콘크리트 펌프차
나. 콘크리트 펌프차 (80 M3/hr) |  |  |  | 나. 콘크리트 펌프차 (80 M3/hr)
1 일 콘크리트 타설량 : Q=90.00 M3/일 기준 |  |  |  | '1 일 콘크리트 타설량 :'Q = 90'M3/일 기준' | Q = | 90 | Q = | 90
T = Tc + Tb (인력편성 노무비에 적용) |  |  |  | 'T = Tc + Tb (인력편성 노무비에 적용)'
Tc : 콘크리트 펌프차 운전시간 |  |  |  | 'Tc : 콘크리트 펌프차 운전시간'
Tb : 인력에의한 타설준비 및 마무리시간 |  |  |  | 'Tb : 인력에의한 타설준비 및 마무리시간'
Tc = (t1+t2+t3+t4)/F |  |  |  | 'Tc = (t1+t2+t3+t4)/F'
t1 : 20min (펌프차 세팅) |  |  |  | 't1 : 20min (펌프차 세팅)'
t2 : 20min (펌프차 마감) |  |  |  | 't2 : 20min (펌프차 마감)'
t3 : 30min (펌프차 이동 및 재세팅 : 회당) |  |  |  | 't3 : 30min (펌프차 이동 및 재세팅 : 회당)'
t4 : 기준시간 x f1 x f2 x 타설량 (펌프차 타설) |  |  |  | 't4 : 기준시간 x f1 x f2 x 타설량 (펌프차 타설)'
F : 작업계수 |  |  |  | 'F : 작업계수'
t4 = 1.35 * 1.4 * 1.2 * 90.00 = 204.12 |  |  |  | t4 = 1.35 * 1.4 * 1.2 * {Q} = {?,'9.9R'} | 650_1_1+ = | 90 | 650_1_1 = | 90 | T4+ = | 204.12 | T4 = | 204.12 | 650_1_2+ = | 204.12 | 650_1_2 = | 204.12
Tc = ( 20 + 20 + 30 + 204.12) / 0.7 / 60 = 6.5267 hr |  |  |  | Tc = ( 20 + 20 + 30 + {t4}) / 0.7 / 60 = {?,'9.999R'}'hr' | 652_1_1+ = | 204.12 | 652_1_1 = | 204.12 | TC+ = | 6.5267 | TC = | 6.5267 | 652_1_2+ = | 6.5267 | 652_1_2 = | 6.5267
Tb = 25 / 60 = 0.4167 hr |  |  |  | Tb = 25 / 60 = {?,'9.999R'}'hr' | TB+ = | 0.4167 | TB = | 0.4167 | 654_1_1+ = | 0.4167 | 654_1_1 = | 0.4167
T = 6.53 + 0.42 = 6.9434 hr |  |  |  | T = {Tc} + {Tb} = {?,'9.999R'}'hr' | 656_1_1+ = | 6.5267 | 656_1_1 = | 6.5267 | 656_1_2+ = | 0.4167 | 656_1_2 = | 0.4167 | T+ = | 6.9434 | T = | 6.9434 | 656_1_3+ = | 6.9434 | 656_1_3 = | 6.9434
Tc / 90.00 = QTY hr/m3 | 0.0725 |  |  | Tc / {Q} = {?,'9.999R'}QTY'hr/m3' | 658_1_1+ = | 90 | 658_1_1 = | 90 | QTY+ = | 0.0725 | QTY = | 0.0725
콘크리트공
다. 콘크리트 타설인부 (BOOM 타설) |  |  |  | 다. 콘크리트 타설인부 (BOOM 타설)
1 일 콘크리트 타설량 : Q=90.00 M3/일 기준 , T=6.9434 hr |  |  |  | '1 일 콘크리트 타설량 :'Q = 90'M3/일 기준' , T = 6.9434'hr' | Q = | 90 | Q = | 90 | T = | 6.9434 | T = | 6.9434
콘크리트공 : 5 인 * 6.94 / 8.0 / 90.00 = QTY 인/m3 | 0.0482 |  |  | '콘크리트공 :' 5'인' * {T} / 8.0 / {Q} = {?,'9.999R'}QTY'인/m3' | 665_1_1+ = | 6.9434 | 665_1_1 = | 6.9434 | 665_1_2+ = | 90 | 665_1_2 = | 90 | QTY+ = | 0.0482 | QTY = | 0.0482
특별인부
1 일 콘크리트 타설량 : Q=90.00 M3/일 기준 , T=6.9434 hr |  |  |  | '1 일 콘크리트 타설량 :'Q = 90'M3/일 기준' , T = 6.9434'hr' | Q = | 90 | Q = | 90 | T = | 6.9434 | T = | 6.9434
특별인부 : 2 인 * 6.94 / 8 / 90.00 = QTY 인/m3 | 0.0193 |  |  | '특별인부 :' 2'인' * {T} / 8 / {Q} = {?,'9.999R'}QTY'인/m3' | 670_1_1+ = | 6.9434 | 670_1_1 = | 6.9434 | 670_1_2+ = | 90 | 670_1_2 = | 90 | QTY+ = | 0.0193 | QTY = | 0.0193
보통인부
1 일 콘크리트 타설량 : Q=90.00 M3/일 기준 , T=6.9434 hr |  |  |  | '1 일 콘크리트 타설량 :'Q = 90'M3/일 기준' , T = 6.9434'hr' | Q = | 90 | Q = | 90 | T = | 6.9434 | T = | 6.9434
보통인부 : 2 인 * 6.94 / 8 / 90.00 = QTY 인/m3 | 0.0193 |  |  | '보통인부 :' 2'인' * {T} / 8 / {Q} = {?,'9.999R'}QTY'인/m3' | 675_1_1+ = | 6.9434 | 675_1_1 = | 6.9434 | 675_1_2+ = | 90 | 675_1_2 = | 90 | QTY+ = | 0.0193 | QTY = | 0.0193
진동기 손료 : 인력품의 5% 적용 |  |  |  | '진동기 손료 : 인력품의 5% 적용'
공구손료및경장비 | 1
|  |  |  | .eq=(LA(40,0,60))*0.05 | EQ+ = | 1009.2 | EQ = | 1009.2
보통인부
다. 양 생 |  |  |  | 다. 양 생
보통 인부 : 0.07 / 10 = QTY 인/m3 | 0.007 |  |  | '보통 인부 :' 0.07 / 10 = {?,'9.999R'}QTY'인/m3' | QTY+ = | 0.007 | QTY = | 0.007
라. 제 잡 비 : 양생 인력품의 41%적용 |  |  |  | 라. 제 잡 비 : 양생 인력품의 41%적용
제 잡 비 | 1
|  |  |  | .MA=LA(80)*0.41 | MA+ = | 479.29 | MA = | 479.29
별표 21/#18 유 로 폼 ¦ 보통¦M2 | 1
유로폼(패널)
(2022년 건설공사표준품셈 6-3-3 유로폼 설치 및 해체) |  |  |  | '(2022년 건설공사표준품셈 6-3-3 유로폼 설치 및 해체)'
가. 자 재 비 |  |  |  | 가. 자 재 비
패 널 : 10m2 당 0.89 매 |  |  |  | '패 널 : 10m2 당 0.89 매 '
0.89 매 / 10 m2 = qty 매 | 0.089 |  |  | 0.89'매'/ 10'm2' = {?,'9.999R'}qty'매' | QTY+ = | 0.089 | QTY = | 0.089
유로폼(내부패널)
내무 패널 : 10m2 당 0.03 매 |  |  |  | '내무 패널 : 10m2 당 0.03 매 '
0.03 매 / 10 m2 = qty 매 | 0.003 |  |  | 0.03'매'/ 10'm2' = {?,'9.999R'}qty'매' | QTY+ = | 0.003 | QTY = | 0.003
부자재 | 1
|  |  |  | .MA=MA(10,0,20)*0.52 | MA+ = | 1378 | MA = | 1378
소모재료및잡재료 | 1
|  |  |  | .MA=MA(10,0,20)*0.05 | MA+ = | 132.5 | MA = | 132.5
형틀목공
나. 노 무 비 |  |  |  | 나. 노 무 비
형틀목공 4 인 / 35 일 = qty 인 | 0.1143 |  |  | '형틀목공' 4'인'/ 35'일' = {?,'9.999R'}qty'인' | QTY+ = | 0.1143 | QTY = | 0.1143
보통인부
보통인부 1 인 / 35 일 = qty 인 | 0.0286 |  |  | '보통인부' 1'인'/ 35'일' = {?,'9.999R'}qty'인' | QTY+ = | 0.0286 | QTY = | 0.0286
다. 공구손료 맟 가계정비 : 인력품의 3% 적용 |  |  |  | '다. 공구손료 맟 가계정비 : 인력품의 3% 적용'
기구손료및기계정비 | 1
|  |  |  | .eq=LA(50,0,60)*0.03 | EQ+ = | 1086.66 | EQ = | 1086.66
별표 47/#19 보조기층 포설다짐 ¦ 주간¦M3 | 1
혼합골재
가. 보조기층(도착도) |  |  |  | 가. 보조기층(도착도)
1.0 * 1.04 * 1.15 / 1.075 = qty m3 | 1.1126 |  |  | 1.0 * 1.04 * 1.15 / 1.075 = {?,'9.999R'}qty'm3' | QTY+ = | 1.1126 | QTY = | 1.1126
상 차
나. 상차 (W/L 1.72 M3) |  |  |  | 나. 상차 (W/L 1.72 M3)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-5 로더) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-5 로더)'
Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 3600 * qo * k * f * E / Cm'
qo=1.72 m3 , K=1.0 |  |  |  | qo = 1.72'm3', K = 1.0 | QO = | 1.72 | QO = | 1.72 | K = | 1 | K = | 1
f = C / L = 1.075 / 1.15 = 0.93 |  |  |  | f = C / L = 1.075 / 1.15 = {?,'9.9R'} | F+ = | 0.93 | F = | 0.93 | 751_1_1+ = | 0.93 | 751_1_1 = | 0.93
E=0.60 |  |  |  | E = 0.60 | E = | 0.6 | E = | 0.6
Cm = 1.8 * 8 + 9 + 14 = 37.40 sec |  |  |  | Cm = 1.8 * 8 + 9 + 14 = {?,'9.9R'}'sec' | CM+ = | 37.4 | CM = | 37.4 | 755_1_1+ = | 37.4 | 755_1_1 = | 37.4
Q = 3600 * 1.72 * 0.93 * 1.00 * 0.60 / 37.40 = 92.38 m3/hr |  |  |  | Q = 3600 * {qo} * {f} * {k} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 757_1_1+ = | 1.72 | 757_1_1 = | 1.72 | 757_1_2+ = | 0.93 | 757_1_2 = | 0.93 | 757_1_3+ = | 1 | 757_1_3 = | 1 | 757_1_4+ = | 0.6 | 757_1_4 = | 0.6 | 757_1_5+ = | 37.4 | 757_1_5 = | 37.4 | Q+ = | 92.38 | Q = | 92.38 | 757_1_6+ = | 92.38 | 757_1_6 = | 92.38
1 / Q = qty hr/m3 | 0.0108 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0108 | QTY = | 0.0108
운 반
다. 운 반(DT 15 TON) |  |  |  | 다. 운 반(DT 15 TON)
(2024년 건설공사표준품셈 8-2-8 덤프트럭) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-2-8 덤프트럭)'
L=2.10 km |  |  |  | L = 2.10'km' | L = | 2.1 | L = | 2.1
Q = 60 * qo * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * qo * f * E / Cm'
qo = T / rt * L = 15 / 1.7 * 1.15 = 10.15 m3 |  |  |  | qo = T / rt * L = 15 / 1.7 * 1.15 = {?,'9.9R'}'m3' | QO+ = | 10.15 | QO = | 10.15 | 770_1_1+ = | 10.15 | 770_1_1 = | 10.15
f = 1.075 / 1.15 = 0.93 , E=0.90 |  |  |  | f = 1.075 / 1.15 = {?,'9.9R'} , E = 0.90 | F+ = | 0.93 | F = | 0.93 | 772_1_1+ = | 0.93 | 772_1_1 = | 0.93 | E = | 0.9 | E = | 0.9
N = qo / (1.72 * 1.0) = 5.90 |  |  |  | N = qo / (1.72 * 1.0) = {?,'9.9R'} | N+ = | 5.9 | N = | 5.9 | 774_1_1+ = | 5.9 | 774_1_1 = | 5.9
t1 = (N * 37.4) / (60 * 0.60) = 6.13 min |  |  |  | t1 = (N * 37.4) / (60 * 0.60) = {?,'9.9R'}'min' | T1+ = | 6.13 | T1 = | 6.13 | 776_1_1+ = | 6.13 | 776_1_1 = | 6.13
t2 = ((0.1/7 + 0.1/8) + (1.0/25 + 1.0/30) + (1/35 * 2)) * 60 = 9.44 min |  |  |  | t2 = ((0.1/7 + 0.1/8) + (1.0/25 + 1.0/30) + (1/35 * 2)) * 60 = {?,'9.9R'}'min' | T2+ = | 9.44 | T2 = | 9.44 | 778_1_1+ = | 9.44 | 778_1_1 = | 9.44
t3=0.80 min , t4=0.42 min. , t5=0.5 min |  |  |  | t3 = 0.80'min', t4 = 0.42'min.', t5 = 0.5'min' | T3 = | 0.8 | T3 = | 0.8 | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42 | T5 = | 0.5 | T5 = | 0.5
Cm = 6.13 + 9.44 + 0.80 + 0.42 + 0.50 = 17.29 min |  |  |  | Cm = {t1} + {t2} + {t3} + {t4} + {t5} = {?,'9.9R'}'min' | 782_1_1+ = | 6.13 | 782_1_1 = | 6.13 | 782_1_2+ = | 9.44 | 782_1_2 = | 9.44 | 782_1_3+ = | 0.8 | 782_1_3 = | 0.8 | 782_1_4+ = | 0.42 | 782_1_4 = | 0.42 | 782_1_5+ = | 0.5 | 782_1_5 = | 0.5 | CM+ = | 17.29 | CM = | 17.29 | 782_1_6+ = | 17.29 | 782_1_6 = | 17.29
Q = 60 * 10.15 * 0.93 * 0.90 / 17.29 = 29.48 m3/hr |  |  |  | Q = 60 * {qo} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m3/hr' | 784_1_1+ = | 10.15 | 784_1_1 = | 10.15 | 784_1_2+ = | 0.93 | 784_1_2 = | 0.93 | 784_1_3+ = | 0.9 | 784_1_3 = | 0.9 | 784_1_4+ = | 17.29 | 784_1_4 = | 17.29 | Q+ = | 29.48 | Q = | 29.48 | 784_1_5+ = | 29.48 | 784_1_5 = | 29.48
1 / Q = qty hr/m3 | 0.0339 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0339 | QTY = | 0.0339
포 설 공
라. 포 설 (인력) |  |  |  | 라. 포 설 (인력)
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-3-1 인력식 소규모장비 포설) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-3-1 인력식 소규모장비 포설)'
포설공 : 2.0 인 / 150 M3 = qty 인/m3 | 0.0133 |  |  | '포설공 :' 2.0 '인'/ 150 'M3' = {?,'9.999R'}qty'인/m3' | QTY+ = | 0.0133 | QTY = | 0.0133
보통인부
보통인부 : 2.0 인 / 150 M3 = qty 인/m3 | 0.0133 |  |  | '보통인부 :' 2.0 '인'/ 150 'M3' = {?,'9.999R'}qty'인/m3' | QTY+ = | 0.0133 | QTY = | 0.0133
굴삭기(타이어)
마. 포 설 (굴삭기 0.6M3) |  |  |  | 마. 포 설 (굴삭기 0.6M3)
8.0 hr / 150 m3 = qty hr/m3 | 0.0533 |  |  | 8.0'hr'/ 150'm3' = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0533 | QTY = | 0.0533
진동 로울러 (핸드가이드식)
바. 진동 로울러 (핸드가이드식 0.7TON) |  |  |  | 바. 진동 로울러 (핸드가이드식 0.7TON)
8.0 hr / 150 m3 = qty hr/m3 | 0.0533 |  |  | 8.0'hr'/ 150'm3' = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0533 | QTY = | 0.0533
살 수
사. 살 수(W/TANK 5500 L) |  |  |  | 사. 살 수(W/TANK 5500 L)
4.0 hr / 150 m3 = qty hr/m3 | 0.0267 |  |  | 4.0'hr'/ 150'm3' = {?,'9.999R'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0267 | QTY = | 0.0267
별표 48/#20 표층포설및다짐(기계) ¦ 주간:T=5CM¦M2 | 1
아스팔트콘크리트 |  |  | 56100707213
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-5-7 아스팔트 표층 기계포설(대형장비)) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-5-7 아스팔트 표층 기계포설(대형장비))'
가. 자재비: #78 |  |  |  | 가. 자재비: #78
단위중량 2.35 톤/m3, 할증 1.02, 포설두께 0.05 m |  |  |  | '단위중량 2.35 톤/m3, 할증 1.02, 포설두께 0.05 m'
0.05 * 2.35 * 1.02 = qty ton/m2 | 0.1199 |  |  | 0.05 * 2.35 * 1.02 = {?,'9.999R'}qty'ton/m2' | QTY+ = | 0.1199 | QTY = | 0.1199
아스팔트 페이퍼(휘니셔)
나. 포 설(휘니샤 3.0M) |  |  |  | 나. 포 설(휘니샤 3.0M)
8.0 hr / 4800 m2 = qty hr/m2 | 0.0017 |  |  | 8.0'hr'/ 4800'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0017 | QTY = | 0.0017
포 장 공
다. 인력포설 |  |  |  | 다. 인력포설
포 장 공 : 4.0 인 / 4800 m2 = qty 인/m2 | 0.0008 |  |  | '포 장 공 :' 4.0'인'/ 4800'm2' = {?,'9.999R'}qty'인/m2' | QTY+ = | 0.0008 | QTY = | 0.0008
보통인부
보통인부 : 1.0 인 / 4800 m2 = qty 인/m2 | 0.0002 |  |  | '보통인부 :' 1.0'인'/ 4800'm2' = {?,'9.999R'}qty'인/m2' | QTY+ = | 0.0002 | QTY = | 0.0002
머캐덤 로울러(자주식)
라. 머캐덤 로라 (10-12 TON) |  |  |  | 라. 머캐덤 로라 (10-12 TON)
8.0 hr / 4800 m2 = qty hr/m2 | 0.0017 |  |  | 8.0'hr'/ 4800'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0017 | QTY = | 0.0017
타이어로울러(자주식)
마. 타이어 로라 (8 -15 TON) |  |  |  | 마. 타이어 로라 (8 -15 TON)
8.0 hr / 4800 m2 = qty hr/m2 | 0.0017 |  |  | 8.0'hr'/ 4800'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0017 | QTY = | 0.0017
탠덤로울러(자주식)
바. 탠덤 로라 (5-8 TON) |  |  |  | 바. 탠덤 로라 (5-8 TON)
8.0 hr / 4800 m2 = qty hr/m2 | 0.0017 |  |  | 8.0'hr'/ 4800'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0017 | QTY = | 0.0017
물탱크(살수차)
사. 살 수(W/TANK 16000 L) |  |  |  | 사. 살 수(W/TANK 16000 L)
4.0 hr / 4800 m2 = qty hr/m2 | 0.0008 |  |  | 4.0'hr'/ 4800'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0008 | QTY = | 0.0008
별표 49/#21 기층포설및다짐(기계) ¦ 주간:T=10CM¦M2 | 1
아스팔트콘크리트 |  |  | 56100707214
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-5-4 아스팔트 기층 기계포설(대형장비)) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-5-4 아스팔트 기층 기계포설(대형장비))'
가. 자재비 : #467 |  |  |  | 가. 자재비 : #467
포설두께 10 Cm, 단위중량 2.35 ton/m3, 할증 1.02 |  |  |  | '포설두께 10 Cm, 단위중량 2.35 ton/m3, 할증 1.02'
0.10 * 2.35 * 1.02 = qty ton/m2 | 0.2397 |  |  | 0.10 * 2.35 * 1.02 = {?,'9.999R'}qty'ton/m2' | QTY+ = | 0.2397 | QTY = | 0.2397
아스팔트 페이퍼(휘니셔)
나. 포 설(휘니샤 3.0M) |  |  |  | 나. 포 설(휘니샤 3.0M)
8.0 hr / 4500 m2 = qty hr/m2 | 0.0018 |  |  | 8.0'hr'/ 4500'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0018 | QTY = | 0.0018
포 장 공
다. 인력포설 |  |  |  | 다. 인력포설
포 장 공 : 4.0 인 / 4500 m2 = qty 인/m2 | 0.0009 |  |  | '포 장 공 :' 4.0'인'/ 4500'm2' = {?,'9.999R'}qty'인/m2' | QTY+ = | 0.0009 | QTY = | 0.0009
보통인부
보통인부 : 1.0 인 / 4500 m2 = qty 인/m2 | 0.0002 |  |  | '보통인부 :' 1.0'인'/ 4500'm2' = {?,'9.999R'}qty'인/m2' | QTY+ = | 0.0002 | QTY = | 0.0002
매캐덤 로울러(자주식)
라. 마카담 로라 (10-12 TON) |  |  |  | 라. 마카담 로라 (10-12 TON)
8.0 hr / 4500 m2 = qty hr/m2 | 0.0018 |  |  | 8.0'hr'/ 4500'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0018 | QTY = | 0.0018
타이어로울러(자주식)
마. 타이어 로라 (8 -15 TON) |  |  |  | 마. 타이어 로라 (8 -15 TON)
8.0 hr / 4500 m2 = qty hr/m2 | 0.0018 |  |  | 8.0'hr'/ 4500'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0018 | QTY = | 0.0018
탠덤롤러(자주식)
바. 탠덤 로라 (5-8TON) |  |  |  | 바. 탠덤 로라 (5-8TON)
8.0 hr / 4500 m2 = qty hr/m2 | 0.0018 |  |  | 8.0'hr'/ 4500'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0018 | QTY = | 0.0018
물탱크
사. 살 수(W/TANK 16000 L) |  |  |  | 사. 살 수(W/TANK 16000 L)
4.0 hr / 4500 m2 = qty hr/m2 | 0.0009 |  |  | 4.0'hr'/ 4500'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.0009 | QTY = | 0.0009
별표 50/#22 택 코 팅 ¦ 주간:수동식¦M2 | 1
컷백아스팔트 |  |  | 56100307021
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-5-1 텍코팅 및 프라임 코팅 살포) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-5-1 텍코팅 및 프라임 코팅 살포)'
가. 아스팔트유제 (엔진식 : RSC-4) |  |  |  | 가. 아스팔트유제 (엔진식 : RSC-4)
1 M2당 0.3 리터 살포, 할증 1.03 |  |  |  | '1 M2당 0.3 리터 살포, 할증 1.03'
0.3 L/m2 * 1.03 = qty L/m2 | 0.309 |  |  | 0.3 'L/m2' * 1.03 = {?,'9.999R'}qty'L/m2' | QTY+ = | 0.309 | QTY = | 0.309
운반비 : RSC-4재료비의 10 % |  |  |  | '운반비 : RSC-4재료비의 10 %'
운반 | 1
|  |  |  | .MA=MA(10)*0.10 | MA+ = | 35.5 | MA = | 35.5
보통인부
나. 인력살포 |  |  |  | 나. 인력살포
보통인부 : 2.0 인 / 8000 = qty 인/m2 | 0.0003 |  |  | '보통인부 :' 2.0'인' / 8000 = {?,'9.999R'}qty'인/m2' | QTY+ = | 0.0003 | QTY = | 0.0003
아스팔트 스프레이어
다. 아스팔트 스프레이어 (400 L) |  |  |  | 다. 아스팔트 스프레이어 (400 L)
8.0 hr / 8000 m2 = qty hr/m2 | 0.001 |  |  | 8.0'hr'/ 8000'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.001 | QTY = | 0.001
별표 51/#23 프라임 코팅 ¦ 주간:수동식¦M2 | 1
컷백아스팔트 |  |  | 56100307031
(2023년 건설공사표준품셈-토목 1-5-1 텍코팅 및 프라임 코팅 살포) |  |  |  | '(2023년 건설공사표준품셈-토목 1-5-1 텍코팅 및 프라임 코팅 살포)'
가. 아스팔트유제(엔진식 : MC-1) |  |  |  | 가. 아스팔트유제(엔진식 : MC-1)
1 M2당 0.75 리터 살포, 할증 1.03 |  |  |  | '1 M2당 0.75 리터 살포, 할증 1.03'
0.75 L/m2 * 1.03 = qty L/m2 | 0.7725 |  |  | 0.75 'L/m2' * 1.03 = {?,'9.999R'}qty'L/m2' | QTY+ = | 0.7725 | QTY = | 0.7725
운반비 : MC-1 재료비의 10 % |  |  |  | '운반비 : MC-1 재료비의 10 %'
운 반 | 1
|  |  |  | .MA=MA(10)*0.10 | MA+ = | 146.7 | MA = | 146.7
보통인부
나. 인력살포 |  |  |  | 나. 인력살포
보통인부 : 2.0 인 / 8000 = qty 인/m2 | 0.0003 |  |  | '보통인부 :' 2.0'인' / 8000 = {?,'9.999R'}qty'인/m2' | QTY+ = | 0.0003 | QTY = | 0.0003
아스팔트 스프레이어
다. 아스팔트 스프레이어 (400 L) |  |  |  | 다. 아스팔트 스프레이어 (400 L)
8.0 hr / 8000 m2 = qty hr/m2 | 0.001 |  |  | 8.0'hr'/ 8000'm2' = {?,'9.999R'}qty'hr/m2' | QTY+ = | 0.001 | QTY = | 0.001
별표 55/#24 보차도 경계석(직선) ¦ 화강석(200*250)¦M | 1
보차도경계석(화강석) |  |  | 56201007241
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-9-2 보차도 및 도로경계블록 설치) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-9-2 보차도 및 도로경계블록 설치)'
가. 보차도경계석(200x250x1000㎜ :직선) |  |  |  | 가. 보차도경계석(200x250x1000㎜ :직선)
1 m * 1.03 ea = qty ea | 1.03 |  |  | 1'm' * 1.03'ea' = {?,'9.999R'}qty 'ea' | QTY+ = | 1.03 | QTY = | 1.03
보통인부
나. 노무비 |  |  |  | 나. 노무비
1) 보통인부 90 m당 1인 소요 |  |  |  | '1) 보통인부 90 m당 1인 소요 '
1 / 90 = QTY 인/m | 0.0111 |  |  | 1 / 90 = {?,'9.999R'}QTY'인/m' | QTY+ = | 0.0111 | QTY = | 0.0111
특별인부
2) 특별인부 90 m당 3인 소요 |  |  |  | '2) 특별인부 90 m당 3인 소요 '
3 / 90 = QTY 인/m | 0.0333 |  |  | 3 / 90 = {?,'9.999R'}QTY'인/m' | QTY+ = | 0.0333 | QTY = | 0.0333
트럭탑제형 크레인
다. 트럭탑재형 크레인 (5.0 ton) |  |  |  | 다. 트럭탑재형 크레인 (5.0 ton)
8.0 hr / 90 m = qty hr/m | 0.0889 |  |  | 8.0'hr'/ 90'm' = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.0889 | QTY = | 0.0889
별표 56/#25 보차도 경계석(곡선) ¦ 화강석(200*250)¦M | 1
보차도경계석(화강석) |  |  | 56201007271
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-9-2 보차도 및 도로경계블록 설치) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-9-2 보차도 및 도로경계블록 설치)'
가. 보차도경계석(200x250x1000㎜ :곡선) |  |  |  | 가. 보차도경계석(200x250x1000㎜ :곡선)
1 m * 1.03 ea = qty ea | 1.03 |  |  | 1'm' * 1.03'ea' = {?,'9.999R'}qty 'ea' | QTY+ = | 1.03 | QTY = | 1.03
보통인부
나. 노무비 |  |  |  | 나. 노무비
1) 보통인부 80 m당 1인 소요 |  |  |  | '1) 보통인부 80 m당 1인 소요 '
1 / 80 = QTY 인/m | 0.0125 |  |  | 1 / 80 = {?,'9.999R'}QTY'인/m' | QTY+ = | 0.0125 | QTY = | 0.0125
특별인부
2) 특별인부 80 m당 3인 소요 |  |  |  | '2) 특별인부 80 m당 3인 소요 '
3 / 80 = QTY 인/m | 0.0375 |  |  | 3 / 80 = {?,'9.999R'}QTY'인/m' | QTY+ = | 0.0375 | QTY = | 0.0375
트럭탑제형 크레인
다. 트럭탑재형 크레인 (5.0 ton) |  |  |  | 다. 트럭탑재형 크레인 (5.0 ton)
8.0 hr / 80 m = qty hr/m | 0.1 |  |  | 8.0'hr'/ 80'm' = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.1 | QTY = | 0.1
별표 57/#26 보차도 경계석(낮춤석) ¦ 화강석(200*100)¦M | 1
보차도경계석(화강석) |  |  | 56201007271
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-9-2 보차도 및 도로경계블록 설치) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-9-2 보차도 및 도로경계블록 설치)'
가. 보차도경계석(200x100x1000㎜ :직선) |  |  |  | 가. 보차도경계석(200x100x1000㎜ :직선)
1 m * 1.03 ea = qty ea | 1.03 |  |  | 1'm' * 1.03'ea' = {?,'9.999R'}qty 'ea' | QTY+ = | 1.03 | QTY = | 1.03
보통인부
나. 노무비 |  |  |  | 나. 노무비
1) 보통인부 170 m당 1인 소요 |  |  |  | '1) 보통인부 170 m당 1인 소요 '
1 / 170 = QTY 인/m | 0.0059 |  |  | 1 / 170 = {?,'9.999R'}QTY'인/m' | QTY+ = | 0.0059 | QTY = | 0.0059
특별인부
2) 특별인부 170 m당 3인 소요 |  |  |  | '2) 특별인부 170 m당 3인 소요 '
3 / 170 = QTY 인/m | 0.0176 |  |  | 3 / 170 = {?,'9.999R'}QTY'인/m' | QTY+ = | 0.0176 | QTY = | 0.0176
트럭탑제형 크레인
다. 트럭탑재형 크레인 (5.0 ton) |  |  |  | 다. 트럭탑재형 크레인 (5.0 ton)
8.0 hr / 170 m = qty hr/m | 0.0471 |  |  | 8.0'hr'/ 170'm' = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.0471 | QTY = | 0.0471
별표 58/#27 차선도색(실선) ¦ 백색:융착식¦M2 | 1
도로용페인트(융착식)
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-8-9 차선도색) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-8-9 차선도색)'
가. 도로표지용 도료 (융착식:백색) |  |  |  | 가. 도로표지용 도료 (융착식:백색)
융착식 도료 10㎡당 45.3 KG 소요 |  |  |  | 융착식 도료 10㎡당 45.3 KG 소요
Q = 45.3 / 10 = QTY KG/㎡ | 4.53 |  |  | Q = 45.3 / 10 = {?,'9.999R'}QTY' KG/㎡' | Q+ = | 4.53 | Q = | 4.53 | QTY+ = | 4.53 | QTY = | 4.53
고휘도용유리알
나. 도로표지 융착식도료 중 유리알 함유량 25% |  |  |  | 나. 도로표지 융착식도료 중 유리알 함유량 25%
고휘도용 유리알 : (45.3 * 0.25) / 10 * 0.4 = QTY ㎏/㎡ | 0.45 |  |  | '고휘도용 유리알 :' (45.3 * 0.25) / 10 * 0.4 = {?,'9.9R'}QTY' ㎏/㎡' | QTY+ = | 0.45 | QTY = | 0.45
프라이머
다. 융착식 프라이머 10㎡ 당 2.0㎏ 소요 |  |  |  | 다. 융착식 프라이머 10㎡ 당 2.0㎏ 소요
Q = 2.0 / 10 = QTY ㎏/㎡ | 0.2 |  |  | Q = 2.0 / 10 = {?,'9.999R'}QTY' ㎏/㎡' | Q+ = | 0.2 | Q = | 0.2 | QTY+ = | 0.2 | QTY = | 0.2
L P G
라. 프로판 가스 10㎡ 당 2.0㎏ 소요 |  |  |  | 라. 프로판 가스 10㎡ 당 2.0㎏ 소요
Q = 2.0 / 10 = QTY ㎏/㎡ | 0.2 |  |  | Q = 2.0 / 10 = {?,'9.999R'}QTY' ㎏/㎡' | Q+ = | 0.2 | Q = | 0.2 | QTY+ = | 0.2 | QTY = | 0.2
특별인부
마. 노무비 |  |  |  | 마. 노무비
특별인부: 2 인 / 700 ㎡ = QTY 인/㎡ | 0.0029 |  |  | '특별인부:' 2 '인'/ 700'㎡' = {?,'9.999R'}QTY'인/㎡' | QTY+ = | 0.0029 | QTY = | 0.0029
보통인부
보통인부: 2 인 / 700 ㎡ = QTY 인/㎡ | 0.0029 |  |  | '보통인부:' 2 '인'/ 700'㎡' = {?,'9.999R'}QTY'인/㎡' | QTY+ = | 0.0029 | QTY = | 0.0029
덤프트럭
바. 덤프트럭(4.5TON) |  |  |  | 바. 덤프트럭(4.5TON)
8 hr / 700 ㎡ = QTY hr/㎡ | 0.0114 |  |  | 8'hr'/ 700'㎡' = {?,'9.999R'}QTY'hr/㎡' | QTY+ = | 0.0114 | QTY = | 0.0114
덤프트럭
사. 덤프트럭(2.5TON) |  |  |  | 사. 덤프트럭(2.5TON)
8 hr / 700 ㎡ = QTY hr/㎡ | 0.0114 |  |  | 8'hr'/ 700'㎡' = {?,'9.999R'}QTY'hr/㎡' | QTY+ = | 0.0114 | QTY = | 0.0114
아. 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상 |  |  |  | 아. 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상
자. 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상 |  |  |  | 자. 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상
공구손료 | 1
|  |  |  | .eq=LA(60,0,70)*0.1 | EQ+ = | 112 | EQ = | 112
잡 재 료 | 1
|  |  |  | .MA=MA(10,0,50)*0.01 | MA+ = | 177.67 | MA = | 177.67
별표 59/#28 차선도색(문자,기호) ¦ 백색:융착식¦M2 | 1
도로용페인트(융착식)
(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-8-9 차선도색) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈-토목 1-8-9 차선도색)'
가. 도로표지용 도료 (융착식:백색) |  |  |  | 가. 도로표지용 도료 (융착식:백색)
융착식 도료 10㎡당 45.3 KG 소요 |  |  |  | 융착식 도료 10㎡당 45.3 KG 소요
Q = 45.3 / 10 = QTY KG/㎡ | 4.53 |  |  | Q = 45.3 / 10 = {?,'9.999R'}QTY' KG/㎡' | Q+ = | 4.53 | Q = | 4.53 | QTY+ = | 4.53 | QTY = | 4.53
고휘도용유리알
나. 도로표지 융착식도료 중 유리알 함유량 25% |  |  |  | 나. 도로표지 융착식도료 중 유리알 함유량 25%
고휘도용 유리알 : (45.3 * 0.25) / 10 * 0.4 = QTY ㎏/㎡ | 0.45 |  |  | '고휘도용 유리알 :' (45.3 * 0.25) / 10 * 0.4 = {?,'9.9R'}QTY' ㎏/㎡' | QTY+ = | 0.45 | QTY = | 0.45
프라이머
다. 융착식 프라이머 10㎡ 당 2.0㎏ 소요 |  |  |  | 다. 융착식 프라이머 10㎡ 당 2.0㎏ 소요
Q = 2.0 / 10 = QTY ㎏/㎡ | 0.2 |  |  | Q = 2.0 / 10 = {?,'9.999R'}QTY' ㎏/㎡' | Q+ = | 0.2 | Q = | 0.2 | QTY+ = | 0.2 | QTY = | 0.2
L P G
라. 프로판 가스 10㎡ 당 2.0㎏ 소요 |  |  |  | 라. 프로판 가스 10㎡ 당 2.0㎏ 소요
Q = 2.0 / 10 = QTY ㎏/㎡ | 0.2 |  |  | Q = 2.0 / 10 = {?,'9.999R'}QTY' ㎏/㎡' | Q+ = | 0.2 | Q = | 0.2 | QTY+ = | 0.2 | QTY = | 0.2
특별인부
마. 노무비 |  |  |  | 마. 노무비
특별인부: 2 인 / 126 ㎡ = QTY 인/㎡ | 0.0159 |  |  | '특별인부:' 2 '인'/ 126'㎡' = {?,'9.999R'}QTY'인/㎡' | QTY+ = | 0.0159 | QTY = | 0.0159
보통인부
보통인부: 2 인 / 126 ㎡ = QTY 인/㎡ | 0.0159 |  |  | '보통인부:' 2 '인'/ 126'㎡' = {?,'9.999R'}QTY'인/㎡' | QTY+ = | 0.0159 | QTY = | 0.0159
덤프트럭
바. 덤프트럭(4.5TON) |  |  |  | 바. 덤프트럭(4.5TON)
8 hr / 126 ㎡ = QTY hr/㎡ | 0.0635 |  |  | 8'hr'/ 126'㎡' = {?,'9.999R'}QTY'hr/㎡' | QTY+ = | 0.0635 | QTY = | 0.0635
덤프트럭
사. 덤프트럭(2.5TON) |  |  |  | 사. 덤프트럭(2.5TON)
8 hr / 126 ㎡ = QTY hr/㎡ | 0.0635 |  |  | 8'hr'/ 126'㎡' = {?,'9.999R'}QTY'hr/㎡' | QTY+ = | 0.0635 | QTY = | 0.0635
아. 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상 |  |  |  | 아. 공구손료 및 경장비(라인마커, 용해기 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상
자. 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상 |  |  |  | 자. 잡재료 및 소모재료는 주재료비의 1%로 계상
공구손료 | 1
|  |  |  | .eq=LA(60,0,70)*0.1 | EQ+ = | 614.3 | EQ = | 614.3
잡 재 료 | 1
|  |  |  | .MA=MA(10,0,50)*0.01 | MA+ = | 177.67 | MA = | 177.67
별표 60/#29 장비 운반비 ¦ ¦식 | 1
비자주식:트레일러
(2024년 건설공사표준품셈 8-1-3 운반 및 수송( 10, 17년 보완)) |  |  |  | '(2024년 건설공사표준품셈 8-1-3 운반 및 수송('10,'17년 보완))'
가.비 자주식 |  |  |  | 가.비 자주식
백 호 우 0.4-0.8 M3 : 1 대 ---- 1 회 |  |  |  | '백 호 우 0.4-0.8 M3 : 1 대 ---- 1 회'
마카담로울러 10-12 TON : 1 대 ---- 1 회 |  |  |  | '마카담로울러 10-12 TON : 1 대 ---- 1 회'
타이어로울러 8-15 TON : 1 대 ---- 1 회 |  |  |  | '타이어로울러 8-15 TON : 1 대 ---- 1 회'
탄뎀 로울러 5-8 TON : 1 대 ---- 1 회 |  |  |  | '탄뎀 로울러 5-8 TON : 1 대 ---- 1 회'
기 타 장 비 : 1 대 ---- 1 회 |  |  |  | '기 타 장 비 : 1 대 ---- 1 회'
------------------------------------------ |  |  |  | ' ------------------------------------------'
계 : 5 회 |  |  |  | '계 : 5 회'
운반거리 35.0KM |  |  |  | '운반거리 35.0KM'
용인시청--------------------현장 |  |  |  | '용인시청--------------------현장'
1) 트레일러 20 TON : 노무비경비 |  |  |  | '1) 트레일러 20 TON : 노무비경비'
L=21.0 km , V=40.00 km/hr 운반회수 : 2 회(왕복) |  |  |  | L = 21.0'km' , V = 40'km/hr' '운반회수 : 2 회(왕복)' | L = | 21 | L = | 21 | V = | 40 | V = | 40
t1=30.00 min(적재) |  |  |  | t1 = 30'min(적재)' | T1 = | 30 | T1 = | 30
t2 = ( 21.00 / 40.00 ) * 2 * 60 = 63.00 min |  |  |  | t2 = ( {L} / {V} ) * 2 * 60 = {?,'9.9R'}'min' | 1231_1_1+ = | 21 | 1231_1_1 = | 21 | 1231_1_2+ = | 40 | 1231_1_2 = | 40 | T2+ = | 63 | T2 = | 63 | 1231_1_3+ = | 63 | 1231_1_3 = | 63
t3=30.00 min(적하) , t4=10.00 min |  |  |  | t3 = 30'min(적하)' , t4 = 10'min' | T3 = | 30 | T3 = | 30 | T4 = | 10 | T4 = | 10
Cm = (30.00 + 63.00 + 30.00 + 10.00) = 133.00 min |  |  |  | Cm = ({t1} + {t2} + {t3} + {t4}) = {?,'9.9R'}'min' | 1235_1_1+ = | 30 | 1235_1_1 = | 30 | 1235_1_2+ = | 63 | 1235_1_2 = | 63 | 1235_1_3+ = | 30 | 1235_1_3 = | 30 | 1235_1_4+ = | 10 | 1235_1_4 = | 10 | CM+ = | 133 | CM = | 133 | 1235_1_5+ = | 133 | 1235_1_5 = | 133
To = Cm / 60 = 2.2167 hr |  |  |  | To = Cm / 60 = {?,'9.999R'}'hr' | TO+ = | 2.2167 | TO = | 2.2167 | 1237_1_1+ = | 2.2167 | 1237_1_1 = | 2.2167
Q = To * 5 대 * 2 회(왕복) = qty hr | 22.167 |  |  | Q = To * 5'대' * 2'회(왕복)' = {?,'9.999R'}qty'hr' | Q+ = | 22.167 | Q = | 22.167 | QTY+ = | 22.167 | QTY = | 22.167
비자주식:트레일러
1) 트레일러 20 TON : 재료비 |  |  |  | '1) 트레일러 20 TON : 재료비'
L=21.0 km , V=40.00 km/hr 운반회수 : 2 회(왕복) |  |  |  | L = 21.0'km' , V = 40'km/hr' '운반회수 : 2 회(왕복)' | L = | 21 | L = | 21 | V = | 40 | V = | 40
t1=30.00 min(적재) |  |  |  | t1 = 30'min(적재)' | T1 = | 30 | T1 = | 30
t2 = ( 21.00 / 40.00 ) * 2 * 60 = 63.00 min |  |  |  | t2 = ( {L} / {V} ) * 2 * 60 = {?,'9.9R'}'min' | 1249_1_1+ = | 21 | 1249_1_1 = | 21 | 1249_1_2+ = | 40 | 1249_1_2 = | 40 | T2+ = | 63 | T2 = | 63 | 1249_1_3+ = | 63 | 1249_1_3 = | 63
t3=30.00 min(적하) , t4=10.00 min |  |  |  | t3 = 30'min(적하)' , t4 = 10'min' | T3 = | 30 | T3 = | 30 | T4 = | 10 | T4 = | 10
Cm = (30.00 + 63.00 + 30.00 + 10.00) = 133.00 min |  |  |  | Cm = ({t1} + {t2} + {t3} + {t4}) = {?,'9.9R'}'min' | 1253_1_1+ = | 30 | 1253_1_1 = | 30 | 1253_1_2+ = | 63 | 1253_1_2 = | 63 | 1253_1_3+ = | 30 | 1253_1_3 = | 30 | 1253_1_4+ = | 10 | 1253_1_4 = | 10 | CM+ = | 133 | CM = | 133 | 1253_1_5+ = | 133 | 1253_1_5 = | 133
To = Cm / 60 = 2.2167 hr |  |  |  | To = Cm / 60 = {?,'9.999R'}'hr' | TO+ = | 2.2167 | TO = | 2.2167 | 1255_1_1+ = | 2.2167 | 1255_1_1 = | 2.2167
Q = To * 5 대 * 2 회(왕복) = 22.1670 hr |  |  |  | Q = To * 5'대' * 2'회(왕복)' = {?,'9.999R'}'hr' | Q+ = | 22.167 | Q = | 22.167 | 1257_1_1+ = | 22.167 | 1257_1_1 = | 22.167
OH = ( Cm - (t1) - (t3) ) / Cm = 0.5489 |  |  |  | OH = ( Cm - (t1) - (t3) ) / Cm = {?,'9.999R'} | OH+ = | 0.5489 | OH = | 0.5489 | 1259_1_1+ = | 0.5489 | 1259_1_1 = | 0.5489
Q * 0.55 = qty hr/m3 | 12.1674 |  |  | Q * {OH} = {?,'9.999C'}qty'hr/m3' | 1261_1_1+ = | 0.5489 | 1261_1_1 = | 0.5489 | QTY+ = | 12.1674 | QTY = | 12.1674
계 | 1
|  |  |  | .EQ=TOT(10,0,20) | EQ = | 0 | EQ = | 0
별표 62/#33 흄관 소운반 ¦ ¦M | 1
크레인(트럭)
가. 상,하차비 : T/C 10 TON |  |  |  | 가. 상,하차비 : T/C 10 TON
상 차 : 20분당 4본 상차 |  |  |  | '상 차 : 20분당 4본 상차 '
20 / 60 / (4 * 2.5) * 2 (상하차) = qty hr/m | 0.0667 |  |  | 20 / 60 / (4 * 2.5) * 2'(상하차)'= {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.0667 | QTY = | 0.0667
비 계 공
비 계 공 : 2 인 * 0.0667 hr/EA / 8 hr = qty 인/EA | 0.0167 |  |  | '비 계 공 :'2'인' * QTY(10)'hr/EA'/ 8'hr' = {?,'9.999R'}qty'인/EA' | QTY+ = | 0.0167 | QTY = | 0.0167
보통인부
보통인부 : 1 인 * 0.0667 hr/EA / 8 hr = qty 인/EA | 0.0083 |  |  | '보통인부 :'1'인' * QTY(10)'hr/EA'/ 8'hr' = {?,'9.999R'}qty'인/EA' | QTY+ = | 0.0083 | QTY = | 0.0083
크레인(타이어:노무비경비)
나. 운반 (10 TON : 노무비경비) |  |  |  | 나. 운반 (10 TON : 노무비경비)
Q = 60 * q * f * E / Cm |  |  |  | 'Q = 60 * q * f * E / Cm '
q=10.00 m , E=0.90, f=1.0 |  |  |  | q = 10'm', E = 0.90, f = 1.0 | Q = | 10 | Q = | 10 | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F = | 1 | F = | 1
t1 = q * 0.0667 / 2 * 60 = 20.01 min |  |  |  | t1 = q * QTY(10) / 2 * 60 = {?,'9.9R'}'min' | T1+ = | 20.01 | T1 = | 20.01 | 1292_1_1+ = | 20.01 | 1292_1_1 = | 20.01
t2 = (2.10 / 30 + 2.10 / 35 ) * 60 = 7.80 min |  |  |  | t2 = (2.10 / 30 + 2.10 / 35 ) * 60 = {?,'9.9R'}'min' | T2+ = | 7.8 | T2 = | 7.8 | 1294_1_1+ = | 7.8 | 1294_1_1 = | 7.8
t3 = 20.01 (t1) = 20.01 min |  |  |  | t3 = {t1}'(t1)' = {?,'9.9R'}'min' | 1296_1_1+ = | 20.01 | 1296_1_1 = | 20.01 | T3+ = | 20.01 | T3 = | 20.01 | 1296_1_2+ = | 20.01 | 1296_1_2 = | 20.01
t4=0.7 min |  |  |  | t4 = 0.7'min' | T4 = | 0.7 | T4 = | 0.7
Cm = 20.01 + 7.80 + 20.01 + 0.70 = 48.52 min |  |  |  | Cm = {t1} + {t2} + {t3} + {t4} = {?,'9.9R'}'min' | 1300_1_1+ = | 20.01 | 1300_1_1 = | 20.01 | 1300_1_2+ = | 7.8 | 1300_1_2 = | 7.8 | 1300_1_3+ = | 20.01 | 1300_1_3 = | 20.01 | 1300_1_4+ = | 0.7 | 1300_1_4 = | 0.7 | CM+ = | 48.52 | CM = | 48.52 | 1300_1_5+ = | 48.52 | 1300_1_5 = | 48.52
Q = 60 * 10.00 * 1.00 * 0.90 / 48.52 = 11.13 m/hr |  |  |  | Q = 60 * {q} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m/hr' | 1303_1_1+ = | 10 | 1303_1_1 = | 10 | 1303_1_2+ = | 1 | 1303_1_2 = | 1 | 1303_1_3+ = | 0.9 | 1303_1_3 = | 0.9 | 1303_1_4+ = | 48.52 | 1303_1_4 = | 48.52 | Q+ = | 11.13 | Q = | 11.13 | 1303_1_5+ = | 11.13 | 1303_1_5 = | 11.13
1 / Q = qty hr/m | 0.0898 |  |  | 1 / Q = {?,'9.999R'}qty'hr/m' | QTY+ = | 0.0898 | QTY = | 0.0898
크레인(타이어:재료비)
나. 운반 (10 TON : 재료비) |  |  |  | 나. 운반 (10 TON : 재료비)
q=10.00 m , E=0.90, f=1.0 |  |  |  | q = 10'm', E = 0.90, f = 1.0 | Q = | 10 | Q = | 10 | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F = | 1 | F = | 1
t1 = q * 0.0667 / 2 * 60 = 20.01 min |  |  |  | t1 = q * QTY(10) / 2 * 60 = {?,'9.9R'}'min' | T1+ = | 20.01 | T1 = | 20.01 | 1313_1_1+ = | 20.01 | 1313_1_1 = | 20.01
t2 = (2.10 / 30 + 2.10 / 35 ) * 60 = 7.80 min |  |  |  | t2 = (2.10 / 30 + 2.10 / 35 ) * 60 = {?,'9.9R'}'min' | T2+ = | 7.8 | T2 = | 7.8 | 1315_1_1+ = | 7.8 | 1315_1_1 = | 7.8
t3 = 20.01 (t1) = 20.01 min |  |  |  | t3 = {t1}'(t1)' = {?,'9.9R'}'min' | 1317_1_1+ = | 20.01 | 1317_1_1 = | 20.01 | T3+ = | 20.01 | T3 = | 20.01 | 1317_1_2+ = | 20.01 | 1317_1_2 = | 20.01
t4=0.7 min |  |  |  | t4 = 0.7'min' | T4 = | 0.7 | T4 = | 0.7
Cm = 20.01 + 7.80 + 20.01 + 0.70 = 48.52 min |  |  |  | Cm = {t1} + {t2} + {t3} + {t4} = {?,'9.9R'}'min' | 1321_1_1+ = | 20.01 | 1321_1_1 = | 20.01 | 1321_1_2+ = | 7.8 | 1321_1_2 = | 7.8 | 1321_1_3+ = | 20.01 | 1321_1_3 = | 20.01 | 1321_1_4+ = | 0.7 | 1321_1_4 = | 0.7 | CM+ = | 48.52 | CM = | 48.52 | 1321_1_5+ = | 48.52 | 1321_1_5 = | 48.52
Q = 60 * 10.00 * 1.00 * 0.90 / 48.52 = 11.13 m/hr |  |  |  | Q = 60 * {q} * {f} * {E} / {Cm} = {?,'9.9R'}'m/hr' | 1324_1_1+ = | 10 | 1324_1_1 = | 10 | 1324_1_2+ = | 1 | 1324_1_2 = | 1 | 1324_1_3+ = | 0.9 | 1324_1_3 = | 0.9 | 1324_1_4+ = | 48.52 | 1324_1_4 = | 48.52 | Q+ = | 11.13 | Q = | 11.13 | 1324_1_5+ = | 11.13 | 1324_1_5 = | 11.13
OH = ( Cm - (t1) - (t3) ) / Cm = 0.1752 |  |  |  | OH = ( Cm - (t1) - (t3) ) / Cm = {?,'9.999R'} | OH+ = | 0.1752 | OH = | 0.1752 | 1326_1_1+ = | 0.1752 | 1326_1_1 = | 0.1752
1 / Q * 0.18 = qty hr/m3 | 0.0157 |  |  | 1 / Q * {OH} = {?,'9.999C'}qty'hr/m3' | 1328_1_1+ = | 0.1752 | 1328_1_1 = | 0.1752 | QTY+ = | 0.0157 | QTY = | 0.0157
별표 63/#34 시멘트 운반 ¦ ¦KG | 1
구역화물 운임(30KM까지)
가. 운반비 (11톤카고) |  |  |  | 가. 운반비 (11톤카고)
대당 275포 적재 |  |  |  | ' 대당 275포 적재'
Q = 1 / ( 275 * 40) = qty 대/KG | 0.0001 |  |  | Q = 1 / ( 275 * 40) = {?,'9.999R'}qty'대/KG' | Q+ = | 0.0001 | Q = | 0.0001 | QTY+ = | 0.0001 | QTY = | 0.0001
구역화물 하차비
나. 하차비 |  |  |  | 나. 하차비
Q = 1 TON / 1000 = qty TON/KG | 0.001 |  |  | Q = 1'TON' / 1000 = {?,'9.999R'}qty'TON/KG' | Q+ = | 0.001 | Q = | 0.001 | QTY+ = | 0.001 | QTY = | 0.001
별표 64/#35 터파기 ¦ BH 0.6M3, 인력10%¦m3 | 1
굴삭기(무한궤도)
터파기(백호우0.6M3 90%):M3 |  |  |  | '터파기(백호우0.6M3 90%):M3 '
q=0.6, K=0.90, E=0.6 |  |  |  | q=0.6, K=0.90, E=0.6 | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 0.9 | K = | 0.9 | E = | 0.6 | E = | 0.6
CM=18.00 sec(90°) , F=0.8 |  |  |  | CM=18'sec(90°)', F=0.8 | CM = | 18 | CM = | 18 | F = | 0.8 | F = | 0.8
Q=(3600*0.60*0.90*0.80*0.60)/18.00=51.84 M3/HR |  |  |  | Q=(3600*{q}*{K}*{F}*{E})/{CM}=?'M3/HR' | 1360_1_1+ = | 0.6 | 1360_1_1 = | 0.6 | 1360_1_2+ = | 0.9 | 1360_1_2 = | 0.9 | 1360_1_3+ = | 0.8 | 1360_1_3 = | 0.8 | 1360_1_4+ = | 0.6 | 1360_1_4 = | 0.6 | 1360_1_5+ = | 18 | 1360_1_5 = | 18 | Q+ = | 51.84 | Q = | 51.84 | 1360_1_6+ = | 51.84 | 1360_1_6 = | 51.84
0.9/(Q) = qty hr/m3 | 0.0173 |  |  | 0.9/(Q) = {?,'9.999C'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0173 | QTY = | 0.0173
보통인부 |  |  | 56900017041
보통인부 : 1 인 * 0.2 * 0.1 = qty 인/m3 | 0.02 |  |  | '보통인부 :'1'인' * 0.2 * 0.1 = {?,'9.999R'}qty'인/m3' | QTY+ = | 0.02 | QTY = | 0.02
별표 65/#36 잔토처리 ¦ BH 0.6M3¦m3 | 1
굴삭기(무한궤도)
◈ 잔토처리(잔토) (굴삭기0.6㎥,덤프15T)/M3 |  |  |  | ' ◈ 잔토처리(잔토) (굴삭기0.6㎥,덤프15T)/M3'
1) 상 차 (굴삭기 0.6㎥) |  |  |  | 1) 상 차 (굴삭기 0.6㎥)
q=0.6, K=0.9, L=1.25 |  |  |  | q = 0.6, K = 0.9, L = 1.25 | Q = | 0.6 | Q = | 0.6 | K = | 0.9 | K = | 0.9 | L = | 1.25 | L = | 1.25
f = 1/1.25 = 0.80 , E1=0.7, Cm=18.00 sec(135°) |  |  |  | f = 1/{L} = ? , E1 = 0.7, Cm = 18'sec(135°)' | 1378_1_1+ = | 1.25 | 1378_1_1 = | 1.25 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 1378_1_2+ = | 0.8 | 1378_1_2 = | 0.8 | E1 = | 0.7 | E1 = | 0.7 | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * q * K * f * E1 / Cm = 60.48 M3/HR |  |  |  | Q = 3600 * q * K * f * E1 / Cm = {?}'M3/HR' | Q+ = | 60.48 | Q = | 60.48 | 1380_1_1+ = | 60.48 | 1380_1_1 = | 60.48
1/Q = qty hr/m3 | 0.0165 |  |  | 1/Q = {?,'9.999C'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0165 | QTY = | 0.0165
별표 66/#37 원지반 다짐 ¦ P.C 1.5ton 3회¦m2 | 1
플레이트 콤팩터
◈ 원지반다짐 (P.C 1.5TON,6회) : ㎡당 |  |  |  | '◈ 원지반다짐 (P.C 1.5TON,6회) : ㎡당'
V=1.00 Km/hr , W=0.45 m , E=0.6, N=3.00 |  |  |  | V=1'Km/hr', W=0.45'm', E=0.6, N=3 | V = | 1 | V = | 1 | W = | 0.45 | W = | 0.45 | E = | 0.6 | E = | 0.6 | N = | 3 | N = | 3
Q = (1000*V*W*E)/N =90.00 ㎡/HR |  |  |  | Q = (1000*V*W*E)/N =? '㎡/HR' | Q+ = | 90 | Q = | 90 | 1393_1_1+ = | 90 | 1393_1_1 = | 90
1/Q = qty hr/m3 | 0.0111 |  |  | 1/Q = {?,'9.999C'}qty'hr/m3' | QTY+ = | 0.0111 | QTY = | 0.0111
>

## 일위대가_산근 (hidden)
일위대가_산근
산 출 근 거 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
※ 노란색 셀을 수정하고 툴바에서 수식 > 시트계산을 하면
#30 가설사무소(3.0×12.0) ¦ 콘테이너¦식 | 1250635 | 0 | 0 | 1250635 |  | SF00300 |  |  | 1 |  | TRUE | 1250635 | 엑셀 수식이 적용됩니다. (단축키 F9 키)
[7 empty] | 10 |  | F
<품셈 2-2-2> | [8 empty] | <품셈 2-2-2>
┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐ | [8 empty] | ┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│ 기 간 │ 3개월│ 6개월│12개월│24개월│36개월│48개월│60개월이상│ | [8 empty] | │ 기 간 │ 3개월│ 6개월│12개월│24개월│36개월│48개월│60개월이상│
├────┼───┬───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ | [8 empty] | ├────┼───┬───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 손율(%)│ 12 │ 16 │ 25 │ 38 │ 53 │ 70 │ 100 │ | [8 empty] | │ 손율(%)│ 12 │ 16 │ 25 │ 38 │ 53 │ 70 │ 100 │
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘ | [8 empty] | └────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘
1. 콘테이너하우스 (3.0*12.0*2.6) | [8 empty] | 1. 콘테이너하우스 (3.0*12.0*2.6)
6 월사용 : 손율 S=16.0 % | [8 empty] | '6 월사용 : 손율' S= 16.0 '%' |  |  |  | S = | 16 | S = | 16
4,740,150 * 16.00 / 100 = 758,424.00 | 758424 |  |  | 758424 |  |  |  |  | ~M3357045~ * {S} / 100 = ?EQ+ |  |  |  | 18_1_1+ = | 16 | 18_1_1 = | 16 | EQ+ = | 758424 | EQ = | 758424
소 계 | 758424 | 0 | 0 | 758424 |  |  |  |  | > '소 계' | [7 empty] | >EQ = | 758424
2. 운반비 | [8 empty] | 2. 운반비
설치 및 해체시 2회 | [8 empty] | 설치 및 해체시 2회
크레인트럭 (10 ton) | [8 empty] | 크레인트럭 (10 ton)
1.0 hr * 56,874 * 2 = 113,748.00 | 113748 |  |  | 113748 |  |  |  |  | 1.0 'hr' * ~E0021040010.L~ * 2 = ?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 113748 | EQ = | 872172
1.0 hr * 7,341 * 2 = 14,682.00 | 14682 |  |  | 14682 |  |  |  |  | 1.0 'hr' * ~E0021040010.M~ * 2 = ?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 14682 | EQ = | 886854
1.0 hr * 30,103 * 2 = 60,206.00 | 60206 |  |  | 60206 |  |  |  |  | 1.0 'hr' * ~E0021040010.E~ * 2 = ?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 60206 | EQ = | 947060
비 계 공: 0.39 인 * 282,352 * 2 = 220,234.00 | 220234 |  |  | 220234 |  |  |  |  | '비 계 공:' 0.39'인' * ~L015~ * 2 = ?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 220234 | EQ = | 1167294
특별인부: 0.19 인 * 219,321 * 2 = 83,341.00 | 83341 |  |  | 83341 |  |  |  |  | '특별인부:' 0.19'인' * ~L084~ * 2 = ?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 83341 | EQ = | 1250635
소 계 | 492211 | 0 | 0 | 492211 |  |  |  |  | > '소 계' | [7 empty] | >EQ = | 492211
전체 합계 | 1250635 | 0 | 0 | 1250635
#31 가설창고 (3.0×12.0) ¦ 콘테이너¦식 | 1155708 | 0 | 0 | 1155708 |  | SF00400 |  |  | 1 |  | TRUE | 1155708
[7 empty] | 10 |  | F
1.콘테이너 하우스 (3.0*12.0) | [8 empty] | 1.콘테이너 하우스 (3.0*12.0)
┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐ | [8 empty] | ┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│ 기 간 │ 3개월│ 6개월│12개월│24개월│36개월│48개월│60개월이상│ | [8 empty] | │ 기 간 │ 3개월│ 6개월│12개월│24개월│36개월│48개월│60개월이상│
├────┼───┬───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ | [8 empty] | ├────┼───┬───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│ 손율(%)│ 12 │ 16 │ 25 │ 38 │ 53 │ 70 │ 100 │ | [8 empty] | │ 손율(%)│ 12 │ 16 │ 25 │ 38 │ 53 │ 70 │ 100 │
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘ | [8 empty] | └────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘
6 월사용 : 손율 S=16.0 % | [8 empty] | '6 월사용 : 손율' S= 16.0 '%' |  |  |  | S = | 16 | S = | 16
4,146,858 * 16.00 / 100 =663,497.00 | 663497 |  |  | 663497 |  |  |  |  | ~M3357018~ * {S} / 100 =?EQ+ |  |  |  | 54_1_1+ = | 16 | 54_1_1 = | 16 | EQ+ = | 663497 | EQ = | 663497
계 | 663497 | 0 | 0 | 663497 |  |  |  |  | >'계' | [7 empty] | >EQ = | 663497
2. 운반비 | [8 empty] | 2. 운반비
- 설치 및 해체시 2회 | [8 empty] | - 설치 및 해체시 2회
- 트럭크레인 (10 ton) | [8 empty] | - 트럭크레인 (10 ton)
경 비 : 1.0 HR * 30,103 *2=60,206.00 | 60206 |  |  | 60206 |  |  |  |  | '경 비 :' 1.0'HR'*~E0021040010.E~*2=?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 60206 | EQ = | 723703
노무비 : 1.0 HR * 56,874 *2=113,748.00 | 113748 |  |  | 113748 |  |  |  |  | '노무비 :' 1.0'HR'*~E0021040010.L~*2=?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 113748 | EQ = | 837451
재료비 : 1.0 HR * 7,341 *2=14,682.00 | 14682 |  |  | 14682 |  |  |  |  | '재료비 :' 1.0'HR'*~E0021040010.M~*2=?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 14682 | EQ = | 852133
- 인건비 - | [8 empty] | - 인건비 -
비 계 공 : 0.39 인 * 282,352 * 2 =220,234.00 | 220234 |  |  | 220234 |  |  |  |  | '비 계 공 :'0.39' 인'*~L015~ * 2 =?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 220234 | EQ = | 1072367
특별인부 : 0.19 인 * 219,321 * 2 =83,341.00 | 83341 |  |  | 83341 |  |  |  |  | '특별인부 :'0.19'인'*~L084~ * 2 =?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 83341 | EQ = | 1155708
계 | 492211 | 0 | 0 | 492211 |  |  |  |  | >'계' | [7 empty] | >EQ = | 492211
전체 합계 | 1155708 | 0 | 0 | 1155708
#32 전기아연도금 강판가설울타리 ¦ EGI휀스, 6개월¦m | 72375 | 0 | 0 | 72375 |  | SF031050 |  |  | 1 |  | TRUE | 72375
[6 empty] | 제외 | 10 | * | F
1. 재 료 비 | [8 empty] | 1. 재 료 비
-EGI철판(550X2400) : 31,200 * 2 매 * 0.25 =15,600.00 | 15600 |  |  | 15600 |  |  |  |  | '-EGI철판(550X2400) :' ~MZE001~ * 2'매'* 0.25 =?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 15600 | EQ = | 15600
-강관파이프(Φ48.6): 3,333 * 14.2 M * 0.1 =4,732.00 | 4732 |  |  | 4732 |  |  |  |  | '-강관파이프(Φ48.6):' ~M0129511~ * 14.2'M'* 0.1 =?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 4732 | EQ = | 20332
-클램프(자동) : 1,713 * 0.56 EA * 0.1=95.00 | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | '-클램프(자동) :' ~MZE003~ * 0.56'EA'* 0.1=?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 95 | EQ = | 20427
-클램프(고정) : 1,713 * 4.52 EA * 0.1=774.00 | 774 |  |  | 774 |  |  |  |  | '-클램프(고정) :' ~MZE004~ * 4.52'EA' * 0.1=?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 774 | EQ = | 21201
-연결핀 : 1,100 * 1.12 EA * 0.1=123.00 | 123 |  |  | 123 |  |  |  |  | '-연결핀 :' ~M1002027~ * 1.12'EA'* 0.1=?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 123 | EQ = | 21324
-볼트/너트 : 214 * 26.66 EA =5,705.00 | 5705 |  |  | 5705 |  |  |  |  | '-볼트/너트 :' ~MZE006~ * 26.66'EA'=?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 5705 | EQ = | 27029
-분진망 : 2,000 * 1 m2 =2,000.00 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | '-분진망 :' ~MZE007~ * 1'm2'=?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 2000 | EQ = | 29029
2. 설 치 비 | [8 empty] | 2. 설 치 비
2-1 강관지주(H=6.0m이하) | [8 empty] | 2-1 강관지주(H=6.0m이하)
1) 노무비 | [8 empty] | 1) 노무비
비 계 공: 0.046 인 * 282,352 = 12,988.00 | 12988 |  | 12988 | [5 empty] | '비 계 공:' 0.046'인' * ~L015~ = ?LA+:LAA1 |  |  |  | LA+ = | 12988 | LA = | 12988 | LAA1+ = | 12988 | LAA1 = | 12988
보 통 인 부: 0.016 인 * 167,081 = 2,673.00 | 2673 |  | 2673 | [5 empty] | '보 통 인 부:' 0.016'인' * ~L085.L~ = ?LA+:LAA2 |  |  |  | LA+ = | 2673 | LA = | 15661 | LAA2+ = | 2673 | LAA2 = | 2673
2) 기계경비 (굴삭기 0.2㎥) | [8 empty] | 2) 기계경비 (굴삭기 0.2㎥)
재 료 비 : 8,409 * 0.035 = 294.00 | 294 | 294 | [6 empty] | '재 료 비 : ' ~E0002010020.M~ * 0.035 = ?MA+ |  |  |  | MA+ = | 294 | MA = | 294
노 무 비 : 56,874 * 0.035 = 1,990.00 | 1990 |  | 1990 | [5 empty] | '노 무 비 : ' ~E0002010020.L~ * 0.035 = ?LA+ |  |  |  | LA+ = | 1990 | LA = | 17651
경 비 : 56,874 * 0.035 = 1,990.00 | 1990 |  | 1990 | [5 empty] | '경 비 : ' ~E0002010020.L~ * 0.035 = ?LA+ |  |  |  | LA+ = | 1990 | LA = | 19641
소 계 | 48964 | 294 | 19641 | 29029 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 294 | >LA = | 19641 | >EQ = | 29029
2-2 가설울타리판(H=6.0m이하) | [8 empty] | 2-2 가설울타리판(H=6.0m이하)
1) 노무비 | [8 empty] | 1) 노무비
비 계 공: 0.030 인 * 282,352 = 8,470.00 | 8470 |  | 8470 | [5 empty] | '비 계 공:' 0.030'인' * ~L015~ = ?LA+:LAA3 |  |  |  | LA+ = | 8470 | LA = | 28111 | LAA3+ = | 8470 | LAA3 = | 8470
보 통 인 부: 0.011 인 * 167,081 = 1,837.00 | 1837 |  | 1837 | [5 empty] | '보 통 인 부:' 0.011'인' * ~L085.L~ = ?LA+:LAA4 |  |  |  | LA+ = | 1837 | LA = | 29948 | LAA4+ = | 1837 | LAA4 = | 1837
소 계 | 10307 | 0 | 10307 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 10307 | >EQ = | 0
3. 해 체 비 | [8 empty] | 3. 해 체 비
3-1 강관지주(H=6.0m 이하) | [8 empty] | 3-1 강관지주(H=6.0m 이하)
1) 노무비 | [8 empty] | 1) 노무비
비 계 공: 0.018 인 * 282,352 = 5,082.00 | 5082 |  | 5082 | [5 empty] | '비 계 공:' 0.018'인' * ~L015~ = ?LA+:LAA5 |  |  |  | LA+ = | 5082 | LA = | 35030 | LAA5+ = | 5082 | LAA5 = | 5082
보 통 인 부: 0.006 인 * 167,081 = 1,002.00 | 1002 |  | 1002 | [5 empty] | '보 통 인 부:' 0.006'인' * ~L085.L~ = ?LA+:LAA6 |  |  |  | LA+ = | 1002 | LA = | 36032 | LAA6+ = | 1002 | LAA6 = | 1002
2) 기계경비 (굴삭기 0.2㎥) | [8 empty] | 2) 기계경비 (굴삭기 0.2㎥)
재 료 비 : 8,409 * 0.014 = 117.00 | 117 | 117 | [6 empty] | '재 료 비 : ' ~E0002010020.M~ * 0.014 = ?MA+ |  |  |  | MA+ = | 117 | MA = | 411
노 무 비 : 56,874 * 0.014 = 796.00 | 796 |  | 796 | [5 empty] | '노 무 비 : ' ~E0002010020.L~ * 0.014 = ?LA+ |  |  |  | LA+ = | 796 | LA = | 36828
경 비 : 56,874 * 0.014 = 796.00 | 796 |  | 796 | [5 empty] | '경 비 : ' ~E0002010020.L~ * 0.014 = ?LA+ |  |  |  | LA+ = | 796 | LA = | 37624
소 계 | 7793 | 117 | 7676 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 117 | >LA = | 7676 | >EQ = | 0
3-2 가설울타리판(H=6.0m 이하) | [8 empty] | 3-2 가설울타리판(H=6.0m 이하)
1) 노무비 | [8 empty] | 1) 노무비
비 계 공: 0.012 인 * 282,352 = 3,388.00 | 3388 |  | 3388 | [5 empty] | '비 계 공:' 0.012'인' * ~L015~ = ?LA+:LAA7 |  |  |  | LA+ = | 3388 | LA = | 41012 | LAA7+ = | 3388 | LAA7 = | 3388
보 통 인 부: 0.005 인 * 167,081 = 835.00 | 835 |  | 835 | [5 empty] | '보 통 인 부:' 0.005'인' * ~L085.L~ = ?LA+:LAA8 |  |  |  | LA+ = | 835 | LA = | 41847 | LAA8+ = | 835 | LAA8 = | 835
소 계 | 4223 | 0 | 4223 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 4223 | >EQ = | 0
4. 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) 의 기계경비 : 인건비3% | [8 empty] | 4. 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) 의 기계경비 : 인건비3%
36,275.00 * 0.03 =1,088.00 | 1088 |  |  | 1088 |  |  |  |  | {LAA1+LAA2+LAA3+LAA4+LAA5+LAA6+LAA7+LAA8} * 0.03 =?EQ+ |  |  |  | 154_1_1+ = | 36275 | 154_1_1 = | 36275 | EQ+ = | 1088 | EQ = | 30117
소 계 | 1088 | 0 | 0 | 1088 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 1088
계 | 72375 | 411 | 41847 | 30117 |  |  |  |  | >>' 계' |  |  |  | >>MA = | 411 | >>LA = | 41847 | >>EQ = | 30117
[7 empty] | 20 |  | F
72,375 = 72,375.00 | 72375 |  |  | 72375 |  |  |  |  | TOT(10,0,10) = ?EQ |  |  |  | EQ+ = | 72375 | EQ = | 72375
전체 합계 | 72375 | 0 | 0 | 72375
#38 세륜시설운영 ¦ 6개월¦식 | 5727281 | 0 | 0 | 5727281 |  | WD26D000 |  |  | 1 |  | TRUE | 5727281
[7 empty] | 10 |  | F | E
1. 자동세륜기 설치 및 철거 | [8 empty] | 1. 자동세륜기 설치 및 철거
1) 설치비 | [8 empty] | 1) 설치비
a. 인건비 | [8 empty] | a. 인건비
특별인부 : 1.59 인 * 219,321 =348,720.00 | 348720 |  | 348720 | [5 empty] | '특별인부 :' 1.59'인' * ~L084~ =?LA+ |  |  |  | LA+ = | 348720 | LA = | 348720
소 계 | 348720 | 0 | 348720 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' | [5 empty] | >LA = | 348720
b. 기계경비(트럭탑재형크레인 10TON) | [8 empty] | b. 기계경비(트럭탑재형크레인 10TON)
[9 empty] | .T1=2.60 |  |  |  | T1 = | 2.6 | T1 = | 2.6
재료비 17,180 * 2.60 hr = 44,668.00 | 44668 | 44668 | [6 empty] | '재료비 ' ~E0021050010.M~ * {T1}'hr' = ?MA+ |  |  |  | 183_1_1+ = | 2.6 | 183_1_1 = | 2.6 | MA+ = | 44668 | MA = | 44668
노무비 48,741 * 2.60 hr = 126,726.00 | 126726 |  | 126726 | [5 empty] | '노무비 ' ~E0021050010.L~ * {T1}'hr' = ?LA+ |  |  |  | 184_1_1+ = | 2.6 | 184_1_1 = | 2.6 | LA+ = | 126726 | LA = | 475446
경 비 21,743 * 2.60 hr = 56,531.00 | 56531 |  |  | 56531 |  |  |  |  | '경 비 ' ~E0021050010.E~ * {T1}'hr' = ?EQ+ |  |  |  | 185_1_1+ = | 2.6 | 185_1_1 = | 2.6 | EQ+ = | 56531 | EQ = | 56531
소 계 | 227925 | 44668 | 126726 | 56531 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 44668 | >LA = | 126726 | >EQ = | 56531
c. 공구손료(인력품의 2%) | [8 empty] | c. 공구손료(인력품의 2%)
475,446 * 0.02 % = 9,508.00 | 9508 |  |  | 9508 |  |  |  |  | LA() * 0.02'%' = ?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 9508 | EQ = | 66039
소 계 | 9508 | 0 | 0 | 9508 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 9508
2) 해체비 | [8 empty] | 2) 해체비
a. 인건비 | [8 empty] | a. 인건비
특별인부 : 2.44 인 * 219,321 =535,143.00 | 535143 |  | 535143 | [5 empty] | '특별인부 :' 2.44'인' * ~L084~ =?LA+ |  |  |  | LA+ = | 535143 | LA = | 1010589
소 계 | 535143 | 0 | 535143 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 535143 | >EQ = | 0
b. 기계경비(트럭탑재형크레인 10TON) | [8 empty] | b. 기계경비(트럭탑재형크레인 10TON)
[9 empty] | .T1=3.30 |  |  |  | T1 = | 3.3 | T1 = | 3.3
재료비 17,180 * 3.30 hr = 56,694.00 | 56694 | 56694 | [6 empty] | '재료비 ' ~E0021050010.M~ * {T1}'hr' = ?MA+ |  |  |  | 207_1_1+ = | 3.3 | 207_1_1 = | 3.3 | MA+ = | 56694 | MA = | 101362
노무비 48,741 * 3.30 hr = 160,845.00 | 160845 |  | 160845 | [5 empty] | '노무비 ' ~E0021050010.L~ * {T1}'hr' = ?LA+ |  |  |  | 208_1_1+ = | 3.3 | 208_1_1 = | 3.3 | LA+ = | 160845 | LA = | 1171434
경 비 21,743 * 3.30 hr = 71,751.00 | 71751 |  |  | 71751 |  |  |  |  | '경 비 ' ~E0021050010.E~ * {T1}'hr' = ?EQ+ |  |  |  | 209_1_1+ = | 3.3 | 209_1_1 = | 3.3 | EQ+ = | 71751 | EQ = | 137790
소 계 | 289290 | 56694 | 160845 | 71751 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 56694 | >LA = | 160845 | >EQ = | 71751
c. 공구손료(인력품의 2%) | [8 empty] | c. 공구손료(인력품의 2%)
1,171,434 * 0.02 % = 23,428.00 | 23428 |  |  | 23428 |  |  |  |  | LA() * 0.02'%' = ?EQ+ |  |  |  | EQ+ = | 23428 | EQ = | 161218
소 계 | 23428 | 0 | 0 | 23428 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 23428
3. 자동 세륜기 사용 (2.20×5.15×1.00m) | [8 empty] | 3. 자동 세륜기 사용 (2.20×5.15×1.00m)
◎ 공사 기간 : 6.00 <개월> | 0 | [7 empty] | ◎ 공사 기간 : {Y=~MZZ0150~} <개월> |  |  |  | Y+ = | 6 | Y = | 6
◎ 사용 시간 : 2.0 <Hr/일> | [8 empty] | ◎ 사용 시간 : {Dh=2.0} <Hr/일> |  |  |  | DH = | 2 | DH = | 2
재 료 비 : | [8 empty] | '재 료 비 :'
984 * 2.00 <Hr/일> * 25.00 <일/월> * 6.00 <개월> = 295,200.00 | 295200 | 295200 | [6 empty] | ~E0072021000.M~ * {Dh}'<Hr/일>'* {Md=25}'<일/월>'* {Y}'<개월>' = ?MA+ |  |  |  | 226_1_1+ = | 2 | 226_1_1 = | 2 | MD = | 25 | MD = | 25 | 226_1_2+ = | 6 | 226_1_2 = | 6 | MA+ = | 295200 | MA = | 396562
경 비 : | [8 empty] | '경 비 :'
9,419 * 2.00 <Hr/일> * 25.00 <일/월> * 6.00 <개월> = 2,825,700.00 | 2825700 |  |  | 2825700 |  |  |  |  | ~E0072021000.E~ * {Dh}'<Hr/일>'* {Md=25}'<일/월>'* {Y}'<개월>' = ?EQ+ |  |  |  | 229_1_1+ = | 2 | 229_1_1 = | 2 | MD = | 25 | MD = | 25 | 229_1_2+ = | 6 | 229_1_2 = | 6 | EQ+ = | 2825700 | EQ = | 2986918
소 계 | 3120900 | 295200 | 0 | 2825700 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 295200 | >LA = | 0 | >EQ = | 2825700
3. 보 충 수 | [8 empty] | 3. 보 충 수
* 사용시간 : 2.00 <Hr/일> * 25.00 <일/월> * 6.00 <개월> = 300.00 <Hr> | 0 | [7 empty] | '* 사용시간 :' {Dh}'<Hr/일>'* {Md}'<일/월>'* {Y}'<개월>' = ?Bh'<Hr>' |  |  |  | 235_1_1+ = | 2 | 235_1_1 = | 2 | 235_1_2+ = | 25 | 235_1_2 = | 25 | 235_1_3+ = | 6 | 235_1_3 = | 6 | BH+ = | 300 | BH = | 300
1) 보충수량 산출 | [8 empty] | 1) 보충수량 산출
3600 <Sec> / 45 <Sec/대> * 5 <ℓ> = 400.00 <ℓ/Hr> | 0 | [7 empty] | 3600'<Sec>'/ 45'<Sec/대>'* 5'<ℓ>' = ?Bw'<ℓ/Hr>' |  |  |  | BW+ = | 400 | BW = | 400
2) 보충수 운반 | [8 empty] | 2) 보충수 운반
L=1.0 <km> , V=25.00 <km/Hr> | [8 empty] | L = 1.0 '<km>', V = 25'<km/Hr>' |  |  |  | L = | 1 | L = | 1 | V = | 25 | V = | 25
E=0.9, q=5,500.00 <ℓ> | [8 empty] | E = 0.9, q = 5,500'<ℓ>' |  |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9 | Q = | 5500 | Q = | 5500
t1 (급수준비시간) = 5 <min> | [8 empty] | t1'(급수준비시간)' = 5'<min>', |  |  |  | T1 = | 5 | T1 = | 5
t2 (급수시간) = 10 <min> | [8 empty] | t2'(급수시간)' = 10'<min>', |  |  |  | T2 = | 10 | T2 = | 10
t3 (살수시간) = 20 <min> | [8 empty] | t3'(살수시간)' = 20'<min>', |  |  |  | T3 = | 20 | T3 = | 20
t4 (운반시간) = (1.00 / 25.00) * 60 * 2 = 4.80 <min> | 0 | [7 empty] | t4'(운반시간)' = ({L} / {V}) * 60 * 2 = ?'<min>' |  |  |  | 253_1_1+ = | 1 | 253_1_1 = | 1 | 253_1_2+ = | 25 | 253_1_2 = | 25 | T4+ = | 4.8 | T4 = | 4.8 | 253_1_3+ = | 4.8 | 253_1_3 = | 4.8
Cm = 5.00 + 10.00 + 20.00 + 4.80 = 39.80 <min> | 0 | [7 empty] | Cm = {t1} + {t2} + {t3} + {t4} = ?'<min>' |  |  |  | 255_1_1+ = | 5 | 255_1_1 = | 5 | 255_1_2+ = | 10 | 255_1_2 = | 10 | 255_1_3+ = | 20 | 255_1_3 = | 20 | 255_1_4+ = | 4.8 | 255_1_4 = | 4.8 | CM+ = | 39.8 | CM = | 39.8 | 255_1_5+ = | 39.8 | 255_1_5 = | 39.8
to = 39.80 - 5.00 = 34.80 <min> | 0 | [7 empty] | to = {Cm} - {t1} = ?'<min>' |  |  |  | 257_1_1+ = | 39.8 | 257_1_1 = | 39.8 | 257_1_2+ = | 5 | 257_1_2 = | 5 | TO+ = | 34.8 | TO = | 34.8 | 257_1_3+ = | 34.8 | 257_1_3 = | 34.8
Q = 60 * 5,500.00 * 0.90 / 39.80 = 7,462.31 <ℓ/Hr> | 0 | [7 empty] | Q = 60 * {q} * {E} / {Cm} = ?'<ℓ/Hr>' |  |  |  | 259_1_1+ = | 5500 | 259_1_1 = | 5500 | 259_1_2+ = | 0.9 | 259_1_2 = | 0.9 | 259_1_3+ = | 39.8 | 259_1_3 = | 39.8 | Q+ = | 7462.31 | Q = | 7462.31 | 259_1_4+ = | 7462.31 | 259_1_4 = | 7462.31
재 료 비 : | [8 empty] | '재 료 비 :'
16,805 / 7,462.31 * 400.00 * 300.00 <Hr> * to / Cm = 236,288.00 | 236288 | 236288 | [6 empty] | ~E0072040055.M~ / {Q} * {Bw} * {Bh}'<Hr>'* to / Cm = ?MA+ |  |  |  | 262_1_1+ = | 7462.31 | 262_1_1 = | 7462.31 | 262_1_2+ = | 400 | 262_1_2 = | 400 | 262_1_3+ = | 300 | 262_1_3 = | 300 | MA+ = | 236288 | MA = | 632850
노 무 비 : | [8 empty] | '노 무 비 :'
48,741 / 7,462.31 * 400.00 * 300.00 <Hr> = 783,794.00 | 783794 |  | 783794 | [5 empty] | ~E0072040055.L~ / {Q} * {Bw} * {Bh}'<Hr>' = ?LA+ |  |  |  | 265_1_1+ = | 7462.31 | 265_1_1 = | 7462.31 | 265_1_2+ = | 400 | 265_1_2 = | 400 | 265_1_3+ = | 300 | 265_1_3 = | 300 | LA+ = | 783794 | LA = | 1955228
경 비 : | [8 empty] | '경 비 :'
9,470 / 7,462.31 * 400.00 * 300.00 <Hr> = 152,285.00 | 152285 |  |  | 152285 |  |  |  |  | ~E0072040055.E~ / {Q} * {Bw} * {Bh}'<Hr>' = ?EQ+ |  |  |  | 268_1_1+ = | 7462.31 | 268_1_1 = | 7462.31 | 268_1_2+ = | 400 | 268_1_2 = | 400 | 268_1_3+ = | 300 | 268_1_3 = | 300 | EQ+ = | 152285 | EQ = | 3139203
소 계 | 1172367 | 236288 | 783794 | 152285 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  | >MA = | 236288 | >LA = | 783794 | >EQ = | 152285
계 : | 5727281 | 632850 | 1955228 | 3139203 |  |  |  |  | >>'계 :' |  |  |  | >>MA = | 632850 | >>LA = | 1955228 | >>EQ = | 3139203
전체 합계 | 5727281 | 0 | 0 | 5727281

## 중기사용료목록 (hidden)
중기사용료목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
불도저(무한궤도) | 19 TON | 1 | HR | 40310 | 56874 | 33412 | 130596 |  | E0001010019 | E0001010019 →
불도저(무한궤도) | 32 TON | 1 | HR | 67075 | 56874 | 44983 | 168932 |  | E0001010032 | E0001010032 →
굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 1 | HR | 8409 | 56874 | 13041 | 78324 |  | E0002010020 | E0002010020 →
굴삭기(무한궤도)+부착용 집게 | 0.2 M3 | 1 | HR | 8409 | 56874 | 16525 | 81808 |  | E00020100202 | E00020100202 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 1 | HR | 17297 | 56874 | 21957 | 96128 |  | E0002010060 | E0002010060 →
굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 1 | HR | 19671 | 56874 | 23128 | 99673 |  | E0002010070 | E0002010070 →
굴삭기(무한궤도) | 0.8 M3 | 1 | HR | 25945 | 56874 | 25457 | 108276 |  | E0002010080 | E0002010080 →
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 1 | HR | 19993 | 56874 | 25680 | 102547 |  | E0002110060 | E0002110060 →
굴삭기(타이어) | 0.8 M3 | 1 | HR | 28094 | 56874 | 29893 | 114861 |  | E0002110080 | E0002110080 →
대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 1 | HR | 0 | 0 | 10769 | 10769 |  | E0002300007 | E0002300007 →
대형브레이카용 치즐 | 0.7 M3용 | 1 | 본 | 0 | 0 | 223000 | 223000 |  | E0002310007 | E0002310007 →
로더(타이어) | 1.72 M3 | 1 | HR | 19615 | 56874 | 23222 | 99711 |  | E0003020172 | E0003020172 →
덤프트럭 | 2.5 톤 | 1 | HR | 5562 | 48741 | 6169 | 60472 |  | E0006020025 | E0006020025 →
덤프트럭 | 4.5 톤 | 1 | HR | 9591 | 48741 | 7202 | 65534 |  | E0006020045 | E0006020045 →
덤프트럭 | 15 TON | 1 | HR | 30499 | 56874 | 19631 | 107004 |  | E0006020150 | E0006020150 →
매캐덤 롤러(자주식) | 10-12 TON | 1 | HR | 15253 | 56874 | 12102 | 84229 |  | E0011060012 | E0011060012 →
탠덤롤러(자주식) | 5 - 8 TON | 1 | HR | 8201 | 56874 | 8525 | 73600 |  | E0012060008 | E0012060008 →
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 1 | HR | 3455 | 34803 | 1846 | 40104 |  | E0013050007 | E0013050007 →
진동롤러(자주식) | 2.5 TON | 1 | HR | 3612 | 56874 | 4873 | 65359 |  | E0013060025 | E0013060025 →
진동롤러(자주식) | 10 TON | 1 | HR | 26020 | 56874 | 32818 | 115712 |  | E0013060100 | E0013060100 →
타이어롤러(자주식) | 8 - 15 TON | 1 | HR | 13677 | 56874 | 23110 | 93661 |  | E0014060015 | E0014060015 →
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 1 | HR | 1845 | 34803 | 750 | 37398 |  | E0017300015 | E0017300015 →
크레인(타이어) | 10 TON | 1 | HR | 7341 | 56874 | 30103 | 94318 |  | E0021040010 | E0021040010 →
크레인(타이어:재료비) | 10 TON | 1 | HR | 7341 | 0 | 0 | 7341 |  | E0021040011 | E0021040011 →
크레인(타이어:노무비,경비) | 10 TON | 1 | HR | 0 | 56874 | 30103 | 86977 |  | E0021040012 | E0021040012 →
트럭탑제형 크레인 | 5 TON | 1 | HR | 8506 | 48741 | 9994 | 67241 |  | E0021050005 | E0021050005 →
트럭탑제형 크레인 | 10 TON | 1 | HR | 17180 | 48741 | 21743 | 87664 |  | E0021050010 | E0021050010 →
트럭탑제형 크레인 | 15 TON | 1 | HR | 18348 | 48741 | 28126 | 95215 |  | E0021050015 | E0021050015 →
트럭 트랙터 및 평판트레일러 | 20 TON(재료비) | 1 | HR | 31879 | 0 | 0 | 31879 |  | E0027020021 | E0027020021 →
트럭 트랙터 및 평판트레일러 | 20 TON(노무비경비) | 1 | HR | 0 | 56874 | 16353 | 73227 |  | E0027020022 | E0027020022 →
아스팔트 피니셔 | 3 M | 1 | HR | 19334 | 56874 | 53540 | 129748 |  | E0032010003 | E0032010003 →
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 1 | HR | 1956 | 34803 | 743 | 37502 |  | E0034300400 | E0034300400 →
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 1 | HR | 10335 | 34803 | 1876 | 47014 |  | E0044300400 | E0044300400 →
콘크리트 펌프차 | 32 M(80~95 M3/hr) | 1 | HR | 32463 | 56874 | 68071 | 157408 |  | E0045040032 | E0045040032 →
자동세륜기 | 2200*5150*1000 | 1 | HR | 984 | 0 | 9419 | 10403 |  | E0072021000 | E0072021000 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 1 | HR | 16805 | 48741 | 9470 | 75016 |  | E0072040055 | E0072040055 →
물탱크(살수차) | 16000 L | 1 | HR | 23310 | 48741 | 18163 | 90214 |  | E0072040160 | E0072040160 →
부착용 집게 | 0.2 KW | 1 | HR | 0 | 0 | 3484 | 3484 |  | E0072060020 | E0072060020 →
동력분무기 | 4.85Kw | 1 | HR | 2399 | 0 | 244 | 2643 |  | E0072100485 | E0072100485 →

## 중기사용료 (hidden)
중기사용료
중 기 명 | 불도저(무한궤도) 19 TON | [7 empty] | E0001010019
중기가격 | 184,499 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 불도저(무한궤도) | 19 TON | 0.1811 | 천원 | 184499 | 33412.7 |  |  |  | 10 | G01010019 | .sang=750, jung=583, kwan=478 | G01010019 →
| 소 계 |  |  |  |  | 33412
재 료 비 | 경 유 |  | 25 | L | 1390 | 34750 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 16 | % | 0 | 5560 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 40310
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 130596
중 기 명 | 불도저(무한궤도) 32 TON | [7 empty] | E0001010032
중기가격 | 248,388 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 불도저(무한궤도) | 32 TON | 0.1811 | 천원 | 248388 | 44983 |  |  |  | 10 | G01010032 | .sang=750, jung=583, kwan=478 | G01010032 →
| 소 계 |  |  |  |  | 44983
재 료 비 | 경 유 |  | 41.6 | L | 1390 | 57824 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 16 | % | 0 | 9251.8 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 67075
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 168932
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.2 M3 | [7 empty] | E0002010020
중기가격 | 62,550 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 0.2085 | 천원 | 62550 | 13041.6 |  |  |  | 10 | G02010020 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G02010020 →
| 소 계 |  |  |  |  | 13041
재 료 비 | 경 유 |  | 5 | L | 1390 | 6950 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 21 | % | 0 | 1459.5 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 8409
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 78324
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도)+부착용 집게 0.2 M3 | [7 empty] | E00020100202
중기가격 | 62,550 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 0.2085 | 천원 | 62550 | 13041.6 |  |  |  | 10 | G02010020 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G02010020 →
| 부착용 집게 | 0.2 KW | 1 | HR | 3484 | 3484 |  |  |  | 12 | E0072060020 |  | E0072060020 →
| 소 계 |  |  |  |  | 16525
재 료 비 | 경 유 |  | 5 | L | 1390 | 6950 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 21 | % | 0 | 1459.5 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 8409
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 81808
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.6 M3 | [7 empty] | E0002010060
중기가격 | 105,310 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 0.2085 | 천원 | 105310 | 21957.1 |  |  |  | 10 | G02010060 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G02010060 →
| 소 계 |  |  |  |  | 21957
재 료 비 | 경 유 |  | 10.2 | L | 1390 | 14178 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 3119.1 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 17297
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 96128
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.7 M3 | [7 empty] | E0002010070
중기가격 | 110,926 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 0.2085 | 천원 | 110926 | 23128 |  |  |  | 10 | G02010070 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G02010070 →
| 소 계 |  |  |  |  | 23128
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1390 | 16124 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 3547.2 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 19671
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 99673
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.8 M3 | [7 empty] | E0002010080
중기가격 | 122,100 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.8 M3 | 0.2085 | 천원 | 122100 | 25457.8 |  |  |  | 10 | G02010080 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G02010080 →
| 소 계 |  |  |  |  | 25457
재 료 비 | 경 유 |  | 15.3 | L | 1390 | 21267 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 4678.7 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 25945
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 108276
중 기 명 | 굴삭기(타이어) 0.6 M3 | [7 empty] | E0002110060
중기가격 | 112,684 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 0.2279 | 천원 | 112684 | 25680.6 |  |  |  | 10 | G02110060 | .sang=900, jung=700, kwan=679 | G02110060 →
| 소 계 |  |  |  |  | 25680
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1390 | 16124 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 3869.7 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 19993
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 102547
중 기 명 | 굴삭기(타이어) 0.8 M3 | [7 empty] | E0002110080
중기가격 | 131,171 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(타이어) | 0.8 M3 | 0.2279 | 천원 | 131171 | 29893.8 |  |  |  | 10 | G02110080 | .sang=900, jung=700, kwan=679 | G02110080 →
| 소 계 |  |  |  |  | 29893
재 료 비 | 경 유 |  | 16.3 | L | 1390 | 22657 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 5437.6 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 28094
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 114861
중 기 명 | 대형 브레이카 0.7 M3용 | [7 empty] | E0002300007
중기가격 | 16,315 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 0.6601 | 천원 | 16315 | 10769.5 |  |  |  | 10 | G02300007 | .sang=3000, jung=2833, kwan=768 | G02300007 →
| 소 계 |  |  |  |  | 10769
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 10769
중 기 명 | 대형브레이카용 치즐 0.7 M3용 | [7 empty] | E0002310007
중기가격 | 223,000 원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 대형 브레이카용 치즐 | 0.7 M3용 | 1 | 원 | 223000 | 223000 |  |  |  | 10 | G02310007 |  | G02310007 →
| 소 계 |  |  |  |  | 223000
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 223000
중 기 명 | 로더(타이어) 1.72 M3 | [7 empty] | E0003020172
중기가격 | 111,381 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 로더(타이어) | 1.72 M3 | 0.2085 | 천원 | 111381 | 23222.9 |  |  |  | 10 | G03020172 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G03020172 →
| 소 계 |  |  |  |  | 23222
재 료 비 | 경 유 |  | 9.8 | L | 1390 | 13622 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 44 | % | 0 | 5993.6 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 19615
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 99711
중 기 명 | 덤프트럭 2.5 톤 | [7 empty] | E0006020025
중기가격 | 20,793 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 2.5 톤 | 0.2967 | 천원 | 20793 | 6169.2 |  |  |  | 10 | G06020025 | .sang=1200, jung=1067,kwan=700 | G06020025 →
| 소 계 |  |  |  |  | 6169
재 료 비 | 경 유 |  | 2.9 | L | 1390 | 4031 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 1531.7 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 5562
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 48741.6 | 48741.6 |  | 56900017059 |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 48741
| 총 계 |  |  |  |  | 60472
중 기 명 | 덤프트럭 4.5 톤 | [7 empty] | E0006020045
중기가격 | 24,274 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 4.5 톤 | 0.2967 | 천원 | 24274 | 7202 |  |  |  | 10 | G06020045 | .sang=1200, jung=1067,kwan=700 | G06020045 →
| 소 계 |  |  |  |  | 7202
재 료 비 | 경 유 |  | 5 | L | 1390 | 6950 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 2641 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9591
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 48741.6 | 48741.6 |  |  |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 48741
| 총 계 |  |  |  |  | 65534
중 기 명 | 덤프트럭 15 TON | [7 empty] | E0006020150
중기가격 | 86,142 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 15 TON | 0.2279 | 천원 | 86142 | 19631.7 |  |  |  | 10 | G06020150 | .sang=900 ,jung=700 ,kwan=679 | G06020150 →
| 소 계 |  |  |  |  | 19631
재 료 비 | 경 유 |  | 15.9 | L | 1390 | 22101 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 8398.3 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 30499
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 107004
중 기 명 | 매캐덤 롤러(자주식) 10-12 TON | [7 empty] | E0011060012
중기가격 | 67,161 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 매캐덤 롤러(자주식) | 10-12 TON | 0.1802 | 천원 | 67161 | 12102.4 |  |  |  | 10 | G11060012 | .sang=750, jung=500, kwan=552 | G11060012 →
| 소 계 |  |  |  |  | 12102
재 료 비 | 경 유 |  | 9.3 | L | 1390 | 12927 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 18 | % | 0 | 2326.8 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 15253
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 84229
중 기 명 | 탠덤롤러(자주식) 5 - 8 TON | [7 empty] | E0012060008
중기가격 | 45,760 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 탠덤롤러(자주식) | 5 - 8 TON | 0.1863 | 천원 | 45760 | 8525 |  |  |  | 10 | G12060008 | .sang=750, jung=458, kwan=655 | G12060008 →
| 소 계 |  |  |  |  | 8525
재 료 비 | 경 유 |  | 5 | L | 1390 | 6950 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 18 | % | 0 | 1251 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 8201
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 73600
중 기 명 | 진동 롤러 (핸드가이드식) 0.7 톤 | [7 empty] | E0013050007
중기가격 | 6,537 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 0.2825 | 천원 | 6537 | 1846.7 |  |  |  | 10 | G13050007 | .sang=1286,jung=857,kwan=682 | G13050007 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1846
재 료 비 | 경 유 |  | 2.2 | L | 1390 | 3058 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 13 | % | 0 | 397.5 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 3455
노 무 비 | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 34803.9 | 34803.9 |  | 56900017058 |  | 15 | L088 |  | L088 →
| 소 계 |  |  |  |  | 34803
| 총 계 |  |  |  |  | 40104
중 기 명 | 진동롤러(자주식) 2.5 TON | [7 empty] | E0013060025
중기가격 | 17,252 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동롤러(자주식) | 2.5 TON | 0.2825 | 천원 | 17252 | 4873.6 |  |  |  | 10 | G13060025 | .sang=1286,jung=857,kwan=682 | G13060025 →
| 소 계 |  |  |  |  | 4873
재 료 비 | 경 유 |  | 2.3 | L | 1390 | 3197 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 13 | % | 0 | 415.6 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 3612
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 65359
중 기 명 | 진동롤러(자주식) 10 TON | [7 empty] | E0013060100
중기가격 | 90,125 $
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동롤러(자주식) | 10 TON | 0.2825 | 천원 | 116171 | 32818.3 |  |  |  | 10 | G13060100 | .sang=1286,jung=857,kwan=682 | G13060100 →
| 소 계 |  |  |  |  | 32818
재 료 비 | 경 유 |  | 14.4 | L | 1390 | 20016 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 6004.8 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 26020
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 115712
중 기 명 | 타이어롤러(자주식) 8 - 15 TON | [7 empty] | E0014060015
중기가격 | 92,182 $
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 타이어롤러(자주식) | 8 - 15 TON | 0.1945 | 천원 | 118822 | 23110.8 |  |  |  | 10 | G14060015 | .sang=833, jung=556, kwan=556 | G14060015 →
| 소 계 |  |  |  |  | 23110
재 료 비 | 경 유 |  | 8 | L | 1390 | 11120 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 23 | % | 0 | 2557.6 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 13677
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 93661
중 기 명 | 플레이트 콤팩터 1.5 TON | [7 empty] | E0017300015
중기가격 | 1,570 $
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 0.3708 | 천원 | 2023 | 750.1 |  |  |  | 10 | G17300015 | .sang=1800,jung=1200,kwan=708 | G17300015 →
| 소 계 |  |  |  |  | 750
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1 | L | 1538 | 1538 |  |  |  | 40 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 307.6 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1845
노 무 비 | 일반기계운전사 | 구)운전사(기계) | 1 | 인 | 34803.9 | 34803.9 |  |  |  | 15 | L088 |  | L088 →
| 소 계 |  |  |  |  | 34803
| 총 계 |  |  |  |  | 37398
중 기 명 | 크레인(타이어) 10 TON | [7 empty] | E0021040010
중기가격 | 131,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 10 TON | 0.2298 | 천원 | 131000 | 30103.8 |  |  |  | 10 | G21040010 | .sang=1071,jung=536, kwan=691 | G21040010 →
| 소 계 |  |  |  |  | 30103
재 료 비 | 경 유 |  | 3.8 | L | 1390 | 5282 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 2059.9 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 7341
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 94318
중 기 명 | 크레인(타이어:재료비) 10 TON | [7 empty] | E0021040011
중기가격
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비
소 계
재 료 비 | 경 유 |  | 3.8 | L | 1390 | 5282 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 2059.9 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 7341
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 7341
중 기 명 | 크레인(타이어:노무비,경비) 10 TON | [7 empty] | E0021040012
중기가격 | 131,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 10 TON | 0.2298 | 천원 | 131000 | 30103.8 |  |  |  | 10 | G21040010 | .sang=1071,jung=536, kwan=691 | G21040010 →
| 소 계 |  |  |  |  | 30103
재 료 비
소 계
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  | 56900017002 |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 86977
중 기 명 | 트럭탑제형 크레인 5 TON | [7 empty] | E0021050005
중기가격 | 38,469 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭탑제형 크레인 | 5 TON | 0.2598 | 천원 | 38469 | 9994.2 |  |  |  | 10 | G21050005 | .sang=1286,jung=357, kwan=955 | G21050005 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9994
재 료 비 | 경 유 |  | 5.1 | L | 1390 | 7089 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 1417.8 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 8506
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 48741.6 | 48741.6 |  |  |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 48741
| 총 계 |  |  |  |  | 67241
중 기 명 | 트럭탑제형 크레인 10 TON | [7 empty] | E0021050010
중기가격 | 83,693 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭탑재형 크레인 | 10 TON | 0.2598 | 천원 | 83693 | 21743.4 |  |  |  | 10 | G21050010 | .sang=1286,jung=357, kwan=955 | G21050010 →
| 소 계 |  |  |  |  | 21743
재 료 비 | 경 유 |  | 10.3 | L | 1390 | 14317 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 2863.4 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 17180
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 48741.6 | 48741.6 |  |  |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 48741
| 총 계 |  |  |  |  | 87664
중 기 명 | 트럭탑제형 크레인 15 TON | [7 empty] | E0021050015
중기가격 | 108,264 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭탑재형 크레인 | 15 TON | 0.2598 | 천원 | 108264 | 28126.9 |  |  |  | 10 | G21050015 | .sang=1286,jung=357, kwan=955 | G21050015 →
| 소 계 |  |  |  |  | 28126
재 료 비 | 경 유 |  | 11 | L | 1390 | 15290 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 3058 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 18348
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 48741.6 | 48741.6 |  |  |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 48741
| 총 계 |  |  |  |  | 95215
중 기 명 | 트럭 트랙터 및 평판트레일러 20 TON(재료비) | [7 empty] | E0027020021
중기가격
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비
소 계
재 료 비 | 경 유 |  | 16.5 | L | 1390 | 22935 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 8944.6 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 31879
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 31879
중 기 명 | 트럭 트랙터 및 평판트레일러 20 TON(노무비경비) | [7 empty] | E0027020022
중기가격 | 63,483 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭 트랙터 및 평판트레일러 | 20 TON | 0.2576 | 천원 | 63483 | 16353.2 |  |  |  | 10 | G27020020 | .sang=1286,jung=786,kwan=504 | G27020020 →
| 소 계 |  |  |  |  | 16353
재 료 비
소 계
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  | 56900017002 |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 73227
중 기 명 | 아스팔트 피니셔 3 M | [7 empty] | E0032010003
중기가격 | 226,673 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 아스팔트 피니셔 | 3 M | 0.2362 | 천원 | 226673 | 53540.1 |  |  |  | 10 | G32010003 | .sang=1125,jung=563,kwan=674 | G32010003 →
| 소 계 |  |  |  |  | 53540
재 료 비 | 경 유 |  | 13 | L | 1390 | 18070 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 7 | % | 0 | 1264.9 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 19334
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 129748
중 기 명 | 아스팔트 스프레이어 400 L | [7 empty] | E0034300400
중기가격 | 2,917 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 아스팔트 스프레이어 | 400 L | 0.2549 | 천원 | 2917 | 743.5 |  |  |  | 10 | G34300400 | .sang=1125,jung=750,kwan=674 | G34300400 →
| 소 계 |  |  |  |  | 743
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1.2 | L | 1538 | 1845.6 |  |  |  | 40 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 6 | % | 0 | 110.7 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1956
노 무 비 | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 34803.9 | 34803.9 |  | 56900017058 |  | 15 | L088 |  | L088 →
| 소 계 |  |  |  |  | 34803
| 총 계 |  |  |  |  | 37502
중 기 명 | 커터(콘크리트및아스팔트용) 320-400 MM | [7 empty] | E0044300400
중기가격 | 2,954 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 0.6354 | 천원 | 2954 | 1876.9 |  |  |  | 10 | G44300400 | .sang=4000, jung=1333, kwan=1021 | G44300400 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1876
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 5.6 | L | 1538 | 8612.8 |  |  |  | 40 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 1722.5 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 10335
노 무 비 | 일반기계운전사 | 구)운전사(기계) | 1 | 인 | 34803.9 | 34803.9 |  |  |  | 15 | L088 |  | L088 →
| 소 계 |  |  |  |  | 34803
| 총 계 |  |  |  |  | 47014
중 기 명 | 콘크리트 펌프차 32 M(80~95 M3/hr) | [7 empty] | E0045040032
중기가격 | 257,846 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 콘크리트 펌프차 | 32 M (80~95 M3/hr) | 0.264 | 천원 | 257846 | 68071.3 |  |  |  | 10 | G45040032 | .sang=1071, jung=774, kwan=795 | G45040032 →
| 소 계 |  |  |  |  | 68071
재 료 비 | 경 유 |  | 17.3 | L | 1390 | 24047 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 35 | % | 0 | 8416.4 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 32463
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 56874.1 | 56874.1 |  |  |  | 15 | L086 |  | L086 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56874
| 총 계 |  |  |  |  | 157408
중 기 명 | 자동세륜기 2200*5150*1000 | [7 empty] | E0072021000
중기가격 | 14,718 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 자동세륜기 | 2200*5150*1000 | 0.64 | 천원 | 14718 | 9419.5 |  |  |  | 10 | G72021000 | .sang=3000,jung=2333,kwan=1067 | G72021000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9419
재 료 비 | 전 력 비 | KW | 15.1 | 원 | 65.2 | 984.5 |  |  |  | 20 | M0010045 |  | M0010045 →
| 소 계 |  |  |  |  | 984
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 10403
중 기 명 | 물탱크(살수차) 5500 L | [7 empty] | E0072040055
중기가격 | 44,820 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 물탱크(살수차) | 5500 L | 0.2113 | 천원 | 44820 | 9470.4 |  |  |  | 10 | G72040055 | .sang=818 ,jung=636 ,kwan=659 | G72040055 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9470
재 료 비 | 경 유 |  | 9.3 | L | 1390 | 12927 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 3878.1 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 16805
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 48741.6 | 48741.6 |  |  |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 48741
| 총 계 |  |  |  |  | 75016
중 기 명 | 물탱크(살수차) 16000 L | [7 empty] | E0072040160
중기가격 | 85,962 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 물탱크(살수차) | 16000 L | 0.2113 | 천원 | 85962 | 18163.7 |  |  |  | 10 | G72040160 | .sang=818 ,jung=636 ,kwan=659 | G72040160 →
| 소 계 |  |  |  |  | 18163
재 료 비 | 경 유 |  | 12.9 | L | 1390 | 17931 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 5379.3 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 23310
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 48741.6 | 48741.6 |  |  |  | 15 | L087 |  | L087 →
| 소 계 |  |  |  |  | 48741
| 총 계 |  |  |  |  | 90214
중 기 명 | 부착용 집게 0.2 KW | [7 empty] | E0072060020
중기가격 | 4,687 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 부착용 집게 | 0.2 kw | 0.7435 | 천원 | 4687 | 3484.7 |  |  |  | 10 | G72060020 | .sang=3000 ,jung=3667 ,kwan=768 | G72060020 →
| 소 계 |  |  |  |  | 3484
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 3484
중 기 명 | 동력분무기 4.85Kw | [7 empty] | E0072100485
중기가격 | 875 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 동력분무기 | 4.85Kw | 0.2799 | 천원 | 875 | 244.9 |  |  |  | 10 | G72100485 | .sang=1125 ,jung=1000 ,kwan=674 | G72100485 →
| 소 계 |  |  |  |  | 244
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1.3 | L | 1538 | 1999.4 |  |  |  | 20 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 399.8 |  |  |  | 30 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 2399
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 2643

## 중기기초자료 (hidden)
중기기초자료
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
불도저(무한궤도) | 19 TON | 천원 | 0 | 0 | 184499 | 184499 |  |  | G01010019
불도저(무한궤도) | 32 TON | 천원 | 0 | 0 | 248388 | 248388 |  |  | G01010032
굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 천원 | 0 | 0 | 62550 | 62550 |  |  | G02010020
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 천원 | 0 | 0 | 105310 | 105310 |  |  | G02010060
굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 천원 | 0 | 0 | 110926 | 110926 |  |  | G02010070
굴삭기(무한궤도) | 0.8 M3 | 천원 | 0 | 0 | 122100 | 122100 |  |  | G02010080
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 천원 | 0 | 0 | 112684 | 112684 |  |  | G02110060
굴삭기(타이어) | 0.8 M3 | 천원 | 0 | 0 | 131171 | 131171 |  |  | G02110080
대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 천원 | 0 | 0 | 16315 | 16315 |  |  | G02300007
대형 브레이카용 치즐 | 0.7 M3용 | 원 | 0 | 0 | 223000 | 223000 |  |  | G02310007
로더(타이어) | 1.72 M3 | 천원 | 0 | 0 | 111381 | 111381 |  |  | G03020172
덤프트럭 | 2.5 톤 | 천원 | 0 | 0 | 20793 | 20793 |  |  | G06020025
덤프트럭 | 4.5 톤 | 천원 | 0 | 0 | 24274 | 24274 |  |  | G06020045
덤프트럭 | 15 TON | 천원 | 0 | 0 | 86142 | 86142 |  |  | G06020150
매캐덤 롤러(자주식) | 10-12 TON | 천원 | 0 | 0 | 67161 | 67161 |  |  | G11060012
탠덤롤러(자주식) | 5 - 8 TON | 천원 | 0 | 0 | 45760 | 45760 |  |  | G12060008
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 천원 | 0 | 0 | 6537 | 6537 |  |  | G13050007
진동롤러(자주식) | 2.5 TON | 천원 | 0 | 0 | 17252 | 17252 |  |  | G13060025
진동롤러(자주식) | 10 TON | $ | 0 | 0 | 90125 | 90125 |  |  | G13060100
타이어롤러(자주식) | 8 - 15 TON | $ | 0 | 0 | 92182 | 92182 |  |  | G14060015
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | $ | 0 | 0 | 1570 | 1570 |  |  | G17300015
크레인(타이어) | 10 TON | 천원 | 0 | 0 | 131000 | 131000 |  |  | G21040010
트럭탑제형 크레인 | 5 TON | 천원 | 0 | 0 | 38469 | 38469 |  |  | G21050005
트럭탑재형 크레인 | 10 TON | 천원 | 0 | 0 | 83693 | 83693 |  |  | G21050010
트럭탑재형 크레인 | 15 TON | 천원 | 0 | 0 | 108264 | 108264 |  |  | G21050015
트럭 트랙터 및 평판트레일러 | 20 TON | 천원 | 0 | 0 | 63483 | 63483 |  |  | G27020020
아스팔트 피니셔 | 3 M | 천원 | 0 | 0 | 226673 | 226673 |  |  | G32010003
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 천원 | 0 | 0 | 2917 | 2917 |  |  | G34300400
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 천원 | 0 | 0 | 2954 | 2954 |  |  | G44300400
콘크리트 펌프차 | 32 M (80~95 M3/hr) | 천원 | 0 | 0 | 257846 | 257846 |  |  | G45040032
자동세륜기 | 2200*5150*1000 | 천원 | 0 | 0 | 14718 | 14718 |  |  | G72021000
물탱크(살수차) | 5500 L | 천원 | 0 | 0 | 44820 | 44820 |  |  | G72040055
물탱크(살수차) | 16000 L | 천원 | 0 | 0 | 85962 | 85962 |  |  | G72040160
부착용 집게 | 0.2 | 천원 | 0 | 0 | 4687 | 4687 |  |  | G72060020
동력분무기 | 4.85Kw | 천원 | 0 | 0 | 875 | 875 |  |  | G72100485
건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 인 | 0 | 272996 | 0 | 272996 |  | 56900017002 | L086
화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 인 | 0 | 233960 | 0 | 233960 |  | 56900017059 | L087
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 167059 | 0 | 167059 |  | 56900017058 | L088
전 력 비 | KW | 원 | 65.2 | 0 | 0 | 65.2 |  |  | M0010045
휘 발 유 |  | L | 1538 | 0 | 0 | 1538 |  |  | M9360003
경 유 |  | L | 1390 | 0 | 0 | 1390 |  |  | M9366005

## 자재 (hidden)
자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
외송각재 | 30×30×3600mm | ㎥ | 528153 | 조단/가정/ |  | M000220 | M0882503
이형철근 | D13M/M(현장도착도) | TON | 825000 | 조단/거래/ | 56801007002 | M0012006 | M0012006
이형철근 | D19M/M(현장도착도) | TON | 825000 | 조단/거래/ | 56801007004 | M0012012 | M0012012
하이바(고장력철근) | D13M/M 0.995KG/M SD35,40 | M/T | 1019920 | 조단/관급/ | 56801007022 | M0015006 | M0015006
하이바(고장력철근) | D16M/M 1.560KG/M SD35,40 | M/T | 1019920 | 조단/관급/ | 56801007023 | M0015009 | M0015009
ㄱ형강 | 50x50x6t (도착도) | TON | 970000 | 조단/거래/ | 95200027091 | M0030024 | M0030030
강관파이프 | Φ48.6×1.8t | M | 3333 | 가정// |  | M0129511 | M0129511
보통철선 | #8 | KG | 1245 | 조단/가정/ | 81350257081 | M0144009 | M0144009
결 속 선 | #20 3.5M/M | KG | 1730 | 물자/1-27/ | 81350257201 | M0150003 | M0144027
모 래 | 현장도착도 | M3 | 37000 | 조단/유물/ |  | M0717007 | M0717007
혼합골재 | 40mm이하 | M3 | 25000 | 물자/1-62/ |  | M0723004 | M0723012
잡석 | 75mm이하 | M3 | 24000 | 물자/1-62/ |  | M0723005 | M0723004
보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 7545 | 조단/거래/ | 56100087101 | M0747003 | M0747003
레미콘 | 25-18-12 | M3 | 90880 | 조단/관급/ |  | M0765215 | M0765215
레미콘 | 25-24-12 | M3 | 99810 | 조단/관급/ |  | M0765245 | M0765245
연결핀(단관비계) | 48.6mm용 | EA | 1100 | 물정/조사단가/가? | 54400517001 | M1002027 | M1002027
유로폼(패널) | 600×1200mm | 매 | 29000 | 조단/거래/ |  | M1059001
유로폼(내부패널) | 200×200×1200mm | 매 | 23232 | 조단/가정/ |  | M1059002
콘크리트스페이서 | MS-120 벽체용 | EA | 220 | 물자/1-112/ |  | M1143066 | M1143066
세퍼레이터 |  | EA | 315 | 물자/1-112/ |  | M11450010 | M1143066
컷백아스팔트 | RC-1,3 P/K(200ℓ) Tack coat용 | L | 1150 | 물자/1-114/ | 56100307021 | M1149003 | M1149003
컷백아스팔트 | MC-1,3 P/K(200ℓ) Prime용 | L | 1900 | 물자/1-114/ | 56100307031 | M1149006 | M1149006
아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | TON | 100940 | 조단/관급/ | 56100707213 | M1155009-1 | M1155009
아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | TON | 79870 | 조단/관급/ | 56100707214 | M1158003-1 | M1158003
보차도경계석(화강석) | 200x250x1000㎜(직선) | EA | 29300 | 조단/거래/ | 56201007241 | M1209015 | M1209015
보차도경계석(화강석) | 200x250x1000㎜(곡선) | EA | 51240 | 물자/1-141/ | 56201007271 | M1209024 | M1209024
보차도경계석(화강석) | 200x100x1000㎜(직선) | EA | 14880 | 물자/1-141/ | 56201007271 | M1209030 | M1209024
고휘도용유리알 |  | KG | 4300 | 조단/가정/ |  | M1488003 | M1488003
도로용페인트(융착식) | KSM6080(백색) 4종(P3-R5) | KG | 3300 | 물정/1-239/ |  | M1500009 | M1500009
프라이머 | 융착식 도료용 접착제 18ℓ | L | 2435 | 조단/가정/ |  | M1500021 | M1500021
발포폴리스티랜 | 20Tx900x1800 | M2 | 2700 | 물자/1-615/ |  | M1503036 | M0084045
원형맨홀(주철제) | Ø648㎜ KS규격 | 조 | 350000 | 물자/1-174/ | 56800447121 | M1536009 | M1536009
스틸그레이팅 | I-50, 400X995 | M2 | 91005 | 조단/관급/ |  | M1572003 | M1572003
스틸그레이팅 | I-50, 400X995 | 개 | 36220 | 조단/관급/ |  | M15750400 | M1572003
스틸그레이팅 | I-50, 700X700 | 개 | 42420 | 조단/관급/ |  | M15750700 | M1572003
스틸그레이팅 | I-50, 900X900 | 개 | 69300 | 조단/관급/ |  | M15750900 | M1572003
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 300㎜ | 본 | 54770 | 조단/관급/ |  | M1749009 | M1749009
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 450㎜ | 본 | 75210 | 조단/관급/ |  | M1749014 | M1749021
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 500㎜ | 본 | 95980 | 조단/관급/ |  | M1749015 | M1749021
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 1000㎜ | 본 | 315150 | 조단/관급/ |  | M1749030 | M1749027
고무링(흄관용) | 300㎜ | EA | 2520 | 물자/1-254/ | 56300117821 | M1749407 | M1749407
고무링(흄관용) | 450㎜ | EA | 3150 | 물자/1-254/ | 56300117821 | M1749410 | M1749407
고무링(흄관용) | 500㎜ | EA | 3680 | 물자/1-254/ | 56300117851 | M1749414 | M1749413
고무링(흄관용) | 700㎜ | EA | 7980 | 물자/1-254/ | 56300117911 | M1749420 | M1749425
와이어메쉬 | #8 150x150 | M2 | 2101 | 조단/유물/ |  | M20100010 | M1572009
PVC지수판 | 230x5T KSM3805 | M | 6000 | 물자/1-292/ |  | M2064115 | M2064115
실런트 |  | KG | 4167 | 물정/1-477/ | 34390717051 | M3114005-1 | M9015031
콘테이너하우스 | 12×3.0×2.6ｍ (창고용) | 동 | 4146858 | 가정// | 54100017313 | M3357018 | M3357018
콘테이너하우스 | 12×3.0×2.6ｍ (사무실용) | 동 | 4740150 | 가정// | 54100017110 | M3357045 | M3357045
방청페인트 | KSM6030 18ℓ | L | 7098 | 물자/1-593/ | 80100047105 | M4074023 | M4074023
조합페인트 | KSM6020 2급 흑색 18ℓ | L | 5778 | 물자/1-591/ |  | M4077023 | M4077023
신너 | KSM 6060 1,2종 | ℓ | 2700 | 조단/가정/ | 80100037011 | M4092005 | M4092003
퍼 티 | 회색 18ℓ | L | 4844 | 조단/가정/ |  | M4119003 | M4119003
보통합판 | 12x910x1820㎜(내수합판) | M2 | 12172 | 조단/가정/ |  | M4329011 | M4329011
PE관 | Φ25mm, PE100 | M | 1000 | 물자/1-776/ |  | M5380025 | M5369809
PE관 | Φ300mm, PE100 | M | 36940 | 물자/1-774/ |  | M5380300 | M5369809
PE관 | Φ450mm, PE100 | M | 78250 | 물자/1-774/ |  | M5380450 | M5369809
연 마 지 | 150-800# 230x280㎜ (공연마용) | 매 | 217 | 조단/가정/ |  | M8916015 | M8916015
블레이드 | 14“(350mm)x3.2mm, 일반용 | EA | 152000 | 물자/1-1414/ |  | M8935122
용접봉(스테인리스강용) | 3.2㎜ | KG | 3726 | 물자/1-1387/ | 34390797011 | M9021007 | M9021007
L P G | 프로판(소매용) | KG | 1982 | 조단/거래/ |  | M9384003 | M9384003
지하매설물탐사용테이프 | 0.15m | m | 150 | 물자/1-747/ |  | MHJ0170 | M8136303
보차도용콘크리트블록 | T80 | m2 | 36000 | 조단/관급/ |  | MP-T70
PE우수받이 | 510X410X940 | EA | 170000 | 물자/1-174/ |  | MZ2001000 | M8916012
카스토퍼(주차블럭) | 1000X150X120 | EA | 50000 | 물자/1-167/ |  | MZ2100002 | M8916012
EGI휀스 | 500X5000 | 매 | 31200 | 물정/1-1212/ |  | MZE001
클램프 | 자동 | EA | 1713 | 가정// |  | MZE003
클램프 | 고정 | EA | 1713 | 가정// |  | MZE004
볼트/너트 | M16x50 | EA | 214 | 물정/85/ |  | MZE006
분진망 |  | m2 | 2000 | 물정/1208/ |  | MZE007
FRP오수처리시설 | 1M3/DAY(Φ1500X2000) | EA | 4200000 | 물정/1-898/ |  | MZZ007000 | M8916012
공사기간 |  | 개월 | 6 | / |  | MZZ0150

## 경비 (hidden)
경비
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
구역화물(14.0TON)이하 | 30km | ton | 0 | 0 | 159270 | 159270 | 화물자동차운임 | GS012
하차비 |  | ton | 0 | 0 | 1723.91 | 1723.91 | 철도하역협정요금표,VAT제외 | GS1000

## 자재조서 (hidden)
자재조서
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 조사단가 |  | 견적단가 |  | 적용방법 | 적용일시 | [EMPTY DB]
[5 empty] | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page |  |  | 1
M000220 | 외송각재 | 30×30×3600mm | ㎥ | 528153 | 718563 | 1-98 | 715569 | 1-85 | 528153 | 가정 |  |  |  |  | 1 |  | M0882503
M0012006 | 이형철근 | D13M/M(현장도착도) | TON | 825000 | 880000 | 1-2 | 1000000 | 1-2 | 825000 | 거래 | [5 empty] | 56801007002 | M0012006
M0012012 | 이형철근 | D19M/M(현장도착도) | TON | 825000 | 880000 | 1-2 | 995000 | 1-2 | 825000 | 거래 | [5 empty] | 56801007004 | M0012012
M0015006 | 하이바(고장력철근) | D13M/M 0.995KG/M SD35,40 | M/T | 1019920 |  |  |  |  | 1019920 | 관급 |  |  | 입력단가 | 2022-09-07 14:56:25 |  | 56801007022 | M0015006
M0015009 | 하이바(고장력철근) | D16M/M 1.560KG/M SD35,40 | M/T | 1019920 |  |  |  |  | 1019920 | 관급 |  |  | 입력단가 | 2022-09-07 14:56:30 |  | 56801007023 | M0015009
M0030024 | ㄱ형강 | 50x50x6t (도착도) | TON | 970000 | 1020000 | 1-7 | 1180000 | 1-5 | 970000 | 거래 | [5 empty] | 95200027091 | M0030030
M0129511 | 강관파이프 | Φ48.6×1.8t | M | 3333 | [6 empty] | 3333 | [5 empty] | M0129511
M0144009 | 보통철선 | #8 | KG | 1245 | 1470 | 1-27 | 1630 | 1-37 | 1245 | 가정 |  |  |  |  | 1 | 81350257081 | M0144009
M0150003 | 결 속 선 | #20 3.5M/M | KG | 1730 | 1730 | 1-27 | 2310 | 1-37 | [6 empty] | 2 | 81350257201 | M0144027
M0717007 | 모 래 | 현장도착도 | M3 | 37000 | 38000 | 1-62 |  |  | 37000 | 유물 |  |  |  |  | 0 |  | M0717007
M0723004 | 혼합골재 | 40mm이하 | M3 | 25000 | 25000 | 1-62 | [8 empty] | 0 |  | M0723012
M0723005 | 잡석 | 75mm이하 | M3 | 24000 | 24000 | 1-62 | [8 empty] | 0 |  | M0723004
M0747003 | 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 7545 | 7636 | 1-65 |  |  | 7545 | 거래 |  |  | 최저단가 | 2022-08-23 09:56:44 | 0 | 56100087101 | M0747003
M0765215 | 레미콘 | 25-18-12 | M3 | 90880 |  |  |  |  | 90880 | 관급 | [6 empty] | M0765215
M0765245 | 레미콘 | 25-24-12 | M3 | 99810 |  |  |  |  | 99810 | 관급 | [6 empty] | M0765245
M1002027 | 연결핀(단관비계) | 48.6mm용 | EA | 1100 |  |  | 1200 | 145 | 1100 | 가정 | [5 empty] | 54400517001 | M1002027
M1059001 | 유로폼(패널) | 600×1200mm | 매 | 29000 | 31500 | 1-107 |  |  | 29000 | 거래
M1059002 | 유로폼(내부패널) | 200×200×1200mm | 매 | 23232 |  |  |  |  | 23232 | 가정 |  |  |  |  | 물가자료
M1143066 | 콘크리트스페이서 | MS-120 벽체용 | EA | 220 | 220 | 1-112 | [8 empty] | 물가정보 |  | M1143066
M11450010 | 세퍼레이터 |  | EA | 315 | 315 | 1-112 | [8 empty] | 조사단가 |  | M1143066
M1149003 | 컷백아스팔트 | RC-1,3 P/K(200ℓ) Tack coat용 | L | 1150 | 1150 | 1-114 | [8 empty] | 견적단가 | 56100307021 | M1149003
M1149006 | 컷백아스팔트 | MC-1,3 P/K(200ℓ) Prime용 | L | 1900 | 1900 | 1-114 | [9 empty] | 56100307031 | M1149006
M1155009-1 | 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | TON | 100940 |  |  |  |  | 100940 | 관급 | [5 empty] | 56100707213 | M1155009
M1158003-1 | 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | TON | 79870 |  |  |  |  | 79870 | 관급 | [5 empty] | 56100707214 | M1158003
M1209015 | 보차도경계석(화강석) | 200x250x1000㎜(직선) | EA | 29300 | 29520 | 1-141 |  |  | 29300 | 거래 | [5 empty] | 56201007241 | M1209015
M1209024 | 보차도경계석(화강석) | 200x250x1000㎜(곡선) | EA | 51240 | 51240 | 1-141 | [9 empty] | 56201007271 | M1209024
M1209030 | 보차도경계석(화강석) | 200x100x1000㎜(직선) | EA | 14880 | 14880 | 1-141 | [9 empty] | 56201007271 | M1209024
M1488003 | 고휘도용유리알 |  | KG | 4300 | 5000 | 1-166 |  |  | 4300 | 가정 |  |  |  |  | 0 |  | M1488003
M1500009 | 도로용페인트(융착식) | KSM6080(백색) 4종(P3-R5) | KG | 3300 |  |  | 3300 | 1-239 | [6 empty] | 0 |  | M1500009
M1500021 | 프라이머 | 융착식 도료용 접착제 18ℓ | L | 2435 | 4050 | 1-598 |  |  | 2435 | 가정 |  |  |  |  | 0 |  | M1500021
M1503036 | 발포폴리스티랜 | 20Tx900x1800 | M2 | 2700 | 2700 | 1-615 | [8 empty] | 0 |  | M0084045
M1536009 | 원형맨홀(주철제) | Ø648㎜ KS규격 | 조 | 350000 | 350000 | 1-174 | [8 empty] | 0 | 56800447121 | M1536009
M1572003 | 스틸그레이팅 | I-50, 400X995 | M2 | 91005 |  |  |  |  | 91005 | 관급 |  |  |  |  | 0 |  | M1572003
M15750400 | 스틸그레이팅 | I-50, 400X995 | 개 | 36220 |  |  |  |  | 36220 | 관급 | [6 empty] | M1572003
M15750700 | 스틸그레이팅 | I-50, 700X700 | 개 | 42420 |  |  |  |  | 42420 | 관급 | [6 empty] | M1572003
M15750900 | 스틸그레이팅 | I-50, 900X900 | 개 | 69300 |  |  |  |  | 69300 | 관급 | [6 empty] | M1572003
M1749009 | 원심력철근콘크리트관(보통2종) | 300㎜ | 본 | 54770 |  |  |  |  | 54770 | 관급 | [6 empty] | M1749009
M1749014 | 원심력철근콘크리트관(보통2종) | 450㎜ | 본 | 75210 |  |  |  |  | 75210 | 관급 | [6 empty] | M1749021
M1749015 | 원심력철근콘크리트관(보통2종) | 500㎜ | 본 | 95980 |  |  |  |  | 95980 | 관급 | [6 empty] | M1749021
M1749030 | 원심력철근콘크리트관(보통2종) | 1000㎜ | 본 | 315150 |  |  |  |  | 315150 | 관급 | [6 empty] | M1749027
M1749407 | 고무링(흄관용) | 300㎜ | EA | 2520 | 2520 | 1-254 | [9 empty] | 56300117821 | M1749407
M1749410 | 고무링(흄관용) | 450㎜ | EA | 3150 | 3150 | 1-254 | [9 empty] | 56300117821 | M1749407
M1749414 | 고무링(흄관용) | 500㎜ | EA | 3680 | 3680 | 1-254 | [9 empty] | 56300117851 | M1749413
M1749420 | 고무링(흄관용) | 700㎜ | EA | 7980 | 7980 | 1-254 | [9 empty] | 56300117911 | M1749425
M20100010 | 와이어메쉬 | #8 150x150 | M2 | 2101 | 2280 | 1-56 |  |  | 2101 | 유물 | [6 empty] | M1572009
M2064115 | PVC지수판 | 230x5T KSM3805 | M | 6000 | 6000 | 1-292 | [10 empty] | M2064115
M3114005-1 | 실런트 |  | KG | 4167 |  |  | 4167 | 1-477 | [7 empty] | 34390717051 | M9015031
M3357018 | 콘테이너하우스 | 12×3.0×2.6ｍ (창고용) | 동 | 4146858 | 4300000 | 1-560 |  |  |  |  | 4146858 |  |  |  |  | 54100017313 | M3357018
M3357045 | 콘테이너하우스 | 12×3.0×2.6ｍ (사무실용) | 동 | 4740150 | 4900000 | 1-560 |  |  |  |  | 4740150 |  |  |  |  | 54100017110 | M3357045
M4074023 | 방청페인트 | KSM6030 18ℓ | L | 7098 | 7098 | 1-593 | [9 empty] | 80100047105 | M4074023
M4077023 | 조합페인트 | KSM6020 2급 흑색 18ℓ | L | 5778 | 5778 | 1-591 | [10 empty] | M4077023
M4092005 | 신너 | KSM 6060 1,2종 | ℓ | 2700 | 3111 | 1-594 |  |  | 2700 | 가정 | [5 empty] | 80100037011 | M4092003
M4119003 | 퍼 티 | 회색 18ℓ | L | 4844 |  |  |  |  | 4844 | 가정 | [6 empty] | M4119003
M4329011 | 보통합판 | 12x910x1820㎜(내수합판) | M2 | 12172 |  |  |  |  | 12172 | 가정 | [6 empty] | M4329011
M5380025 | PE관 | Φ25mm, PE100 | M | 1000 | 1000 | 1-776 | [10 empty] | M5369809
M5380300 | PE관 | Φ300mm, PE100 | M | 36940 | 36940 | 1-774 | [10 empty] | M5369809
M5380450 | PE관 | Φ450mm, PE100 | M | 78250 | 78250 | 1-774 | [10 empty] | M5369809
M8916015 | 연 마 지 | 150-800# 230x280㎜ (공연마용) | 매 | 217 | 320 | 1-1412 |  |  | 217 | 가정 | [6 empty] | M8916015
M8935122 | 블레이드 | 14“(350mm)x3.2mm, 일반용 | EA | 152000 | 152000 | 1-1414
M9021007 | 용접봉(스테인리스강용) | 3.2㎜ | KG | 3726 | 3726 | 1-1387 | [9 empty] | 34390797011 | M9021007
M9384003 | L P G | 프로판(소매용) | KG | 1982 | 2418.82 | 2-32 |  |  | 1982 | 거래 | [6 empty] | M9384003
MHJ0170 | 지하매설물탐사용테이프 | 0.15m | m | 150 | 150 | 1-747 | [10 empty] | M8136303
MP-T70 | 보차도용콘크리트블록 | T80 | m2 | 36000 |  |  |  |  | 36000 | 관급 |  |  | 최저단가 | 2024-01-10 16:32:09
MZ2001000 | PE우수받이 | 510X410X940 | EA | 170000 | 170000 | 1-174 | [10 empty] | M8916012
MZ2100002 | 카스토퍼(주차블럭) | 1000X150X120 | EA | 50000 | 50000 | 1-167 | [10 empty] | M8916012
MZE001 | EGI휀스 | 500X5000 | 매 | 31200 |  |  | 31200 | 1-1212
MZE003 | 클램프 | 자동 | EA | 1713 | [6 empty] | 1713
MZE004 | 클램프 | 고정 | EA | 1713 | [6 empty] | 1713
MZE006 | 볼트/너트 | M16x50 | EA | 214 |  |  | 221 | 87 | 214
MZE007 | 분진망 |  | m2 | 2000 |  |  | 2000 | 1208
MZZ007000 | FRP오수처리시설 | 1M3/DAY(Φ1500X2000) | EA | 4200000 |  |  | 4200000 | 1-898 | [8 empty] | M8916012
MZZ0150 | 공사기간 |  | 개월 | 6

## 전역변수 (hidden)
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위
A | 숫자 | 1208
A11 | 숫자 | 50 | 야간기본노임 | %
A21 | 숫자 | 20 | 작업능률저하 | %
A31 | 숫자 | 0 | 8시간,휴전할증 | %
A33 | 숫자 | 30 | 3시간,휴전할증 | %
AA | 숫자 | 30 | 강재 손율(6개월)
BS01 | 숫자 | 59 | 병렬터널 할증 (양방향) | %
BS02 | 숫자 | 100 | 병렬터널 할증 (일방향) | %
BTR | 숫자 | 100 | 하반할증 | %
CC | 숫자 | 70
CPI | 숫자 | 4.99 | 소비자물가변동율 | %
D2 | 숫자 | 4
EX1 | 숫자 | 0 | 야간할증 | %
EX2 | 숫자 | 0 | 작업능률 저하(야간작업) | %
EX3 | 숫자 | 0 | 위험할증(교량작업:인도교) | %
EX4 | 숫자 | 0 | 지세별 차선할증(번화가 4차선) | %
EX51 | 숫자 | 50 | 협소공간작업 | %
EX52 | 숫자 | 0 | 진동,소음 | %
GB01 | 숫자 | 74 | 볼트손율(24개월조임철물적용) | %
GBO2 | 숫자 | 56 | 잭손율(24개월받침철물적용) | %
HPN3 | 숫자 | 9 | H-형강손료 | %
JANG_D | 숫자 | 80.2 | 동시굴착 범위 (복선) | %
JANG_S | 숫자 | 59 | 병렬굴착 범위 (단선) | %
JS | 숫자 | 100 | 협의율 | %
L1 | 숫자 | 0.2 | 갤러리관보강길이
L2 | 숫자 | 0.15 | 슬래브관보강길이
OT | 숫자 | 1.5
PDH3 | 숫자 | 1.4 | 3공구 장대할증 | %
PDH4 | 숫자 | 0 | 4공구 장대할증 | %
PH | 숫자 | 0 | 장대터널할증 | %
PH1 | 숫자 | 10.4 | 장대터널할증(3공구) | %
PHH1 | 숫자 | 1 | 로드헤드운전원 | 인
Q1 | 숫자 | 1.5
R | 숫자 | 1.0386
S | 숫자 | 1108
SPN3 | 숫자 | 9 | S-파일손료 | %
T1 | 숫자 | 0.012 | 갤러리관 관두께(m)
T2 | 숫자 | 0.01 | 슬래브관 관두께(m)
TBL2 | 숫자 | 100 | 2Arch터널노임(일방향) | %
TS | 숫자 | 0.4388
US2WON | 숫자 | 1138.6 |  | $
US3WON | 숫자 | 1088
YEN3WON | 숫자 | 10.37 | 환율(일본엔화,2019년 05월)
ZT00010 | 숫자 | 100 | 낙찰율 | %
ZT605010 | 숫자 | 100 | 병렬터널 할증 | %

## 중기전역변수 (hidden)
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1289 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1289 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 9.15 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 0 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 0 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 0 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 1 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.5 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.16 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 1 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 1 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.11 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.12 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 1 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 0 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0