## 갑지
공사명 : 고기근린공원(사회공헌)조성공사
| ▣ 도 급 금 액 : | 일금 | 이십육억일천일백팔십이만구천 | 원정 | ( | 2611828999.8182 | )
| ▣ 전 회 기 성 : | 일금 | 영 | 원정 | ( | 0 | )
| ▣ 금 회 기 성 : | 일금 | 사억오천사백팔만 | 원정 | ( | 454080000 | )
| ▣ 누 계 기 성 : | 일금 | 사억오천사백팔만 | 원정 | ( | 454080000 | )
| ▣ 미 기 성 : | 일금 | 이십일억오천칠백칠십사만구천 | 원정 | ( | 2157748999.8182 | )
제1회 기성내역서

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서 ( 총 괄 )
[공사명]고기근린공원(사회공헌) 조성공사(총괄)
비 목 |  |  | 도급금액(총괄) | [6 empty] | 조 경 | [6 empty] | 토 목 | [6 empty] | 건 축 | [6 empty] | 비 고
|  |  | 도급금액 | 전회기성 | 비율(%) | 금회기성 | 비율(%) | 누계기성 | 비율(%) | 도급금액 | 전회기성 | 비율(%) | 금회기성 | 비율(%) | 누계기성 | 비율(%) | 도급금액 | 전회기성 | 비율(%) | 금회기성 | 비율(%) | 누계기성 | 비율(%) | 도급금액 | 전회기성 | 비율(%) | 금회기성 | 비율(%) | 누계기성 | 비율(%)
순공사원가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 728024631 | 0 | 0% | 44587360 | 6.124% | 44587360 | 6.124% | 532681710 |  | 0% | 14830383 | 2.784% | 14830383 | 2.784% | 128998292 |  | 0% | 29756977 | 23.07% | 29756977 | 23.07% | 66344629 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 간 접 재 료 비 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 작업설,부산물등(△) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | [ 소 계 ] | 728024631 | 0 | 0% | 44587360 | 6.124% | 44587360 | 6.124% | 532681710 |  | 0% | 14830383 | 2.784% | 14830383 | 2.784% | 128998292 |  | 0% | 29756977 | 23.07% | 29756977 | 23.07% | 66344629 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 800780449 | 0 | 0% | 187645266 | 23.43% | 187645266 | 23.43% | 392029555 |  | 0% | 110073033 | 28.08% | 110073033 | 28.08% | 290768141 |  | 0% | 77572233 | 26.68% | 77572233 | 26.68% | 117982753 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 간 접 노 무 비 | 114511603 | 0 | 0% | 26833272 | 23.43% | 26833272 | 23.43% | 56060226 |  | 0% | 15740443 | 28.08% | 15740443 | 28.08% | 41579844 |  | 0% | 11092829 | 26.68% | 11092829 | 26.68% | 16871533 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | [ 소 계 ] | 915292052 | 0 | 0% | 214478538 | 23.43% | 214478538 | 23.43% | 448089781 |  | 0% | 125813476 | 28.08% | 125813476 | 28.08% | 332347985 |  | 0% | 88665062 | 26.68% | 88665062 | 26.68% | 134854286 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
| 경비 | 운 반 비 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 기 계 경 비 | 125797911 | 0 | 0% | 47784984 | 37.99% | 47784984 | 37.99% | 45083575 |  | 0% | 15225924 | 33.77% | 15225924 | 33.77% | 79339367 |  | 0% | 32559060 | 41.04% | 32559060 | 41.04% | 1374969 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 산 재 보 험 료 | 32584396 | 0 | 0% | 7635435 | 23.43% | 7635435 | 23.43% | 15951996 |  | 0% | 4478959 | 28.08% | 4478959 | 28.08% | 11831588 |  | 0% | 3156476 | 26.68% | 3156476 | 26.68% | 4800812 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 고 용 보 험 료 | 9244448 | 0 | 0% | 2166233 | 23.43% | 2166233 | 23.43% | 4525706 |  | 0% | 1270716 | 28.08% | 1270716 | 28.08% | 3356714 |  | 0% | 895517 | 26.68% | 895517 | 26.68% | 1362028 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 건 강 보 험 료 | 32663977 | 0 | 0% | 340320 | 1.042% | 340320 | 1.042% | 16066073 |  | 0% | 340320 | 2.118% | 340320 | 2.118% | 11730751 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4867153 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 연 금 보 험 료 | 41463440 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20394168 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14890940 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6178332 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 노인장기요양보험료 | 4229983 | 0 | 0% | 44070 | 1.042% | 44070 | 1.042% | 2080556 |  | 0% | 44070 | 2.118% | 44070 | 2.118% | 1519131 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 630296 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 퇴직공제부금비 | 21192424 | 0 | 0% | 1077200 | 5.083% | 1077200 | 5.083% | 10423685 |  | 0% | 1077200 | 10.33% | 1077200 | 10.33% | 7610925 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3157814 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 기계대여대금지급보증수수료 | 2978284 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1745630 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 898390 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 334264 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 산업안전보건관리비 | 27255552 | 0 | 0% | 9462500 | 34.72% | 9462500 | 34.72% | 18149619 |  | 0% | 6462500 | 35.61% | 6462500 | 35.61% | 6531859 |  | 0% | 3000000 | 45.93% | 3000000 | 45.93% | 2574074 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 환 경 보 전 비 | 4963808 | 0 | 0% | 2400000 | 48.35% | 2400000 | 48.35% | 2909384 |  | 0% | 1000000 | 34.37% | 1000000 | 34.37% | 1497317 |  | 0% | 1400000 | 93.5% | 1400000 | 93.5% | 557107 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 기 타 경 비 | 90382417 | 0 | 0% | 14248624 | 15.76% | 14248624 | 15.76% | 53942432 |  | 0% | 7735412 | 14.34% | 7735412 | 14.34% | 25374045 |  | 0% | 6513212 | 25.67% | 6513212 | 25.67% | 11065940 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | 하도급지급보증수수료 | 1340226 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 785533 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 404275 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150418 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
|  | [ 소 계 ] | 394096866 | 0 | 0% | 85159366 | 21.61% | 85159366 | 21.61% | 192058357 |  | 0% | 37635101 | 19.6% | 37635101 | 19.6% | 164985302 |  | 0% | 47524265 | 28.81% | 47524265 | 28.81% | 37053207 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
계 |  |  | 2037413549 | 0 | 0% | 344225264 | 16.9% | 344225264 | 16.9% | 1172829848 |  | 0% | 178278960 | 15.2% | 178278960 | 15.2% | 626331579 |  | 0% | 165946304 | 26.49% | 165946304 | 26.49% | 238252122 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
일 반 관 리 비 |  |  | 122244811 | 0 | 0% | 20653515 | 16.9% | 20653515 | 16.9% | 70369790 |  | 0% | 10696737 | 15.2% | 10696737 | 15.2% | 37579894 |  | 0% | 9956778 | 26.49% | 9956778 | 26.49% | 14295127 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
합 계 |  |  | 2159658360 | 0 | 0% | 364878779 | 16.9% | 364878779 | 16.9% | 1243199638 |  | 0% | 188975697 | 15.2% | 188975697 | 15.2% | 663911473 |  | 0% | 175903082 | 26.49% | 175903082 | 26.49% | 252547249 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
이 윤 |  |  | 214731639.8182 | 0 | 0% | 47921221 | 22.32% | 47921221 | 22.32% | 106567361.2727 |  | 0% | 26024303 | 24.42% | 26024303 | 24.42% | 80233981.5455 |  | 0% | 21896918 | 27.29% | 21896918 | 27.29% | 27930297 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
공 급 가 액 (총 원 가) |  |  | 2374389999.8182 | 0 | 0% | 412800000 | 17.39% | 412800000 | 17.39% | 1349766999.2727 |  | 0% | 215000000 | 15.93% | 215000000 | 15.93% | 744145454.5455 |  | 0% | 197800000 | 26.58% | 197800000 | 26.58% | 280477546 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
부 가 가 치 세 |  |  | 237439000 | 0 | 0% | 41280000 | 17.39% | 41280000 | 17.39% | 134976700 |  | 0% | 21500000 | 15.93% | 21500000 | 15.93% | 74414545 |  | 0% | 19780000 | 26.58% | 19780000 | 26.58% | 28047755 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
도 급 액 |  |  | 2611828999.8182 | 0 | 0% | 454080000 | 17.39% | 454080000 | 17.39% | 1484743699.2727 |  | 0% | 236500000 | 15.93% | 236500000 | 15.93% | 818559999.5455 |  | 0% | 217580000 | 26.58% | 217580000 | 26.58% | 308525301 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0%
관 급 자 재 비 | [23 empty] | 0
1) 도급자관급 | [23 empty] | 0
2) 관급자관급 | [23 empty] | 0
총 공 사 비 | [23 empty] | 308525301
13324090

## 선급금정산
선급금 정산내역
공사명: 고기근린공원(사회공헌)조성공사
계약금액 |  |  | 선급금 수령액 |  |  | 금 회 기성금액 |  | 선금공제금액 | [5 empty] | 선금공제 잔액 | 선금정산후 청구금액 | 비 고
|  |  | 금 액 |  | 보할(%) |  |  | 전 회 | 금 회 |  | 누 계
2611828999.8182 |  |  | 800000000 |  | 30.63% | 454080000 |  |  | 140000000 |  | 140000000 |  |  | 660000000 | 314080000
▶ 선금공제금액 = |  | 선금금액 x (금회기성금액 / 당해년도이행예정금액)
|  |  |  | 454080000 | [5 empty] | 기 노무비 |  | 3월 | 3366000 |  | 선금 및 기노무비 정산
| 800000000 |  | x | ----------------------- |  | = | 140000000 |  |  |  |  | 4월 | 8008000 |  | 청구예정금액
|  |  |  | 2611828999.8182 | [7 empty] | 5월 | 16511000 |  | 286195000
[12 empty] | 계 | 27885000